## Vorgangs_Exporttabelle
Nr | Einmalige_Nr | Vorgangsname | Dauer | Gliederungsebene | Vorgänger | Anfangstermin | Endtermin | PSP_Code | Meilenstein | Sammelvorgang | Personen | Geschoss | Text3 | Gewerk | Text5 | Text6 | Material
1 | 901 | Terminprogramm Ausführung | 1159 ? | 1 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 01 September 2026 17:00 | 1 | Nein | Ja
2 | 20448 | Bauvorbereitungen | 309 | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 07 März 2023 17:00 | 1.1 | Nein | Ja
3 | 17998 | Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | 18 | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 14 Januar 2022 17:00 | 1.1.1 | Nein | Ja
4 | 18000 | Kanalaufnahmen | 1 | 4 | 12AA | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 101.2 Kanalaufnahmen
5 | 18018 | Baustellenwebcam | 1 | 4 | 4 | 14 Dezember 2021 08:00 | 14 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
6 | 17999 | Piezometer | 17 | 4 |  | 14 Dezember 2021 08:00 | 14 Januar 2022 17:00 | 1.1.1.3 | Nein | Ja
7 | 18008 | Piezometer: Spülen der alten Piezometerleitungen | 1 | 5 | 5EA+3t | 20 Dezember 2021 08:00 | 20 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 101.1 Grundwasserüberwachung
8 | 18002 | Piezometer: Abstecken | 1 | 5 | 7EA-5t | 14 Dezember 2021 08:00 | 14 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.3.2 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
9 | 18010 | Piezometer: Bohrungen & Spülung der neuen Leitungen | 8 | 5 | 8EA+3t | 20 Dezember 2021 08:00 | 07 Januar 2022 17:00 | 1.1.1.3.3 | Nein | Nein |  |  |  | 101.1 Grundwasserüberwachung
10 | 18012 | Piezometer: Abdeckklappe | 1 | 5 | 9EA+4t | 14 Januar 2022 08:00 | 14 Januar 2022 17:00 | 1.1.1.3.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
11 | 18005 | Bestandesaufnahmen | 9 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 23 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.4 | Nein | Ja
12 | 18004 | Nachbarsgebäude | 7 | 5 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 21 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
13 | 18014 | Monitoring Gleisanlage | 2 | 5 | 12 | 22 Dezember 2021 08:00 | 23 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
14 | 18015 | Setzungsmass | 1 | 5 | 12AA+5t | 20 Dezember 2021 08:00 | 20 Dezember 2021 17:00 | 1.1.1.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
15 | 18007 | Abschluss Verkehrsplanug | 0 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 08:00 | 1.1.1.5 | Ja | Nein |  |  |  | 000 Sonstiges
16 | 3444 | Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke | 306 | 3 |  | 15 Dezember 2021 17:00 | 07 März 2023 17:00 | 1.1.2 | Nein | Ja
17 | 18021 | Etappe: Baubeginn vereinfacht | 16 | 4 |  | 15 Dezember 2021 17:00 | 17 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1 | Nein | Ja
18 | 18020 | Bewilligung: Abbruchbewilligung für EL. | 0 | 5 | 15EA+3t | 15 Dezember 2021 17:00 | 15 Dezember 2021 17:00 | 1.1.2.1.1 | Ja | Nein |  |  |  | 000 Sonstiges Stadt
19 | 18026 | Bewilligung & Bestellung: Bauwasserbezug | 0 | 5 | 18AA | 15 Dezember 2021 17:00 | 15 Dezember 2021 17:00 | 1.1.2.1.2 | Ja | Nein |  |  |  | 000 Sonstiges Stadt
20 | 18022 | Grabenarbeiten: Wasserleitung Inkl. Schieber ET.1 | 3 | 5 | 14EA+2t | 23 Dezember 2021 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
21 | 18023 | Versetzen: Bauprov. Wasser Hydrant 3 für ET.1 | 1 | 5 | 20 | 06 Januar 2022 08:00 | 06 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.4 | Nein | Nein |  |  |  | 240 EWL
22 | 18024 | Grabenarbeiten: Bauprov. EL-Fundation | 2 | 5 | 20AA | 23 Dezember 2021 08:00 | 04 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.5 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
23 | 18025 | Versetzen: Kabelblock CKW | 1 | 5 | 22 | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.6 | Nein | Nein |  |  |  | 230 CKW
24 | 18029 | Grabenarbeiten: Schmutzwasserleitung | 1 | 5 | 20AA | 23 Dezember 2021 08:00 | 23 Dezember 2021 17:00 | 1.1.2.1.7 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
25 | 18030 | Versetzen: Schmutzwasserleitung | 1 | 5 | 24 | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.8 | Nein | Nein |  |  |  | noch offen
26 | 18031 | Grabenarbeiten: Telefon, TV, Multimedia etc. | 1 | 5 | 25 | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.9 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
27 | 18028 | Versetzen: Swisscom & Cablecom | 1 | 5 | 26 | 06 Januar 2022 08:00 | 06 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.10 | Nein | Nein |  |  |  | 235 Telekommunikation
28 | 18027 | Grabenarbeiten: Pumpengefälle | 1 | 5 | 26AA | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.11 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
29 | 18032 | Versetzen: Prov. Pumpe | 1 | 5 | 28AA | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.12 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
30 | 18033 | Spitzarbeiten: Betonblöcke spitzen | 2 | 5 | 27 | 07 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.13 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
31 | 18034 | Entsorgung: Invasiver Neophyten | 2 | 5 | 30 | 11 Januar 2022 08:00 | 12 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.14 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
32 | 18035 | Abhumusierung (Mutterboden) | 3 | 5 | 31 | 13 Januar 2022 08:00 | 17 Januar 2022 17:00 | 1.1.2.1.15 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
33 | 9022 | Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 42 | 4 |  | 09 Januar 2023 08:00 | 07 März 2023 17:00 | 1.1.2.2 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
34 | 14996 | Freilegung Gasleitung | 3 | 5 |  | 09 Januar 2023 08:00 | 11 Januar 2023 17:00 | 1.1.2.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
35 | 14997 | Freilegung Wasserleitung | 2 | 5 | 34 | 12 Januar 2023 08:00 | 13 Januar 2023 17:00 | 1.1.2.2.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
36 | 14995 | Freilegung Kabelblock CKW | 2 | 5 | 35 | 16 Januar 2023 08:00 | 17 Januar 2023 17:00 | 1.1.2.2.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
37 | 9021 | Graben erstellen entlang Horwerstrasse | 10 | 5 | 36 | 18 Januar 2023 08:00 | 31 Januar 2023 17:00 | 1.1.2.2.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
38 | 14992 | Gasleitung neu Verlegen | 15 | 5 | 37 | 01 Februar 2023 08:00 | 21 Februar 2023 17:00 | 1.1.2.2.5 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
39 | 14991 | Wasserleitung neu Verlegen inkl. Schieber | 5 | 5 | 38 | 22 Februar 2023 08:00 | 28 Februar 2023 17:00 | 1.1.2.2.6 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
40 | 14993 | Neuer Kontrollschacht Schmutzwassser setzen | 2 | 5 | 38 | 22 Februar 2023 08:00 | 23 Februar 2023 17:00 | 1.1.2.2.7 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
41 | 14994 | Neuer Kabelschacht erstellen | 5 | 5 | 38 | 22 Februar 2023 08:00 | 28 Februar 2023 17:00 | 1.1.2.2.8 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
42 | 14998 | Neuer Kabelblock 20m in Mattenhofstrasse erstellen für prof. Trafo | 5 | 5 | 41 | 01 März 2023 08:00 | 07 März 2023 17:00 | 1.1.2.2.9 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
43 | 20449 | Werkleitungen / Tiefbau | 1153 | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.2 | Nein | Ja
44 | 20125 | Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 927 | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 22 September 2025 08:00 | 1.2.1 | Nein | Ja
45 | 20127 | Rückzug Spundwände | 34 | 4 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | 1.2.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
46 | 20128 | Neubau SeeEnergie Horwerstrasse | 60 | 4 |  | 20 März 2024 08:00 | 18 Juni 2024 17:00 | 1.2.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
47 | 20129 | Gerüst Demontage ''Scheibe'' | 0 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 08:00 | 1.2.1.3 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
48 | 20130 | Gerüst Demontage ''Arena'' | 0 | 4 | 729;733 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 08:00 | 1.2.1.4 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
49 | 20794 | Gerüst Demontage ''PAH'' | 0 | 4 | 246 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.2.1.5 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
50 | 20131 | Baustellenpraxis Norseite ausserbetrieb | 0 | 4 |  | 22 September 2025 08:00 | 22 September 2025 08:00 | 1.2.1.6 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
51 | 14999 | Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 466 | 3 |  | 24 September 2024 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.2.2 | Nein | Ja
52 | 22682 | Etappe 0 Wasseraufstösse Turm | 6 | 4 |  | 24 September 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.2.2.1 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
53 | 22683 | Aushub | 3 | 5 | 671AA | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.2.2.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
54 | 22684 | Abdichtungen | 2 | 5 | 53 | 27 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.2.2.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
55 | 22687 | Boden ausgleichen | 1 | 5 | 54 | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.2.2.1.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
56 | 15000 | Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 15 | 4 |  | 11 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.2.2.2 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
57 | 22690 | Etappe 1.1.1 | 0 | 5 | 58AA | 11 November 2024 08:00 | 11 November 2024 08:00 | 1.2.2.2.1 | Ja | Nein
58 | 22689 | Kanalisation | 5 | 5 | 59AA-4t | 11 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | 1.2.2.2.2 | Nein | Nein
59 | 15006 | Enrichten inkl. LSA, Belag, Abbruch, Aushub | 4 | 5 | 717AA | 15 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.2.2.2.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
60 | 15007 | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | 3 | 5 | 59EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | 1.2.2.2.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
61 | 15010 | Erstellung Werkleitungen und Kanalisation inkl. Beihilfe Werke | 4 | 5 | 60EA-1t | 22 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | 1.2.2.2.5 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
62 | 15009 | Auffüllungen inkl. Kofferungen, Randtsein, Belag; Trag-und Binder | 2 | 5 | 61 | 28 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.2.2.2.6 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
63 | 16180 | Etappe 1.2 (ca. 40m) (muss erweitert werden anfangs ET3,Werkleitungen) | 11 | 4 |  | 15 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.2.2.3 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
64 | 16181 | Umstellen, Aushub Werkleitung, Kanalisation und Holzpfähle | 5 | 5 |  | 15 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.2.2.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
65 | 16182 | Beihilfe Werke und erstellen Rinnen und Retentionsanlagen | 5 | 5 | 64EA-1t | 19 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.2.2.3.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
66 | 16183 | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | 3 | 5 | 65EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.2.2.3.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
67 | 16184 | Erstellen Betonstützmauer, Auffüllungen und Blockstufen (Treppe) ggf. zweite Gruppe | 6 | 5 | 66AE+1t | 18 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.2.2.3.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
68 | 20135 | Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 16 | 4 |  | 15 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.2.2.4 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
69 | 20136 | Enrichten inkl. LSA, Belag, Abbruch, Aushub | 4 | 5 | 718AA | 15 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.2.2.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
70 | 22713 | Ausbau der Trafostation | 11 | 5 | 69AA+1t | 18 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.2.2.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 230 Elektro
71 | 20137 | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | 2 | 5 | 69EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.2.2.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
72 | 20138 | Erstellung Werkleitungen und Kanalisation inkl. Beihilfe Fernwärme | 4 | 5 | 71EA-1t | 21 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.2.2.4.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
73 | 21113 | 20 kV Kabelarbeiten mit IBN der Trafostation | 5 | 5 | 72EA+3t | 02 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.2.2.4.5 | Nein | Nein |  |  |  | 230 Elektro
74 | 20139 | Auffüllungen inkl. Kofferungen, Randtsein, Belag; Trag-und Binder | 3 | 5 | 72AA+1t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.2.2.4.6 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
75 | 20145 | Umstellen in Strasse, Abbruch, Grabenarbeiten und Beihilfe Wasserversorgung | 5 | 5 | 74EA-1t | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.2.2.4.7 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
76 | 20140 | Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 20 | 4 |  | 27 Februar 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.2.2.5 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
77 | 22693 | Wasserleitung von 2.1 und 2.2 | 0 | 5 | 78AA | 27 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 08:00 | 1.2.2.5.1 | Ja | Nein
78 | 22692 | Wasserleitungsbau | 5 | 5 | 79AA-5t | 27 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.2.2.5.2 | Nein | Nein
79 | 20141 | Umstellen, Aushub Werkleitung und Kanalisation | 4 | 5 | 1823 | 06 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.2.2.5.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
80 | 20146 | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | 2 | 5 | 79EA-1t | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.2.2.5.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
81 | 20142 | Beihilfe Werke und erstellen Rinnen und Retentionsanlagen | 4 | 5 | 80EA-1t | 12 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.2.2.5.5 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
82 | 20143 | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | 3 | 5 | 81EA-1t | 17 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.2.2.5.6 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
83 | 20147 | Umstellen in Strasse, Abbruch, Grabenarbeiten und Beihilfe Wasserversorgung | 6 | 5 | 82EA-1t | 19 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.2.2.5.7 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
84 | 20148 | Etappe 2.3 (Nachtarbeiten)(ca. 35m) | 9 | 4 |  | 27 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.2.2.6 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
85 | 20149 | Umstellen, Aushub, erstellen Werkleitungen inkl. Beihilfe Werke | 5 | 5 | 83 | 27 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.2.2.6.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
86 | 20161 | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | 4 | 5 | 85 | 03 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.2.2.6.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
87 | 20154 | Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 29 | 4 |  | 09 April 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.2.2.7 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
88 | 20155 | Umstellen, Aushub Werkleitung und Kanalisation | 13 | 5 | 86 | 09 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.2.2.7.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
89 | 20156 | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | 7 | 5 | 88EA-1t | 29 April 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.2.2.7.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
90 | 20157 | Beihilfe Werke und erstellen Rinnen und Retentionsanlagen | 3 | 5 | 89EA-1t | 07 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.2.2.7.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
91 | 20158 | Erstellen Betonstützmauer, Auffüllungen und Blockstufen (Treppe) ggf. zweite Gruppe | 5 | 5 | 90EA-1t | 09 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.2.2.7.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
92 | 20162 | Umstellen in Strasse, Abbruch, Grabenarbeiten und Beihilfe Wasserversorgung | 4 | 5 | 91 | 16 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.2.2.7.5 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
93 | 20159 | Erstellen der Strasse Querung; RW-Leitung, Wasser und CKW | 4 | 5 | 91AE+6t | 13 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.2.2.7.6 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
94 | 20163 | Etappe 3 (ca. 160m) | 25 | 4 |  | 11 Februar 2026 17:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.2.2.8 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
95 | 21114 | Stützmauer erstellt | 0 | 5 | 363EA+60t | 11 Februar 2026 17:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.2.2.8.1 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
96 | 20164 | Aushubarbeiten für öB und div. Fundamente, erstellen Rinnen | 17 | 5 | 95 | 12 Februar 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.2.2.8.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
97 | 20165 | Ergänzungen Kanalisation und Zusammenschluss Werke | 5 | 5 | 96EA-1t | 06 März 2026 08:00 | 12 März 2026 17:00 | 1.2.2.8.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
98 | 20166 | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | 5 | 5 | 97EA-1t | 12 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.2.2.8.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
99 | 20167 | Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 206 | 4 |  | 21 Oktober 2025 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.2.2.9 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
100 | 20168 | Etappe 1 (Nordseite) | 23 | 5 | 4738AA | 28 Januar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.2.2.9.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
101 | 20169 | Etappe 2 (Ost) | 23 | 5 | 4745AA | 28 Januar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.2.2.9.2 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
102 | 21131 | Etappe 3( Westseite) | 25 | 5 | 4752AA | 03 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | 1.2.2.9.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
103 | 20170 | Etappe 4 (Südseite, Vorplatz) | 25 | 5 | 4763AA | 21 Oktober 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.2.2.9.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
104 | 20160 | Etappe 5 Strasse (Am Mattenhof mit VD) | 27 | 5 | 4766AA | 17 Juli 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.2.2.9.5 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
105 | 20134 | Etappe 6 Strasse (Horwerstrasse mit VD) | 27 | 5 | 104AA | 17 Juli 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.2.2.9.6 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
106 | 15633 | Tiefbau | 340 | 3 |  | 05 Dezember 2022 08:00 | 22 April 2024 17:00 | 1.2.3 | Nein | Ja
107 | 18592 | Vorbereitungsarbeiten | 113 | 4 |  | 05 Dezember 2022 08:00 | 10 Mai 2023 17:00 | 1.2.3.1 | Nein | Ja
108 | 15634 | Baustelleneinrichtung | 0 | 5 |  | 05 Dezember 2022 08:00 | 05 Dezember 2022 08:00 | 1.2.3.1.1 | Ja | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
109 | 18593 | Vorbereitungsarbeiten | 10 | 5 | 108AA | 05 Dezember 2022 08:00 | 16 Dezember 2022 17:00 | 1.2.3.1.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
110 | 18594 | Abtrag Oberboden | 10 | 5 | 109EA+15t | 09 Januar 2023 08:00 | 20 Januar 2023 17:00 | 1.2.3.1.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
111 | 18595 | Bauwände | 10 | 5 | 109EA-5t | 12 Dezember 2022 08:00 | 23 Dezember 2022 17:00 | 1.2.3.1.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
112 | 18596 | Werkleitungsumlegungen | 35 | 5 | 110EA+30t | 06 März 2023 08:00 | 21 April 2023 17:00 | 1.2.3.1.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
113 | 18597 | Werkleitungsumlegung letzte ET | 2 | 5 | 112EA+11t | 09 Mai 2023 08:00 | 10 Mai 2023 17:00 | 1.2.3.1.6 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
114 | 18654 | Bohrplanum | 20 | 5 | 110 | 23 Januar 2023 08:00 | 17 Februar 2023 17:00 | 1.2.3.1.7 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
115 | 18598 | Spundwände | 30 | 5 | 114EA-10t | 06 Februar 2023 08:00 | 17 März 2023 17:00 | 1.2.3.1.8 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
116 | 15635 | Filterbrunnen | 17 | 5 | 115EA-7t | 09 März 2023 08:00 | 31 März 2023 17:00 | 1.2.3.1.9 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
117 | 18599 | Rückgabebrunnen | 20 | 5 | 116EA-15t | 13 März 2023 08:00 | 07 April 2023 17:00 | 1.2.3.1.10 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
118 | 18600 | Erstellung PWD | 19 | 5 | 117AE+10t | 28 Februar 2023 08:00 | 24 März 2023 17:00 | 1.2.3.1.11 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
119 | 18604 | PAH Hochhaus | 241 | 4 |  | 20 März 2023 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.2 | Nein | Ja
120 | 18603 | Pfähle Bereich Turm | 44 | 5 | 118EA-5t | 20 März 2023 08:00 | 19 Mai 2023 17:00 | 1.2.3.2.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
121 | 18605 | Voraushub | 31 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 15 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.2.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
122 | 18606 | Kernaushub Etappe 1+2 | 41 | 5 | 121AA | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.2.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
123 | 18607 | Materialersatz Kernbereich Etappe 1+2 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.2.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
124 | 18608 | Vertiefung Kernbereich Etappe 1+2 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.2.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
125 | 18609 | Dücker Kernbereich Etappe 1+2 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.2.6 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
126 | 18645 | Unterlagsbeton Kernbereich 1+2 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.2.7 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
127 | 18611 | Bodenplatte Kernbereich Etappe 1 | 11 | 5 | 126 | 17 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.2.8 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
128 | 18610 | Bodenplatte Kernbereich Rohbau Etappe 2 | 9 | 5 | 127EA-7t | 24 Juli 2023 08:00 | 04 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.9 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
129 | 18761 | Bodenplatte Kran Nr. 3 (45m) Et 1+2 | 5 | 5 | 128AA | 10 Juli 2023 08:00 | 14 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.2.10 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
130 | 18762 | Stellen Kran Nr. 3 (45m) | 2 | 5 | 129EA+5t | 24 Juli 2023 08:00 | 25 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.2.11 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
131 | 18612 | Abspriessung Spundwand Etappe 3+4+5+6 | 19 | 5 | 128EA-9t | 19 Juli 2023 08:00 | 15 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.12 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
132 | 18613 | Bermenaushub Etappe 3+4+5+6 | 24 | 5 | 131AA+3t | 24 Juli 2023 08:00 | 25 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.13 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
133 | 18615 | Materialersatz Kernbereich 3+4+5+6 | 22 | 5 | 132AE+28t | 02 August 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.14 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
134 | 18614 | Vertiefung Etappe 3+4+5+6 | 22 | 5 | 133AA | 02 August 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.15 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
135 | 18616 | Ducker Randbereich Etappe 3+4+5+6 | 22 | 5 | 134AA | 02 August 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.16 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
136 | 18617 | Spriessplatte im Randbereich Etappe 3+4+5+6 | 28 | 5 | 135AA | 02 August 2023 08:00 | 08 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.17 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
137 | 18618 | Umspriessen Etappe 4+5+6 | 14 | 5 | 136EA+9t | 25 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.2.18 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
138 | 18619 | Bodenplatte Etappe 4 | 9 | 5 | 136EA-29t | 31 Juli 2023 08:00 | 11 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.19 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
139 | 18678 | Bodenplatte Etappe 5 | 9 | 5 | 138EA-5t | 08 August 2023 08:00 | 18 August 2023 17:00 | 1.2.3.2.20 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
140 | 18620 | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen 3.1+3.2 | 10 | 5 |  | 28 August 2023 08:00 | 08 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.21 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
141 | 19040 | Bodenplatte Etappe 7 | 10 | 5 | 139 | 21 August 2023 08:00 | 01 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.22 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
142 | 19043 | Bodenplatte Etappe 10 | 10 | 5 | 140 | 11 September 2023 08:00 | 25 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.23 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
143 | 19042 | Bodenplatte Etappe 8 | 10 | 5 | 142EA-15t | 04 September 2023 08:00 | 15 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.24 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
144 | 19041 | Bodenplatte Etappe 3.1 | 8 | 5 |  | 30 November 2023 08:00 | 12 Dezember 2023 17:00 | 1.2.3.2.25 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
145 | 19045 | Bodenplatte Etappe 3.2 | 8 | 5 |  | 01 Dezember 2023 08:00 | 13 Dezember 2023 17:00 | 1.2.3.2.26 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
146 | 19047 | Bodenplatte Etappe 6 | 8 | 5 | 143 | 18 September 2023 08:00 | 28 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.27 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
147 | 19046 | Bodenplatte Etappe 9 | 8 | 5 | 146AA | 18 September 2023 08:00 | 28 September 2023 17:00 | 1.2.3.2.28 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
148 | 19050 | Bodenplatte Etappe 11 | 10 | 5 | 147EA+20t | 30 Oktober 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | 1.2.3.2.29 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
149 | 19049 | Bodenplatte Etappe 14 | 10 | 5 | 148EA+8t | 24 November 2023 08:00 | 07 Dezember 2023 17:00 | 1.2.3.2.30 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
150 | 19048 | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen S12 | 10 | 5 | 143 | 18 September 2023 08:00 | 03 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.2.31 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
151 | 19054 | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen S13.1 | 10 | 5 | 150 | 04 Oktober 2023 08:00 | 17 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.2.32 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
152 | 19337 | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen S13.2 | 10 | 5 | 151 | 18 Oktober 2023 08:00 | 31 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.2.33 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
153 | 19053 | Bodenplatte S12+S13 | 10 | 5 | 152 | 02 November 2023 08:00 | 15 November 2023 17:00 | 1.2.3.2.34 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
154 | 18760 | Stellen Kran Nr. 4 (70m) | 2 | 5 | 140AA-30t;141AA-30t;144AA-30t;143AA-30t;142AA-30t;145AA-30t;147AA-30t;146AA-30t;150AA-30t;149AA-30t;148AA-30t;153AA-30t;151AA-30t;152AA-30t | 28 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.2.35 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
155 | 18621 | Hinterfüllung Bereich Arena + Scheibe | 19 | 5 | 140EA+19t;141EA+19t;144EA+19t;143EA+19t;142EA+19t;145EA+19t;147EA+19t;146EA+19t;150EA+19t;149EA+19t;148EA+19t;153EA+19t;151EA+19t;152EA+19t | 24 Januar 2024 08:00 | 19 Februar 2024 17:00 | 1.2.3.2.36 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
156 | 18622 | Ziehen Spundwand | 30 | 5 | 182AA | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.2.37 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
157 | 18624 | PAS Scheibe | 233 | 4 |  | 03 April 2023 08:00 | 19 März 2024 17:00 | 1.2.3.3 | Nein | Ja
158 | 18626 | Pfähle Bereich Scheibe | 71 | 5 | 116 | 03 April 2023 08:00 | 14 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
159 | 18627 | Voraushub Etappe 10 | 10 | 5 | 158EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 14 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
160 | 18628 | Kernaushub Etappe 10 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
161 | 18629 | Materialersatz Kernbereich Etappe 10 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
162 | 18630 | Vertiefung Kernbereich Etappe 10 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
163 | 18763 | Fundament Kran Nr. 1 (60m) Et 10 | 5 | 5 | 162 | 02 August 2023 08:00 | 08 August 2023 17:00 | 1.2.3.3.6 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAS
164 | 18764 | Stellen Kran Nr.1 (60m) | 2 | 5 | 163EA+5t | 16 August 2023 08:00 | 17 August 2023 17:00 | 1.2.3.3.7 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAS
165 | 18631 | Dücker Kernbereich Etappe 10 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.8 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
166 | 18647 | Unterlagsbeton Etappe 10 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | 1.2.3.3.9 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
167 | 18648 | Bodenplatte Etappe 10 | 13 | 5 | 166 | 02 August 2023 08:00 | 18 August 2023 17:00 | 1.2.3.3.10 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
168 | 18634 | Abspriessung Spundwand Etappe 8+11+12+13 | 29 | 5 | 167 | 21 August 2023 08:00 | 29 September 2023 17:00 | 1.2.3.3.11 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
169 | 18635 | Bermenaushub Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.3.12 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
170 | 18636 | Materialersatz Randbereich Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.3.13 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
171 | 18637 | Vertiefung randbereich Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.3.14 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
172 | 18638 | Dücker Randbereich | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.3.15 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
173 | 18639 | Spriessplatte im Randbereich Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | 34 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 20 Oktober 2023 17:00 | 1.2.3.3.16 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
174 | 18640 | Umspriessen Etappe 8+11+12+13 | 41 | 5 | 173EA+17t | 16 November 2023 08:00 | 26 Januar 2024 17:00 | 1.2.3.3.17 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
175 | 18641 | Bodenplatte Randbereich Etappe 7+8 | 28 | 5 | 173EA-19t | 25 September 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | 1.2.3.3.18 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
176 | 18679 | Bodenplatte Randbereich Etappe 9+11 | 19 | 5 | 175EA-19t | 09 Oktober 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | 1.2.3.3.19 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
177 | 18680 | Bodenplatte Randbereich Etappe 14 | 14 | 5 | 176EA-14t | 16 Oktober 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | 1.2.3.3.20 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
178 | 18681 | Bodenplatte Randbereich Etappe 12+13 | 9 | 5 | 177EA-9t | 23 Oktober 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | 1.2.3.3.21 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
179 | 18642 | Wände und Decke UG | 48 | 5 | 176EA-14t | 16 Oktober 2023 08:00 | 22 Dezember 2023 17:00 | 1.2.3.3.22 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
180 | 18643 | Hinterfüllung | 15 | 5 | 179 | 08 Januar 2024 08:00 | 26 Januar 2024 17:00 | 1.2.3.3.23 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
181 | 18649 | Weiterführung Rohbau | 29 | 5 | 179EA-14t | 04 Dezember 2023 08:00 | 26 Januar 2024 17:00 | 1.2.3.3.24 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
182 | 18644 | Ziehen Spundwand | 30 | 5 | 181EA+5t | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.3.25 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
183 | 18765 | Stellen Kran Nr. 2 (60m) | 2 | 5 | 182 | 18 März 2024 08:00 | 19 März 2024 17:00 | 1.2.3.3.26 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
184 | 18651 | Wasserhaltung | 256 | 4 |  | 31 März 2023 08:00 | 22 April 2024 17:00 | 1.2.3.4 | Nein | Ja
185 | 18650 | Erstellung Ringleitung Grundwasser | 8 | 5 | 187 | 10 April 2023 08:00 | 19 April 2023 17:00 | 1.2.3.4.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
186 | 18652 | Erstellung Ringleitung Baugrubenwasser | 10 | 5 | 187 | 10 April 2023 08:00 | 21 April 2023 17:00 | 1.2.3.4.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
187 | 18653 | Erstellung Absetzbecken Kaskade und Neutralisation | 6 | 5 | 116EA-1t | 31 März 2023 08:00 | 07 April 2023 17:00 | 1.2.3.4.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
188 | 18682 | Testbetrieb Wasserhaltung | 27 | 5 | 186 | 24 April 2023 08:00 | 01 Juni 2023 17:00 | 1.2.3.4.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
189 | 18683 | Wasserhaltung Betreiben | 242 | 5 | 186EA-2t | 20 April 2023 08:00 | 22 April 2024 17:00 | 1.2.3.4.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
190 | 15641 | Rückzug Spundwände | 43 | 4 |  | 05 Februar 2024 08:00 | 05 April 2024 17:00 | 1.2.3.5 | Nein | Ja
191 | 15647 | Ziehen Spundwände | 30 | 5 |  | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.1 | Nein | Ja |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
192 | 15648 | PAH Hochhaus | 30 | 6 | 181EA+5t | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.1.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
193 | 15649 | PAA Arena Nordwestfassade | 8 | 6 | 192EA-8t | 06 März 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.1.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
194 | 15650 | PAA Arena Südostfasssade | 8 | 6 | 193EA-8t | 06 März 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.1.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
195 | 15651 | PAS Scheibe | 30 | 6 | 181EA+5t | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.1.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
196 | 15652 | prov. Bauplätze, Strassen erstellen | 13 | 5 |  | 18 März 2024 08:00 | 05 April 2024 17:00 | 1.2.3.5.2 | Nein | Ja |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
197 | 15653 | Einkoffern entlang Hochhaus | 5 | 6 | 192 | 18 März 2024 08:00 | 22 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.2.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
198 | 15654 | Belag erstellen Hochhaus | 3 | 6 | 197 | 25 März 2024 08:00 | 27 März 2024 17:00 | 1.2.3.5.2.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
199 | 15655 | Einkoffern Nordwestfassade | 5 | 6 | 197 | 25 März 2024 08:00 | 02 April 2024 17:00 | 1.2.3.5.2.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
200 | 15656 | Belag erstellen Nordwestfasssade | 3 | 6 | 199 | 03 April 2024 08:00 | 05 April 2024 17:00 | 1.2.3.5.2.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
201 | 15658 | Hochbau | 589 | 2 |  | 03 Juli 2023 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.3 | Nein | Ja
202 | 931 | PAH Hochhaus | 589 | 3 |  | 03 Juli 2023 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.3.1 | Nein | Ja |  | Hochbau PAH bis 37.OG |  |  | PAH
203 | 20172 | Meilenstein | 0 | 4 |  | 03 Juli 2023 08:00 | 03 Juli 2023 08:00 | 1.3.1.1 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
204 | 20171 | Untergeschoss | 176 | 4 | 203 | 03 Juli 2023 08:00 | 25 März 2024 17:00 | 1.3.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
205 | 20455 | Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 434 | 4 |  | 26 Februar 2024 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.3.1.3 | Nein | Ja
206 | 12128 | Wände und Decke EG | 27 | 5 | 204EA-6t | 26 Februar 2024 08:00 | 04 April 2024 17:00 | 1.3.1.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
207 | 12129 | Treppen UG | 1 | 5 | 206AA | 26 Februar 2024 08:00 | 26 Februar 2024 17:00 | 1.3.1.3.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
208 | 12130 | Stützen EG | 1 | 5 | 207AA | 26 Februar 2024 08:00 | 26 Februar 2024 17:00 | 1.3.1.3.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
209 | 20456 | Wände EG 1. Etappe | 9 | 5 | 208AA | 26 Februar 2024 08:00 | 07 März 2024 17:00 | 1.3.1.3.4 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
210 | 20457 | Wände EG 2. Etappe | 9 | 5 | 209 | 08 März 2024 08:00 | 20 März 2024 17:00 | 1.3.1.3.5 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
211 | 20458 | Decke EG 1. Etappe | 9 | 5 | 210AA | 08 März 2024 08:00 | 20 März 2024 17:00 | 1.3.1.3.6 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
212 | 20459 | Decke EG 2. Etappe | 9 | 5 | 211 | 21 März 2024 08:00 | 04 April 2024 17:00 | 1.3.1.3.7 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
213 | 12132 | Wände-Decke 1.OG Schalung, Armierung, Beton | 41 | 5 | 212AA | 21 März 2024 08:00 | 22 Mai 2024 17:00 | 1.3.1.3.8 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
214 | 19055 | Treppen EG | 1 | 5 | 213AA | 21 März 2024 08:00 | 21 März 2024 17:00 | 1.3.1.3.9 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
215 | 19067 | Stützen 1.OG | 1 | 5 | 214AA | 21 März 2024 08:00 | 21 März 2024 17:00 | 1.3.1.3.10 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
216 | 19056 | Brüstungselemente 1.OG | 1 | 5 | 215AA | 21 März 2024 08:00 | 21 März 2024 17:00 | 1.3.1.3.11 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
217 | 19057 | Wände-Decke 2.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 5 | 213 | 23 Mai 2024 08:00 | 12 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.12 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
218 | 19058 | Treppen 1.OG | 1 | 5 | 217AA | 23 Mai 2024 08:00 | 23 Mai 2024 17:00 | 1.3.1.3.13 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
219 | 19059 | Stützen 2.OG | 1 | 5 | 218AA | 23 Mai 2024 08:00 | 23 Mai 2024 17:00 | 1.3.1.3.14 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
220 | 19060 | Brüstungselemente 2.OG | 1 | 5 | 219AA | 23 Mai 2024 08:00 | 23 Mai 2024 17:00 | 1.3.1.3.15 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
221 | 12133 | Wände-Decke 3.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 5 | 217EA-3t | 10 Juni 2024 08:00 | 27 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.16 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
222 | 12134 | Treppen 2.OG | 1 | 5 | 221AA | 10 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.17 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
223 | 12135 | Stützen 3.OG | 1 | 5 | 222AA | 10 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.18 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
224 | 12136 | Brüstungselemente 3.OG | 1 | 5 | 223EA-1t | 10 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.19 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
225 | 12137 | Wände-Decke 4.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 221EA-3t | 25 Juni 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.20 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
226 | 12138 | Treppen 3.OG | 1 | 5 | 225AA | 25 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.21 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
227 | 12139 | Stützen 4.OG | 1 | 5 | 226AA | 25 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.22 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
228 | 12140 | Brüstungselemente 4.OG | 1 | 5 | 227AA | 25 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | 1.3.1.3.23 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
229 | 12141 | Wände-Decke 5.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 5 | 225EA-3t | 08 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.24 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
230 | 20623 | Gerüstdemontage EG-6.OG alles ohne Spickel | 0 | 5 | 229 | 25 Juli 2024 17:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.25 | Ja | Nein
231 | 12142 | Treppen 4.OG | 1 | 5 | 229AA | 08 Juli 2024 08:00 | 08 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.26 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
232 | 12143 | Stützen 5.OG | 1 | 5 | 231AA | 08 Juli 2024 08:00 | 08 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.27 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
233 | 12144 | Brüstungselemente 5.OG | 1 | 5 | 232AA | 08 Juli 2024 08:00 | 08 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.28 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
234 | 12145 | Wände-Decke 6.OG Schalung, Armierung, Beton | 24 | 5 | 229EA-3t | 23 Juli 2024 08:00 | 27 August 2024 17:00 | 1.3.1.3.29 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
235 | 12146 | Treppen 5.OG | 1 | 5 | 234AA | 23 Juli 2024 08:00 | 23 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.30 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
236 | 12147 | Stützen 6.OG | 1 | 5 | 235AA | 23 Juli 2024 08:00 | 23 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.31 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
237 | 12148 | Brüstungselemente 6.OG | 1 | 5 | 236AA | 23 Juli 2024 08:00 | 23 Juli 2024 17:00 | 1.3.1.3.32 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
238 | 12149 | Wände-Decke 7.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 5 | 234EA-3t | 23 August 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.33 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
239 | 12150 | Treppen 6.OG | 1 | 5 | 238AA | 23 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | 1.3.1.3.34 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
240 | 12151 | Stützen 7.OG | 1 | 5 | 239AA | 23 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | 1.3.1.3.35 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
241 | 12152 | Brüstungselemente 7.OG | 1 | 5 | 240AA | 23 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | 1.3.1.3.36 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
242 | 12153 | Wände-Decke 8.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 5 | 238EA-3t | 06 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.37 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
243 | 12154 | Treppen 7.OG | 1 | 5 | 242AA | 06 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.38 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
244 | 12155 | Stützen 8.OG | 1 | 5 | 243AA | 06 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.39 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
245 | 12156 | Brüstungselemente 8.OG | 1 | 5 | 244AA | 06 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.40 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
246 | 12157 | Wände-Decke 9.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 242EA-3t | 20 September 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.41 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
247 | 20244 | Gerüstdemontage EG-10.OG | 0 | 5 | 246 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.42 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
248 | 12158 | Treppen 8.OG | 1 | 5 | 246AA | 20 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.43 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
249 | 12159 | Stützen 9.OG | 1 | 5 | 248AA | 20 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.44 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
250 | 12160 | Brüstungselemente 9.OG | 1 | 5 | 249AA | 20 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | 1.3.1.3.45 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
251 | 12161 | Wände-Decke 10.OG Schalung, Armierung, Beton | 15 | 5 | 246EA-3t | 03 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.46 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
252 | 15571 | Treppen 9.OG | 1 | 5 | 251AA | 03 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.47 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
253 | 12162 | Stützen 10.OG | 1 | 5 | 252AA | 03 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.48 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
254 | 12163 | Brüstungselemente 10.OG | 1 | 5 | 253AA | 03 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.49 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
255 | 12164 | Wände-Decke 11.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 251EA-3t | 22 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.50 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
256 | 12165 | Treppen 10.OG | 1 | 5 | 255AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.51 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
257 | 12166 | Stützen 11.OG | 1 | 5 | 256AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.52 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
258 | 19069 | Brüstungselemente 11.OG | 1 | 5 | 257AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.3.1.3.53 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
259 | 19068 | Wände-Decke 12.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 255EA-3t | 05 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.54 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
260 | 19070 | Treppen 11.OG | 1 | 5 | 259AA | 05 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.55 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
261 | 19071 | Stützen 12.OG | 1 | 5 | 260AA | 05 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.56 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
262 | 19072 | Brüstungselemente 12.OG | 1 | 5 | 261AA | 05 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.57 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
263 | 19127 | Wände-Decke 13.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 259EA-3t | 18 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.3.1.3.58 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
264 | 19128 | Treppen 12.OG | 1 | 5 | 263AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.59 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
265 | 19129 | Stützen 13.OG | 1 | 5 | 264AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.60 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
266 | 19130 | Brüstungselemente 13.OG | 1 | 5 | 264AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.61 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
267 | 19131 | Wände-Decke 14.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 263EA-3t | 29 November 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.3.1.3.62 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
268 | 19132 | Treppen 13.OG | 1 | 5 | 267AA | 29 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.63 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
269 | 19121 | Stützen 14.OG | 1 | 5 | 268AA | 29 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.64 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
270 | 19122 | Brüstungselemente 14.OG | 1 | 5 | 269AA | 29 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.3.1.3.65 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
271 | 19123 | Wände-Decke 15.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 5 | 267EA-3t | 12 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.66 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
272 | 19124 | Treppen 14.OG | 1 | 5 | 271AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | 1.3.1.3.67 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
273 | 19125 | Stützen 15.OG | 1 | 5 | 272AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | 1.3.1.3.68 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
274 | 19126 | Brüstungselemente 15.OG | 1 | 5 | 273AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | 1.3.1.3.69 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
275 | 19115 | Wände-Decke 16.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 271EA-3t | 10 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.70 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
276 | 19116 | Treppen 15.OG | 1 | 5 | 275AA | 10 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.71 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
277 | 19117 | Stützen 16.OG | 1 | 5 | 276AA | 10 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.72 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
278 | 19118 | Brüstungselemente 16.OG | 1 | 5 | 277AA | 10 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.73 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
279 | 19119 | Wände-Decke 17.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 275EA-3t | 23 Januar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.74 | Nein | Nein |  | 16 war geplannt (ferien) |  | 211.0 Baumeister | PAH
280 | 19120 | Treppen 16.OG | 1 | 5 | 279AA | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.75 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
281 | 19109 | Stützen 17.OG | 1 | 5 | 280AA | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.76 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
282 | 19110 | Brüstungselemente 17.OG | 1 | 5 | 281AA | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.3.1.3.77 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
283 | 19111 | Wände-Decke 18.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 279EA-3t | 05 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.78 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
284 | 19112 | Treppen 17.OG | 1 | 5 | 283AA | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.79 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
285 | 19113 | Stützen 18.OG | 1 | 5 | 284AA | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.80 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
286 | 19114 | Brüstungselemente 18.OG | 1 | 5 | 285AA | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.81 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
287 | 19103 | Wände-Decke 19.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 283EA-3t | 18 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.82 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
288 | 19104 | Treppen 18.OG | 1 | 5 | 287AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.83 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
289 | 19105 | Stützen 19.OG | 1 | 5 | 288AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.84 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
290 | 19106 | Brüstungselemente 19.OG | 1 | 5 | 289AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.3.1.3.85 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
291 | 19107 | Wände-Decke 20.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 287EA-3t | 03 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.86 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
292 | 19108 | Treppen 19.OG | 1 | 5 | 291AA | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.87 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
293 | 19097 | Stützen 20.OG | 1 | 5 | 292AA | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.88 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
294 | 19098 | Brüstungselemente 20.OG | 1 | 5 | 293AA | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.89 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
295 | 19099 | Wände-Decke 21.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 291EA-3t | 14 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.90 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
296 | 19100 | Treppen 20.OG | 1 | 5 | 295AA | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.91 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
297 | 19101 | Stützen 21.OG | 1 | 5 | 296AA | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.92 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
298 | 19102 | Brüstungselemente 21.OG | 1 | 5 | 297AA | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.93 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
299 | 19091 | Wände-Decke 22.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 5 | 295EA-3t | 27 März 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.94 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
300 | 19092 | Treppen 21.OG | 1 | 5 | 299AA | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.95 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
301 | 19093 | Stützen 22.OG | 1 | 5 | 300AA | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.96 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
302 | 19094 | Brüstungselemente 22.OG | 1 | 5 | 301AA | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.3.1.3.97 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
303 | 19095 | Wände-Decke 23.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 299EA-3t | 10 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.98 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
304 | 19096 | Treppen 22.OG | 1 | 5 | 303AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.99 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
305 | 19085 | Stützen 23.OG | 1 | 5 | 303AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.100 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
306 | 19086 | Brüstungselemente 23.OG | 1 | 5 | 303AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.101 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
307 | 19087 | Wände-Decke 24.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 303EA-3t | 25 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.102 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
308 | 19088 | Treppen 23.OG | 1 | 5 | 307AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.103 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
309 | 19089 | Stützen 24.OG | 1 | 5 | 308AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.104 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
310 | 19090 | Brüstungselemente 24.OG | 1 | 5 | 309AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.3.1.3.105 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
311 | 19079 | Wände-Decke 25.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 307EA-3t | 08 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.106 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
312 | 19080 | Treppen 24.OG | 1 | 5 | 311AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.107 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
313 | 19081 | Stützen 25.OG | 1 | 5 | 312AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.108 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
314 | 19082 | Brüstungselemente 25.OG | 1 | 5 | 313AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.109 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
315 | 19083 | Wände-Decke 26.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 311EA-3t | 21 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.110 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
316 | 19084 | Treppen 25.OG | 1 | 5 | 315AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.111 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
317 | 19073 | Stützen 26.OG | 1 | 5 | 316AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.112 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
318 | 19074 | Brüstungselemente 26.OG | 1 | 5 | 317AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.3.1.3.113 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
319 | 19075 | Wände-Decke 27.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 315EA-3t | 04 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.114 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
320 | 19076 | Treppen 26.OG | 1 | 5 | 319AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.115 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
321 | 19077 | Stützen 27.OG | 1 | 5 | 320AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.116 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
322 | 19138 | Brüstungselemente 27.OG | 1 | 5 | 321AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.117 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
323 | 19137 | Wände-Decke 28.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 319EA-3t | 18 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.118 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
324 | 19136 | Treppen 27.OG | 1 | 5 | 323AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.119 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
325 | 19135 | Stützen 28.OG | 1 | 5 | 324AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.120 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
326 | 19134 | Brüstungselemente 28.OG | 1 | 5 | 325AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.3.1.3.121 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
327 | 19193 | Wände-Decke 29.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 323EA-3t | 02 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.122 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
328 | 19194 | Treppen 28.OG | 1 | 5 | 327AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.123 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
329 | 19195 | Stützen 29.OG | 1 | 5 | 328AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.124 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
330 | 19196 | Brüstungselemente 29.OG | 1 | 5 | 329AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.125 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
331 | 19197 | Wände-Decke 30.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 327EA-3t | 15 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.126 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
332 | 19198 | Treppen 29.OG | 1 | 5 | 331AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.127 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
333 | 19187 | Stützen 30.OG | 1 | 5 | 332AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.128 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
334 | 19188 | Brüstungselemente 30.OG | 1 | 5 | 333AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.129 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
335 | 19189 | Wände-Decke 31.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 331EA-3t | 28 Juli 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.130 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
336 | 19190 | Treppen 30.OG | 1 | 5 | 335AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.131 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
337 | 19191 | Stützen 31.OG | 1 | 5 | 336AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.132 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
338 | 19192 | Brüstungselemente 31.OG | 1 | 5 | 337AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.3.1.3.133 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
339 | 19181 | Wände-Decke 32.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 335EA-3t | 11 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.134 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
340 | 19225 | Treppen 31.OG | 1 | 5 | 339AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.135 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
341 | 19182 | Stützen 32.OG | 1 | 5 | 340AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.136 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
342 | 19183 | Brüstungselemente 32.OG | 1 | 5 | 341AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.137 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
343 | 19184 | Wände-Decke 33.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 5 | 339EA-3t | 25 August 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.138 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
344 | 19185 | Treppen 32.OG | 1 | 5 | 343AA | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.139 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
345 | 19186 | Stützen 33.OG | 1 | 5 | 344AA | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.140 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
346 | 19175 | Brüstungselemente 33.OG | 1 | 5 | 344AA | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.3.1.3.141 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
347 | 19176 | Wände-Decke 34.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 343EA-3t | 08 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.142 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
348 | 21130 | Fertig Wände +Decke 34.OG | 0 | 5 | 347EA-1t | 23 September 2025 08:00 | 23 September 2025 08:00 | 1.3.1.3.143 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
349 | 21129 | Demontage Betonanlage | 5 | 5 | 348EA+1t | 24 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.144 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
350 | 21128 | Start Decke UFC | 3 | 5 | 349 | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.3.1.3.145 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
351 | 19177 | Treppen 33.OG | 1 | 5 | 347AA | 08 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.146 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
352 | 19178 | Stützen 34.OG | 1 | 5 | 351AA | 08 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.147 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
353 | 19179 | Brüstungselemente 34.OG | 1 | 5 | 352AA | 08 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.148 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
354 | 19180 | Wände-Decke 35.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 5 | 347EA-3t | 19 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.3.1.3.149 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
355 | 19169 | Treppen 34.OG | 1 | 5 | 354AA | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.150 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
356 | 19170 | Stützen 35.OG | 1 | 5 | 355AA | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.151 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
357 | 19171 | Brüstungselemente 35.OG | 1 | 5 | 356AA | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.3.1.3.152 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
358 | 19172 | Wände-Decke 36.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 354EA-3t | 03 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.3.1.3.153 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
359 | 19173 | Treppen 35.OG | 1 | 5 | 358AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.3.1.3.154 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
360 | 19174 | Stützen 36.OG | 1 | 5 | 359AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.3.1.3.155 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
361 | 19164 | Wände-Decke 37.OG Schalung, Armierung, Beton | 12 | 5 | 358EA-3t | 17 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.3.1.3.156 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
362 | 19166 | Stützen 37.OG | 1 | 5 | 361AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | 1.3.1.3.157 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
363 | 19157 | Dachaufbauten Schalung, Armierung Beton | 5 | 5 | 361EA-3t | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.3.1.3.158 | Nein | Nein | 100 l ende Bauma |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
364 | 20096 | Montage Stahlbau | 15 | 5 | 361 | 04 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.3.1.3.159 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
365 | 20093 | Demontage Windschild | 5 | 5 | 364 | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.3.1.3.160 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild | PAH
366 | 13742 | PAA Arena | 173 | 3 |  | 20 November 2023 08:00 | 09 August 2024 17:00 | 1.3.2 | Nein | Ja |  | Hochbau PAA bis 5.OG
367 | 20470 | Meilenstein | 0 | 4 |  | 20 November 2023 08:00 | 20 November 2023 08:00 | 1.3.2.1 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
368 | 20469 | Wände / Decke EG | 67 | 4 | 367AA | 20 November 2023 08:00 | 06 März 2024 17:00 | 1.3.2.2 | Nein | Nein |  | Länger Ferien |  | 211.0 Baumeister
369 | 20468 | 1. OG | 76 | 4 |  | 01 März 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.3 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
370 | 20467 | Bereich B | 43 | 5 |  | 01 März 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.1 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
371 | 20466 | Wände | 8 | 6 | 368EA-4t | 01 März 2024 08:00 | 12 März 2024 17:00 | 1.3.2.3.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
372 | 20465 | Wände Teil 2 | 8 | 6 | 371EA+20t | 12 April 2024 08:00 | 23 April 2024 17:00 | 1.3.2.3.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
373 | 20464 | Decke | 7 | 6 | 372 | 24 April 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.1.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
374 | 20463 | Bereich D | 44 | 5 |  | 13 März 2024 08:00 | 16 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.2 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
375 | 20462 | Wände | 8 | 6 | 371 | 13 März 2024 08:00 | 22 März 2024 17:00 | 1.3.2.3.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
376 | 20461 | Wände Teil 2 | 8 | 6 | 375EA+21t | 25 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.2.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
377 | 20460 | Decke | 7 | 6 | 376 | 07 Mai 2024 08:00 | 16 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.2.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
378 | 20475 | Bereich A | 58 | 5 |  | 25 März 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.3.3 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
379 | 20474 | Wände | 15 | 6 | 375 | 25 März 2024 08:00 | 16 April 2024 17:00 | 1.3.2.3.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
380 | 20473 | Decke | 8 | 6 | 379EA+35t | 10 Juni 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.3.3.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
381 | 20472 | Stützen im Zwischenteil | 15 | 6 | 379AA | 25 März 2024 08:00 | 16 April 2024 17:00 | 1.3.2.3.3.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
382 | 20477 | Bereich C | 51 | 5 |  | 09 April 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.3.4 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
383 | 20476 | Wände | 20 | 6 | 379AA+9t | 09 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
384 | 20478 | Decke | 8 | 6 | 380EA-6t | 12 Juni 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.3.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
385 | 20471 | Stützen im Zwischenteil | 20 | 6 | 383AA | 09 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | 1.3.2.3.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
386 | 20495 | 2. OG | 20 | 4 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.4 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
387 | 20504 | Bereich A | 5 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 14 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.1 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
388 | 20505 | Wände/ obere Tribüne | 5 | 6 | 385EA+21t | 10 Juni 2024 08:00 | 14 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
389 | 20508 | Bereich C | 13 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.2 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
390 | 20509 | Wände/ obere Tribüne | 5 | 6 | 388AA | 10 Juni 2024 08:00 | 14 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
391 | 20510 | Decke | 11 | 6 | 390EA-3t | 12 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.2.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
392 | 20500 | Bereich D | 10 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.3 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
393 | 20501 | Decke | 10 | 6 | 390AA | 10 Juni 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
394 | 20496 | Tribüne | 20 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.4.4 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
395 | 20497 | Sektor A | 15 | 6 | 388 | 17 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.4.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
396 | 21161 | Sektor B | 15 | 6 | 388AA | 10 Juni 2024 08:00 | 28 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
397 | 21160 | Sektor C | 13 | 6 | 390 | 17 Juni 2024 08:00 | 03 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.4.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
398 | 20499 | Sektor D | 12 | 6 | 396AA | 10 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | 1.3.2.4.4.4 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
399 | 20512 | 3. OG | 28 | 4 |  | 02 Juli 2024 08:00 | 09 August 2024 17:00 | 1.3.2.5 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
400 | 21165 | Bereich B | 6 | 5 |  | 10 Juli 2024 08:00 | 17 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.5.1 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
401 | 21164 | Wände | 6 | 6 | 403 | 10 Juli 2024 08:00 | 17 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.5.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
402 | 21163 | Bereich D | 6 | 5 |  | 02 Juli 2024 08:00 | 09 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.5.2 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
403 | 21162 | Wände | 6 | 6 | 398EA+4t | 02 Juli 2024 08:00 | 09 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.5.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
404 | 21167 | Bereich A | 7 | 5 |  | 26 Juli 2024 08:00 | 06 August 2024 17:00 | 1.3.2.5.3 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
405 | 21166 | Wände | 7 | 6 | 407 | 26 Juli 2024 08:00 | 06 August 2024 17:00 | 1.3.2.5.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
406 | 21169 | Bereich C | 6 | 5 |  | 18 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.5.4 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
407 | 21168 | Wände | 6 | 6 | 401 | 18 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.3.2.5.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
408 | 20452 | Bereit für Aufrichten Stahlbau | 3 | 5 |  | 07 August 2024 08:00 | 09 August 2024 17:00 | 1.3.2.5.5 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
409 | 21170 | Spriessung, Vorbereitungen für Stahlbau | 3 | 6 | 405 | 07 August 2024 08:00 | 09 August 2024 17:00 | 1.3.2.5.5.1 | Nein | Nein
410 | 15572 | PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen | 77 | 3 |  | 09 August 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | 1.3.3 | Nein | Ja |  | Hochbau PAA Konstruktionen inkl. Stahlbau
411 | 20227 | Stahlbau | 77 | 4 |  | 09 August 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | 1.3.3.1 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
412 | 21416 | Meilensteine | 42 | 5 |  | 09 August 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.1 | Nein | Ja
413 | 15578 | Meilenstein: Start | 0 | 6 | 420 | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | 1.3.3.1.1.1 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
414 | 15579 | Aufrichten Stahlbau | 25 | 6 | 413EA+1t | 12 August 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
415 | 15580 | UD Verlegen Holoribbleche (untere Dachfläche) | 5 | 6 | 414 | 17 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.1.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
416 | 20555 | DU An- und Abschlüsse Stahlbau (untere Dachfläche) | 5 | 6 | 415 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.1.4 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
417 | 15582 | OD Verlegen Tragblech (obere Dachbläche) | 5 | 6 | 415 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.1.5 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
418 | 21349 | Baumeister Holeriblech fertig betoniert | 0 | 6 | 470 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.1.6 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
419 | 21231 | Montage | 4 | 5 |  | 09 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.2 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
420 | 21233 | Start Montage | 0 | 6 | 409EA-1t | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | 1.3.3.1.2.1 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
421 | 21187 | Pneukran Stellen, Spriessungen Pneukran & Turm | 2 | 6 | 420AA | 09 August 2024 08:00 | 12 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.2.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
422 | 21186 | Türme stellen K,J,D,E,I, H | 4 | 6 | 421AA | 09 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.2.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
423 | 21185 | Stahlbau 1 | 11 | 5 |  | 13 August 2024 08:00 | 28 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.3 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
424 | 21237 | Stahlbau 1 (Achse K-M) | 8 | 6 | 421 | 13 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
425 | 21200 | K1 Schweissen | 6 | 6 | 424EA-5t | 19 August 2024 08:00 | 26 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.3.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
426 | 21199 | K2 Schweissen | 6 | 6 | 425AA | 19 August 2024 08:00 | 26 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.3.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
427 | 21198 | 162 Schweissen | 6 | 6 | 424EA-3t | 21 August 2024 08:00 | 28 August 2024 17:00 | 1.3.3.1.3.4 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
428 | 21197 | Stahlbau 2 | 12 | 5 |  | 27 August 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
429 | 21234 | Stahlbau 2 ( Achse K-H) | 4 | 6 | 427EA-1t | 28 August 2024 08:00 | 02 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
430 | 21196 | Stahlbau Nacharbeiten H-M | 3 | 6 | 429 | 03 September 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
431 | 21195 | J1 Schweissen | 6 | 6 | 429AA-1t | 27 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
432 | 21194 | J2 Schweissen | 6 | 6 | 431AA | 27 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.4 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
433 | 21193 | Türme demontieren K,J,- montieren F | 2 | 6 | 432 | 04 September 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.5 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
434 | 21192 | I1 Schweissen | 6 | 6 | 433EA-6t | 29 August 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.6 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
435 | 21191 | I2 Schweissen | 6 | 6 | 434AA | 29 August 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.7 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
436 | 21190 | H1 Schweissen | 6 | 6 | 435EA-4t | 02 September 2024 08:00 | 09 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.8 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
437 | 21184 | H2 Schweissen | 6 | 6 | 436AA | 02 September 2024 08:00 | 09 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.9 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
438 | 21211 | Türme demontieren H, I,- montieren G | 2 | 6 | 437 | 10 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.4.10 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
439 | 21210 | Stahlbau 3 | 7 | 5 |  | 03 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.5 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
440 | 21235 | Stahlbau 3 (Achse D-B) | 7 | 6 | 429 | 03 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.5.1 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
441 | 21209 | D1 Schweissen | 5 | 6 | 433EA-2t | 04 September 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.5.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
442 | 21208 | D2 Schweissen | 5 | 6 | 441AA | 04 September 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.5.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
443 | 21207 | Stahlbau 4 | 41 | 5 |  | 05 September 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.6 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
444 | 21236 | Stahlbau 4 (Achse D-H) | 6 | 6 | 440 | 12 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.1 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
445 | 21206 | Stahlbau+Nacharbeiten B-H | 3 | 6 | 444 | 20 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
446 | 21205 | E1 Schweissen | 6 | 6 | 444AA+1t | 13 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
447 | 21204 | E2 Schweissen | 6 | 6 | 446AA | 13 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.4 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
448 | 21203 | F1 Schweissen | 6 | 6 | 447EA-4t | 17 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.5 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
449 | 21202 | F2 Schweissen | 6 | 6 | 448AA | 17 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.6 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
450 | 21215 | Türme demontieren D,E,F | 2 | 6 | 449EA-2t | 23 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.7 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
451 | 21214 | G1 Schweissen | 6 | 6 | 450EA-4t | 19 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.8 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
452 | 21213 | G2 Schweissen | 6 | 6 | 451AA | 19 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.9 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
453 | 21212 | Türme demontieren G | 2 | 6 | 452EA-1t | 26 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.10 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
454 | 21201 | Meilenstein Schweissarbeiten | 0 | 6 | 453 | 27 September 2024 17:00 | 27 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.11 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
455 | 21224 | Personenschutznetz H-M exkl. Dach Technik (1800m2) | 2 | 6 | 434EA-1t | 05 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.12 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
456 | 21223 | Holorib M-I (1100m2) | 3 | 6 | 455 | 09 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.13 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
457 | 21242 | Tabs verlegen | 2 | 6 | 456 | 12 September 2024 08:00 | 13 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.14 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
458 | 21243 | Baumeister betonieren (M-I) | 4 | 6 | 457 | 16 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.15 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
459 | 21251 | UD Vorstreichen, Dampfbremse | 3 | 6 | 458 | 20 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.16 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
460 | 21256 | UD UK Holz - Fassadensockel | 3 | 6 | 459AA | 20 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.17 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
461 | 21286 | RWA | 1 | 6 | 460EA+2t | 27 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.18 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
462 | 21255 | DU Isolation und Abdichtungen (Steinwolle) | 7 | 6 | 460EA-1t | 24 September 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.19 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
463 | 21254 | UD mech. Befestigung - Aufbordungen | 5 | 6 | 462EA-3t | 30 September 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.20 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
464 | 21253 | UD Schutzlage unter Gerüst | 1 | 6 | 463 | 07 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.21 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
465 | 21252 | UD Abnhame | 0 | 6 | 464 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.22 | Ja | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
466 | 21258 | UD Erstellung Gerüst | 3 | 6 | 465 | 08 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.23 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
467 | 21221 | Personenschutznetz B-H exkl. Dach Technik (2900m2) | 3 | 6 | 450EA-1t | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.24 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
468 | 21220 | Holorib B-I (900m2) | 4 | 6 | 467EA-1t | 26 September 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.25 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
469 | 21244 | Tabs verlegen | 2 | 6 | 468 | 02 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.26 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
470 | 21245 | Baumeister betonieren (B-I) | 3 | 6 | 469 | 04 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.27 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
471 | 21272 | UD Vorstreichen, Dampfbremse | 2 | 6 | 470 | 09 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.28 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
472 | 21273 | UD UK Holz - Fassadensockel | 2 | 6 | 471AA | 09 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.29 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
473 | 21287 | RWA | 1 | 6 | 472EA+2t | 15 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.30 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
474 | 21274 | UD Isolation und Abdichtungen (Steinwolle) | 5 | 6 | 472EA-1t | 10 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.31 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
475 | 21275 | UD mech. Befestigung - Aufbordungen | 4 | 6 | 474EA-3t | 14 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.32 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
476 | 21276 | UD Schutzlage unter Gerüst | 1 | 6 | 475 | 21 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.33 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
477 | 21277 | UD Abnhame | 0 | 6 | 476 | 21 Oktober 2024 17:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.34 | Ja | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
478 | 21278 | UD Erstellung Gerüst | 1 | 6 | 477 | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.35 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
479 | 21289 | UD Extensiv Substrat | 4 | 6 | 478EA+4t | 29 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.36 | Nein | Nein |  |  |  | 421.0 Gärtnerarbeiten | PAA
480 | 21227 | Fertigstellung Holorib K-M | 0 | 6 | 482EA+1t | 16 September 2024 17:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.6.37 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
481 | 21360 | OD = Obere Dachfläche | 44 | 5 |  | 12 September 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.7 | Nein | Ja
482 | 21222 | Tragblech K-J (400m2) | 2 | 6 | 456 | 12 September 2024 08:00 | 13 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.1 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
483 | 21219 | Tragblech D-J Verlegen (2000m2) | 6 | 6 | 468EA-3t | 27 September 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
484 | 21241 | Tragblech Nacharbeiten & pro. Verschliessen | 2 | 6 | 483 | 07 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.3 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
485 | 21218 | Personenschutznetz Endmontage | 0 | 6 | 484 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.4 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
486 | 21217 | Meilenstein Holorib | 0 | 6 | 485 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.5 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
487 | 21226 | Fertigstellung exkl. Schlussarbeiten & Technikzentrale | 1 | 6 | 483EA-1t | 04 Oktober 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.6 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
488 | 21238 | Start Hängegerüst | 30 | 6 | 483EA-3t | 02 Oktober 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.7.7 | Nein | Nein |  |  |  | 211.1 Gerüste
489 | 21225 | OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 48 | 5 |  | 20 September 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.8 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
490 | 21230 | Technikzentrale K-L | 2 | 6 | 482EA+4t | 20 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.1 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
491 | 21229 | Technikzentrale C-D | 3 | 6 | 490 | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.2 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
492 | 21228 | Personenschutznetz | 0 | 6 | 491 | 26 September 2024 17:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.3 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
493 | 21216 | Tragblech | 1 | 6 | 492 | 27 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.4 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
494 | 21246 | Demontage Kran Arena | 3 | 6 | 493 | 30 September 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.5 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
495 | 21249 | Kranöffnungen schliessen | 7 | 6 | 494 | 03 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.6 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
496 | 21279 | OD inkl. Technikzentrale OSB Verlegehilfe | 7 | 6 | 483EA-4t | 01 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.7 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
497 | 21288 | RWA | 1 | 6 | 496EA-1t | 09 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.8 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
498 | 21280 | OD inkl. Technikzentrale Dampfbremse | 6 | 6 | 496AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.9 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
499 | 21281 | OD inkl. Technikzentrale Holzübergänge | 4 | 6 | 498EA-1t | 08 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.10 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
500 | 21282 | OD inkl. Technikzentrale Isolation & Abdichtung | 10 | 6 | 499EA-3t | 09 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.11 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
501 | 21283 | OD inkl. Technikzentrale Aufbordung Überg. & Dachrand | 10 | 6 | 500 | 24 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.12 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
502 | 21284 | OD inkl. Technikzentrale Einkleben EPS | 1 | 6 | 501 | 08 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.13 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
503 | 21285 | OD inkl. Technikzentrale Erstellen der Rippen | 9 | 6 | 502 | 11 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.14 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
504 | 21290 | OD Extensiv Substrat | 4 | 6 | 503EA+1t | 25 November 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | 1.3.3.1.8.15 | Nein | Nein |  |  |  | 421.0 Gärtnerarbeiten | PAA
505 | 13779 | PAS Scheibe | 257 | 3 |  | 04 März 2024 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.3.4 | Nein | Ja |  | Hochbau PAS bis 16.OG
506 | 13815 | Meilenstein | 0 | 4 |  | 04 März 2024 08:00 | 04 März 2024 08:00 | 1.3.4.1 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
507 | 13816 | Wände EG Schalung, Armierung, Beton | 29 | 4 | 506AA | 04 März 2024 08:00 | 15 April 2024 17:00 | 1.3.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
508 | 13817 | Decke EG Schalung, Armierung, Beton | 22 | 4 | 507EA-16t | 21 März 2024 08:00 | 23 April 2024 17:00 | 1.3.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
509 | 13818 | Treppen UG | 1 | 4 | 507AA | 04 März 2024 08:00 | 04 März 2024 17:00 | 1.3.4.4 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
510 | 13819 | Stützen EG | 1 | 4 | 509AA | 04 März 2024 08:00 | 04 März 2024 17:00 | 1.3.4.5 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
511 | 13820 | Wände 1.OG Schalung, Armierung, Beton | 18 | 4 | 507EA+1t | 17 April 2024 08:00 | 13 Mai 2024 17:00 | 1.3.4.6 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
512 | 13821 | Decke 1.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 4 | 511EA-3t | 08 Mai 2024 08:00 | 28 Mai 2024 17:00 | 1.3.4.7 | Nein | Nein |  | Brücke Auffahrt |  | 211.0 Baumeister
513 | 19213 | Treppen EG | 1 | 4 | 511AA | 17 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | 1.3.4.8 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
514 | 19212 | Stützen 1.OG | 1 | 4 | 513AA | 17 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | 1.3.4.9 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
515 | 19336 | Brüstungselemente 1.OG | 1 | 4 | 514AA | 17 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | 1.3.4.10 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
516 | 19211 | Wände- Decke 2.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 512EA+1t | 31 Mai 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | 1.3.4.11 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
517 | 19209 | Treppen 1.OG | 1 | 4 | 516AA | 31 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | 1.3.4.12 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
518 | 19208 | Stützen 2.OG | 1 | 4 | 517AA | 31 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | 1.3.4.13 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
519 | 19214 | Brüstungselemente 2.OG | 1 | 4 | 518AA | 31 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | 1.3.4.14 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
520 | 19267 | Wände-Decke 3.OG Schalung, Armierung, Beton | 10 | 4 | 516EA+2t | 24 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.15 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
521 | 19268 | Treppen 2.OG | 1 | 4 | 520AA | 24 Juni 2024 08:00 | 24 Juni 2024 17:00 | 1.3.4.16 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
522 | 19269 | Stützen 3.OG | 1 | 4 | 521AA | 24 Juni 2024 08:00 | 24 Juni 2024 17:00 | 1.3.4.17 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
523 | 19270 | Brüstungselemente 3.OG | 1 | 4 | 522AA | 24 Juni 2024 08:00 | 24 Juni 2024 17:00 | 1.3.4.18 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
524 | 19271 | Wände- Decke 4.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 4 | 520EA+2t | 10 Juli 2024 08:00 | 26 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.19 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
525 | 19272 | Treppen 3.OG | 1 | 4 | 524AA | 10 Juli 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.20 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
526 | 19273 | Stützen 4.OG | 1 | 4 | 525AA | 10 Juli 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.21 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
527 | 19274 | Brüstungselemente 4.OG | 1 | 4 | 526AA | 10 Juli 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.22 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
528 | 21417 | Meilenstein | 0 | 4 | 529 | 19 August 2024 17:00 | 19 August 2024 17:00 | 1.3.4.23 | Ja | Nein
529 | 19275 | Wände- Decke 5.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 524 | 29 Juli 2024 08:00 | 19 August 2024 17:00 | 1.3.4.24 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
530 | 19276 | Treppen 4.OG | 1 | 4 | 529AA | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.25 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
531 | 19277 | Stützen 5.OG | 1 | 4 | 530AA | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.26 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
532 | 19278 | Brüstungselemente 5.OG | 1 | 4 | 531AA | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | 1.3.4.27 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
533 | 19279 | Wände-Decke 6.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 529EA-3t | 14 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | 1.3.4.28 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
534 | 19280 | Treppen 5.OG | 1 | 4 | 533AA | 14 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | 1.3.4.29 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
535 | 19281 | Stützen 6.OG | 1 | 4 | 534AA | 14 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | 1.3.4.30 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
536 | 19282 | Brüstungselemente 6.OG | 1 | 4 | 535AA | 14 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | 1.3.4.31 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
537 | 19283 | Wände-Decke 7.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 533EA-3t | 30 August 2024 08:00 | 18 September 2024 17:00 | 1.3.4.32 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
538 | 19284 | Treppen 6.OG | 1 | 4 | 537AA | 30 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | 1.3.4.33 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
539 | 19285 | Stützen 7.OG | 1 | 4 | 538AA | 30 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | 1.3.4.34 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
540 | 19286 | Brüstungselemente 7.OG | 1 | 4 | 539AA | 30 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | 1.3.4.35 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
541 | 19287 | Wände-Decke 8.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 537EA-3t | 16 September 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.36 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
542 | 19288 | Treppen 7.OG | 1 | 4 | 541AA | 16 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.3.4.37 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
543 | 19289 | Stützen 8.OG | 1 | 4 | 542AA | 16 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.3.4.38 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
544 | 19290 | Brüstungselemente 8.OG | 1 | 4 | 543AA | 16 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.3.4.39 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
545 | 19291 | Wände-Decke 9.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 541EA-3t | 01 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.40 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
546 | 20245 | Demontage Gerüst EG - 8. OG beendet | 0 | 4 | 545EA-2t | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | 1.3.4.41 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
547 | 19292 | Treppen 8.OG | 1 | 4 | 545AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.42 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
548 | 19293 | Stützen 9.OG | 1 | 4 | 547AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.43 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
549 | 19294 | Brüstungselemente 9.OG | 1 | 4 | 548AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.44 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
550 | 19295 | Wände-Decke 10.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 545EA-3t | 17 Oktober 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.3.4.45 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
551 | 19296 | Treppen 9.OG | 1 | 4 | 550AA | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.46 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
552 | 19297 | Stützen 10.OG | 1 | 4 | 551AA | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.47 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
553 | 19298 | Brüstungselemente 10.OG | 1 | 4 | 552AA | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.3.4.48 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
554 | 19299 | Wände-Decke 11.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 4 | 550EA-3t | 04 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.3.4.49 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
555 | 19300 | Treppen 10.OG | 1 | 4 | 554AA | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.3.4.50 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
556 | 19301 | Stützen 11.OG | 1 | 4 | 555AA | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.3.4.51 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
557 | 19302 | Brüstungselemente 11.OG | 1 | 4 | 556AA | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.3.4.52 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
558 | 19303 | Wände-Decke 12.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 4 | 554EA-3t | 18 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.53 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
559 | 19304 | Treppen 11.OG | 1 | 4 | 558AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.3.4.54 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
560 | 19305 | Stützen 12.OG | 1 | 4 | 559AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.3.4.55 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
561 | 19306 | Brüstungselemente 12.OG | 1 | 4 | 560AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.3.4.56 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
562 | 19307 | Wände-Decke 13.OG Schalung, Armierung, Beton | 13 | 4 | 558EA-3t | 02 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.57 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
563 | 19308 | Treppen 12.OG | 1 | 4 | 562AA | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.58 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
564 | 19309 | Stützen 13.OG | 1 | 4 | 563AA | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.59 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
565 | 19310 | Brüstungselemente 13.OG | 1 | 4 | 564AA | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.60 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
566 | 19311 | Wände-Decke 14.OG Schalung, Armierung, Beton | 14 | 4 | 562EA-3t | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.3.4.61 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
567 | 20417 | Demontage Gerüst 9-13. OG beendet | 0 | 4 | 566EA-2t | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 08:00 | 1.3.4.62 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
568 | 19312 | Treppen 13.OG | 1 | 4 | 566AA | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.63 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
569 | 19313 | Stützen 14.OG | 1 | 4 | 568AA | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.64 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
570 | 19215 | Brüstungselemente 14.OG | 1 | 4 | 569AA | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.3.4.65 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
571 | 19326 | Wände-Decke 15.OG Schalung, Armierung, Beton | 17 | 4 | 566EA-3t | 14 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.66 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
572 | 19328 | Treppen 14.OG | 1 | 4 | 571AA | 14 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.3.4.67 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
573 | 19329 | Stützen 15.OG | 1 | 4 | 572AA | 14 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.3.4.68 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
574 | 19331 | Wände-Decke 16.OG Schalung, Armierung, Beton | 11 | 4 | 571EA-3t | 03 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.69 | Nein | Nein |  | Länger Ferien |  | 211.0 Baumeister | PAH
575 | 21418 | Meilenstein | 0 | 4 | 574 | 17 Februar 2025 17:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.70 | Ja | Nein
576 | 19333 | Treppen 15.OG | 1 | 4 | 574AA | 03 Februar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.71 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
577 | 19334 | Stützen 16.OG | 1 | 4 | 576AA | 03 Februar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.72 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
578 | 19259 | Dachaufbauten Schalung, Armierung, Beton | 5 | 4 | 574 | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.73 | Nein | Nein | 100 l ende Bauma |  |  | 211.0 Baumeister
579 | 19260 | Treppen 16.OG | 1 | 4 | 578AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.3.4.74 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
580 | 21171 | Bewilligte Reserve | 10 | 4 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.3.4.75 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
581 | 20374 | Montage Stahlbau | 15 | 4 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.3.4.76 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
582 | 20375 | Demontage Gerüst 14-17 OG | 5 | 4 | 581 | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.3.4.77 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
583 | 21143 | Montage Windschild (gem. Chef BL) | 11 | 2 |  | 10 Juli 2024 08:00 | 24 Juli 2024 17:00 | 1.4 | Nein | Ja
584 | 21142 | Lieferung Windschild | 2 | 3 |  | 10 Juli 2024 08:00 | 11 Juli 2024 17:00 | 1.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild
585 | 21146 | Zusammenbau | 3 | 3 | 584EA+1t | 15 Juli 2024 08:00 | 17 Juli 2024 17:00 | 1.4.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild
586 | 21145 | Montage | 5 | 3 | 585 | 18 Juli 2024 08:00 | 24 Juli 2024 17:00 | 1.4.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild
587 | 3758 | Aufzugsmittel | 1084 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.5 | Nein | Ja
588 | 8773 | Fassadenlift | 382 | 3 |  | 26 August 2024 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.5.1 | Nein | Ja |  | Fassadenlift
589 | 13851 | PAH Hochaus | 373 | 4 |  | 06 September 2024 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.5.1.1 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
590 | 21844 | PAH Montage Fassadenlift | 289 | 5 |  | 06 September 2024 08:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.5.1.1.1 | Nein | Ja
591 | 20684 | Start Fassadenlift Montage bis 5 OG (Verankerung 4 OG) | 8 | 6 | 234EA+7t | 06 September 2024 08:00 | 17 September 2024 17:00 | 1.5.1.1.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | Fassadenlift
592 | 21351 | Fassadenlift fertig montiert bis 9. OG (Verankerung 8 OG) | 0 | 6 | 993EA+5t | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | 1.5.1.1.1.2 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
593 | 21350 | Fassadenlift fertig montiert bis 13. OG (Verankerung 12 OG) | 0 | 6 | 1108EA+5t | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.5.1.1.1.3 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
594 | 20683 | Fassadenlift fertig montiert bis 17 OG (Verankerung 16 OG) | 0 | 6 | 1225EA+5t | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.5.1.1.1.4 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
595 | 20682 | Fassadenlift fertig montiert bis 21 OG (Verankerung 20 OG) | 0 | 6 | 1340EA+5t | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.5.1.1.1.5 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
596 | 20681 | Fassadenlift fertig montiert bis 25 OG (Verankerung 24 OG) | 0 | 6 | 1455EA+5t | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.5.1.1.1.6 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
597 | 20686 | Fassadenlift fertig montiert bis 29 OG (Verankerung 28 OG) | 0 | 6 | 1571EA+5t | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.5.1.1.1.7 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
598 | 20687 | Fassadenlift fertig montiert bis 33 OG (Verankerung 32 OG) | 0 | 6 | 1686EA+5t | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.5.1.1.1.8 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
599 | 21359 | Fassadenlift fertig montiert bis 36 OG (Verankerung 36 OG) | 0 | 6 | 1786EA+5t | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.5.1.1.1.9 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
600 | 8769 | PAH Demontage Fassadenlift | 12 | 5 |  | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.5.1.1.2 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
601 | 8941 | Demontage 37.OG - E00 | 12 | 6 | 2256AA | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.5.1.1.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
602 | 13852 | PAS Scheibe | 123 | 4 |  | 26 August 2024 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.5.1.2 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
603 | 21846 | PAS Montage Fassadenlift | 123 | 5 |  | 26 August 2024 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.5.1.2.1 | Nein | Ja
604 | 20694 | Start Fassadenlift Montage bis 4 OG (Verankerung 3 OG) | 4 | 6 | 1917EA+4t | 26 August 2024 08:00 | 29 August 2024 17:00 | 1.5.1.2.1.1 | Nein | Nein
605 | 20693 | Fassadenlift fertig montiert bis 8 OG (Verankerung 7 OG) | 0 | 6 | 2027EA+4t | 25 Oktober 2024 17:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.5.1.2.1.2 | Ja | Nein
606 | 21845 | Fassadenlift fertig montiert bis 10 OG (Verankerung 11 OG) | 0 | 6 | 2138EA+4t | 07 Januar 2025 17:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.5.1.2.1.3 | Ja | Nein
607 | 20692 | Fassadenlift fertig montiert bis 16 OG (Verankerung 15 OG) | 0 | 6 | 578EA+4t | 28 Februar 2025 17:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.5.1.2.1.4 | Ja | Nein
608 | 13856 | PAS Demontage Fassadenlift | 7 | 4 |  | 18 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.5.1.3 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
609 | 13857 | Demontage 16.OG - E00 | 7 | 5 | 2274AA | 18 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.5.1.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
610 | 3832 | Innenlifte Montage | 861 | 3 |  | 21 November 2022 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.5.2 | Nein | Ja |  | Innenlift
611 | 13858 | PAH Hochhaus | 651 | 4 |  | 18 September 2023 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.5.2.1 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAH
612 | 18755 | Provisorische Abdichtung 38.OG (Liftmontage) | 0 | 5 | 578EA+2t | 26 Februar 2025 17:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.5.2.1.1 | Ja | Nein
613 | 19035 | Einlagen Liftgruben und Schächte | 0 | 5 |  | 18 September 2023 08:00 | 18 September 2023 08:00 | 1.5.2.1.2 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
614 | 3760 | HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 104 | 5 | 363 | 06 November 2025 08:00 | 15 April 2026 17:00 | 1.5.2.1.3 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
615 | 22739 | Revision HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 30 | 5 | 620EA+15t | 16 April 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.5.2.1.4 | Nein | Nein
616 | 22738 | Stand Innenausbau (grosse materialien wie Küchen) 32.OG | 0 | 5 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.5.2.1.5 | Ja | Nein
617 | 3761 | HH Lift 1 (Baulift) | 67 | 5 | 614AA | 06 November 2025 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.5.2.1.6 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
618 | 22741 | Revision HH Lift 1 (Baulift) | 25 | 5 | 621 | 15 April 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | 1.5.2.1.7 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
619 | 22740 | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 32.OG | 0 | 5 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.5.2.1.8 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
620 | 18709 | HH Lift 2 | 75 | 5 | 617AA+14t | 26 November 2025 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.5.2.1.9 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
621 | 18753 | HH Lift 3 | 75 | 5 | 620AA+14t | 17 Dezember 2025 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.5.2.1.10 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
622 | 22746 | PAH Demontage Fassadenlift | 0 | 5 | 601 | 24 März 2026 17:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.5.2.1.11 | Ja | Nein
623 | 22749 | PAH Demontage Kran | 0 | 5 | 647 | 16 März 2026 17:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.5.2.1.12 | Ja | Nein
624 | 13859 | PAA Arena | 518 | 4 |  | 21 November 2022 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.5.2.2 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAA
625 | 18756 | Hallendach dicht (bereit für Lift) | 0 | 5 |  | 03 Januar 2024 08:00 | 03 Januar 2024 08:00 | 1.5.2.2.1 | Ja | Nein
626 | 19037 | Einlagen Liftgruben und Schächte | 0 | 5 |  | 21 November 2022 08:00 | 21 November 2022 08:00 | 1.5.2.2.2 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
627 | 13860 | Lift 1 EG-2.OG | 45 | 5 |  | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.5.2.2.3 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
628 | 13861 | Lift 2 ViP UG-3.OG | 45 | 5 | 627AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.5.2.2.4 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
629 | 13862 | Lift 2 Waren EG-3.OG | 45 | 5 | 628AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.5.2.2.5 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
630 | 13864 | PAS Scheibe | 248 | 4 | 629AA+14t | 08 November 2024 17:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.5.2.3 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAS
631 | 18757 | Provisorische Abdichtung 17.OG (Liftmontage) | 0 | 5 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.5.2.3.1 | Ja | Nein
632 | 19036 | Einlagen Liftgruben und Schächte | 0 | 5 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.5.2.3.2 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
633 | 13865 | PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 57 | 5 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.5.2.3.3 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
634 | 22743 | Revision PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 25 | 5 | 633EA+100t | 13 Oktober 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.5.2.3.4 | Nein | Nein
635 | 22742 | Stand Innenausbau (grosse Materialien wie Küchen) 16.OG | 0 | 5 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.5.2.3.5 | Ja | Nein
636 | 13866 | PAS Lift 1 (Baulift) | 42 | 5 | 578EA+14t | 17 März 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.5.2.3.6 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
637 | 22745 | Revision PAS Lift 1 (Baulift) | 20 | 5 | 636EA+100t | 10 Oktober 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.5.2.3.7 | Nein | Nein
638 | 22744 | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 16.OG | 0 | 5 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.5.2.3.8 | Ja | Nein
639 | 18710 | PAS Lift 2 | 44 | 5 | 636EA+14t | 06 Juni 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.5.2.3.9 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
640 | 22747 | PAS Demontage Fassadenlift | 0 | 5 | 609 | 28 Juli 2025 17:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.5.2.3.10 | Ja | Nein
641 | 22748 | PAS Demontage Kran | 0 | 5 | 657 | 26 Juni 2025 17:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.5.2.3.11 | Ja | Nein
642 | 13879 | Kran | 1033 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.5.3 | Nein | Ja |  | Kran
643 | 3775 | PAH Kran Nr. 1 (erster Kran, welcher montiert wird) | 815 | 4 |  | 14 November 2022 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.5.3.1 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
644 | 3776 | Montage | 2 | 5 |  | 14 November 2022 08:00 | 15 November 2022 17:00 | 1.5.3.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
645 | 3777 | Benutzung Baumeister | 445 | 5 | 644 | 16 November 2022 08:00 | 04 September 2024 17:00 | 1.5.3.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
646 | 3778 | Vorhalten | 81 | 5 | 363 | 06 November 2025 08:00 | 12 März 2026 17:00 | 1.5.3.1.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
647 | 3779 | Demontage | 2 | 5 | 646 | 13 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.5.3.1.4 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
648 | 13874 | PAA Kran Nr. 3 (dritter Kran, welcher montiert wird) | 373 | 4 |  | 20 April 2023 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.5.3.2 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
649 | 13875 | Montage | 2 | 5 |  | 23 November 2022 08:00 | 24 November 2022 17:00 | 1.5.3.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
650 | 13876 | Benutzung Baumeister | 290 | 5 | 649 | 25 November 2022 08:00 | 31 Januar 2024 17:00 | 1.5.3.2.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
651 | 13877 | Vorhalten | 120 | 5 | 650 | 01 Februar 2024 08:00 | 24 Juli 2024 17:00 | 1.5.3.2.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
652 | 13878 | Demontage | 5 | 5 | 651 | 25 Juli 2024 08:00 | 31 Juli 2024 17:00 | 1.5.3.2.4 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
653 | 18824 | PAS Kran Nr.2 (vierter Kran, welcher montiert wird) | 373 | 4 |  | 08 Mai 2024 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.5.3.3 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
654 | 18825 | Montage | 0 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | 1.5.3.3.1 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
655 | 18826 | Benutzung Baumeister | 674 | 5 | 654 | 04 Januar 2022 08:00 | 17 September 2024 17:00 | 1.5.3.3.2 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
656 | 18827 | Vorhalten Fassade | 81 | 5 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | 1.5.3.3.3 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
657 | 18828 | Demontage | 2 | 5 | 656 | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.5.3.3.4 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
658 | 978 | Fassade | 433 | 2 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.6 | Nein | Ja
659 | 20232 | Fassade EG + 1.OG - Zonen | 189 | 3 |  | 15 Juli 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.1 | Nein | Ja |  | Fassade EG- 1.OG Zonen |  |  | PAH
660 | 20233 | Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 117 | 4 |  | 15 Juli 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.1.1 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
661 | 20237 | Montage Fenster / Türen Rahmen | 11 | 5 |  | 15 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | 1.6.1.1.1 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
662 | 21086 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 5 | 661AA | 15 Juli 2024 08:00 | 15 Juli 2024 17:00 | 1.6.1.1.2 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
663 | 20238 | Montage Fenster / Türen (Rahmen+Glas) finish (Restflächen) | 3 | 5 | 674EA-15t | 04 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.3 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
664 | 20239 | Montage UK Betonelement (Rest) | 5 | 5 | 665AE+2t | 26 September 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.4 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
665 | 20242 | Montage Wärmedämmung (erste Etappe Steinwolle)(Rest) | 3 | 5 | 673AE-5t | 01 Oktober 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 08:00 | 1.6.1.1.5 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
666 | 20624 | Gerüstdemontage EG-6.OG alles ohne Spickel PAH | 0 | 5 | 230EA+32t | 11 September 2024 17:00 | 11 September 2024 17:00 | 1.6.1.1.6 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma
667 | 20406 | Gerüstdemontage (Spickel l 10 AT PAH) | 0 | 5 | 247EA+4t | 11 Oktober 2024 17:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.7 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
668 | 20235 | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | 4 | 5 | 666 | 12 September 2024 08:00 | 17 September 2024 17:00 | 1.6.1.1.8 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
669 | 20243 | Abdichtung Rahmen FLK | 4 | 5 | 668EA-2t | 16 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | 1.6.1.1.9 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
670 | 21729 | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | 3 | 5 | 669EA-1t | 19 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 1.6.1.1.10 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
671 | 22517 | Abdichtung Grundwasser | 5 | 5 | 670 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.6.1.1.11 | Nein | Nein |  | E00-E01
672 | 22717 | Demontage Windschild (Baumeister) | 3 | 5 | 667EA-4t | 08 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.12 | Nein | Nein
673 | 20234 | Montage Vordach Betonelement | 3 | 5 | 672 | 11 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.13 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
674 | 20241 | Montage Betonelement (inkl. Spickel ohne Balkon)(Teil 1+2 Phasenplan) | 7 | 5 | 673 | 17 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.14 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
675 | 22526 | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | 3 | 5 | 667 | 14 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.15 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
676 | 22528 | Abdichtung Rahmen FLK | 3 | 5 | 675EA-2t | 15 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.16 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
677 | 22521 | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | 2 | 5 | 676EA-1t | 18 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.17 | Nein | Nein |  | E00-E01
678 | 22519 | Montage Vordach Betonelement (Teil 3 Phasenplan) | 1 | 5 | 677 | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.18 | Nein | Nein |  | E00-E01
679 | 22518 | Montage Betonelement (Gerüst Balkon)(Teil 3 Phasenplan) | 3 | 5 | 678 | 23 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.19 | Nein | Nein |  | E00-E01
680 | 20710 | Reinigung | 2 | 5 | 679 | 28 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.20 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
681 | 20711 | Vorabnahme | 1 | 5 | 680 | 30 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.1.21 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
682 | 20712 | Oberflächenschutz | 2 | 5 | 681 | 31 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.1.1.22 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
683 | 20328 | Montage Kranz - Zone 1 | 10 | 5 | 682EA+30t | 17 Dezember 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.1.1.23 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
684 | 21138 | Meilenstein: frühstmöglicher Starttermin | 0 | 5 | 682 | 04 November 2024 17:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.1.1.24 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
685 | 21139 | Meilenstein: letztmöglicher Starttermin | 0 | 5 | 700AA-10t | 07 Januar 2025 08:00 | 07 Januar 2025 08:00 | 1.6.1.1.25 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
686 | 20289 | Zone 2 Arena | 134 | 4 |  | 26 September 2024 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.6.1.2 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
687 | 20292 | Montage Fenster / Türen Rahmen | 3 | 5 | 661EA+40t | 26 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.6.1.2.1 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
688 | 21087 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 5 | 687AA | 26 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.6.1.2.2 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
689 | 20293 | Montage Fenster / Türen Glas | 2 | 5 | 687 | 01 Oktober 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.2.3 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
690 | 20294 | Montage Fenster / Türen finish / letzte Fenstern montieren inkl. Glas | 3 | 5 | 696 | 02 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.4 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
691 | 20290 | Sockelabdichtung | 4 | 5 | 690 | 07 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.5 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
692 | 20291 | Abdichtung Rahmen FLK | 4 | 5 | 691 | 11 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.6 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
693 | 20295 | Montage UK Betonelement | 5 | 5 | 690 | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.7 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
694 | 20297 | Montage Wärmedämmung | 3 | 5 | 693EA+1t | 15 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.8 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
695 | 20408 | Gerüstdemontage (ganze Arena l 10 AT)(Gerüst ausserhalb der Fassadenflucht) | 0 | 5 | 1813EA+5t | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.1.2.9 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
696 | 20298 | Montage Betonelement | 6 | 5 | 695 | 25 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.10 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
697 | 20713 | Reinigung | 2 | 5 | 696 | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.11 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
698 | 20714 | Vorabnahme | 1 | 5 | 697 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.12 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
699 | 20715 | Oberflächenschutz | 2 | 5 | 698 | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.1.2.13 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
700 | 20329 | Montage Kranz - Zone 2 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.1.2.14 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
701 | 20299 | Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 98 | 4 |  | 01 Oktober 2024 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.1.3 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
702 | 20302 | Montage Fenster / Türen Rahmen | 10 | 5 | 687 | 01 Oktober 2024 08:00 | 14 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.1 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
703 | 21088 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 5 | 702AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.2 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
704 | 20303 | Montage Fenster / Türen Glas | 3 | 5 | 702 | 15 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.3 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
705 | 20304 | Montage Fenster / Türen finish | 3 | 5 | 704AA | 15 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.4 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
706 | 20305 | Montage UK Betonelement | 5 | 5 | 707AE | 02 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 08:00 | 1.6.1.3.5 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
707 | 20307 | Montage Wärmedämmung (erste Etappe Steinwolle) | 3 | 5 | 712AE-5t | 09 Oktober 2024 08:00 | 14 Oktober 2024 08:00 | 1.6.1.3.6 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
708 | 20407 | Gerüstdemontage (ganze Scheibe l 10 AT) | 0 | 5 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | 1.6.1.3.7 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
709 | 20300 | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | 4 | 5 | 708 | 18 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.8 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
710 | 20301 | Abdichtung Rahmen FLK | 3 | 5 | 709EA-2t | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.9 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
711 | 21728 | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | 3 | 5 | 712AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.10 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
712 | 20306 | Montage Vordach Betonelement | 3 | 5 | 708EA+2t | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.3.11 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
713 | 20308 | Montage Betonelement (inkl. Spickel) | 10 | 5 | 712 | 25 Oktober 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.1.3.12 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
714 | 20716 | Reinigung | 2 | 5 | 713 | 11 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.6.1.3.13 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
715 | 20717 | Vorabnahme | 1 | 5 | 714 | 13 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.6.1.3.14 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
716 | 20718 | Oberflächenschutz | 2 | 5 | 715 | 14 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | 1.6.1.3.15 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
717 | 22688 | Start Werkleitungsarbeiten 1.1 | 0 | 5 | 716EA-1t | 15 November 2024 08:00 | 15 November 2024 08:00 | 1.6.1.3.16 | Ja | Nein
718 | 22676 | Start Werkleitungsarbeiten 2.1 | 0 | 5 | 716EA-1t | 15 November 2024 08:00 | 15 November 2024 08:00 | 1.6.1.3.17 | Ja | Nein
719 | 21843 | Demontage Pumpenturm-und Leitungen (Durchdringung PAS) | 0 | 5 | 578EA+5t | 03 März 2025 17:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.1.3.18 | Ja | Nein | 2 | E00-E01 |  | 211.0 Baumeister
720 | 20330 | Montage Kranz - Zone 3 | 10 | 5 | 716EA+15t | 09 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.1.3.19 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
721 | 21140 | Meilenstein: frühstmöglicher Starttermin | 0 | 5 | 720AA | 09 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 08:00 | 1.6.1.3.20 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
722 | 21141 | Meilenstein: letztmöglicher Starttermin | 0 | 5 | 700AA-10t | 07 Januar 2025 08:00 | 07 Januar 2025 08:00 | 1.6.1.3.21 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
723 | 20309 | Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 119 | 4 |  | 15 Oktober 2024 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.1.4 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
724 | 20312 | Montage Fenster / Türen Rahmen | 10 | 5 | 702 | 15 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.4.1 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
725 | 21089 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 5 | 724AA | 15 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.4.2 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
726 | 20313 | Montage Fenster / Türen Glas | 3 | 5 | 724 | 30 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.1.4.3 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
727 | 20314 | Montage Fenster / Türen finish | 3 | 5 | 734 | 09 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.1.4.4 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
728 | 20315 | Montage UK Betonelement | 5 | 5 | 729AE | 13 März 2025 08:00 | 20 März 2025 08:00 | 1.6.1.4.5 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
729 | 20317 | Montage Wärmedämmung (erste Etappe Steinwolle) | 3 | 5 | 734AE-5t | 20 März 2025 08:00 | 25 März 2025 08:00 | 1.6.1.4.6 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
730 | 20409 | Gerüstdemontage (ganze Arena l 10 AT) | 0 | 5 | 1813EA+10t | 31 März 2025 17:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.6.1.4.7 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
731 | 20310 | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | 4 | 5 | 709 | 24 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.4.8 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
732 | 20311 | Abdichtung Rahmen FLK | 3 | 5 | 724 | 30 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.1.4.9 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
733 | 21730 | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | 3 | 5 | 732 | 05 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.1.4.10 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
734 | 20318 | Montage Betonelement | 6 | 5 | 730 | 01 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.1.4.11 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
735 | 20719 | Reinigung | 2 | 5 | 734 | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.1.4.12 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
736 | 20720 | Vorabnahme | 1 | 5 | 735 | 11 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.1.4.13 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
737 | 20721 | Oberflächenschutz | 2 | 5 | 736 | 14 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.1.4.14 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
738 | 20331 | Montage Kranz - Zone 4 | 10 | 5 | 1805AA+34t | 10 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.6.1.4.15 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
739 | 20319 | Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 115 | 4 |  | 30 Oktober 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.1.5 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
740 | 20320 | Sockelabdichtung | 4 | 5 | 731 | 30 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.6.1.5.1 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
741 | 20322 | Montage Fenster / Türen Rahmen | 1 | 5 | 724 | 30 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.5.2 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
742 | 21090 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 5 | 741AA | 30 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.5.3 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
743 | 20323 | Montage Fenster / Türen Glas | 1 | 5 | 741 | 31 Oktober 2024 08:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | 1.6.1.5.4 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
744 | 20324 | Montage Fenster / Türen finish / letzte Fenstern montieren inkl. Glas | 1 | 5 | 748EA-10t | 03 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.6.1.5.5 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
745 | 20410 | Montage Glas / Panel / Türen / Fenster | 0 | 5 | 1803 | 04 November 2024 17:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.1.5.6 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 215.2 Progin | PAA
746 | 20325 | Montage UK Betonelement | 4 | 5 | 1813 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.6.1.5.7 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
747 | 20326 | Montage Wärmedämmung | 2 | 5 | 748AE+5t | 14 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.1.5.8 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
748 | 20327 | Montage Betonelement | 6 | 5 | 734 | 09 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.6.1.5.9 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
749 | 20722 | Reinigung | 2 | 5 | 748 | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.1.5.10 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
750 | 20723 | Vorabnahme | 1 | 5 | 749 | 23 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.1.5.11 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
751 | 20724 | Oberflächenschutz | 2 | 5 | 750 | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.1.5.12 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
752 | 21135 | Montage Kranz - Zone 5 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.1.5.13 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
753 | 21136 | Montage Kranz - Zone 6 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.1.5.14 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
754 | 991 | Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 433 | 3 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.6.2 | Nein | Ja |  | Fassade PAH 2- 36.OG |  |  | PAH
755 | 12441 | Montage 2.OG- 3 OG | 158 | 4 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1 | Nein | Ja |  |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
756 | 12242 | Montage 2.OG | 153 | 5 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1.1 | Nein | Ja | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
757 | 18055 | Decke über 2.OG | 14 | 6 | 217EE | 23 Mai 2024 08:00 | 12 Juni 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.1 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
758 | 18514 | Demontage Notspriessung (4.OG) betoniert | 0 | 6 | 757EA+22t | 12 Juli 2024 17:00 | 12 Juli 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.2 | Ja | Nein |  | E02 |  | 211.0 Baumeister | PAH
759 | 18542 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 848EE | 18 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.3 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
760 | 22812 | Zugang Lift | 0 | 6 | 591EA-12t | 02 September 2024 08:00 | 02 September 2024 08:00 | 1.6.2.1.1.4 | Ja | Nein |  | E02
761 | 20743 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 759 | 25 Juli 2024 17:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.5 | Ja | Nein | 4 | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
762 | 18677 | Kollektivschutz Netz 1 | 105 | 6 | 757EA-4t | 07 Juni 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.6 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
763 | 18536 | KGC Einmessen UK | 4 | 6 | 765AA-10t | 19 August 2024 08:00 | 22 August 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.7 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
764 | 18537 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 763EA+9t | 05 September 2024 08:00 | 09 September 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.8 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
765 | 19368 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 767AA-15t | 02 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.9 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
766 | 21348 | Aepli Logistic Elemente LVL 2 auf der Baustelle | 2 | 6 | 764EA+20t | 08 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.10 | Nein | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
767 | 18538 | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | 10 | 6 |  | 23 September 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.11 | Nein | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
768 | 22529 | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | 3 | 6 | 674 | 28 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.12 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
769 | 22532 | KGC Montage Elementfassade Teil 3 | 3 | 6 | 679 | 28 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.13 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
770 | 20783 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 767 | 07 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.14 | Nein | Nein | 8 | E02 |  | 230.0 Elektro
771 | 20782 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 770EA-1t | 07 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.15 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
772 | 20781 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 771EA-1t | 07 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.16 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
773 | 19360 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 772EA-1t | 08 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.17 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
774 | 19363 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 773EA+1t | 10 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.18 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
775 | 19364 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 774 | 11 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.19 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
776 | 19365 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 775 | 14 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.20 | Nein | Nein | 1 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
777 | 19366 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 776 | 24 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.21 | Nein | Nein | 7 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
778 | 18541 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 776 | 24 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.22 | Nein | Nein | 3 | E02 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
779 | 22260 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.23 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
780 | 22261 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 868AE | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.24 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
781 | 22262 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 786 | 10 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1.1.25 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
782 | 22263 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 838 | 27 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.26 | Nein | Nein |  | E02 |  | 250 HLKS
783 | 22264 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 782EA-3t | 03 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.27 | Nein | Nein |  | E02 |  | 271 Gipserarbeiten
784 | 22265 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.28 | Nein | Nein |  | E02 |  | 272.2 Geländer
785 | 22266 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.1.29 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
786 | 22267 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 784 | 16 Dezember 2024 08:00 | 09 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1.1.30 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
787 | 12252 | Montage 3.OG | 147 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1.2 | Nein | Ja | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
788 | 18056 | Decke über 3.OG | 14 | 6 | 221EE | 10 Juni 2024 08:00 | 27 Juni 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.1 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
789 | 18522 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 788EA+22t | 29 Juli 2024 17:00 | 29 Juli 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.2 | Ja | Nein |  | E03 |  | 211.0 Baumeister | PAH
790 | 18543 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 878EE | 20 August 2024 08:00 | 27 August 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.3 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
791 | 22813 | Zugang Lift | 0 | 6 | 591EA-12t | 02 September 2024 08:00 | 02 September 2024 08:00 | 1.6.2.1.2.4 | Ja | Nein |  | E03
792 | 18676 | Kollektivschutz Netz 2 | 102 | 6 | 788EA-4t | 24 Juni 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.5 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
793 | 20786 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 795AA-10t | 03 September 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.6 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
794 | 20785 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 793EA+4t | 12 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.7 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
795 | 20787 | KGC Montage UK | 4 | 6 | 797AA-15t | 17 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.8 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
796 | 20793 | Aepli Logistic Elemente LVL 3 auf der Baustelle | 2 | 6 | 794EA+15t | 08 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.9 | Nein | Nein | 8 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
797 | 19372 | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | 9 | 6 | 767EA+1t | 08 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.10 | Nein | Nein | 8 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
798 | 22530 | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | 3 | 6 | 768 | 31 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.11 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
799 | 22533 | KGC Montage Elementfassade Teil 3 | 3 | 6 | 769 | 31 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.12 | Nein | Nein |  | E03
800 | 20788 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 797 | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.13 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 230.0 Elektro
801 | 20789 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 800EA-1t | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.14 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
802 | 20790 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 801EA-1t | 22 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.15 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
803 | 19373 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 802 | 24 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.16 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
804 | 19375 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 803 | 25 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.17 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
805 | 19376 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 804 | 28 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.18 | Nein | Nein | 1 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
806 | 19377 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 805 | 29 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.19 | Nein | Nein | 7 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
807 | 19378 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 806 | 08 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.20 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
808 | 19379 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 806 | 08 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.21 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
809 | 22268 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.22 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
810 | 22269 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 780 | 12 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.23 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
811 | 22270 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 816 | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1.2.24 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
812 | 22271 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 782AA | 27 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.25 | Nein | Nein |  | E03 |  | 250 HLKS
813 | 22272 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.26 | Nein | Nein |  | E03 |  | 271 Gipserarbeiten
814 | 22273 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.27 | Nein | Nein |  | E03 |  | 272.2 Geländer
815 | 22274 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.1.2.28 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
816 | 22275 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 815 | 23 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.1.2.29 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
817 | 15553 | Montage 4.OG- 7.OG | 171 | 4 |  | 25 Juni 2024 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.6.2.2 | Nein | Ja |  |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
818 | 12269 | Montage 4.OG | 141 | 5 |  | 25 Juni 2024 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.1 | Nein | Ja | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
819 | 18058 | Decke über 4.OG | 12 | 6 | 225EE | 25 Juni 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.1 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
820 | 18557 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 819EA+38t | 04 September 2024 17:00 | 04 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.2 | Ja | Nein |  | E04 |  | 211.0 Baumeister | PAH
821 | 18558 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 906EE | 03 September 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.3 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
822 | 22814 | Zugang Lift | 0 | 6 | 591EA-10t | 04 September 2024 08:00 | 04 September 2024 08:00 | 1.6.2.2.1.4 | Ja | Nein |  | E04
823 | 18675 | Kollektivschutz Netz 3 | 102 | 6 | 819EA-4t | 05 Juli 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.5 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
824 | 19380 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 826AA-10t | 17 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.6 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
825 | 19381 | KGC Material einbringen | 2 | 6 | 824EA+4t | 26 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.7 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
826 | 19382 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 828AA-15t | 01 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.8 | Nein | Nein | 5 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
827 | 20796 | Aepli Elemente LVL 4 auf der Baustelle | 2 | 6 | 825EA+6t | 08 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.9 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
828 | 19383 | KGC Montage Elementfassade Teil 1 + 2 | 9 | 6 | 797EA+1t | 23 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.10 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
829 | 22534 | KGC Montage Elementfassade Teil 3 | 3 | 6 | 799 | 06 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.11 | Nein | Nein |  | E04
830 | 20797 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 828 | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.12 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 230.0 Elektro
831 | 20798 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 830EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.13 | Nein | Nein | 5 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
832 | 20799 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 831EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.14 | Nein | Nein | 5 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
833 | 19384 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 832 | 08 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.15 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
834 | 19386 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 833EA+1t | 12 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.16 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
835 | 19387 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 834 | 13 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.17 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
836 | 19388 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 835 | 14 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.18 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
837 | 19389 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 836EA-1t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.19 | Nein | Nein | 6 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
838 | 19390 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 836EA-1t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.20 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
839 | 22276 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 843 | 07 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.1.21 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
840 | 22277 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 810 | 17 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.22 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
841 | 22278 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 846 | 24 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.1.23 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
842 | 22279 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 782AA | 27 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.24 | Nein | Nein |  | E04 |  | 250 HLKS
843 | 22280 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.1.25 | Nein | Nein |  | E04 |  | 271 Gipserarbeiten
844 | 22281 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 843 | 07 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.1.26 | Nein | Nein |  | E04 |  | 272.2 Geländer
845 | 22282 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 843 | 07 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.1.27 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
846 | 22283 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 845 | 13 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.1.28 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
847 | 3822 | Montage 5.OG | 152 | 5 |  | 08 Juli 2024 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2 | Nein | Ja |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
848 | 18060 | Decke über 5.OG | 14 | 6 | 229EE | 08 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.1 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
849 | 18565 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 848EA+37t | 18 September 2024 17:00 | 18 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.2 | Ja | Nein |  | E05 |  | 211.0 Baumeister | PAH
850 | 18566 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 935EE | 17 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.3 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
851 | 22815 | Zugang Lift | 0 | 6 | 591EA+5t | 24 September 2024 17:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.4 | Ja | Nein |  | E05
852 | 20746 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 850 | 24 September 2024 17:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.5 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
853 | 18674 | Kollektivschutz Netz 4 | 102 | 6 | 848EA-4t | 22 Juli 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.6 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
854 | 19391 | KGC Einmessen UK | 2 | 6 | 856AA-10t | 01 Oktober 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.7 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
855 | 19392 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 854EA+4t | 09 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.8 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
856 | 19393 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 858AA-15t | 15 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.9 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
857 | 20802 | Aepli Elemente LVL 5 auf der Baustelle | 2 | 6 | 855 | 14 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.10 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
858 | 19394 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 828EA+1t | 07 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.11 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
859 | 20803 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 858 | 20 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.12 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 230.0 Elektro
860 | 20804 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 859EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.13 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
861 | 20805 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 860EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.14 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
862 | 19395 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 861 | 22 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.15 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
863 | 19397 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 862EA+1t | 26 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.16 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
864 | 19398 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 863 | 27 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.17 | Nein | Nein | 1 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
865 | 19399 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 864 | 28 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.18 | Nein | Nein | 7 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
866 | 19400 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 865 | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.19 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
867 | 19401 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 865 | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.20 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
868 | 20355 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 5.OG | 0 | 6 | 867 | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.2.21 | Ja | Nein | 4 | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
869 | 22284 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.22 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
870 | 22285 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 955 | 06 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.23 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
871 | 22286 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 876 | 21 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.24 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
872 | 22287 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 924 | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.25 | Nein | Nein |  | E05 |  | 250 HLKS
873 | 22288 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 872EA-3t | 28 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.26 | Nein | Nein |  | E05 |  | 271 Gipserarbeiten
874 | 22289 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.27 | Nein | Nein |  | E05 |  | 272.2 Geländer
875 | 22290 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.28 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
876 | 22291 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 875 | 10 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.2.29 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
877 | 3821 | Montage 6.OG | 146 | 5 |  | 23 Juli 2024 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.2.2.3 | Nein | Ja | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
878 | 18062 | Decke über 6.OG | 24 | 6 | 234EE | 23 Juli 2024 08:00 | 27 August 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.1 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
879 | 19402 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 878EA+22t | 26 September 2024 17:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.2 | Ja | Nein |  | E06 |  | 211.0 Baumeister | PAH
880 | 19403 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 965EE | 30 September 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.3 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
881 | 22804 | Zugang Lift | 0 | 6 | 592 | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.4 | Ja | Nein |  | E06
882 | 19404 | Kollektivschutz Netz 5 | 75 | 6 | 878EA-4t | 22 August 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.5 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
883 | 19405 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 881AA-6t | 24 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.6 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
884 | 19406 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 883EA+3t | 04 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.7 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
885 | 19407 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 887AA-15t | 30 Oktober 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.8 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
886 | 20808 | Aepli Elemente LVL 6 auf der Baustelle | 2 | 6 | 884 | 07 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.9 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
887 | 19408 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 858EA+1t | 21 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.10 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
888 | 20809 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 887 | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.11 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 230.0 Elektro
889 | 20810 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 888EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.12 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
890 | 20811 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 889EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.13 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
891 | 19409 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 890 | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.14 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
892 | 19411 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 891 | 09 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.15 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
893 | 19412 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 892 | 10 Dezember 2024 08:00 | 10 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.16 | Nein | Nein | 1 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
894 | 19413 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 893 | 11 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.3.17 | Nein | Nein | 7 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
895 | 19414 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 894 | 20 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.18 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
896 | 19415 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 895AA | 20 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.19 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
897 | 22292 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.20 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
898 | 22293 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 870 | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.21 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
899 | 22294 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 904 | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.22 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
900 | 22295 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 872AA | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.23 | Nein | Nein |  | E06 |  | 250 HLKS
901 | 22296 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.24 | Nein | Nein |  | E06 |  | 271 Gipserarbeiten
902 | 22297 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.25 | Nein | Nein |  | E06 |  | 272.2 Geländer
903 | 22298 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.26 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
904 | 22299 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 903 | 17 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.3.27 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
905 | 3828 | Montage 7.OG | 130 | 5 |  | 23 August 2024 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.6.2.2.4 | Nein | Ja | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
906 | 18063 | Decke über 7.OG | 13 | 6 | 238EE | 23 August 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.1 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
907 | 19416 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 906EA+22t | 10 Oktober 2024 17:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.2 | Ja | Nein |  | E07 |  | 211.0 Baumeister | PAH
908 | 19417 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 993EE | 17 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.3 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
909 | 22805 | Zugang Lift | 0 | 6 | 592 | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.4 | Ja | Nein |  | E07
910 | 19418 | Kollektivschutz Netz 5 | 75 | 6 | 906EA-4t | 05 September 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.5 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
911 | 19419 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 883AA+8t | 06 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.6 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
912 | 19420 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 911 | 11 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.7 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
913 | 19421 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 915AA-15t | 14 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.8 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
914 | 20815 | Aepli Elemente LVL 7 auf der Baustelle | 2 | 6 | 912 | 14 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.9 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
915 | 19422 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 887EA+1t | 05 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.10 | Nein | Nein | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
916 | 20816 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 915 | 18 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.11 | Nein | Nein | 8 | E07 |  | 230.0 Elektro
917 | 20817 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 916EA-1t | 18 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.12 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
918 | 20818 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 917EA-1t | 18 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.13 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
919 | 19423 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 918 | 20 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.14 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
920 | 19425 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 919 | 23 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.2.4.15 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
921 | 19426 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 920 | 07 Januar 2025 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.16 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
922 | 19427 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 921 | 08 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.17 | Nein | Nein | 1 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
923 | 19428 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 922 | 17 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.18 | Nein | Nein | 7 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
924 | 19429 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 922 | 17 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.19 | Nein | Nein | 3 | E07 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
925 | 22300 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 929 | 18 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.20 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
926 | 22301 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 870 | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.21 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
927 | 22302 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 932 | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.22 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
928 | 22303 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 900AA | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.23 | Nein | Nein |  | E07 |  | 250 HLKS
929 | 22304 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.24 | Nein | Nein |  | E07 |  | 271 Gipserarbeiten
930 | 22305 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 929 | 18 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.25 | Nein | Nein |  | E07 |  | 272.2 Geländer
931 | 22306 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 929 | 18 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.26 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
932 | 22307 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 931 | 24 Februar 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.6.2.2.4.27 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
933 | 15556 | Montage 8.OG- 11.OG | 169 | 4 |  | 09 September 2024 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3 | Nein | Ja | 5 |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
934 | 3820 | Montage 8.OG | 139 | 5 |  | 09 September 2024 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.1 | Nein | Ja | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
935 | 18064 | Decke über 8.OG | 12 | 6 | 242EE | 09 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.1 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
936 | 19431 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 935EA+22t | 25 Oktober 2024 17:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.2 | Ja | Nein |  | E08 |  | 211.0 Baumeister | PAH
937 | 19432 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1021EE | 30 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.3 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
938 | 22806 | Zugang Lift | 0 | 6 | 592 | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.4 | Ja | Nein |  | E08
939 | 20770 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 937 | 07 November 2024 17:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.5 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
940 | 19433 | Kollektivschutz Netz 7 | 75 | 6 | 935EA-4t | 19 September 2024 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.6 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
941 | 19434 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 911AA+8t | 18 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.7 | Nein | Nein | 2 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
942 | 19435 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 941 | 21 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.8 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
943 | 19436 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 945AA-15t | 28 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.9 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
944 | 20821 | Aepli Elemente LVL 8 auf der Baustelle | 2 | 6 | 942 | 26 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.1.10 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
945 | 19437 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 915EA+1t | 19 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.11 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
946 | 20850 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 945 | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.12 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 230.0 Elektro
947 | 20851 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 946EA-1t | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.13 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
948 | 20852 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 947EA-1t | 15 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.14 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
949 | 19438 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 948 | 17 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.15 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
950 | 19440 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 949 | 20 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.16 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
951 | 19441 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 950 | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.17 | Nein | Nein | 1 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
952 | 19442 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 951 | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.18 | Nein | Nein | 7 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
953 | 19443 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 952 | 31 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.19 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
954 | 19444 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 952 | 31 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.20 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
955 | 20356 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 8.OG | 0 | 6 | 954EA+1t | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.21 | Ja | Nein | 4 | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
956 | 22259 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.22 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
957 | 20853 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1041 | 20 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.23 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
958 | 20854 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 963 | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.24 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
959 | 22227 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1011 | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.25 | Nein | Nein |  | E08 |  | 250 HLKS
960 | 22226 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 959EA-3t | 11 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.26 | Nein | Nein |  | E08 |  | 271 Gipserarbeiten
961 | 22225 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.27 | Nein | Nein |  | E08 |  | 272.2 Geländer
962 | 22248 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.28 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
963 | 22224 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 961 | 24 März 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.1.29 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
964 | 3819 | Montage 9.OG | 135 | 5 |  | 20 September 2024 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.2 | Nein | Ja | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
965 | 18065 | Decke über 9.OG | 12 | 6 | 246EE | 20 September 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.1 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
966 | 19445 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 965EA+22t | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.2 | Ja | Nein |  | E09 |  | 211.0 Baumeister | PAH
967 | 19446 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1052EE | 13 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.3 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
968 | 22807 | Zugang Lift | 0 | 6 | 592EA+10t | 15 November 2024 17:00 | 15 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.4 | Ja | Nein |  | E09
969 | 19447 | Kollektivschutz Netz 8 | 75 | 6 | 965EA-4t | 02 Oktober 2024 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.5 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
970 | 19448 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 941AA+5t | 25 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.6 | Nein | Nein | 2 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
971 | 19449 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 970 | 28 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.7 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
972 | 19450 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 974AA-15t | 12 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.8 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
973 | 20822 | Aepli Elemente LVL 9 auf der Baustelle | 2 | 6 | 971 | 03 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.2.9 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
974 | 19451 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 945EA+1t | 16 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.10 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
975 | 20855 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 974 | 29 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.11 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 230.0 Elektro
976 | 20856 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 975EA-1t | 29 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.12 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
977 | 20857 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 976EA-1t | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.13 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
978 | 19452 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 977 | 31 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.14 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
979 | 19454 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 978 | 03 Februar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.15 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
980 | 19455 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 979 | 04 Februar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.16 | Nein | Nein | 1 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
981 | 19456 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 980 | 05 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.17 | Nein | Nein | 7 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
982 | 19457 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 981 | 14 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.18 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
983 | 19458 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 981 | 14 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.19 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
984 | 22258 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.20 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
985 | 20858 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 957 | 25 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.21 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
986 | 20859 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 991 | 11 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.22 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
987 | 22242 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 959AA | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.23 | Nein | Nein |  | E09 |  | 250 HLKS
988 | 22249 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.24 | Nein | Nein |  | E09 |  | 271 Gipserarbeiten
989 | 22250 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.25 | Nein | Nein |  | E09 |  | 272.2 Geländer
990 | 22251 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.26 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
991 | 22252 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 989 | 31 März 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.2.27 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
992 | 3727 | Montage 10.OG | 127 | 5 |  | 09 Oktober 2024 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3 | Nein | Ja | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
993 | 18066 | Decke über 10.OG | 11 | 6 | 251EE | 09 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.6.2.3.3.1 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
994 | 19459 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 993EA+22t | 26 November 2024 17:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.3.2 | Ja | Nein |  | E10 |  | 211.0 Baumeister | PAH
995 | 19460 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1080EE | 26 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.3.3 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
996 | 22808 | Zugang Lift | 0 | 6 | 593 | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.3.4 | Ja | Nein |  | E10
997 | 19461 | Kollektivschutz Netz 9 | 75 | 6 | 993EA-4t | 21 Oktober 2024 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.5 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
998 | 19462 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 996AA-6t | 16 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.3.6 | Nein | Nein | 2 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
999 | 19463 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 998EA+4t | 08 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.7 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1000 | 19464 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1002AA-15t | 09 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.8 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1001 | 20823 | Aepli Elemente LVL 10 auf der Baustelle | 2 | 6 | 999 | 13 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.9 | Nein | Nein | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1002 | 19465 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 974EA+1t | 30 Januar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.10 | Nein | Nein | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1003 | 20860 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1002 | 12 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.11 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 230.0 Elektro
1004 | 20861 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1003 | 13 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.12 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1005 | 20862 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1004EA-1t | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.13 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1006 | 19466 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1005 | 17 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.14 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1007 | 19468 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1006AA | 17 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.15 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1008 | 19469 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1007 | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.16 | Nein | Nein | 1 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1009 | 19470 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1008 | 19 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.17 | Nein | Nein | 7 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1010 | 19471 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1009 | 28 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.18 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1011 | 19472 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1009 | 28 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.19 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1012 | 22257 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1016 | 01 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.20 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1013 | 20864 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 985 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.21 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1014 | 20865 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1019 | 22 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.22 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1015 | 22247 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 959AA | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.23 | Nein | Nein |  | E10 |  | 250 HLKS
1016 | 22253 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.24 | Nein | Nein |  | E10 |  | 271 Gipserarbeiten
1017 | 22254 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1016 | 01 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.25 | Nein | Nein |  | E10 |  | 272.2 Geländer
1018 | 22255 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1017AA | 01 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.26 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1019 | 22256 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1017 | 07 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.3.27 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1020 | 3728 | Montage 11.OG | 138 | 5 |  | 23 Oktober 2024 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4 | Nein | Ja | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1021 | 18067 | Decke über 11.OG | 11 | 6 | 255EE | 23 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.2.3.4.1 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1022 | 19473 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1021EA+22t | 09 Dezember 2024 17:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.4.2 | Ja | Nein |  | E11 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1023 | 19474 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1108EE | 09 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.4.3 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1024 | 22809 | Zugang Lift | 0 | 6 | 593 | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.4.4 | Ja | Nein |  | E11
1025 | 20750 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1023 | 16 Dezember 2024 17:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.3.4.5 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1026 | 19475 | Kollektivschutz Netz 10 | 75 | 6 | 1021EA-4t | 04 November 2024 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.6 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1027 | 19476 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 998AA+9t | 10 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.7 | Nein | Nein | 2 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1028 | 19477 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1027 | 15 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.8 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1029 | 19478 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1031AA-15t | 23 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.9 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1030 | 20824 | Aepli Elemente LVL 11 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1028 | 20 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.10 | Nein | Nein | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1031 | 19479 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1002EA+1t | 13 Februar 2025 08:00 | 25 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.11 | Nein | Nein | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1032 | 20866 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1031 | 26 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.12 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 230.0 Elektro
1033 | 20867 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1032AA | 26 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.13 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1034 | 20868 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 3 | 6 | 1033EA-1t | 26 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.14 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1035 | 19480 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1034EA-1t | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.15 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1036 | 19482 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1035 | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.16 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1037 | 19483 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1036 | 04 März 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.17 | Nein | Nein | 1 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1038 | 19484 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1037 | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.18 | Nein | Nein | 7 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1039 | 19485 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1038 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.19 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1040 | 19486 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1038 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.20 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1041 | 20573 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 11.OG | 0 | 6 | 1040EA+1t | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.21 | Ja | Nein | 4 | E11
1042 | 22308 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.22 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1043 | 22309 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1128 | 05 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.23 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1044 | 22310 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1049 | 20 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.24 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1045 | 22311 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1098 | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.25 | Nein | Nein |  | E11 |  | 250 HLKS
1046 | 22312 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1045EA-3t | 24 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.26 | Nein | Nein |  | E11 |  | 271 Gipserarbeiten
1047 | 22313 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.27 | Nein | Nein |  | E11 |  | 272.2 Geländer
1048 | 22314 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.28 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1049 | 22315 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1048 | 07 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.3.4.29 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1050 | 15558 | Montage 12.OG- 15.OG | 164 | 4 |  | 05 November 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4 | Nein | Ja |  |  | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1051 | 3729 | Montage 12.OG | 135 | 5 |  | 05 November 2024 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1 | Nein | Ja | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1052 | 18068 | Decke über 12.OG | 12 | 6 | 259EE | 05 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.2.4.1.1 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1053 | 19487 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1052EA+22t | 20 Dezember 2024 17:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.4.1.2 | Ja | Nein |  | E12 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1054 | 19488 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1138EE | 07 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.3 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1055 | 22810 | Zugang Lift | 0 | 6 | 593 | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.4.1.4 | Ja | Nein |  | E12
1056 | 19489 | Kollektivschutz Netz 1 | 75 | 6 | 1052EA-4t | 15 November 2024 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.5 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1057 | 19490 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1027AA+9t | 23 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.6 | Nein | Nein | 2 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1058 | 19491 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1057 | 28 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.7 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1059 | 19492 | KGC Montage UK | 4 | 6 | 1061AA-15t | 06 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.8 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1060 | 20825 | Aepli Elemente LVL 12 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1058 | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.9 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1061 | 19493 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1031EA+1t | 27 Februar 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.10 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1062 | 20871 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1061 | 12 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.11 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 230.0 Elektro
1063 | 20872 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1062AA | 12 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.12 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1064 | 20873 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 3 | 6 | 1063EA-1t | 12 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.13 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1065 | 19494 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1064EA-1t | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.14 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1066 | 19496 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1065 | 17 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.15 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1067 | 19497 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1066 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.16 | Nein | Nein | 1 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1068 | 19498 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1067 | 19 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.17 | Nein | Nein | 7 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1069 | 19499 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1068 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.18 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1070 | 19500 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1068 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.19 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1071 | 22316 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.20 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1072 | 22317 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1043 | 08 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.21 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1073 | 22318 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1078 | 27 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.22 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1074 | 22319 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1045AA | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.23 | Nein | Nein |  | E12 |  | 250 HLKS
1075 | 22320 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.24 | Nein | Nein |  | E12 |  | 271 Gipserarbeiten
1076 | 22321 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.25 | Nein | Nein |  | E12 |  | 272.2 Geländer
1077 | 22322 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.26 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1078 | 22323 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1077 | 14 Mai 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.1.27 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1079 | 3730 | Montage 13.OG | 131 | 5 |  | 18 November 2024 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.2 | Nein | Ja | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1080 | 18069 | Decke über 13.OG | 12 | 6 | 263EE | 18 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.4.2.1 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1081 | 19501 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1080EA+22t | 16 Januar 2025 17:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.2 | Ja | Nein |  | E13 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1082 | 19502 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1167EE | 20 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.3 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1083 | 22811 | Zugang Lift | 0 | 6 | 593EA+4t | 10 Januar 2025 17:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.4 | Ja | Nein |  | E13
1084 | 19503 | Kollektivschutz Netz 2 | 75 | 6 | 1080EA-4t | 28 November 2024 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.5 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1085 | 19504 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1057AA+9t | 05 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.6 | Nein | Nein | 2 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1086 | 19505 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1085 | 10 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.7 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1087 | 19506 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1089AA-15t | 20 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.8 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1088 | 20826 | Aepli Elemente LVL 13 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1086 | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.9 | Nein | Nein | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1089 | 19507 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1061EA+1t | 13 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.10 | Nein | Nein | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1090 | 20874 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1089 | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.11 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 230.0 Elektro
1091 | 20875 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1090AA | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.12 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1092 | 20876 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1091EA-1t | 26 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.13 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1093 | 19508 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1092 | 28 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.14 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1094 | 19510 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1093 | 31 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.15 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1095 | 19511 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1094 | 01 April 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.16 | Nein | Nein | 1 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1096 | 19512 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1095 | 02 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.17 | Nein | Nein | 7 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1097 | 19513 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1096 | 11 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.18 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1098 | 19514 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1096 | 11 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.19 | Nein | Nein | 5 | E13 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1099 | 22324 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1103 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.20 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1100 | 22325 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1072 | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.21 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1101 | 22326 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1106 | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.22 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1102 | 22327 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1045AA | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.23 | Nein | Nein |  | E13 |  | 250 HLKS
1103 | 22328 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.24 | Nein | Nein |  | E13 |  | 271 Gipserarbeiten
1104 | 22329 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1103 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.25 | Nein | Nein |  | E13 |  | 272.2 Geländer
1105 | 22330 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1103 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.26 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1106 | 22331 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1105 | 21 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.2.27 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1107 | 3731 | Montage 14.OG | 141 | 5 |  | 29 November 2024 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4.3 | Nein | Ja | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1108 | 18070 | Decke über 14.OG | 12 | 6 | 267EE | 29 November 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.2.4.3.1 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1109 | 19515 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1108EA+22t | 29 Januar 2025 17:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.2 | Ja | Nein |  | E14 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1110 | 19516 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1195EE | 31 Januar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.3 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1111 | 22816 | Zugang Lift | 0 | 6 | 594 | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.4 | Ja | Nein |  | E14
1112 | 22535 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1110 | 07 Februar 2025 17:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.5 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1113 | 19517 | Kollektivschutz Netz 3 | 75 | 6 | 1108EA-4t | 11 Dezember 2024 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.6 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1114 | 19518 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1111AA-6t | 20 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.7 | Nein | Nein | 2 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1115 | 19519 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1114EA+4t | 03 März 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.8 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1116 | 19520 | KGC Montage UK | 4 | 6 | 1118AA-15t | 06 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.9 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1117 | 20827 | Aepli Elemente LVL 14 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1115 | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.10 | Nein | Nein | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1118 | 19521 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1089EA+1t | 27 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.11 | Nein | Nein | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1119 | 20881 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1118 | 09 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.12 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 230.0 Elektro
1120 | 20882 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1119AA | 09 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.13 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1121 | 20883 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1120EA-1t | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.14 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1122 | 19522 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1121 | 11 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.15 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1123 | 19524 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1122 | 14 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.16 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1124 | 19525 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1123 | 15 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.17 | Nein | Nein | 1 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1125 | 19526 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1124 | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.18 | Nein | Nein | 7 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1126 | 19527 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1125 | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.19 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1127 | 19528 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1125 | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.20 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1128 | 21427 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 14.OG | 0 | 6 | 1127EA+1t | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.21 | Ja | Nein |  | E14
1129 | 22332 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.22 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1130 | 22333 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1215 | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.23 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1131 | 22334 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1136 | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.24 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1132 | 22335 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1185 | 30 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.25 | Nein | Nein |  | E14 |  | 250 HLKS
1133 | 22336 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1132EA-3t | 05 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.26 | Nein | Nein |  | E14 |  | 271 Gipserarbeiten
1134 | 22337 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.27 | Nein | Nein |  | E14 |  | 272.2 Geländer
1135 | 22338 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.28 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1136 | 22339 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1135 | 20 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4.3.29 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1137 | 3732 | Montage 15.OG | 135 | 5 |  | 16 Dezember 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4.4 | Nein | Ja | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1138 | 18071 | Decke über 15.OG | 12 | 6 | 271EE | 16 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.1 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1139 | 19529 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1138EA+22t | 13 Februar 2025 17:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.2 | Ja | Nein |  | E15 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1140 | 19530 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1225EE | 13 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.3 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1141 | 22817 | Zugang Lift | 0 | 6 | 594 | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.4 | Ja | Nein |  | E15
1142 | 19531 | Kollektivschutz Netz 4 | 75 | 6 | 1138EA-4t | 09 Januar 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.5 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1143 | 19532 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1114AA+9t | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.6 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1144 | 19533 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1143 | 10 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.7 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1145 | 19534 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1147AA-15t | 20 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.8 | Nein | Nein | 2 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1146 | 20828 | Aepli Elemente LVL 15 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1144 | 13 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.9 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1147 | 19535 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1118EA+1t | 10 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.10 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1148 | 20886 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1147 | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.11 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 230.0 Elektro
1149 | 20887 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1148AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.12 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1150 | 20888 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1149EA-1t | 25 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.13 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1151 | 19536 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1150 | 29 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.14 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1152 | 19538 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1151 | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.15 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1153 | 19539 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1152 | 01 Mai 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.16 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1154 | 19540 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1153 | 02 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.17 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1155 | 19541 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1154 | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.18 | Nein | Nein | 1 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1156 | 19542 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1154 | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.19 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1157 | 22340 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.20 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1158 | 22341 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1130 | 20 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.21 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1159 | 22342 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1164 | 10 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.22 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1160 | 22343 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1132AA | 30 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.23 | Nein | Nein |  | E15 |  | 250 HLKS
1161 | 22344 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.24 | Nein | Nein |  | E15 |  | 271 Gipserarbeiten
1162 | 22345 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.25 | Nein | Nein |  | E15 |  | 272.2 Geländer
1163 | 22346 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.26 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1164 | 22347 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1163 | 27 Juni 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.4.4.27 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1165 | 12444 | Montage 16.OG- 19.OG | 159 | 4 |  | 09 Januar 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.6.2.5 | Nein | Ja | 5 |  | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1166 | 3733 | Montage 16.OG | 132 | 5 |  | 09 Januar 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.1 | Nein | Ja | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1167 | 18072 | Decke über 16.OG | 13 | 6 | 275EE | 09 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.1 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1168 | 19543 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1167EA+22t | 26 Februar 2025 17:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.2 | Ja | Nein |  | E16 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1169 | 19544 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1253EE | 26 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.3 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1170 | 22818 | Zugang Lift | 0 | 6 | 594 | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.4 | Ja | Nein |  | E16
1171 | 19545 | Kollektivschutz Netz 5 | 102 | 6 | 1167EA-4t | 22 Januar 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.5 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1172 | 19546 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1143AA+9t | 18 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.6 | Nein | Nein | 2 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1173 | 19547 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1172 | 21 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.7 | Nein | Nein | 4 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1174 | 19548 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1176AA-15t | 03 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.8 | Nein | Nein | 4 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1175 | 20829 | Aepli Elemente LVL 16 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1173 | 26 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.9 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1176 | 19549 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1147EA+1t | 28 April 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.10 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1177 | 20891 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1176 | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.11 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 230.0 Elektro
1178 | 20892 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1177AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.12 | Nein | Nein | 5 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1179 | 20893 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1178EA-1t | 08 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.13 | Nein | Nein | 5 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1180 | 19550 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1179 | 12 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.14 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1181 | 19552 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1180 | 13 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.15 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1182 | 19553 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1181 | 14 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.16 | Nein | Nein | 1 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1183 | 19554 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1182 | 15 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.17 | Nein | Nein | 7 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1184 | 19555 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1183 | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.18 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1185 | 19556 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1183 | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.19 | Nein | Nein | 5 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1186 | 22348 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1190 | 30 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.20 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1187 | 22349 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1158 | 25 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.21 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1188 | 22350 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1193 | 17 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.22 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1189 | 22351 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1132AA | 30 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.23 | Nein | Nein |  | E16 |  | 250 HLKS
1190 | 22352 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.24 | Nein | Nein |  | E16 |  | 271 Gipserarbeiten
1191 | 22353 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1190 | 30 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.25 | Nein | Nein |  | E16 |  | 272.2 Geländer
1192 | 22354 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1190 | 30 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.26 | Nein | Nein |  | E16 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1193 | 22355 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1192 | 04 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.1.27 | Nein | Nein |  | E16 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1194 | 3734 | Montage 17.OG | 140 | 5 |  | 22 Januar 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.2 | Nein | Ja | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1195 | 18073 | Decke über 17.OG | 13 | 6 | 279EE | 22 Januar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.1 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1196 | 19557 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1195EA+22t | 11 März 2025 17:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.2 | Ja | Nein |  | E17 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1197 | 19558 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1282EE | 11 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.3 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1198 | 22819 | Zugang Lift | 0 | 6 | 594EA+10t | 13 März 2025 17:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.4 | Ja | Nein |  | E17
1199 | 22536 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1197 | 18 März 2025 17:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.5 | Ja | Nein |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1200 | 19559 | Kollektivschutz Netz 6 | 75 | 6 | 1195EA-4t | 04 Februar 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.6 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1201 | 19560 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1172AA+9t | 31 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.7 | Nein | Nein | 2 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1202 | 19561 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1201 | 03 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.8 | Nein | Nein | 4 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1203 | 19562 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1205AA-15t | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.9 | Nein | Nein | 4 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1204 | 20830 | Aepli Elemente LVL 17 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1202 | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.10 | Nein | Nein | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1205 | 19563 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1176EA+1t | 09 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.11 | Nein | Nein | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1206 | 20896 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1205 | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.12 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 230.0 Elektro
1207 | 20897 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1206AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.13 | Nein | Nein | 5 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1208 | 20898 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1207EA-1t | 21 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.14 | Nein | Nein | 5 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1209 | 19564 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1208 | 23 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.15 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1210 | 19566 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1209 | 26 Mai 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.16 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1211 | 19567 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1210 | 27 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.17 | Nein | Nein | 1 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1212 | 19568 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1211 | 28 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.18 | Nein | Nein | 7 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1213 | 19569 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1212 | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.19 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1214 | 19570 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1212 | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.20 | Nein | Nein | 5 | E17 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1215 | 21428 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 17.OG | 0 | 6 | 1214EA+1t | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.21 | Ja | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1216 | 22356 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.22 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1217 | 22357 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1302 | 23 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.23 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1218 | 22358 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1223 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.24 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1219 | 22359 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1271 | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.25 | Nein | Nein |  | E17 |  | 250 HLKS
1220 | 22360 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1219EA-3t | 16 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.26 | Nein | Nein |  | E17 |  | 271 Gipserarbeiten
1221 | 22361 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.27 | Nein | Nein |  | E17 |  | 272.2 Geländer
1222 | 22362 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.28 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1223 | 22363 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1222 | 29 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.2.29 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1224 | 3735 | Montage 18.OG | 136 | 5 |  | 04 Februar 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.3 | Nein | Ja | 8 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1225 | 18074 | Decke über 18.OG | 13 | 6 | 283EE | 04 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.1 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1226 | 19571 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1225EA+22t | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.2 | Ja | Nein |  | E18 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1227 | 19572 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1312EE | 24 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.3 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1228 | 22820 | Zugang Lift | 0 | 6 | 595 | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.4 | Ja | Nein |  | E18
1229 | 19573 | Kollektivschutz Netz 7 | 102 | 6 | 1225EA-4t | 17 Februar 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.5 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1230 | 19574 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1228AA-6t | 14 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.6 | Nein | Nein | 2 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1231 | 19575 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1230EA+4t | 25 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.7 | Nein | Nein | 4 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1232 | 19576 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1234AA-15t | 01 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.8 | Nein | Nein | 4 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1233 | 20831 | Aepli Elemente LVL 18 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1231 | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.9 | Nein | Nein | 8 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1234 | 19577 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1205EA+1t | 22 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.10 | Nein | Nein | 8 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1235 | 20901 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1234 | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.11 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 230.0 Elektro
1236 | 20902 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1235AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.12 | Nein | Nein | 5 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1237 | 20903 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1236EA-1t | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.13 | Nein | Nein | 5 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1238 | 19578 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1237 | 06 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.14 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1239 | 19580 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1238 | 10 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.15 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1240 | 19581 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1239 | 11 Juni 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.16 | Nein | Nein | 1 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1241 | 19582 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1240 | 12 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.17 | Nein | Nein | 7 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1242 | 19583 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1241 | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.18 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1243 | 19584 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1242EA-3t | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.19 | Nein | Nein | 5 | E18 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1244 | 22364 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.20 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1245 | 22365 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1217 | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.21 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1246 | 22366 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1251 | 20 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.22 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1247 | 22367 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1219AA | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.23 | Nein | Nein |  | E18 |  | 250 HLKS
1248 | 22368 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.24 | Nein | Nein |  | E18 |  | 271 Gipserarbeiten
1249 | 22369 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.25 | Nein | Nein |  | E18 |  | 272.2 Geländer
1250 | 22370 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.26 | Nein | Nein |  | E18 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1251 | 22371 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1250 | 06 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.3.27 | Nein | Nein |  | E18 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1252 | 3736 | Montage 19.OG | 132 | 5 |  | 17 Februar 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4 | Nein | Ja | 8 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1253 | 18075 | Decke über 19.OG | 13 | 6 | 287EE | 17 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.1 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1254 | 19585 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1253EA+22t | 04 April 2025 17:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.2 | Ja | Nein |  | E19 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1255 | 19586 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1340EE | 07 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.3 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1256 | 22821 | Zugang Lift | 0 | 6 | 595 | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.4 | Ja | Nein |  | E19
1257 | 19587 | Kollektivschutz Netz 8 | 75 | 6 | 1253EA-4t | 28 Februar 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.5 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1258 | 19588 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1230AA+9t | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.6 | Nein | Nein | 2 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1259 | 19589 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1258 | 02 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.7 | Nein | Nein | 4 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1260 | 19590 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1262AA-15t | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.8 | Nein | Nein | 4 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1261 | 20832 | Aepli Elemente LVL 19 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1259 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.9 | Nein | Nein | 8 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1262 | 19591 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1234EA+1t | 05 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.10 | Nein | Nein | 8 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1263 | 20906 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1262 | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.11 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 230.0 Elektro
1264 | 20907 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1263AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.12 | Nein | Nein | 5 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1265 | 20908 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1264EA-1t | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.13 | Nein | Nein | 5 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1266 | 19592 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1265 | 23 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.14 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1267 | 19594 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1266EA+2t | 26 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.15 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1268 | 19595 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1267 | 27 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.16 | Nein | Nein | 1 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1269 | 19596 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1268 | 30 Juni 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.17 | Nein | Nein | 7 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1270 | 19597 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1269EA-2t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.18 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1271 | 19598 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1269EA-2t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.19 | Nein | Nein | 5 | E19 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1272 | 22372 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1276 | 07 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.20 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1273 | 22373 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1245 | 31 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.21 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1274 | 22374 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1279 | 27 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.22 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1275 | 22375 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1219AA | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.23 | Nein | Nein |  | E19 |  | 250 HLKS
1276 | 22376 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.24 | Nein | Nein |  | E19 |  | 271 Gipserarbeiten
1277 | 22377 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1276 | 07 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.25 | Nein | Nein |  | E19 |  | 272.2 Geländer
1278 | 22378 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1276 | 07 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.26 | Nein | Nein |  | E19 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1279 | 22379 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1278 | 13 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.6.2.5.4.27 | Nein | Nein |  | E19 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1280 | 15560 | Montage 20.OG- 23.OG | 165 | 4 |  | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6 | Nein | Ja |  |  | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1281 | 3737 | Montage 20.OG | 143 | 5 |  | 28 Februar 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1 | Nein | Ja |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1282 | 18076 | Decke über 20.OG | 13 | 6 | 291EE | 28 Februar 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.1 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1283 | 19599 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1282EA+22t | 17 April 2025 17:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.2 | Ja | Nein |  | E20 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1284 | 19600 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1368EE | 22 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.3 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1285 | 22822 | Zugang Lift | 0 | 6 | 595 | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.4 | Ja | Nein |  | E20
1286 | 22537 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1284 | 29 April 2025 17:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.5 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1287 | 19601 | Kollektivschutz Netz 10 | 75 | 6 | 1282EA-4t | 13 März 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.6 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1288 | 19602 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1258AA+9t | 12 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.7 | Nein | Nein | 2 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1289 | 19603 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1288 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.8 | Nein | Nein | 4 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1290 | 19604 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1292AA-15t | 27 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.9 | Nein | Nein | 4 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1291 | 20833 | Aepli Elemente LVL 20 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1289 | 20 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.10 | Nein | Nein | 8 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1292 | 19605 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1262EA+1t | 20 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.11 | Nein | Nein | 8 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1293 | 20911 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1292 | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.12 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 230.0 Elektro
1294 | 20912 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1293AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.13 | Nein | Nein | 5 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1295 | 20913 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1294EA-1t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.14 | Nein | Nein | 5 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1296 | 19606 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1295 | 04 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.15 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1297 | 19608 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1296 | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.16 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1298 | 19609 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1297AA | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.17 | Nein | Nein | 1 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1299 | 19610 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1298 | 08 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.18 | Nein | Nein | 7 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1300 | 19611 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1299 | 17 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.19 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1301 | 19612 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1299 | 17 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.20 | Nein | Nein | 5 | E20 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1302 | 21429 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 20.OG | 0 | 6 | 1301EA+1t | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.21 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1303 | 22380 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.22 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1304 | 22381 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1388 | 05 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.23 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1305 | 22382 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1310 | 24 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.24 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1306 | 22383 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1358 | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.25 | Nein | Nein |  | E20 |  | 250 HLKS
1307 | 22384 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1306EA-3t | 29 August 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.26 | Nein | Nein |  | E20 |  | 271 Gipserarbeiten
1308 | 22385 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.27 | Nein | Nein |  | E20 |  | 272.2 Geländer
1309 | 22386 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.28 | Nein | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1310 | 22387 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1309 | 11 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.1.29 | Nein | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1311 | 3738 | Montage 21.OG | 139 | 5 |  | 13 März 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.2 | Nein | Ja | 8 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1312 | 18077 | Decke über 21.OG | 13 | 6 | 295EE | 13 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.1 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1313 | 19613 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1312EA+22t | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.2 | Ja | Nein |  | E21 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1314 | 19614 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1399EE | 05 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.3 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1315 | 22823 | Zugang Lift | 0 | 6 | 595EA+10t | 07 Mai 2025 17:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.4 | Ja | Nein |  | E21
1316 | 19615 | Kollektivschutz Netz 1 | 75 | 6 | 1312EA-4t | 26 März 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.5 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1317 | 19616 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1288AA+9t | 23 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.6 | Nein | Nein | 2 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1318 | 19617 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1317 | 28 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.7 | Nein | Nein | 4 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1319 | 19618 | KGC Montage UK | 6 | 6 | 1321AA-15t | 11 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.8 | Nein | Nein | 4 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1320 | 20834 | Aepli Elemente LVL 21 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1318 | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.9 | Nein | Nein | 8 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1321 | 19619 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1292EA+1t | 03 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.10 | Nein | Nein | 8 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1322 | 20916 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1321 | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.11 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 230.0 Elektro
1323 | 20917 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1322AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.12 | Nein | Nein | 5 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1324 | 20918 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1323EA-1t | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.13 | Nein | Nein | 5 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1325 | 19620 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1324 | 17 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.14 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1326 | 19622 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1325 | 18 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.15 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1327 | 19623 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1326 | 21 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.16 | Nein | Nein | 1 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1328 | 19624 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1327 | 22 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.17 | Nein | Nein | 7 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1329 | 19625 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1328 | 31 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.18 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1330 | 19626 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1328 | 31 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.19 | Nein | Nein | 5 | E21 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1331 | 22389 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.20 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1332 | 22390 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1304 | 10 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.21 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1333 | 22391 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1338 | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.22 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1334 | 22392 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1306AA | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.23 | Nein | Nein |  | E21 |  | 250 HLKS
1335 | 22393 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.24 | Nein | Nein |  | E21 |  | 271 Gipserarbeiten
1336 | 22394 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.25 | Nein | Nein |  | E21 |  | 272.2 Geländer
1337 | 22395 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.26 | Nein | Nein |  | E21 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1338 | 22396 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1337 | 18 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.2.27 | Nein | Nein |  | E21 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1339 | 3739 | Montage 22.OG | 134 | 5 |  | 27 März 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.3 | Nein | Ja | 8 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1340 | 18078 | Decke über 22.OG | 13 | 6 | 299EE | 27 März 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.1 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1341 | 19627 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1340EA+22t | 16 Mai 2025 17:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.2 | Ja | Nein |  | E22 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1342 | 19628 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1427EE | 16 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.3 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1343 | 22824 | Zugang Lift | 0 | 6 | 596 | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.4 | Ja | Nein |  | E22
1344 | 19629 | Kollektivschutz Netz 2 | 75 | 6 | 1340EA-4t | 09 April 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.5 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1345 | 19630 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1343AA-6t | 06 Juni 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.6 | Nein | Nein | 2 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1346 | 19631 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1345EA+4t | 18 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.7 | Nein | Nein | 4 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1347 | 19632 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1349AA-15t | 25 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.8 | Nein | Nein | 4 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1348 | 20835 | Aepli Elemente LVL 22 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1346 | 24 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.9 | Nein | Nein | 8 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1349 | 19633 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1321EA+1t | 16 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.10 | Nein | Nein | 8 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1350 | 20921 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1349 | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.11 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 230.0 Elektro
1351 | 20922 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1350AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.12 | Nein | Nein | 5 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1352 | 20923 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1351EA-1t | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.13 | Nein | Nein | 5 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1353 | 19634 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1352 | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.14 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1354 | 19636 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1353EA+1t | 04 August 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.15 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1355 | 19637 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1354 | 05 August 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.16 | Nein | Nein | 1 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1356 | 19638 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1355 | 06 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.17 | Nein | Nein | 7 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1357 | 19639 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1356 | 18 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.18 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1358 | 19640 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 5 | 6 | 1356 | 18 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.19 | Nein | Nein | 5 | E22 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1359 | 22397 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1363 | 19 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.20 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1360 | 22398 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1332 | 15 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.21 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1361 | 22399 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1366 | 08 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.22 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1362 | 22400 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1306AA | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.23 | Nein | Nein |  | E22 |  | 250 HLKS
1363 | 22401 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.24 | Nein | Nein |  | E22 |  | 271 Gipserarbeiten
1364 | 22402 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1363 | 19 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.25 | Nein | Nein |  | E22 |  | 272.2 Geländer
1365 | 22403 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1363 | 19 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.26 | Nein | Nein |  | E22 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1366 | 22404 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1365 | 25 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.3.27 | Nein | Nein |  | E22 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1367 | 3740 | Montage 23.OG | 137 | 5 |  | 09 April 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4 | Nein | Ja | 8 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1368 | 18079 | Decke über 23.OG | 13 | 6 | 303EE | 09 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.1 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1369 | 19641 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1368EA+22t | 30 Mai 2025 17:00 | 30 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.2 | Ja | Nein |  | E23 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1370 | 19642 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1455EE | 30 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.3 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1371 | 22825 | Zugang Lift | 0 | 6 | 596 | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.4 | Ja | Nein |  | E23
1372 | 22538 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1370 | 06 Juni 2025 17:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.5 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1373 | 19643 | Kollektivschutz Netz 3 | 75 | 6 | 1368EA-4t | 24 April 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.6 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1374 | 19644 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1345AA+9t | 23 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.7 | Nein | Nein | 2 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1375 | 19645 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1374 | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.8 | Nein | Nein | 4 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1376 | 19646 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1378AA-15t | 08 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.9 | Nein | Nein | 4 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1377 | 20836 | Aepli Elemente LVL 23 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1375 | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.10 | Nein | Nein | 8 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1378 | 19647 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 1349EA+1t | 29 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.11 | Nein | Nein | 8 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1379 | 20926 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1378 | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.12 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 230.0 Elektro
1380 | 20927 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1379AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.13 | Nein | Nein | 5 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1381 | 20928 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1380EA-1t | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.14 | Nein | Nein | 5 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1382 | 19648 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1381 | 13 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.15 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1383 | 19650 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1382EA+2t | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.16 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1384 | 19651 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1383 | 20 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.17 | Nein | Nein | 1 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1385 | 19652 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1384 | 21 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.18 | Nein | Nein | 7 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1386 | 19653 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1385EA-1t | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.19 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1387 | 19654 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1385 | 01 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.20 | Nein | Nein | 5 | E23 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1388 | 21430 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 23.OG | 0 | 6 | 1387EA+1t | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.21 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1389 | 22405 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.22 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1390 | 22406 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1475 | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.23 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1391 | 22407 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1396 | 27 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.24 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1392 | 22408 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1445 | 24 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.25 | Nein | Nein |  | E23 |  | 250 HLKS
1393 | 22409 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1392EA-3t | 30 September 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.26 | Nein | Nein |  | E23 |  | 271 Gipserarbeiten
1394 | 22410 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.27 | Nein | Nein |  | E23 |  | 272.2 Geländer
1395 | 22411 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.28 | Nein | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1396 | 22412 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1395 | 13 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.6.4.29 | Nein | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1397 | 15564 | Montage 24.OG- 31.OG | 186 | 4 |  | 24 April 2025 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7 | Nein | Ja |  | E23 | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1398 | 3741 | Montage 24.OG | 133 | 5 |  | 24 April 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.1 | Nein | Ja | 8 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1399 | 18080 | Decke über 24.OG | 13 | 6 | 307EE | 24 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.1 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1400 | 19655 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1399EA+22t | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.2 | Ja | Nein |  | E24 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1401 | 19656 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1485EE | 13 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.3 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1402 | 22826 | Zugang Lift | 0 | 6 | 596 | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.4 | Ja | Nein |  | E24
1403 | 19657 | Kollektivschutz Netz 4 | 75 | 6 | 1399EA-4t | 07 Mai 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.5 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1404 | 19658 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1374AA+8t | 03 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.6 | Nein | Nein | 2 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1405 | 19659 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1404 | 08 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.7 | Nein | Nein | 4 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1406 | 19660 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1408AA-15t | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.8 | Nein | Nein | 4 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1407 | 20837 | Aepli Elemente LVL 24 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1405 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.9 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1408 | 19661 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1378EA+1t | 12 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.10 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1409 | 20931 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1408 | 22 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.11 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 230.0 Elektro
1410 | 20932 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1409AA | 22 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.12 | Nein | Nein | 5 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1411 | 20933 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1410EA-1t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.13 | Nein | Nein | 5 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1412 | 19662 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1411 | 26 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.14 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1413 | 19664 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1412EA+1t | 28 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.15 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1414 | 19665 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1413 | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.16 | Nein | Nein | 1 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1415 | 19666 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1414 | 01 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.17 | Nein | Nein | 7 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1416 | 19667 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1415EA-1t | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.18 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1417 | 19668 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1415EA-1t | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.19 | Nein | Nein | 5 | E24 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1418 | 22413 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.20 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1419 | 22414 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1390 | 10 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.21 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1420 | 22415 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1425 | 03 November 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.22 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1421 | 22416 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1392AA | 24 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.23 | Nein | Nein |  | E24 |  | 250 HLKS
1422 | 22417 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.24 | Nein | Nein |  | E24 |  | 271 Gipserarbeiten
1423 | 22418 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.25 | Nein | Nein |  | E24 |  | 272.2 Geländer
1424 | 22419 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.26 | Nein | Nein |  | E24 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1425 | 22420 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1424 | 21 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.1.27 | Nein | Nein |  | E24 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1426 | 3742 | Montage 25.OG | 128 | 5 |  | 08 Mai 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.2 | Nein | Ja | 8 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1427 | 18081 | Decke über 25.OG | 12 | 6 | 311EE | 08 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.1 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1428 | 19669 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1427EA+22t | 27 Juni 2025 17:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.2 | Ja | Nein |  | E25 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1429 | 19670 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1513EE | 27 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.3 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1430 | 22827 | Zugang Lift | 0 | 6 | 596EA+10t | 01 Juli 2025 17:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.4 | Ja | Nein |  | E25
1431 | 19671 | Kollektivschutz Netz 5 | 75 | 6 | 1427EA-4t | 20 Mai 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.5 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1432 | 19672 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1404AA+8t | 15 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.6 | Nein | Nein | 2 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1433 | 19673 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1432 | 18 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.7 | Nein | Nein | 4 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1434 | 19674 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1436AA-15t | 31 Juli 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.8 | Nein | Nein | 4 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1435 | 20838 | Aepli Elemente LVL 25 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1433 | 23 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.9 | Nein | Nein | 8 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1436 | 19675 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1408EA+1t | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.10 | Nein | Nein | 8 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1437 | 20936 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1436 | 03 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.11 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 230.0 Elektro
1438 | 20937 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1437 | 04 September 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.12 | Nein | Nein | 5 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1439 | 20938 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1438EA-2t | 03 September 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.13 | Nein | Nein | 5 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1440 | 19676 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1439 | 05 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.14 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1441 | 19678 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1440EA+1t | 09 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.15 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1442 | 19679 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1441 | 10 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.16 | Nein | Nein | 1 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1443 | 19680 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1442EA-1t | 10 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.17 | Nein | Nein | 7 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1444 | 19681 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1443 | 19 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.18 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1445 | 19682 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1443 | 19 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.19 | Nein | Nein | 5 | E25 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1446 | 22421 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1450 | 22 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.20 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1447 | 22422 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1419 | 15 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.21 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1448 | 22423 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1453 | 10 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.22 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1449 | 22424 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1421AA | 24 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.23 | Nein | Nein |  | E25 |  | 250 HLKS
1450 | 22425 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.24 | Nein | Nein |  | E25 |  | 271 Gipserarbeiten
1451 | 22426 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1450 | 22 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.25 | Nein | Nein |  | E25 |  | 272.2 Geländer
1452 | 22427 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1450 | 22 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.26 | Nein | Nein |  | E25 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1453 | 22428 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1452 | 28 Oktober 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.2.27 | Nein | Nein |  | E25 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1454 | 3743 | Montage 26.OG | 133 | 5 |  | 21 Mai 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.3 | Nein | Ja | 8 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1455 | 18082 | Decke über 26.OG | 12 | 6 | 315EE | 21 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.1 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1456 | 19683 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1455EA+22t | 10 Juli 2025 17:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.2 | Ja | Nein |  | E26 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1457 | 19684 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1541EE | 10 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.3 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1458 | 22828 | Zugang Lift | 0 | 6 | 597 | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.4 | Ja | Nein |  | E26
1459 | 22539 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1457 | 17 Juli 2025 17:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.5 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1460 | 19685 | Kollektivschutz Netz 6 | 75 | 6 | 1455EA-4t | 03 Juni 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.6 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1461 | 19686 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1458EA-6t | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.7 | Nein | Nein | 2 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1462 | 19687 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1461EA+4t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.8 | Nein | Nein | 4 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1463 | 19688 | KGC Montage UK | 6 | 6 | 1465AA-15t | 13 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.9 | Nein | Nein | 4 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1464 | 20839 | Aepli Elemente LVL 26 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1462 | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.10 | Nein | Nein | 8 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1465 | 19689 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1436EA+1t | 04 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.11 | Nein | Nein | 8 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1466 | 20941 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1465 | 15 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.12 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 230.0 Elektro
1467 | 20942 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1466EA-1t | 15 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.13 | Nein | Nein | 5 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1468 | 20943 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1467EA-1t | 15 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.14 | Nein | Nein | 5 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1469 | 19690 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1468 | 17 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.15 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1470 | 19692 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1469 | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.16 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1471 | 19693 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1470 | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.17 | Nein | Nein | 1 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1472 | 19694 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1471 | 22 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.18 | Nein | Nein | 7 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1473 | 19695 | Aepli Finish Montage | 5 | 6 | 1472 | 01 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.19 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1474 | 20601 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1472 | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.20 | Nein | Nein | 5 | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1475 | 21431 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 26.OG | 0 | 6 | 1474EA+1t | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.21 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1476 | 22429 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.22 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1477 | 22430 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1561 | 11 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.23 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1478 | 22431 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1483 | 28 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.24 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1479 | 22432 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1531 | 29 Oktober 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.25 | Nein | Nein |  | E26 |  | 250 HLKS
1480 | 22433 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1479EA-3t | 04 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.26 | Nein | Nein |  | E26 |  | 271 Gipserarbeiten
1481 | 22434 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.27 | Nein | Nein |  | E26 |  | 272.2 Geländer
1482 | 22435 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.28 | Nein | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1483 | 22436 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1482 | 17 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.3.29 | Nein | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1484 | 3744 | Montage 27.OG | 129 | 5 |  | 04 Juni 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.4 | Nein | Ja | 8 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1485 | 18083 | Decke über 27.OG | 12 | 6 | 319EE | 04 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.1 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1486 | 19697 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1485EA+22t | 23 Juli 2025 17:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.2 | Ja | Nein |  | E27 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1487 | 19698 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1571EE | 23 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.3 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1488 | 22829 | Zugang Lift | 0 | 6 | 597 | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.4 | Ja | Nein |  | E27
1489 | 19699 | Kollektivschutz Netz 7 | 75 | 6 | 1485EA-4t | 17 Juni 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.5 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1490 | 19700 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1461AA+8t | 12 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.6 | Nein | Nein | 2 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1491 | 19701 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1490 | 18 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.7 | Nein | Nein | 4 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1492 | 19702 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1494AA-15t | 26 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.8 | Nein | Nein | 4 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1493 | 20840 | Aepli Elemente LVL 27 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1491 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.9 | Nein | Nein | 8 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1494 | 19703 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1465EA+1t | 16 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.10 | Nein | Nein | 8 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1495 | 20946 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1494 | 25 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.11 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 230.0 Elektro
1496 | 20947 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1495EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.12 | Nein | Nein | 5 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1497 | 20948 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1496EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.13 | Nein | Nein | 5 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1498 | 19704 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1497 | 29 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.14 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1499 | 19706 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1498 | 30 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.15 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1500 | 19707 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1499 | 01 Oktober 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.16 | Nein | Nein | 1 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1501 | 19708 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1500 | 02 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.17 | Nein | Nein | 7 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1502 | 19709 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1501 | 13 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.18 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1503 | 19710 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1501 | 13 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.19 | Nein | Nein | 5 | E27 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1504 | 22437 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.20 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1505 | 22438 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1477 | 14 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.21 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1506 | 22439 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1511 | 05 Dezember 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.22 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1507 | 22440 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1479AA | 29 Oktober 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.23 | Nein | Nein |  | E27 |  | 250 HLKS
1508 | 22441 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.24 | Nein | Nein |  | E27 |  | 271 Gipserarbeiten
1509 | 22442 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.25 | Nein | Nein |  | E27 |  | 272.2 Geländer
1510 | 22443 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.26 | Nein | Nein |  | E27 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1511 | 22444 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1510 | 24 November 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.4.27 | Nein | Nein |  | E27 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1512 | 3745 | Montage 28.OG | 125 | 5 |  | 18 Juni 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.5 | Nein | Ja | 8 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1513 | 18084 | Decke über 28.OG | 12 | 6 | 323EE | 18 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.1 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1514 | 19711 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1513EA+22t | 06 August 2025 17:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.2 | Ja | Nein |  | E28 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1515 | 19712 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1599EE | 06 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.3 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1516 | 22830 | Zugang Lift | 0 | 6 | 597 | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.4 | Ja | Nein |  | E28
1517 | 19713 | Kollektivschutz Netz 8 | 75 | 6 | 1513EA-4t | 01 Juli 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.5 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1518 | 19714 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1490AA+8t | 25 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.6 | Nein | Nein | 2 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1519 | 19715 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1518 | 28 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.7 | Nein | Nein | 4 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1520 | 19716 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1522AA-15t | 05 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.8 | Nein | Nein | 4 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1521 | 20841 | Aepli Elemente LVL 28 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1519 | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.9 | Nein | Nein | 8 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1522 | 19717 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1494EA+1t | 26 September 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.10 | Nein | Nein | 8 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1523 | 20951 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1522 | 07 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.11 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 230.0 Elektro
1524 | 20952 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1523EA-1t | 07 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.12 | Nein | Nein | 5 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1525 | 20953 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1524EA-1t | 07 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.13 | Nein | Nein | 5 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1526 | 19718 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1525 | 09 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.14 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1527 | 19720 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1526 | 10 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.15 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1528 | 19721 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1527 | 13 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.16 | Nein | Nein | 1 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1529 | 19722 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1528 | 14 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.17 | Nein | Nein | 7 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1530 | 19723 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1529 | 24 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.18 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1531 | 19724 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1529 | 24 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.19 | Nein | Nein | 5 | E28 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1532 | 22445 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1536 | 25 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.20 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1533 | 22446 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1505 | 19 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.21 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1534 | 22447 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1539 | 15 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.22 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1535 | 22448 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1479AA | 29 Oktober 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.23 | Nein | Nein |  | E28 |  | 250 HLKS
1536 | 22449 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.24 | Nein | Nein |  | E28 |  | 271 Gipserarbeiten
1537 | 22450 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1536 | 25 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.25 | Nein | Nein |  | E28 |  | 272.2 Geländer
1538 | 22451 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1536 | 25 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.26 | Nein | Nein |  | E28 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1539 | 22452 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1538 | 01 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.5.27 | Nein | Nein |  | E28 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1540 | 3746 | Montage 29.OG | 130 | 5 |  | 02 Juli 2025 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.6 | Nein | Ja | 8 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1541 | 18085 | Decke über 29.OG | 12 | 6 | 327EE | 02 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.1 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1542 | 19726 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1541EA+22t | 20 August 2025 17:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.2 | Ja | Nein |  | E29 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1543 | 19727 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1628EE | 20 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.3 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1544 | 22831 | Zugang Lift | 0 | 6 | 597EA+10t | 22 August 2025 17:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.4 | Ja | Nein |  | E29
1545 | 22540 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1543 | 27 August 2025 17:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.5 | Ja | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1546 | 19728 | Kollektivschutz Netz 9 | 70 | 6 | 1541EA-4t | 14 Juli 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.6 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1547 | 19729 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1518AA+8t | 04 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.7 | Nein | Nein | 2 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1548 | 19730 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1547 | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.8 | Nein | Nein | 4 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1549 | 19731 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1551AA-15t | 17 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.9 | Nein | Nein | 4 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1550 | 20842 | Aepli Elemente LVL 29 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1548 | 12 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.10 | Nein | Nein | 8 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1551 | 19732 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1522EA+1t | 08 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.11 | Nein | Nein | 8 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1552 | 20956 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1551 | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.12 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 230.0 Elektro
1553 | 20957 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1552EA-1t | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.13 | Nein | Nein | 5 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1554 | 20958 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1553EA-1t | 20 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.14 | Nein | Nein | 5 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1555 | 19733 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1554EA-1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.15 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1556 | 19735 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1555EA+1t | 23 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.16 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1557 | 19736 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1556 | 24 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.17 | Nein | Nein | 1 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1558 | 19737 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1557 | 27 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.18 | Nein | Nein | 7 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1559 | 19738 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1558 | 05 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.19 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1560 | 19739 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1558 | 05 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.20 | Nein | Nein | 5 | E29 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1561 | 21432 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 29.OG | 0 | 6 | 1560EA+1t | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.21 | Ja | Nein | 5 | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1562 | 22453 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.22 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1563 | 22454 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1648 | 16 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.23 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1564 | 22455 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1569 | 15 Januar 2026 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.6.24 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1565 | 22456 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1617 | 02 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.25 | Nein | Nein |  | E29 |  | 250 HLKS
1566 | 22457 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1565EA-3t | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.26 | Nein | Nein |  | E29 |  | 271 Gipserarbeiten
1567 | 22458 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.27 | Nein | Nein |  | E29 |  | 272.2 Geländer
1568 | 22459 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.6.28 | Nein | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1569 | 22460 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1568 | 22 Dezember 2025 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.6.29 | Nein | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1570 | 3747 | Montage 30.OG | 126 | 5 |  | 15 Juli 2025 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.7 | Nein | Ja | 8 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1571 | 18086 | Decke über 30.OG | 12 | 6 | 331EE | 15 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.1 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1572 | 19740 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1571EA+22t | 02 September 2025 17:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.2 | Ja | Nein |  | E30 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1573 | 19741 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1658EE | 03 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.3 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1574 | 22832 | Zugang Lift | 0 | 6 | 598 | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.4 | Ja | Nein |  | E30
1575 | 19742 | Kollektivschutz Netz 10 | 70 | 6 | 1571EA-4t | 25 Juli 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.5 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1576 | 19743 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1574AA-6t | 23 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.6 | Nein | Nein | 2 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1577 | 19744 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1576EA+4t | 02 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.7 | Nein | Nein | 4 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1578 | 19745 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1580AA-15t | 29 September 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.8 | Nein | Nein | 4 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1579 | 20843 | Aepli Elemente LVL 30 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1577 | 07 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.9 | Nein | Nein | 8 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1580 | 19746 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1551EA+1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.10 | Nein | Nein | 8 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1581 | 20961 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1580 | 30 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.11 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 230.0 Elektro
1582 | 20962 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1581EA-1t | 30 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.12 | Nein | Nein | 5 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1583 | 20963 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1582EA-1t | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.13 | Nein | Nein | 5 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1584 | 19747 | KGC Räumen Stockwerk | 2 | 6 | 1583EA-1t | 31 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.14 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1585 | 19749 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1584 | 04 November 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.15 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1586 | 19750 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1585 | 05 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.16 | Nein | Nein | 1 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1587 | 19751 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1586 | 06 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.17 | Nein | Nein | 7 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1588 | 19752 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1587 | 17 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.18 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1589 | 19753 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1587 | 17 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.19 | Nein | Nein | 5 | E30 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1590 | 22461 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.7.20 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1591 | 22462 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1563 | 19 Dezember 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.21 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1592 | 22463 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1597 | 22 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.7.22 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1593 | 22464 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1565AA | 02 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.23 | Nein | Nein |  | E30 |  | 250 HLKS
1594 | 22465 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.7.24 | Nein | Nein |  | E30 |  | 271 Gipserarbeiten
1595 | 22466 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.7.25 | Nein | Nein |  | E30 |  | 272.2 Geländer
1596 | 22467 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.7.26 | Nein | Nein |  | E30 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1597 | 22468 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1596 | 09 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.7.27 | Nein | Nein |  | E30 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1598 | 3748 | Montage 31.OG | 122 | 5 |  | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8 | Nein | Ja | 8 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1599 | 18087 | Decke über 31.OG | 12 | 6 | 335EE | 28 Juli 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.1 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1600 | 19754 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1599EA+22t | 15 September 2025 17:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.2 | Ja | Nein |  | E31 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1601 | 19755 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1686EE | 16 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.3 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1602 | 22833 | Zugang Lift | 0 | 6 | 598 | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.4 | Ja | Nein |  | E31
1603 | 19756 | Kollektivschutz Netz 1 | 70 | 6 | 1599EA-4t | 08 August 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.5 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1604 | 19757 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1576AA+8t | 03 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.6 | Nein | Nein | 2 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1605 | 19758 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1604 | 08 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.7 | Nein | Nein | 4 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1606 | 19759 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1608AA-15t | 09 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.8 | Nein | Nein | 4 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1607 | 20844 | Aepli Elemente LVL 31 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1605 | 13 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.9 | Nein | Nein | 8 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1608 | 19760 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1580EA+1t | 31 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.10 | Nein | Nein | 8 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1609 | 20966 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1608 | 11 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.11 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 230.0 Elektro
1610 | 20967 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1609EA-1t | 11 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.12 | Nein | Nein | 5 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1611 | 20968 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1610EA-1t | 11 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.13 | Nein | Nein | 5 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1612 | 19761 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1611 | 13 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.14 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1613 | 19763 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1612 | 14 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.15 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1614 | 19764 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1613 | 17 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.16 | Nein | Nein | 1 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1615 | 19765 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1614 | 18 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.17 | Nein | Nein | 7 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1616 | 19766 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1615 | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.18 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1617 | 19767 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1615 | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.19 | Nein | Nein | 5 | E31 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1618 | 22469 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1622 | 12 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.20 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1619 | 22470 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1591 | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.21 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1620 | 22471 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1625 | 29 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.22 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1621 | 22472 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1565AA | 02 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.7.8.23 | Nein | Nein |  | E31 |  | 250 HLKS
1622 | 22473 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.24 | Nein | Nein |  | E31 |  | 271 Gipserarbeiten
1623 | 22474 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1622 | 12 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.25 | Nein | Nein |  | E31 |  | 272.2 Geländer
1624 | 22475 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1622 | 12 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.26 | Nein | Nein |  | E31 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1625 | 22476 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1624 | 16 Januar 2026 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.7.8.27 | Nein | Nein |  | E31 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1626 | 15569 | Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 137 | 4 |  | 11 August 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.6.2.8 | Nein | Ja |  | E31 | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1627 | 3749 | Montage 32.OG | 126 | 5 |  | 11 August 2025 08:00 | 18 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1 | Nein | Ja | 8 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1628 | 18089 | Decke über 32.OG | 12 | 6 | 339EE | 11 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.1 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1629 | 19769 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1628EA+22t | 26 September 2025 17:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.2 | Ja | Nein |  | E32 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1630 | 19770 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1714EE | 30 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.3 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1631 | 22834 | Zugang Lift | 0 | 6 | 598 | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.4 | Ja | Nein |  | E32
1632 | 22541 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1630 | 07 Oktober 2025 17:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.5 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1633 | 19771 | Kollektivschutz Netz 2 | 70 | 6 | 1628EA-4t | 22 August 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.6 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1634 | 19772 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1604AA+8t | 15 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.7 | Nein | Nein | 2 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1635 | 19773 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1634 | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.8 | Nein | Nein | 4 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1636 | 19774 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1638AA-15t | 22 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.9 | Nein | Nein | 4 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1637 | 20845 | Aepli Elemente LVL 32 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1635 | 24 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.10 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1638 | 19775 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1608EA+1t | 12 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.11 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1639 | 20971 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1638 | 21 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.12 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 230.0 Elektro
1640 | 20972 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1639EA-1t | 21 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.13 | Nein | Nein | 5 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1641 | 20973 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1640EA-1t | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.14 | Nein | Nein | 5 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1642 | 19776 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1641 | 25 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.15 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1643 | 19778 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1642 | 26 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.16 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1644 | 19779 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1643 | 27 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.17 | Nein | Nein | 1 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1645 | 19780 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1644 | 28 November 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.18 | Nein | Nein | 7 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1646 | 19781 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1645 | 10 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.19 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1647 | 19782 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1645 | 10 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.20 | Nein | Nein | 5 | E32 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1648 | 21434 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 32.OG | 0 | 6 | 1647EA+1t | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.1.21 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1649 | 22477 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.22 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1650 | 22478 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1734 | 28 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.23 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1651 | 22479 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1656 | 17 Februar 2026 08:00 | 18 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.24 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1652 | 22480 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1704 | 16 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.25 | Nein | Nein |  | E32 |  | 250 HLKS
1653 | 22481 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1652EA-3t | 22 Januar 2026 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.26 | Nein | Nein |  | E32 |  | 271 Gipserarbeiten
1654 | 22482 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.27 | Nein | Nein |  | E32 |  | 272.2 Geländer
1655 | 22483 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.28 | Nein | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1656 | 22484 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1655 | 04 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.1.29 | Nein | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1657 | 12375 | Montage 33.OG | 122 | 5 |  | 25 August 2025 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2 | Nein | Ja | 8 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1658 | 18090 | Decke über 33.OG | 13 | 6 | 343EE | 25 August 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.1 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1659 | 19783 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1658EA+22t | 10 Oktober 2025 17:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.2 | Ja | Nein |  | E33 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1660 | 19784 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1744EE | 13 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.3 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1661 | 22835 | Zugang Lift | 0 | 6 | 598EA+10t | 14 Oktober 2025 17:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.4 | Ja | Nein |  | E33
1662 | 19785 | Kollektivschutz Netz 3 | 70 | 6 | 1658EA-4t | 05 September 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.5 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1663 | 19786 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1634AA+8t | 28 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.6 | Nein | Nein | 2 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1664 | 19787 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1663 | 31 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.7 | Nein | Nein | 4 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1665 | 19788 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1667AA-15t | 03 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.8 | Nein | Nein | 4 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1666 | 20846 | Aepli Elemente LVL 333 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1664 | 05 November 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.9 | Nein | Nein | 8 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1667 | 19789 | KGC Montage Elementfassade | 7 | 6 | 1638EA+1t | 24 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.10 | Nein | Nein | 8 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1668 | 20976 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1667 | 03 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.11 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 230.0 Elektro
1669 | 20977 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1668EA-1t | 03 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.12 | Nein | Nein | 5 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1670 | 20978 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1669EA-1t | 03 Dezember 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.13 | Nein | Nein | 5 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1671 | 19790 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1670 | 05 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.14 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1672 | 19792 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1671 | 09 Dezember 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.15 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1673 | 19793 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1672 | 10 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.16 | Nein | Nein | 1 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1674 | 19794 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1673 | 11 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.2.17 | Nein | Nein | 7 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1675 | 19795 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1674 | 22 Dezember 2025 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.18 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1676 | 19796 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1674 | 22 Dezember 2025 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.19 | Nein | Nein | 5 | E33 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1677 | 22485 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.20 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1678 | 22486 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1650 | 02 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.21 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1679 | 22487 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1684 | 24 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.22 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1680 | 22488 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1652AA | 16 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.23 | Nein | Nein |  | E33 |  | 250 HLKS
1681 | 22489 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.24 | Nein | Nein |  | E33 |  | 271 Gipserarbeiten
1682 | 22490 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.25 | Nein | Nein |  | E33 |  | 272.2 Geländer
1683 | 22491 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.26 | Nein | Nein |  | E33 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1684 | 22492 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1683 | 11 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.2.27 | Nein | Nein |  | E33 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1685 | 12353 | Montage 34.OG | 117 | 5 |  | 08 September 2025 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.3 | Nein | Ja | 8 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1686 | 18091 | Decke über 34.OG | 12 | 6 | 347EE | 08 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.1 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1687 | 20024 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1686EA+22t | 24 Oktober 2025 17:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.2 | Ja | Nein |  | E34 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1688 | 20025 | Reinigung / Finish / Übergabe | 6 | 6 | 1765EE | 27 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.3 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1689 | 22836 | Zugang Lift | 0 | 6 | 599 | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.4 | Ja | Nein |  | E34
1690 | 20026 | Kollektivschutz Netz 3 | 65 | 6 | 1686EA-4t | 18 September 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.5 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1691 | 20027 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1689EA-6t | 05 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.6 | Nein | Nein | 2 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1692 | 20028 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 1691EA+4t | 14 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.7 | Nein | Nein | 4 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | Kran
1693 | 20029 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1695AA-15t | 13 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.8 | Nein | Nein | 4 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1694 | 20847 | Aepli Elemente LVL 34 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1692 | 17 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.9 | Nein | Nein | 8 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1695 | 20030 | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | 7 | 6 | 1667EA+1t | 04 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.10 | Nein | Nein | 8 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1696 | 20981 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1695 | 16 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.11 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 230.0 Elektro
1697 | 20982 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1696EA-1t | 16 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.12 | Nein | Nein | 5 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1698 | 20983 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1697EA-1t | 16 Dezember 2025 08:00 | 17 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.13 | Nein | Nein | 5 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1699 | 20031 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1695EA+2t | 18 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.14 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1700 | 20033 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1699EA+1t | 22 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.15 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1701 | 20034 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1700 | 23 Dezember 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.3.16 | Nein | Nein | 1 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1702 | 20035 | Aepli Montage Loggia | 5 | 6 | 1701 | 06 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.17 | Nein | Nein | 7 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1703 | 20036 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1702 | 13 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.18 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1704 | 20037 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1702 | 13 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.19 | Nein | Nein | 5 | E34 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1705 | 22493 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1709 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.20 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1706 | 22494 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1678 | 05 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.21 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1707 | 22495 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1712 | 03 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.22 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1708 | 22496 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 7 | 6 | 1652AA | 16 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.23 | Nein | Nein |  | E34 |  | 250 HLKS
1709 | 22497 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.24 | Nein | Nein |  | E34 |  | 271 Gipserarbeiten
1710 | 22498 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1709 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.25 | Nein | Nein |  | E34 |  | 272.2 Geländer
1711 | 22499 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1709 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.26 | Nein | Nein |  | E34 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1712 | 22500 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1711 | 18 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.3.27 | Nein | Nein |  | E34 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1713 | 12331 | Montage 35.OG | 102 | 5 |  | 19 September 2025 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4 | Nein | Ja | 8 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1714 | 18092 | Decke über 35.OG | 13 | 6 | 354EE | 19 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.1 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1715 | 20038 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1714EA+22t | 07 November 2025 17:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.2 | Ja | Nein |  | E35 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1716 | 20039 | Reinigung / Finish / Übergabe | 4 | 6 | 1715 | 10 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.3 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1717 | 22837 | Zugang Lift | 0 | 6 | 599 | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.4 | Ja | Nein |  | E35
1718 | 22542 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1716 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.5 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1719 | 20040 | Kollektivschutz Netz 4 | 65 | 6 | 1714EA-4t | 02 Oktober 2025 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.6 | Nein | Nein | 2 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1720 | 20041 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1691AA+8t | 17 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.7 | Nein | Nein | 4 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1721 | 20042 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 1720 | 20 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.8 | Nein | Nein | 4 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | Kran
1722 | 20043 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1724AA-15t | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.9 | Nein | Nein | 8 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1723 | 20848 | Aepli Elemente LVL 35 auf der Baustelle | 2 | 6 | 1721 | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.4.10 | Nein | Nein | 8 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1724 | 20044 | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | 7 | 6 | 1695EA+1t | 17 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.11 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1725 | 20986 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1724 | 08 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.12 | Nein | Nein | 5 | E35 |  | 230.0 Elektro
1726 | 20987 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1725EA-1t | 08 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.13 | Nein | Nein | 5 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1727 | 20988 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1726EA-1t | 08 Januar 2026 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.14 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1728 | 20045 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1727 | 12 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.15 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1729 | 20047 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1728EA+1t | 14 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.16 | Nein | Nein | 1 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1730 | 20048 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1729 | 15 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.17 | Nein | Nein | 7 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1731 | 20049 | Aepli Montage Loggia | 5 | 6 | 1730EA-1t | 15 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.18 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1732 | 20050 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1731 | 22 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.19 | Nein | Nein | 5 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1733 | 20051 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1731 | 22 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.20 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1734 | 21435 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 35.OG | 0 | 6 | 1733EA+1t | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.21 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1735 | 22501 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1739 | 04 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.22 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1736 | 22502 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1780 | 28 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.23 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1737 | 22503 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1742 | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.24 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1738 | 22504 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 5 | 6 | 1753 | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.25 | Nein | Nein |  | E35 |  | 250 HLKS
1739 | 22505 | Loggia Deckendämmung Balkone | 5 | 6 | 1738EA-2t | 28 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.26 | Nein | Nein |  | E35 |  | 271 Gipserarbeiten
1740 | 22506 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1739 | 04 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.27 | Nein | Nein |  | E35 |  | 272.2 Geländer
1741 | 22507 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1739 | 04 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.28 | Nein | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1742 | 22508 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 9 | 6 | 1741 | 10 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.4.29 | Nein | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1743 | 12309 | Montage 36.OG | 98 | 5 |  | 03 Oktober 2025 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.5 | Nein | Ja | 8 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1744 | 18094 | Decke über 36.OG | 12 | 6 | 358EE | 03 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.1 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1745 | 20060 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1744EA+22t | 20 November 2025 17:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.2 | Ja | Nein |  | E36 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1746 | 20061 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 1745 | 21 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.3 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1747 | 22838 | Zugang Lift | 0 | 6 | 599 | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.4 | Ja | Nein |  | E36
1748 | 20062 | Kollektivschutz Netz 5 | 65 | 6 | 1744EA-4t | 15 Oktober 2025 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.5 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1749 | 20063 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1720AA+8t | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.6 | Nein | Nein | 2 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1750 | 20064 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 1749 | 02 Dezember 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.7 | Nein | Nein | 4 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | Kran
1751 | 20065 | KGC Montage UK | 3 | 6 | 1752AA-15t | 05 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.5.8 | Nein | Nein | 4 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1752 | 20066 | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | 7 | 6 | 1724EA+1t | 09 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.9 | Nein | Nein | 8 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1753 | 20073 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1752 | 20 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.10 | Nein | Nein | 5 | E36 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1754 | 20991 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1752 | 20 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.11 | Nein | Nein | 3 | E36 |  | 230.0 Elektro
1755 | 20992 | Sichtabnahmen der Etage mit BL | 1 | 6 | 1754EA-1t | 20 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.12 | Nein | Nein | 5 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau
1756 | 20993 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | 2 | 6 | 1755EA-1t | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.13 | Nein | Nein | 5 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau
1757 | 20067 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1756 | 22 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.14 | Nein | Nein | 3 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1758 | 22510 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1736 | 02 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.15 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1759 | 22511 | KGC Verblechung der Loggias | 2 | 6 | 1763 | 03 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.16 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau
1760 | 22512 | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | 5 | 6 | 1738AA | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.17 | Nein | Nein |  | E36 |  | 250 HLKS
1761 | 22514 | Loggia Geländer | 4 | 6 | 1740 | 10 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.18 | Nein | Nein |  | E36 |  | 272.2 Geländer
1762 | 22515 | Loggia Brandüberschlag | 4 | 6 | 1740 | 10 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.19 | Nein | Nein |  | E36 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1763 | 22516 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 6 | 6 | 1742 | 23 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.5.20 | Nein | Nein |  | E36 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1764 | 15706 | Montage 37.OG Dachterrasse | 78 | 5 |  | 17 Oktober 2025 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6 | Nein | Ja | 8 | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1765 | 18095 | Decke über 37.OG | 12 | 6 | 361AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.1 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1766 | 20074 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1765AA+21t | 14 November 2025 17:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.2 | Ja | Nein |  | E37 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1767 | 20075 | Reinigung / Finish / Übergabe | 1 | 6 | 1766 | 17 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.3 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1768 | 20772 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1767 | 17 November 2025 17:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.4 | Ja | Nein |  | E37 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1769 | 20076 | Kollektivschutz Netz 6 | 40 | 6 | 1776 | 25 November 2025 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.5 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1770 | 20651 | Montage Aussentüren | 3 | 6 | 1772AA-4t | 01 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.6 | Nein | Nein |  | E37 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1771 | 20077 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1772AA-4t | 01 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.7 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1772 | 20078 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1773AA-4t | 05 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.8 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1773 | 20079 | KGC Montage UK | 7 | 6 | 1774AA-20t | 12 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.9 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1774 | 20080 | KGC Montage Dachrand GFB | 7 | 6 | 1752EA+2t | 22 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.10 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1775 | 20081 | KGC Räumen Stockwerk Dach | 1 | 6 | 1774 | 02 Februar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.11 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1776 | 20097 | Aepli Montage Stahlkonstruktion | 15 | 6 | 364AA | 04 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.12 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1777 | 20353 | AEPLI Montage Verkleidung | 20 | 6 | 1776 | 25 November 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.13 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1778 | 20098 | Beginn Demontage Windschild Baumeister (35-37.OG) | 5 | 6 | 365AA | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.6.14 | Nein | Nein |  | E37 |  | 211.0 Baumeister /Windschild | PAH
1779 | 20110 | Fertigstellungsarbeiten Dachboden 37.OG / Winkel (1+2. Lage Abdichten) inkl. Abschlussarbeiten | 5 | 6 | 1775 | 03 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.15 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1780 | 20775 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 37.OG | 5 | 6 | 1752EA+1t | 21 Januar 2026 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.16 | Nein | Nein |  | E37
1781 | 22543 | Gebäude Dicht | 0 | 6 | 1780 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.17 | Ja | Nein
1782 | 20083 | Gerüst Montage Wände 37. OG | 1 | 6 | 1779EA+1t | 11 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.18 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1783 | 20111 | Letzte Anpassungen - Fassade mit Fassadenlift l Kran | 5 | 6 | 1775 | 03 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.19 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1784 | 20084 | Extensivbegrünung Terrasse | 4 | 6 | 1782 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.6.20 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1785 | 18430 | Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 81 | 5 |  | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.7 | Nein | Ja | 8 | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1786 | 18431 | Decke über 38.OG (nicht mehr KGC, Fassadenbauer) | 5 | 6 | 363AA | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.6.2.8.7.1 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1787 | 18432 | Demontage Notspriessung | 0 | 6 | 1786EA+21t | 04 Dezember 2025 17:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.7.2 | Ja | Nein |  | E38 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1788 | 20755 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1787 | 04 Dezember 2025 17:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | 1.6.2.8.7.3 | Ja | Nein |  | E38 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1789 | 20108 | Betonfinish vorbereiten | 3 | 6 | 1782 | 12 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.4 | Nein | Nein |  | E38 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1790 | 20109 | Montage Absuturzsicherung | 4 | 6 | 1784EA-2t | 16 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.5 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1791 | 20101 | Montage Stirzelement für Schienenanlage | 3 | 6 | 1789 | 17 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.6 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1792 | 20103 | Schienenanlage Montage inkl. Lift und Finisharbeiten | 10 | 6 | 1779 | 10 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.7 | Nein | Nein |  | E38 |  | 263 Fassadenbefahranlage | PAH
1793 | 18468 | Extensivbegrünung | 2 | 6 | 1792 | 24 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.8 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1794 | 18471 | Finisharbeiten Fassade 37 -38.OG mit Gerüst l Verputz | 5 | 6 | 1793 | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.9 | Nein | Nein | 100 l ende Fassa | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1795 | 18486 | Demontage Gerüst (Veputz) | 1 | 6 | 1794 | 05 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.10 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1796 | 18488 | Demontage Kollektivschutz Netz 6+7+8 (Montage bei Stahlkonstruktion) | 0 | 6 | 1795 | 05 März 2026 17:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.11 | Ja | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1797 | 18473 | Fassade dicht 37-38.OG | 0 | 6 | 1783EA+10t | 23 Februar 2026 17:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.6.2.8.7.12 | Ja | Nein
1798 | 20257 | Fassade PAA Arena ab 2.OG | 135 | 3 |  | 20 September 2024 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.3 | Nein | Ja |  | Fassade PAA 2- 4.OG |  |  | PAA
1799 | 20332 | Pfosten Riegel 2-3 OG | 120 | 4 |  | 11 Oktober 2024 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.3.1 | Nein | Ja |  |  |  | 215.2 Progin | PAA
1800 | 20333 | Montage Pfosten Riegel Konstruktion (Stahl)(Starten ab PAS M-I) | 25 | 5 | 479EE | 27 September 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.3.1.1 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1801 | 20350 | Verschliessen Pfosten Riegel mit Holz | 10 | 5 | 1800EE | 21 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.3.1.2 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1802 | 21361 | Provisorium erstellen (Lage PBD durchziehen) | 0 | 5 | 1801EA-1t | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 08:00 | 1.6.3.1.3 | Ja | Nein |  | E02-E03 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1803 | 20352 | UB einbringen (Umgang und Aussenräume) (10AT) | 0 | 5 | 1800 | 04 November 2024 17:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.6.3.1.4 | Ja | Nein |  | E02-E03 |  | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1804 | 20334 | Montage Glas / Panel / Türen / Fenster | 20 | 5 | 1800EA+10t | 19 November 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.3.1.5 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1805 | 20737 | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 2) | 10 | 5 | 1804AA+35t | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.1.6 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1806 | 20738 | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 4) | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.1.7 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1807 | 21133 | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 5) | 10 | 5 | 1806AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.1.8 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1808 | 21134 | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 6) | 10 | 5 | 1807AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.1.9 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1809 | 20335 | Montage Pfosten Riegel nachstellen | 5 | 5 | 1804 | 17 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.3.1.10 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1810 | 20336 | Montage schliessen Öffnungen | 5 | 5 | 1809 | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.3.1.11 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1811 | 20337 | Montage Dachrand (Dicht) | 15 | 5 | 1810 | 14 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.1.12 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1812 | 20338 | Montage Sonnenschutz | 10 | 5 | 1811 | 04 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.1.13 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1813 | 20339 | Montage Lisenen & Bleche | 20 | 5 | 1812 | 18 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.3.1.14 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1814 | 20404 | Gerüstdemontage (ganze Arena l 10 AT) | 0 | 5 | 1813EA+10t | 31 März 2025 17:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.6.3.1.15 | Ja | Nein |  | E02-E03 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
1815 | 20340 | Kassettenverkleidung 4 OG | 107 | 4 |  | 20 September 2024 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.3.2 | Nein | Ja |  |  |  | 215.2 Progin | PAA
1816 | 20341 | Montage Kassetten aussen | 25 | 5 | 458 | 20 September 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.6.3.2.1 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1817 | 20342 | Montage Kassetten innen | 20 | 5 | 1816EA-10t | 11 Oktober 2024 08:00 | 11 November 2024 17:00 | 1.6.3.2.2 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1818 | 20343 | Montage Abschluss Dachrand (Dicht) | 16 | 5 | 1817EA-8t | 30 Oktober 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.6.3.2.3 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1819 | 20344 | Montage UK & Isolation aussen | 20 | 5 | 1818 | 22 November 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.6.3.2.4 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1820 | 20345 | Montage UK & Isolation innen | 7 | 5 | 1819 | 20 Dezember 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.3.2.5 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1821 | 20346 | Montage Dachrand | 15 | 5 | 1820 | 14 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.2.6 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1822 | 20347 | Montage Blechverkleidung aussen | 14 | 5 | 1821 | 04 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.3.2.7 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1823 | 20348 | Montage Blechverkleidung innen | 8 | 5 | 1822 | 24 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.3.2.8 | Nein | Nein | 100 l ende Fassa | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1824 | 20268 | Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 257 | 3 |  | 06 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.4 | Nein | Ja |  | Fassade PAS 2- 15.OG |  |  | PAS
1825 | 21452 | Demontage Gerüst EG - 8. OG | 0 | 4 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | 1.6.4.1 | Ja | Nein
1826 | 21451 | Demontage Gerüst 9-13. OG | 0 | 4 | 567 | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 08:00 | 1.6.4.2 | Ja | Nein
1827 | 21453 | Demontage Gerüst 14-17 OG | 0 | 4 | 582 | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.4.3 | Ja | Nein
1828 | 13945 | Montage 2.OG- 6 OG | 198 | 4 |  | 06 Juni 2024 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.4 | Nein | Ja |  |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1829 | 20416 | Demontage Gerüst EG-08.OG | 0 | 5 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | 1.6.4.4.1 | Ja | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1830 | 13946 | Montage 2.OG | 155 | 5 |  | 06 Juni 2024 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2 | Nein | Ja | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1831 | 18863 | Decke über 2.OG | 10 | 6 | 516EE | 06 Juni 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.1 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1832 | 19825 | Demontage Notspriessung 2.OG | 0 | 6 | 1831EA+22t | 19 Juli 2024 17:00 | 19 Juli 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.2 | Ja | Nein |  | E02 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1833 | 19813 | Reinigung / Finish / Übergabe | 4 | 6 | 1832 | 22 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.3 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1834 | 20757 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1833 | 25 Juli 2024 17:00 | 25 Juli 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.4 | Ja | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1835 | 19814 | Kollektivschutz Netz 2 | 125 | 6 | 1831EA-4t | 14 Juni 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.5 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1836 | 19815 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1838AA-10t | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.6 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1837 | 19816 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1836 | 27 September 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.7 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1838 | 19817 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1841AA-10t | 08 Oktober 2024 08:00 | 14 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.8 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1839 | 20420 | Montage Betonelemente Fertig | 0 | 6 | 713 | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.9 | Ja | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1840 | 22716 | Demontage Gerüst EG-08.OG | 0 | 6 | 1829 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | 1.6.4.4.2.10 | Ja | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1841 | 19818 | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | 9 | 6 | 1839AA-12t | 23 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.11 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1842 | 22658 | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | 5 | 6 | 1839 | 11 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.12 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1843 | 20998 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1841 | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.13 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 230.0 Elektro
1844 | 20999 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 1843EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.14 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1845 | 21000 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 1844EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.15 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1846 | 19819 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1845 | 08 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.16 | Nein | Nein | 1 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1847 | 19821 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1846 | 11 November 2024 08:00 | 11 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.17 | Nein | Nein | 7 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1848 | 19822 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1847 | 12 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.18 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1849 | 19823 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1848 | 13 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.19 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1850 | 19824 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1849 | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.20 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1851 | 19827 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1850AA | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.21 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1852 | 22544 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1856 | 08 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.22 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1853 | 22545 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1907 | 10 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.23 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1854 | 22546 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 1859 | 24 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.24 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1855 | 22547 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 1878 | 12 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.2.25 | Nein | Nein |  | E02 |  | 250 HLKS
1856 | 22548 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 1855EA-3t | 17 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.26 | Nein | Nein |  | E02 |  | 271 Gipserarbeiten
1857 | 22549 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 1856EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.27 | Nein | Nein |  | E02 |  | 272.2 Geländer
1858 | 22550 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 1856EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.28 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1859 | 22551 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 1858 | 14 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.2.29 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1860 | 13956 | Montage 3.OG | 143 | 5 |  | 24 Juni 2024 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3 | Nein | Ja |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1861 | 18872 | Decke über 3.OG | 10 | 6 | 520EE | 24 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.1 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1862 | 19829 | Demontage Notspriessung 3.OG | 0 | 6 | 1861EA+22t | 07 August 2024 17:00 | 07 August 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.2 | Ja | Nein |  | E03 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1863 | 19830 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 1862 | 08 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.3 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1864 | 19831 | Kollektivschutz Netz 3 | 120 | 6 | 1861EA-4t | 02 Juli 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.4 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1865 | 19832 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1867AA-10t | 09 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.5 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1866 | 19833 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 1865 | 14 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.6 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1867 | 19834 | KGC Montage UK | 4 | 6 | 1868AA-10t | 24 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.7 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1868 | 19835 | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | 9 | 6 | 1841EA+2t | 08 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.8 | Nein | Nein | 8 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1869 | 22659 | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | 5 | 6 | 1842 | 18 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.9 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1870 | 21004 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1868 | 21 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.10 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 230.0 Elektro
1871 | 21006 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 1872EA-2t | 21 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.11 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1872 | 21005 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 1870EA-1t | 21 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.12 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1873 | 19836 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1872 | 25 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.13 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1874 | 19838 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1873 | 26 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.14 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1875 | 19839 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1874 | 27 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.15 | Nein | Nein | 1 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1876 | 19840 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1875 | 28 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.16 | Nein | Nein | 7 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1877 | 19841 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1876 | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.17 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1878 | 19842 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1877AA | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.18 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1879 | 22552 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1883 | 08 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.19 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1880 | 22553 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1853 | 15 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.20 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1881 | 22554 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 1886 | 24 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.21 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1882 | 22555 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 1855AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.3.22 | Nein | Nein |  | E03 |  | 250 HLKS
1883 | 22556 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 1856AA | 17 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.23 | Nein | Nein |  | E03 |  | 271 Gipserarbeiten
1884 | 22557 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 1883EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.24 | Nein | Nein |  | E03 |  | 272.2 Geländer
1885 | 22558 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 1883EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.25 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1886 | 22559 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 1885 | 14 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.3.26 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1887 | 13972 | Montage 4.OG | 150 | 5 |  | 12 Juli 2024 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4 | Nein | Ja | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1888 | 18886 | Decke über 4.OG | 11 | 6 | 524EE | 12 Juli 2024 08:00 | 26 Juli 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.1 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1889 | 19844 | Demontage Notspriessung 4.OG | 0 | 6 | 1888EA+22t | 29 August 2024 17:00 | 29 August 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.2 | Ja | Nein |  | E04 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1890 | 19845 | Reinigung / Finish / Übergabe | 14 | 6 | 1889 | 30 August 2024 08:00 | 18 September 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.3 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1891 | 20758 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1890 | 18 September 2024 17:00 | 18 September 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.4 | Ja | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1892 | 19846 | Kollektivschutz Netz 4 | 120 | 6 | 1888EA-4t | 23 Juli 2024 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.5 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1893 | 19847 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1895AA-10t | 23 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.6 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1894 | 19848 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 1893 | 28 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.7 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1895 | 19849 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1896AA-10t | 07 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.8 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1896 | 19850 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1868 | 21 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.9 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1897 | 22660 | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | 5 | 6 | 1869 | 25 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.10 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1898 | 21021 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1896 | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.11 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 230.0 Elektro
1899 | 21034 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 1898EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.12 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1900 | 21035 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 3 | 6 | 1899EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.13 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1901 | 19851 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1900EA-1t | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.14 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1902 | 19853 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1901EA+1t | 10 Dezember 2024 08:00 | 10 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.15 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1903 | 19854 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1902 | 11 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.16 | Nein | Nein | 1 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1904 | 19855 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1903 | 12 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.4.17 | Nein | Nein | 7 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1905 | 19856 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1904 | 23 Dezember 2024 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.18 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1906 | 19857 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1905AA | 23 Dezember 2024 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.19 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1907 | 20661 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 4.OG | 0 | 6 | 1906EA+1t | 09 Januar 2025 17:00 | 09 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.20 | Ja | Nein | 4 | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1908 | 22632 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1912 | 06 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.21 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1909 | 22633 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1960 | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.22 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1910 | 22634 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 1915 | 24 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.23 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1911 | 22635 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 1932 | 24 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.24 | Nein | Nein |  | E04 |  | 250 HLKS
1912 | 22636 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 1911EA-3t | 29 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.25 | Nein | Nein |  | E04 |  | 271 Gipserarbeiten
1913 | 22637 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 1912EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.26 | Nein | Nein |  | E04 |  | 272.2 Geländer
1914 | 22638 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 1912EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.27 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1915 | 22639 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 1914 | 12 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.4.28 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1916 | 13988 | Montage 5.OG | 135 | 5 |  | 05 August 2024 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5 | Nein | Ja | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1917 | 18896 | Decke über 5.OG | 10 | 6 | 529EE | 05 August 2024 08:00 | 19 August 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.1 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1918 | 19859 | Demontage Notspriessung 5.OG | 0 | 6 | 1917EA+22t | 18 September 2024 17:00 | 18 September 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.2 | Ja | Nein |  | E05 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1919 | 19860 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 1918 | 19 September 2024 08:00 | 25 September 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.3 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1920 | 19861 | Kollektivschutz Netz 5 | 120 | 6 | 1917EA-4t | 13 August 2024 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.4 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1921 | 19862 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1922AA-10t | 12 November 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.5 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1922 | 19864 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1923AA-10t | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.6 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1923 | 19865 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1896EA+4t | 10 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.7 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1924 | 21022 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1923 | 23 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.8 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 230.0 Elektro
1925 | 21036 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 1924EA-1t | 23 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.5.9 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1926 | 21037 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 1925EA-1t | 23 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.10 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1927 | 19866 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1926 | 08 Januar 2025 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.11 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1928 | 19868 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1927EA-1t | 08 Januar 2025 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.12 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1929 | 19869 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1928 | 09 Januar 2025 08:00 | 09 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.13 | Nein | Nein | 1 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1930 | 19870 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1929 | 10 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.14 | Nein | Nein | 7 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1931 | 19871 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1930 | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.15 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1932 | 19872 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1931AA | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.16 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1933 | 22640 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1937 | 06 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.17 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1934 | 22641 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1909 | 14 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.18 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1935 | 22642 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 1940 | 24 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.19 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1936 | 22643 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 1911AA | 24 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.20 | Nein | Nein |  | E05 |  | 250 HLKS
1937 | 22644 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 1912AA | 29 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.21 | Nein | Nein |  | E05 |  | 271 Gipserarbeiten
1938 | 22645 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 1937EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.22 | Nein | Nein |  | E05 |  | 272.2 Geländer
1939 | 22646 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 1937EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.23 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1940 | 22647 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 1939 | 12 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.5.24 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1941 | 14005 | Montage 6.OG | 146 | 5 |  | 21 August 2024 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6 | Nein | Ja | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1942 | 18906 | Decke über 6.OG | 10 | 6 | 533EE | 21 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.1 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1943 | 19874 | Demontage Notspriessung 6.OG | 0 | 6 | 1942EA+22t | 03 Oktober 2024 17:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.2 | Ja | Nein |  | E06 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1944 | 19875 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 1943 | 04 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.3 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1945 | 20776 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 1944 | 10 Oktober 2024 17:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.4 | Ja | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1946 | 19876 | Kollektivschutz Netz 6 | 115 | 6 | 1942EA-4t | 29 August 2024 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.5 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1947 | 19877 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1949AA-10t | 27 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.6 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1948 | 19878 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 1947 | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.7 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1949 | 19879 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1950AA-10t | 11 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.4.6.8 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1950 | 19880 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1923EA+2t | 08 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.9 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1951 | 21023 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1950 | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.10 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 230.0 Elektro
1952 | 21038 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 1951EA-1t | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.11 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1953 | 21039 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 1952EA-1t | 21 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.12 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1954 | 19881 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1953 | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.13 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1955 | 19883 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1954EA-1t | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.14 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1956 | 19884 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1955 | 24 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.15 | Nein | Nein | 1 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1957 | 19885 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1956 | 27 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.16 | Nein | Nein | 7 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1958 | 19886 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1957 | 05 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.17 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1959 | 19887 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1958AA | 05 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.18 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1960 | 20379 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 6.OG | 0 | 6 | 1959EA+1t | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.19 | Ja | Nein | 4 | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1961 | 22560 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1965 | 10 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.20 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1962 | 22561 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2017 | 11 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.21 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1963 | 22562 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 1968 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.22 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1964 | 22563 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 1988 | 25 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.23 | Nein | Nein |  | E06 |  | 250 HLKS
1965 | 22564 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 1964EA-3t | 28 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.24 | Nein | Nein |  | E06 |  | 271 Gipserarbeiten
1966 | 22565 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 1965EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.25 | Nein | Nein |  | E06 |  | 272.2 Geländer
1967 | 22566 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 1965EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.26 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1968 | 22567 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 1967 | 14 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.4.6.27 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1969 | 15590 | Montage 7.OG- 11.OG | 169 | 4 |  | 05 September 2024 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5 | Nein | Ja |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1970 | 20418 | Demontage Gerüst 09-13. OG | 0 | 5 | 567 | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 08:00 | 1.6.4.5.1 | Ja | Nein | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1971 | 14022 | Montage 7.OG | 135 | 5 |  | 05 September 2024 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2 | Nein | Ja | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1972 | 18919 | Decke über 7.OG | 10 | 6 | 537EE | 05 September 2024 08:00 | 18 September 2024 17:00 | 1.6.4.5.2.1 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1973 | 19889 | Demontage Notspriessung 7.OG | 0 | 6 | 1972EA+22t | 21 Oktober 2024 17:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.5.2.2 | Ja | Nein |  | E07 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1974 | 19890 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 1973 | 22 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.5.2.3 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1975 | 19891 | Kollektivschutz Netz 7 | 82 | 6 | 1972EA-4t | 13 September 2024 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.4 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1976 | 19892 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 1978AA-10t | 12 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.5.2.5 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1977 | 19893 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 1976 | 17 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.5.2.6 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1978 | 19894 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 1979AA-10t | 09 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.7 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1979 | 19895 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1950EA+2t | 23 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.8 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1980 | 21024 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 1979 | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.9 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 230.0 Elektro
1981 | 21040 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 1980EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.10 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1982 | 21041 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 1981EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.11 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1983 | 19896 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 1982 | 07 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.12 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1984 | 19898 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 1983EA-1t | 07 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.13 | Nein | Nein | 1 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1985 | 19899 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 1984 | 10 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.14 | Nein | Nein | 7 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1986 | 19900 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 1985 | 11 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.15 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1987 | 19901 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 1986 | 20 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.16 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1988 | 19902 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 1987AA | 20 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.17 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1989 | 22568 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 1993 | 10 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.18 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1990 | 22569 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 1962 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.19 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1991 | 22570 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 1996 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.20 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1992 | 22571 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 1964AA | 25 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.21 | Nein | Nein |  | E07 |  | 250 HLKS
1993 | 22572 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 1965AA | 28 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.22 | Nein | Nein |  | E07 |  | 271 Gipserarbeiten
1994 | 22573 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 1993EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.23 | Nein | Nein |  | E07 |  | 272.2 Geländer
1995 | 22574 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 1993EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.24 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1996 | 22575 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 1995 | 14 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.2.25 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1997 | 14038 | Montage 8.OG | 142 | 5 |  | 20 September 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3 | Nein | Ja | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1998 | 18928 | Decke über 8.OG | 10 | 6 | 541EE | 20 September 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.5.3.1 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1999 | 19904 | Demontage Notspriessung 8.OG | 0 | 6 | 1998EA+22t | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.3.2 | Ja | Nein |  | E08 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2000 | 19905 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 1999 | 07 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.3.3 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2001 | 20759 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 2000 | 13 November 2024 17:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.3.4 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2002 | 19906 | Kollektivschutz Netz 8 | 82 | 6 | 1998EA-4t | 30 September 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.5 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2003 | 19907 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2005AA-10t | 08 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.6 | Nein | Nein | 2 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2004 | 19908 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2003 | 13 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.7 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2005 | 19909 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2007AA-10t | 22 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.8 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2006 | 22714 | Demontage Gerüst 09-13. OG | 0 | 6 | 567 | 15 Januar 2025 17:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.9 | Ja | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
2007 | 19910 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 1979 | 05 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.10 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2008 | 21025 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2007 | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.11 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 230.0 Elektro
2009 | 21042 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2008EA-1t | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.12 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
2010 | 21043 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2009EA-1t | 18 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.13 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
2011 | 19911 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2010 | 20 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.14 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2012 | 19913 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2011EA-1t | 20 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.15 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2013 | 19914 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2012 | 21 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.16 | Nein | Nein | 1 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2014 | 19915 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 2013 | 24 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.17 | Nein | Nein | 7 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2015 | 19916 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2014 | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.18 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2016 | 19917 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2015AA | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.19 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2017 | 20662 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 8.OG | 0 | 6 | 2016EA+1t | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.20 | Ja | Nein | 4 | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2018 | 22648 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2022 | 03 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.21 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
2019 | 22649 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2071 | 03 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.22 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2020 | 22650 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2025 | 23 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.23 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
2021 | 22651 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2043 | 21 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.24 | Nein | Nein |  | E08 |  | 250 HLKS
2022 | 22652 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2021EA-3t | 26 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.25 | Nein | Nein |  | E08 |  | 271 Gipserarbeiten
2023 | 22653 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2022EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.26 | Nein | Nein |  | E08 |  | 272.2 Geländer
2024 | 22654 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2022EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.27 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2025 | 22655 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2024 | 09 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.3.28 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2026 | 14054 | Montage 9.OG | 131 | 5 |  | 07 Oktober 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4 | Nein | Ja | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2027 | 18937 | Decke über 9.OG | 10 | 6 | 545EE | 07 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.6.4.5.4.1 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2028 | 19919 | Demontage Notspriessung 9.OG | 0 | 6 | 2027EA+22t | 21 November 2024 17:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.4.2 | Ja | Nein |  | E09 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2029 | 19920 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2028 | 22 November 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.4.3 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2030 | 19921 | Kollektivschutz Netz 9 | 82 | 6 | 2027EA-4t | 15 Oktober 2024 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.4 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2031 | 19922 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2033AA-10t | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.5 | Nein | Nein | 2 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2032 | 19923 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2031 | 24 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.6 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2033 | 19924 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2034AA-10t | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.7 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2034 | 19925 | KGC Montage Elementfassade | 9 | 6 | 2007 | 18 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.8 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2035 | 21026 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2034 | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.9 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 230.0 Elektro
2036 | 21044 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2035EA-1t | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.10 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
2037 | 21045 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2036EA-1t | 03 März 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.11 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
2038 | 19926 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2037 | 05 März 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.12 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2039 | 19928 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2038EA-1t | 05 März 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.13 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2040 | 19929 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2039 | 06 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.14 | Nein | Nein | 1 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2041 | 19930 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 2040 | 07 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.15 | Nein | Nein | 7 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2042 | 19931 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2041 | 18 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.16 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2043 | 19932 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2042AA | 18 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.17 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2044 | 22576 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2048 | 03 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.18 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
2045 | 22577 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2019 | 08 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.19 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2046 | 22578 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2051 | 23 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.20 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
2047 | 22579 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2021AA | 21 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.21 | Nein | Nein |  | E09 |  | 250 HLKS
2048 | 22580 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2022AA | 26 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.22 | Nein | Nein |  | E09 |  | 271 Gipserarbeiten
2049 | 22581 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2048EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.23 | Nein | Nein |  | E09 |  | 272.2 Geländer
2050 | 22582 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2048EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.24 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2051 | 22583 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2050 | 09 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.4.25 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2052 | 14070 | Montage 10.OG | 136 | 5 |  | 23 Oktober 2024 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.5 | Nein | Ja | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2053 | 18946 | Decke über 10.OG | 10 | 6 | 550EE | 23 Oktober 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.5.1 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2054 | 19934 | Demontage Notspriessung 10.OG | 0 | 6 | 2053EA+22t | 06 Dezember 2024 17:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.5.5.2 | Ja | Nein |  | E10 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2055 | 19935 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2054 | 09 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.5.5.3 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2056 | 20777 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 2055 | 13 Dezember 2024 17:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.5.5.4 | Ja | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2057 | 19936 | Kollektivschutz Netz 1 | 82 | 6 | 2053EA-7t | 28 Oktober 2024 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.5 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2058 | 19937 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2060AA-10t | 03 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.6 | Nein | Nein | 2 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2059 | 19938 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2058 | 06 Februar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.7 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2060 | 19939 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2061AA-10t | 17 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.8 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2061 | 19940 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 2034 | 03 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.9 | Nein | Nein | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2062 | 21027 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2061 | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.10 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 230.0 Elektro
2063 | 21046 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2062EA-1t | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.11 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
2064 | 21047 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2063 | 14 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.12 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
2065 | 19941 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2064 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.13 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2066 | 19943 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2065EA-2t | 17 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.14 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2067 | 19944 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2066 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.15 | Nein | Nein | 1 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2068 | 19945 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 2067 | 19 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.16 | Nein | Nein | 7 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2069 | 19946 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2068 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.17 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2070 | 19947 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2069AA | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.18 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2071 | 20663 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 10.OG | 0 | 6 | 2070EA+1t | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.19 | Ja | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
2072 | 22584 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2076 | 29 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.20 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
2073 | 22585 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2128 | 24 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.21 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2074 | 22586 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2079 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.22 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
2075 | 22587 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2097 | 14 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.23 | Nein | Nein |  | E10 |  | 250 HLKS
2076 | 22588 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2075EA-3t | 17 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.24 | Nein | Nein |  | E10 |  | 271 Gipserarbeiten
2077 | 22589 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2076EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.25 | Nein | Nein |  | E10 |  | 272.2 Geländer
2078 | 22590 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2076EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.26 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2079 | 22591 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2078 | 05 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.5.27 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2080 | 14087 | Montage 11.OG | 126 | 5 |  | 07 November 2024 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6 | Nein | Ja | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2081 | 18955 | Decke über 11.OG | 10 | 6 | 554EE | 07 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | 1.6.4.5.6.1 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2082 | 19949 | Demontage Notspriessung 11.OG | 0 | 6 | 2081EA+22t | 20 Dezember 2024 17:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.5.6.2 | Ja | Nein |  | E11 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2083 | 19950 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2082 | 23 Dezember 2024 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.3 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2084 | 19951 | Kollektivschutz Netz 2 | 82 | 6 | 2081EA-4t | 15 November 2024 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.4 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2085 | 19952 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2087AA-10t | 13 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.5 | Nein | Nein | 2 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2086 | 19953 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2085 | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.6 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2087 | 19954 | KGC Montage UK | 4 | 6 | 2088AA-10t | 27 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.7 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2088 | 19955 | KGC Montage Elementfassade | 8 | 6 | 2061 | 13 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.8 | Nein | Nein | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2089 | 21028 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2088 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.9 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 230.0 Elektro
2090 | 21048 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2089EA-1t | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.10 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
2091 | 21049 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2090EA-1t | 25 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.11 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
2092 | 19956 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2091 | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.12 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2093 | 19958 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2092EA-1t | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.13 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2094 | 19959 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2093 | 28 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.14 | Nein | Nein | 1 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2095 | 19960 | Aepli Montage Loggia | 7 | 6 | 2094 | 31 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.15 | Nein | Nein | 7 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2096 | 19961 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2095 | 09 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.16 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2097 | 19962 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2096AA | 09 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.17 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2098 | 22592 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2102 | 29 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.18 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
2099 | 22593 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2073 | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.19 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2100 | 22594 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2105 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.20 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
2101 | 22595 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2075AA | 14 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.21 | Nein | Nein |  | E11 |  | 250 HLKS
2102 | 22596 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2076AA | 17 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.22 | Nein | Nein |  | E11 |  | 271 Gipserarbeiten
2103 | 22597 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2102EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.23 | Nein | Nein |  | E11 |  | 272.2 Geländer
2104 | 22598 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2102EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.24 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2105 | 22599 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2104 | 05 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.5.6.25 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2106 | 15587 | Montage 12.OG- 17.OG | 141 | 4 |  | 21 November 2024 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6 | Nein | Ja | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2107 | 21904 | Demontage Gerüst 14-16.OG | 5 | 5 | 582AA | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.1 | Nein | Nein | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
2108 | 14104 | Montage 12.OG | 127 | 5 |  | 21 November 2024 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.2 | Nein | Ja | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2109 | 18964 | Decke über 12.OG | 10 | 6 | 558EE | 21 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.6.2.1 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2110 | 19964 | Demontage Notspriessung 12.OG | 0 | 6 | 2109EA+22t | 17 Januar 2025 17:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.2 | Ja | Nein |  | E12 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2111 | 19965 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2110 | 20 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.3 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2112 | 20760 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 2111 | 24 Januar 2025 17:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.4 | Ja | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2113 | 19966 | Kollektivschutz Netz 3 | 82 | 6 | 2109EA-4t | 29 November 2024 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.5 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2114 | 19967 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2116AA-10t | 25 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.6 | Nein | Nein | 2 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2115 | 19968 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2114 | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.7 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2116 | 19969 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2118AA-10t | 11 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.8 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2117 | 22715 | Demontage Gerüst 14-16.OG | 0 | 6 | 2107 | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.9 | Ja | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
2118 | 19970 | KGC Montage Elementfassade | 6 | 6 | 2088 | 25 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.10 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2119 | 21029 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2089EA+5t | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.11 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 230.0 Elektro
2120 | 21050 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2119EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.12 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
2121 | 21051 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2120EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.13 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
2122 | 19971 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2121 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.14 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2123 | 19973 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2122EA+1t | 08 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.15 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2124 | 19974 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2123 | 09 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.16 | Nein | Nein | 1 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2125 | 19975 | Aepli Montage Loggia | 6 | 6 | 2124 | 10 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.17 | Nein | Nein | 7 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2126 | 19976 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2125 | 22 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.18 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2127 | 19977 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2126AA | 22 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.19 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2128 | 20381 | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 12.OG | 0 | 6 | 2127EA-1t | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | 1.6.4.6.2.20 | Ja | Nein | 4 | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2129 | 22600 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2133 | 14 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.21 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
2130 | 22601 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2182 | 12 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.22 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2131 | 22602 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2136 | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.23 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
2132 | 22603 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2154 | 01 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.24 | Nein | Nein |  | E12 |  | 250 HLKS
2133 | 22604 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2132EA-3t | 06 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.25 | Nein | Nein |  | E12 |  | 271 Gipserarbeiten
2134 | 22605 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2133EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.26 | Nein | Nein |  | E12 |  | 272.2 Geländer
2135 | 22606 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2133EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.27 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2136 | 22607 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2135 | 20 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.2.28 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2137 | 14120 | Montage 13.OG | 117 | 5 |  | 05 Dezember 2024 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.3 | Nein | Ja | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2138 | 18973 | Decke über 13.OG | 10 | 6 | 562EE | 05 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.6.4.6.3.1 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2139 | 19979 | Demontage Notspriessung 13.OG | 0 | 6 | 2138EA+22t | 31 Januar 2025 17:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.2 | Ja | Nein |  | E13 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2140 | 19980 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2139 | 03 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.3 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2141 | 19981 | Kollektivschutz Netz 4 | 82 | 6 | 2138EA-4t | 13 Dezember 2024 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.4 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2142 | 19982 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2144AA-10t | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.5 | Nein | Nein | 2 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2143 | 19983 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2142 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.6 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2144 | 19984 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2145AA-10t | 19 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.7 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2145 | 19985 | KGC Montage Elementfassade | 6 | 6 | 2118 | 02 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.8 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2146 | 21030 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2119EA+5t | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.9 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 230.0 Elektro
2147 | 21052 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2146EA-1t | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.10 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
2148 | 21053 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2147EA-1t | 10 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.11 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
2149 | 19986 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2148 | 14 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.12 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2150 | 19988 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2149AA | 14 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.13 | Nein | Nein | 1 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2151 | 19989 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2150 | 15 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.14 | Nein | Nein | 7 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2152 | 19990 | Aepli Montage Loggia | 6 | 6 | 2151 | 16 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.15 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2153 | 19991 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2152 | 28 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.16 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2154 | 19992 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2153AA | 28 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.17 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2155 | 22608 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2159 | 14 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.18 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
2156 | 22609 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2130 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.19 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2157 | 22610 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2162 | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.20 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
2158 | 22611 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2132AA | 01 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.21 | Nein | Nein |  | E13 |  | 250 HLKS
2159 | 22612 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2133AA | 06 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.22 | Nein | Nein |  | E13 |  | 271 Gipserarbeiten
2160 | 22613 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2159EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.23 | Nein | Nein |  | E13 |  | 272.2 Geländer
2161 | 22614 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2159EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.24 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2162 | 22615 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2161 | 20 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.3.25 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2163 | 14136 | Montage 14.OG | 120 | 5 |  | 20 Dezember 2024 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4 | Nein | Ja | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2164 | 18982 | Decke über 14.OG | 10 | 6 | 566EE | 20 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.1 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2165 | 19994 | Demontage Notspriessung 14.OG | 0 | 6 | 2164EA+22t | 17 Februar 2025 17:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.2 | Ja | Nein |  | E14 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2166 | 19995 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2165 | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.3 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2167 | 22657 | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | 0 | 6 | 2166 | 24 Februar 2025 17:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.4 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2168 | 19996 | Kollektivschutz Netz 5 | 82 | 6 | 2164EA-4t | 13 Januar 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.5 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2169 | 19997 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2171AA-10t | 13 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.6 | Nein | Nein | 2 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2170 | 19998 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2169 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.7 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2171 | 19999 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2172AA-10t | 27 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.8 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2172 | 20000 | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | 6 | 6 | 2145 | 10 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.9 | Nein | Nein | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2173 | 21031 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2146EA+5t | 22 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.10 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 230.0 Elektro
2174 | 21054 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2173AA | 22 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.11 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
2175 | 21055 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2174EA-1t | 22 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.12 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
2176 | 20001 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2172 | 22 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.13 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2177 | 20003 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2176EA+1t | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.14 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2178 | 20004 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2177 | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.15 | Nein | Nein | 1 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2179 | 20005 | Aepli Montage Loggia | 6 | 6 | 2178 | 28 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.16 | Nein | Nein | 7 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2180 | 20006 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2179 | 06 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.17 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2181 | 20007 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2180AA | 06 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.18 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2182 | 20664 | Abdichtung Stockwerk | 0 | 6 | 2181EA+1t | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.19 | Ja | Nein | 4 | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2183 | 22616 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2187 | 04 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.20 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
2184 | 22617 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2208 | 21 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.21 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2185 | 22618 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2190 | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.22 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
2186 | 22619 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2208 | 21 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.23 | Nein | Nein |  | E14 |  | 250 HLKS
2187 | 22620 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2186EA-3t | 26 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.24 | Nein | Nein |  | E14 |  | 271 Gipserarbeiten
2188 | 22621 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2187EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.25 | Nein | Nein |  | E14 |  | 272.2 Geländer
2189 | 22622 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2187EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.26 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2190 | 22623 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2189 | 11 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.4.27 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2191 | 14152 | Montage 15.OG | 106 | 5 |  | 23 Januar 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5 | Nein | Ja | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2192 | 18991 | Decke über 15.OG | 10 | 6 | 571EE | 23 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.1 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2193 | 20009 | Demontage Notspriessung 15.OG | 0 | 6 | 2192EA+22t | 07 März 2025 17:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.2 | Ja | Nein |  | E15 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2194 | 20010 | Reinigung / Finish / Übergabe | 1 | 6 | 2193 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.3 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2195 | 20011 | Kollektivschutz Netz 6 | 74 | 6 | 2192EA-4t | 31 Januar 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.4 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2196 | 20012 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2198AA-10t | 21 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.5 | Nein | Nein | 2 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2197 | 20013 | KGC Material einbringen | 1 | 6 | 2196 | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.6 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2198 | 20014 | KGC Montage UK | 5 | 6 | 2199AA-10t | 04 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.7 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2199 | 20015 | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | 6 | 6 | 2172 | 22 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.8 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2200 | 21032 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2199 | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.9 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 230.0 Elektro
2201 | 21056 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2200AA | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.10 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
2202 | 21057 | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | 2 | 6 | 2201EA-1t | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.11 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
2203 | 20016 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2202 | 02 Mai 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.12 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2204 | 20018 | Aepli Material einbringen | 1 | 6 | 2203EA+1t | 06 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.13 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2205 | 20019 | Aepli Einmessen UK | 1 | 6 | 2204 | 07 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.14 | Nein | Nein | 1 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2206 | 20020 | Aepli Montage Loggia | 6 | 6 | 2205 | 08 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.15 | Nein | Nein | 7 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
2207 | 20021 | Aepli Finish Montage | 3 | 6 | 2206 | 16 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.16 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2208 | 20022 | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | 3 | 6 | 2207AA | 16 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.17 | Nein | Nein | 5 | E15 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
2209 | 22624 | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | 4 | 6 | 2213 | 04 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.18 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
2210 | 22625 | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | 3 | 6 | 2184 | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.19 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2211 | 22626 | KGC Verblechung der Loggias | 3 | 6 | 2216 | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.20 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
2212 | 22627 | Loggia HLKSE | 6 | 6 | 2186AA | 21 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.21 | Nein | Nein |  | E15 |  | 250 HLKS
2213 | 22628 | Loggia Deckendämmung Balkone | 6 | 6 | 2187AA | 26 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.22 | Nein | Nein |  | E15 |  | 271 Gipserarbeiten
2214 | 22629 | Loggia Geländer | 5 | 6 | 2213EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.23 | Nein | Nein |  | E15 |  | 272.2 Geländer
2215 | 22630 | Loggia Brandüberschlag | 5 | 6 | 2213EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.24 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2216 | 22631 | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | 8 | 6 | 2215 | 11 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.25 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2217 | 20665 | Abdichtung Dachrand 16 OG | 4 | 6 | 2199 | 30 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.26 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2218 | 22656 | Gebäude Dicht | 0 | 6 | 2208EE | 20 Mai 2025 17:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.5.27 | Ja | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2219 | 15624 | Montage 16.OG | 73 | 5 |  | 05 Februar 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6 | Nein | Ja | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2220 | 19024 | Decke über 16.OG | 9 | 6 | 574EE | 05 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.1 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2221 | 20756 | Demontage Notspriessung 16.OG | 0 | 6 | 2220EA+22t | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.2 | Ja | Nein |  | E16 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2222 | 21449 | Reinigung / Finish / Übergabe | 5 | 6 | 2221 | 20 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.3 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
2223 | 19020 | Kollektivschutz Netz 7 | 68 | 6 | 2220EA-4t | 12 Februar 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.4 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2224 | 20652 | Montage Aussentüren | 3 | 6 | 2226AA-9t | 13 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.5 | Nein | Nein |  | E16 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
2225 | 20112 | KGC Einmessen UK | 3 | 6 | 2227AA-10t | 21 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.6 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2226 | 20113 | KGC Material einbringen | 3 | 6 | 2225 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.7 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
2227 | 20114 | KGC Montage UK | 7 | 6 | 2228AA-10t | 04 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.8 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2228 | 20115 | KGC Montage GFB Element und Finish Montage mit Turmkran | 6 | 6 | 2199AA | 22 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.9 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2229 | 21033 | Einzug Storenkabel Elektriker | 1 | 6 | 2228 | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.10 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 230.0 Elektro
2230 | 21058 | Sichtabnahme der Etage durch BL | 1 | 6 | 2229AA | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.11 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
2231 | 21059 | Schutz der Elemente mit Correx 1.5 m hoch | 3 | 6 | 2230EA-1t | 30 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.12 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
2232 | 20116 | KGC Räumen Stockwerk | 1 | 6 | 2231 | 05 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.13 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2233 | 20117 | AEPLI Montage Stahlkonstruktion | 15 | 6 | 581AA | 25 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.14 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2234 | 20373 | AEPLI Montage Verkleidung | 20 | 6 | 2233 | 18 März 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.15 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
2235 | 20118 | Beginn Demontage Gerüst Baumeister (15-17.OG) | 6 | 6 | 582AA | 18 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.16 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2236 | 20119 | Fertigstellungsarbeiten Dachboden 16.OG / Winkel (1+2. Lage Abdichten) inkl. Abschlussarbeiten | 5 | 6 | 2232 | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.17 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2237 | 20120 | Gerüst Montage Wände 16. OG | 1 | 6 | 2236EA+1t | 14 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.18 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2238 | 20121 | Letzte Anpassungen - Fassade mit Fassadenlift l Kran | 5 | 6 | 2232 | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.19 | Nein | Nein |  | E16 |  | 211.0 Baumeister | PAH
2239 | 20122 | Extensivbegrünung Terrasse | 4 | 6 | 2237 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.6.20 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
2240 | 15721 | Montage 17.OG Dachterassse | 57 | 5 |  | 18 Februar 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.7 | Nein | Ja | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2241 | 19025 | Decke über 17.OG | 5 | 6 | 578AA | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.1 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2242 | 19029 | Demontage Notspriessung 17.OG (bei Liftschacht) | 0 | 6 | 2241EA+21t | 25 März 2025 17:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.2 | Ja | Nein |  | E17 |  | 211.0 Baumeister | PAS
2243 | 19021 | Kollektivschutz Netz 8 | 56 | 6 | 2241EA-4t | 19 Februar 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.3 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2244 | 15722 | Montage Stirzelement für Schienenanlage | 3 | 6 | 2242 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.4 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2245 | 15723 | Schienenanlage Montage inkl. Lift | 10 | 6 | 2244 | 31 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.5 | Nein | Nein |  | E17 |  | 263 Fassadenbefahranlage | PAS
2246 | 15724 | Finisharbeiten Fassade 37 -38.OG mit Gerüst l Verputz | 5 | 6 | 2245 | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.6 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2247 | 15725 | Demontage Gerüst (Veputz) | 5 | 6 | 2246 | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.7 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2248 | 15726 | Fertigstellungsarbeiten Dachrandboden 17.OG/ Isolation, Abdichtungen, Winkel inkl. extensiv Begrünung | 5 | 6 | 2247 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.8 | Nein | Nein | 100 l ende Fassa | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
2249 | 19034 | Gebäude dicht für Innenausbau 16.OG | 0 | 6 | 2248 | 06 Mai 2025 17:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.6.4.6.7.9 | Ja | Nein
2250 | 20430 | Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) | 276 | 2 |  | 15 Mai 2025 17:00 | 03 Juli 2026 17:00 | 1.7 | Nein | Ja
2251 | 20443 | PAH Liftzone | 91 | 3 |  | 20 Februar 2026 17:00 | 03 Juli 2026 17:00 | 1.7.1 | Nein | Ja
2252 | 20531 | Innen Lift 0 bereit | 0 | 4 | 614 | 15 April 2026 17:00 | 15 April 2026 17:00 | 1.7.1.1 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2253 | 20530 | Innen Lift 1 bereit | 0 | 4 | 617 | 20 Februar 2026 17:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.7.1.2 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2254 | 20529 | Innen Lift 2 bereit | 0 | 4 | 620 | 24 März 2026 17:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.7.1.3 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2255 | 20436 | Innen Lift 3 bereit | 0 | 4 | 621 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.7.1.4 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2256 | 20435 | Demontage Lift | 12 | 4 | 2253EA+10t | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.7.1.5 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2257 | 20434 | Montage Elemente 2-19 | 6 | 4 | 2256 | 25 März 2026 08:00 | 01 April 2026 17:00 | 1.7.1.6 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
2258 | 20440 | Montage Finish 2-19 OG | 2 | 4 | 2257 | 02 April 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | 1.7.1.7 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
2259 | 20441 | Montage Elemente 20-36 OG | 6 | 4 | 2257 | 02 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.7.1.8 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
2260 | 20439 | Montage Finish 20-36 OG | 2 | 4 | 2259 | 13 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.7.1.9 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
2261 | 21093 | UB für Innenausbau 2-7 OG | 3 | 4 | 2258 | 07 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.7.1.10 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
2262 | 21094 | UB für Innenausbau 8-13 OG | 3 | 4 | 2261 | 10 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.7.1.11 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
2263 | 21095 | UB für Innenausbau 14-19 OG | 3 | 4 | 2262 | 15 April 2026 08:00 | 17 April 2026 17:00 | 1.7.1.12 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
2264 | 21097 | UB für Innenausbau 20-25 OG | 3 | 4 | 2263 | 20 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.7.1.13 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
2265 | 21096 | UB für Innenausbau 26-31 OG | 3 | 4 | 2264 | 23 April 2026 08:00 | 27 April 2026 17:00 | 1.7.1.14 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
2266 | 21098 | UB für Innenausbau 32-36 OG | 3 | 4 | 2265 | 28 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | 1.7.1.15 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
2267 | 20438 | Innenausbau 2-19 OG | 22 | 4 | 2261EA+20t | 08 Mai 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | 1.7.1.16 | Nein | Nein
2268 | 20437 | Innenausbau 20-36 OG | 23 | 4 | 2266EA+20t | 02 Juni 2026 08:00 | 03 Juli 2026 17:00 | 1.7.1.17 | Nein | Nein
2269 | 20442 | Demontage Kran | 5 | 4 | 646 | 13 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.7.1.18 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
2270 | 20432 | PAS Lifitzone | 102 | 3 |  | 15 Mai 2025 17:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.7.2 | Nein | Ja
2271 | 20527 | Innen Lift 0 bereit | 0 | 4 | 633 | 16 Mai 2025 17:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.7.2.1 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2272 | 20528 | Innen Lift 1 bereit | 0 | 4 | 636 | 15 Mai 2025 17:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.7.2.2 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2273 | 20433 | Innen Lift 2 bereit | 0 | 4 | 639 | 11 August 2025 17:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.7.2.3 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2274 | 20429 | Demontage Lift | 7 | 4 | 2271EA+41t | 18 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.7.2.4 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
2275 | 21879 | Montage Elemente 02-15 OG | 6 | 4 | 2274 | 29 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.7.2.5 | Nein | Nein
2276 | 21878 | Montage Finish 2-15 OG | 6 | 4 | 2275 | 07 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.7.2.6 | Nein | Nein
2277 | 21877 | UB für Innenausbau 2-6 OG | 3 | 4 | 2276 | 18 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.7.2.7 | Nein | Nein
2278 | 21876 | UB für Innenausbau 7-11 OG | 3 | 4 | 2277 | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.7.2.8 | Nein | Nein
2279 | 21875 | UB für Innenausbau 12-15 OG | 3 | 4 | 2278 | 26 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.7.2.9 | Nein | Nein
2280 | 21883 | Innenausbau | 25 | 4 | 2277EA+13t | 09 September 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.7.2.10 | Nein | Nein
2281 | 20415 | Demontage Kran | 5 | 4 | 656 | 25 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.7.2.11 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
2282 | 16179 | Fassadenbefahranlage | 229 | 2 |  | 26 März 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.8 | Nein | Ja
2283 | 3806 | Fassadenbefahranlage PAH Hochhaus | 13 | 3 |  | 17 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.8.1 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2284 | 3801 | Vormontage Sockel | 3 | 4 | 1791AA | 17 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | 1.8.1.1 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
2285 | 3808 | Anlagenmontage, Montage Schiene | 10 | 4 | 2284 | 20 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.8.1.2 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
2286 | 3809 | IBN | 0 | 4 | 2285 | 05 März 2026 17:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.8.1.3 | Ja | Nein | 2 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
2287 | 15730 | Fassadenbefahranlage PAS Scheibe | 13 | 3 |  | 26 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.8.2 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
2288 | 15731 | Vormontage Sockel | 3 | 4 | 2244AA | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.8.2.1 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
2289 | 15732 | Anlagenmontage, Montage Schiene | 10 | 4 | 2288 | 31 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.8.2.2 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
2290 | 15733 | IBN | 0 | 4 | 2289 | 11 April 2025 17:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.8.2.3 | Ja | Nein | 2 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
2291 | 1001 | Abdichtungen bis D.ü.UG | 1114 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | 1.9 | Nein | Ja
2292 | 20653 | PAK (Turm,Arena,Scheibe) | 27 | 3 |  | 25 März 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | 1.9.1 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2293 | 20654 | Abdichtung / Gusasphalt Decke über UG | 27 | 4 |  | 25 März 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | 1.9.1.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2294 | 20658 | Meilenstein | 1114 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | 1.9.2 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2295 | 3479 | PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 1114 | 4 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | 1.9.2.1 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2296 | 8508 | PAH Prov. Abdichtung Durchdringungen/ Fugen | 2 | 5 | 506AA | 04 März 2024 08:00 | 05 März 2024 17:00 | 1.9.2.1.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2297 | 15449 | PAH Abdichtung Gebäudeanschluss EG | 5 | 5 | 2296 | 06 März 2024 08:00 | 12 März 2024 17:00 | 1.9.2.1.2 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2298 | 15476 | PAH Gerüstdemontage | 0 | 5 | 2297 | 12 März 2024 17:00 | 12 März 2024 17:00 | 1.9.2.1.3 | Ja | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2299 | 15477 | PAH Kugelstrahlen EG | 1 | 5 | 2298 | 13 März 2024 08:00 | 13 März 2024 17:00 | 1.9.2.1.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2300 | 3811 | PAH Abdichtung 2 Lagen EP 5 EG | 5 | 5 | 2299 | 14 März 2024 08:00 | 20 März 2024 17:00 | 1.9.2.1.5 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2301 | 3474 | PAA Rohbauende Decke ü. 1.UG | 7 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 12 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.6 | Nein | Ja | 0 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2302 | 3475 | PAA Prov. Abdichtung Durchdringungen/ Fugen | 2 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.6.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2303 | 15479 | PAA Abdichtung Gebäudeanschluss EG | 5 | 6 | 2302 | 06 Januar 2022 08:00 | 12 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.6.2 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2304 | 3810 | PAA Kugelstrahlen EG | 1 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.6.3 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2305 | 15450 | PAA Abdichtung 2 Lagen EP 5 EG | 5 | 6 | 2304 | 05 Januar 2022 08:00 | 11 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.6.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2306 | 8507 | PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | 13 | 5 |  | 28 März 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | 1.9.2.1.7 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2307 | 3480 | PAS Prov. Abdichtung Durchdringungen/ Fugen | 1 | 6 |  | 28 März 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | 1.9.2.1.7.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2308 | 15481 | PAS Abdichtung Gebäudeanschluss EG | 5 | 6 | 2307 | 02 April 2024 08:00 | 08 April 2024 17:00 | 1.9.2.1.7.2 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2309 | 15480 | PAS Gerüstdemontage EG | 0 | 6 | 2308 | 08 April 2024 17:00 | 08 April 2024 17:00 | 1.9.2.1.7.3 | Ja | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2310 | 15451 | PAS Kugelstrahlen EG | 2 | 6 | 2309 | 09 April 2024 08:00 | 10 April 2024 17:00 | 1.9.2.1.7.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2311 | 3812 | PAS Abdichtung 2 Lagen EP 5 EG | 5 | 6 | 2310 | 11 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | 1.9.2.1.7.5 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2312 | 3797 | PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 249 | 5 |  | 07 Juli 2025 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | 1.9.2.1.8 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2313 | 15542 | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 8.OG | 10 | 6 | 2821EA-10t | 07 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.9.2.1.8.1 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2314 | 15543 | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 8.OG | 30 | 6 | 2313 | 21 Juli 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.9.2.1.8.2 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2315 | 20637 | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 18.OG | 10 | 6 | 3184EA-10t | 18 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.9.2.1.8.3 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2316 | 20635 | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 18.OG | 20 | 6 | 2315 | 02 Dezember 2025 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.4 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2317 | 20641 | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 24.OG | 10 | 6 | 3402EA-10t | 11 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.5 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2318 | 20642 | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 24.OG | 17 | 6 | 2317 | 25 Februar 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.6 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2319 | 20643 | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 31.OG | 10 | 6 | 3656EA-10t | 01 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.7 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2320 | 20644 | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 31.OG | 10 | 6 | 2319EA-5t | 08 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.8 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2321 | 20645 | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 36.OG | 10 | 6 | 3838EA-10t | 23 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.9 | Nein | Nein | 8 | E36 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2322 | 20646 | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 36.OG | 10 | 6 | 2321EA-5t | 30 Juni 2026 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | 1.9.2.1.8.10 | Nein | Nein | 8 | E36 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2323 | 15483 | PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 746 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.9.2.1.9 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAA
2324 | 15484 | Stützen und Wände 4.OG (fertig) | 0 | 6 | 1820 | 13 Januar 2025 17:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.9.2.1.9.1 | Ja | Nein |  | E04 |  |  | PAA
2325 | 15488 | Dampfbremse 4.OG | 5 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.9.2 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2326 | 15489 | Dämmung/ Abdichten 4.OG | 20 | 6 | 2325 | 11 Januar 2022 08:00 | 07 Februar 2022 17:00 | 1.9.2.1.9.3 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2327 | 15490 | Substrat/ Kies/ Gartenplattten 4.OG | 5 | 6 | 2326 | 08 Februar 2022 08:00 | 14 Februar 2022 17:00 | 1.9.2.1.9.4 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2328 | 15546 | Trapezblech verlegt Hallendach 5.OG | 0 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | 1.9.2.1.9.5 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2329 | 15547 | Decke Zentrale fertig + Dämmung/ Abdichten 5.OG | 5 | 6 | 2328 | 04 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.9.6 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2330 | 15548 | Substrat/ Kies/ Gartenplattten 5.OG | 5 | 6 | 2329AA | 04 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | 1.9.2.1.9.7 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
2331 | 15508 | PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 377 | 5 |  | 23 April 2024 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.9.2.1.10 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
2332 | 15538 | Balkone Dämmung/ Abdichten 6.OG | 10 | 6 | 4352EA-10t | 14 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.9.2.1.10.1 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2333 | 20636 | Balkone Splitt/ Gartenplatten 6.OG | 10 | 6 | 2332 | 28 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.9.2.1.10.2 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2334 | 20638 | Balkone Dämmung/ Abdichten 09.OG | 10 | 6 | 4459EA-10t | 20 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.9.2.1.10.3 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2335 | 15539 | Balkone Splitt/ Gartenplatten 09.OG | 10 | 6 | 2332 | 28 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.9.2.1.10.4 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2336 | 20639 | Balkone Dämmung/ Abdichten 12.OG | 10 | 6 | 385EA-10t | 23 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | 1.9.2.1.10.5 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2337 | 20640 | Balkone Splitt/ Gartenplatten 12.OG | 10 | 6 | 2336 | 07 Mai 2024 08:00 | 22 Mai 2024 17:00 | 1.9.2.1.10.6 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2338 | 20647 | Balkone Dämmung/ Abdichten 15.OG | 5 | 6 | 4672EA-3t | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.9.2.1.10.7 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2339 | 20648 | Balkone Splitt/ Gartenplatten 15.OG | 5 | 6 | 2338EA-5t | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.9.2.1.10.8 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2340 | 21291 | Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) | 121 | 2 |  | 08 Oktober 2024 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2341 | 21292 | PAH (Etappe 1) | 8 | 3 |  | 08 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2342 | 21337 | Gerüstdemontage | 1 | 4 | 247 | 08 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2343 | 21341 | Wände Rampenbauwerk | 0 | 4 | 2342 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.2 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
2344 | 21344 | Elektroarbeiten | 0 | 4 | 2360 | 18 Oktober 2024 17:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.3 | Ja | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
2345 | 21293 | Voranstrich | 1 | 4 | 2342 | 09 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2346 | 21294 | Dampfbremse mit Aufbordung | 1 | 4 | 2345 | 10 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.5 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2347 | 21295 | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | 1 | 4 | 2346 | 11 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.6 | Nein | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2348 | 21296 | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | 2 | 4 | 2347 | 14 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.7 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2349 | 21297 | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | 1 | 4 | 2348 | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | 1.10.1.8 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2350 | 21731 | PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 8 | 3 |  | 01 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10.2 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2351 | 21732 | Gerüstdemontage | 1 | 4 | 1814 | 01 April 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.10.2.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2352 | 21734 | Elektroarbeiten | 1 | 4 | 2351 | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.10.2.2 | Nein | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
2353 | 21735 | Voranstrich | 1 | 4 | 2352 | 03 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.10.2.3 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2354 | 21736 | Dampfbremse mit Aufbordung | 1 | 4 | 2353 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.10.2.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2355 | 21737 | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | 1 | 4 | 2354 | 07 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.10.2.5 | Nein | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2356 | 21738 | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | 2 | 4 | 2355 | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.10.2.6 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2357 | 21739 | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | 1 | 4 | 2356 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10.2.7 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2358 | 21741 | Elementtreppe | 0 | 4 | 2357 | 10 April 2025 17:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10.2.8 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
2359 | 21303 | PAS (Etappe 1) | 12 | 3 |  | 18 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.10.3 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2360 | 21338 | Gerüstdemontage | 1 | 4 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2361 | 21342 | Wände Rampenbauwerk | 0 | 4 | 2360 | 18 Oktober 2024 17:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.2 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
2362 | 21343 | Elektroarbeiten | 0 | 4 | 2360 | 18 Oktober 2024 17:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.3 | Ja | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
2363 | 21304 | Voranstrich | 2 | 4 | 2360 | 21 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2364 | 21305 | Dampfbremse mit Aufbordung | 3 | 4 | 2363 | 23 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.5 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2365 | 21306 | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | 3 | 4 | 2364 | 28 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.6 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2366 | 21307 | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | 1 | 4 | 2365 | 31 Oktober 2024 08:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | 1.10.3.7 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2367 | 21308 | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | 2 | 4 | 2366 | 04 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.10.3.8 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2368 | 21743 | PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 8 | 3 |  | 01 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10.4 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2369 | 21744 | Gerüstdemontage | 1 | 4 | 1814 | 01 April 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.10.4.1 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2370 | 21745 | Elektroarbeiten | 1 | 4 | 2369 | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.10.4.2 | Nein | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
2371 | 21746 | Voranstrich | 1 | 4 | 2370 | 03 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.10.4.3 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2372 | 21747 | Dampfbremse mit Aufbordung | 1 | 4 | 2371 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.10.4.4 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2373 | 21748 | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | 1 | 4 | 2372 | 07 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.10.4.5 | Nein | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2374 | 21749 | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | 2 | 4 | 2373 | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.10.4.6 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2375 | 21750 | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | 1 | 4 | 2374 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10.4.7 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2376 | 21751 | Elementtreppe | 0 | 4 | 2375 | 10 April 2025 17:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.10.4.8 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
2377 | 15659 | Abdichtung / Provisorisch | 999 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.11 | Nein | Ja
2378 | 20659 | PAK prov. Abdichtungen UG | 14 | 3 |  | 11 März 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | 1.11.1 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2379 | 20660 | Decke über UG | 14 | 4 |  | 11 März 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | 1.11.1.1 | Nein | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2380 | 15593 | PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 360 | 3 |  | 29 Juli 2024 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.11.2 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2381 | 20649 | Abdichtung Stockwerk EG | 0 | 4 | 2422EA-19t | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 08:00 | 1.11.2.1 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2382 | 21413 | Abdichtung Stockwerk 2.OG | 0 | 4 | 2422EA-11t | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | 1.11.2.2 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2383 | 15594 | Abdichtung Stockwerk 5.OG | 0 | 4 | 2555AA;3901AA | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.11.2.3 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2384 | 15596 | Abdichtung Stockwerk 8.OG | 0 | 4 | 2556AA;3902AA | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.11.2.4 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2385 | 15598 | Abdichtung Stockwerk 11.OG | 0 | 4 | 2557AA | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.11.2.5 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2386 | 15600 | Abdichtung Stockwerk 14.OG | 0 | 4 | 2558;3903 | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.11.2.6 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2387 | 15602 | Abdichtung Stockwerk 17.OG | 0 | 4 | 2559;3906 | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.11.2.7 | Ja | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2388 | 15604 | Abdichtung Stockwerk 20.OG | 0 | 4 | 2560;3907 | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.11.2.8 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2389 | 15606 | Abdichtung Stockwerk 23.OG | 0 | 4 | 2561;3908 | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.11.2.9 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2390 | 15608 | Abdichtung Stockwerk 26.OG | 0 | 4 | 2562;3909 | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.11.2.10 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2391 | 20634 | Abdichtung Stockwerk 29.OG | 0 | 4 | 2563;3910 | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.11.2.11 | Ja | Nein |  | E29 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2392 | 20633 | Abdichtung Stockwerk 32.OG | 0 | 4 | 2564;3911 | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.11.2.12 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2393 | 21446 | Abdichtung Stockwerk 35.OG | 0 | 4 | 2565;3912 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.11.2.13 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
2394 | 20632 | Abdichtung Stockwerk 37.OG | 0 | 4 | 2566AA;3919AA | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.11.2.14 | Ja | Nein |  | E37 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2395 | 21366 | PAH Provisorische Abdichtung | 154 | 3 |  | 29 Juli 2024 08:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.11.3 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2396 | 21367 | Abdichtung Stockwerk EG | 0 | 4 | 2381 | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 08:00 | 1.11.3.1 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2397 | 21415 | Abdichtung Stockwerk 2.OG | 0 | 4 | 2382AA | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | 1.11.3.2 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2398 | 21368 | Abdichtung Stockwerk 5.OG | 0 | 4 | 2555AA;3901AA | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.11.3.3 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2399 | 21369 | Abdichtung Stockwerk 8.OG | 0 | 4 | 2556AA;3902AA | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.11.3.4 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2400 | 21370 | Abdichtung Stockwerk 11.OG | 0 | 4 | 2557AA | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.11.3.5 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2401 | 3709 | PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 828 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.11.4 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
2402 | 20650 | Abdichtung Stockwerk EG | 0 | 4 | 2381 | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 08:00 | 1.11.4.1 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2403 | 21414 | Abdichtung Stockwerk 2.OG | 0 | 4 | 2382AA | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | 1.11.4.2 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
2404 | 20666 | Abdichtung Stockwerk 4.OG | 0 | 4 | 1907AA | 09 Januar 2025 17:00 | 09 Januar 2025 17:00 | 1.11.4.3 | Ja | Nein |  | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
2405 | 8503 | Abdichtung Stockwerk 6.OG | 0 | 4 | 4170AA | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.11.4.4 | Ja | Nein |  | E06 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2406 | 20667 | Abdichtung Stockwerk 8.OG | 0 | 4 | 2017AA | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.11.4.5 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
2407 | 20668 | Abdichtung Stockwerk 10.OG | 0 | 4 | 2071AA | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.11.4.6 | Ja | Nein |  | E10 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
2408 | 8504 | Abdichtung Stockwerk 12.OG | 0 | 4 | 4173AA | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | 1.11.4.7 | Ja | Nein |  | E12 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2409 | 20697 | Abdichtung Stockwerk 14.OG | 0 | 4 | 2182AA | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.11.4.8 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2410 | 20698 | Abdichtung Stockwerk 15.OG | 0 | 4 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | 1.11.4.9 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2411 | 20630 | Abdichtung Stockwerk 16.OG | 0 | 4 | 4176AA | 05 Mai 2025 17:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.11.4.10 | Ja | Nein |  | E16 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
2412 | 21464 | Abdichtungen Wasseraufstösse im Turm (Anhängig wann Fassadeelemente montiert werden) | 17 | 2 |  | 14 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.12 | Nein | Ja
2413 | 21463 | Aushub | 5 | 3 | 667 | 14 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.12.1 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbauer
2414 | 21462 | Prüfung Geologe und Rückmeldung | 3 | 3 | 2413 | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.12.2 | Nein | Nein
2415 | 21466 | Massnahme | 7 | 3 | 2414 | 25 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.12.3 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbauer
2416 | 21467 | Hinterfüllung und Fertigstellung | 2 | 3 | 2415 | 06 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | 1.12.4 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbauer
2417 | 8968 | Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG | 1137 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.13 | Nein | Ja
2418 | 8969 | Ausbau UG | 583 | 3 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.1 | Nein | Ja
2419 | 20526 | Mauerwerke UG T/S/A | 43 | 4 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 12 April 2024 17:00 | 1.13.1.1 | Nein | Ja
2420 | 20525 | Mauerwerke | 43 | 5 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 12 April 2024 17:00 | 1.13.1.1.1 | Nein | Nein
2421 | 11890 | PAH Ausbauten UG | 93 | 4 |  | 20 August 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.13.1.2 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
2422 | 15068 | Wände/ Decke spritzen, streichen | 5 | 5 | 2383EA-80t;2398EA-80t | 20 August 2024 08:00 | 26 August 2024 17:00 | 1.13.1.2.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2423 | 15058 | Stahlzargen montieren | 4 | 5 | 2422 | 27 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | 1.13.1.2.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAH
2424 | 20450 | Blockrahmen montieren | 2 | 5 | 2422 | 27 August 2024 08:00 | 28 August 2024 17:00 | 1.13.1.2.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAH
2425 | 14976 | Zementüberzug Technikräume inkl. Keller | 5 | 5 | 2423EA+9t | 13 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | 1.13.1.2.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Zementüberzüge | PAH
2426 | 15052 | Montage Schichtex Wände/ Decken | 10 | 5 | 2425 | 20 September 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | 1.13.1.2.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAH
2427 | 9038 | Montage Haustechnik | 40 | 5 | 2425 | 20 September 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.13.1.2.6 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAH
2428 | 14977 | Lattenverschläge Keller UG | 10 | 5 | 2427EA+20t | 17 Dezember 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.13.1.2.7 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAH
2429 | 15059 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 5 | 2427 | 19 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.13.1.2.8 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2430 | 15057 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 5 | 2429 | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.13.1.2.9 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAH
2431 | 15060 | Rahmentüren montieren | 5 | 5 | 2429 | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | 1.13.1.2.10 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | PAH
2432 | 15061 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 5 | 2431 | 03 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | 1.13.1.2.11 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2433 | 11887 | PAA Ausbauten UG | 557 | 4 |  | 19 März 2024 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.1.3 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAA
2434 | 15070 | ESH | 557 | 5 |  | 19 März 2024 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.1.3.1 | Nein | Ja |  | U01 |  |  | PAA
2435 | 15069 | Wände/ Decke spritzen, streichen ESH | 5 | 6 |  | 06 Mai 2024 08:00 | 13 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.3.1.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
2436 | 14980 | Hartbetonbeläge Rampen l (Teil 1 bis Spriessungen- inkl. Technikraum) | 4 | 6 | 2435EA-37t | 19 März 2024 08:00 | 22 März 2024 17:00 | 1.13.1.3.1.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Hartbeton | PAA
2437 | 14983 | Montage Schichtex Wände/ Decken ESH | 10 | 6 | 2436EA+35t | 16 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.3.1.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAA
2438 | 15071 | Montage Haustechnik | 40 | 6 | 2427AA | 20 September 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.13.1.3.1.4 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAA
2439 | 8995 | Hartbetonbeläge (Nach Entfernung unterspriessung UG) | 4 | 6 | 3868 | 29 Juni 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.1.3.1.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Hartbeton | PAA
2440 | 9133 | Montage Parkanlage | 5 | 6 | 2438 | 19 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.13.1.3.1.6 | Nein | Nein |  | U01 |  | 266.0 | PAA
2441 | 9134 | IBS Parkanlage | 0 | 6 | 2440 | 25 November 2024 17:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.13.1.3.1.7 | Ja | Nein |  | U01 |  | 266.0 | PAA
2442 | 15072 | Technikräume | 113 | 5 |  | 25 April 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.13.1.3.2 | Nein | Ja |  | U01 |  |  | PAA
2443 | 15064 | Stahlzargen montieren | 4 | 6 |  | 25 April 2024 08:00 | 30 April 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
2444 | 11891 | Zementüberzug Technikräume | 4 | 6 | 2443EA+5t | 08 Mai 2024 08:00 | 14 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Zementüberzüge | PAA
2445 | 14984 | Montage Schichtex Wände/ Decken Technikräume | 5 | 6 | 2444 | 15 Mai 2024 08:00 | 22 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAA
2446 | 3846 | Montage Haustechnik | 80 | 6 | 2445 | 23 Mai 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.4 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAA
2447 | 15065 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 6 | 2446 | 17 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.5 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
2448 | 15063 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 6 | 2447 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.6 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
2449 | 15066 | Rahmentüren montieren | 5 | 6 | 2447 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.7 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | PAA
2450 | 15067 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 6 | 2449 | 01 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.8 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
2451 | 15050 | Doppelboden Elektrozentrale | 5 | 6 | 2445 | 23 Mai 2024 08:00 | 29 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.3.2.9 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.8 Doppelboden | PAA
2452 | 11886 | PAS Ausbauten UG | 166 | 4 |  | 18 April 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.13.1.4 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
2453 | 15875 | Wände/ Decke spritzen, streichen | 5 | 5 | 2311 | 18 April 2024 08:00 | 24 April 2024 17:00 | 1.13.1.4.1 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
2454 | 15876 | Stahlzargen montieren | 4 | 5 | 2453 | 25 April 2024 08:00 | 30 April 2024 17:00 | 1.13.1.4.2 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAS
2455 | 15877 | Zementüberzug Technikräume inkl. Keller | 6 | 5 | 2454 | 01 Mai 2024 08:00 | 08 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.4.3 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Zementüberzüge | PAS
2456 | 15878 | Montage Schichtex Wände/ Decken | 10 | 5 | 2455 | 10 Mai 2024 08:00 | 24 Mai 2024 17:00 | 1.13.1.4.4 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAS
2457 | 15879 | Montage Haustechnik | 30 | 5 | 2427AA | 20 September 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | 1.13.1.4.5 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAS
2458 | 15880 | Lattenverschläge Keller UG | 10 | 5 | 2457EA+20t | 03 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.13.1.4.6 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAS
2459 | 15881 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 5 | 2457 | 05 November 2024 08:00 | 11 November 2024 17:00 | 1.13.1.4.7 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
2460 | 15882 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 5 | 2459 | 12 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.13.1.4.8 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAS
2461 | 15883 | Rahmentüren montieren | 5 | 5 | 2459 | 12 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.13.1.4.9 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | PAS
2462 | 15884 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 5 | 2461 | 19 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.13.1.4.10 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
2463 | 21362 | Übergabe Technik | 1 | 5 |  | 24 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | 1.13.1.4.11 | Nein | Nein
2464 | 15657 | Ausbau Obergeschosse | 1137 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.13.2 | Nein | Ja
2465 | 11885 | PAH EG-1.OG Ausbauten | 263 | 4 |  | 06 Februar 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.1 | Nein | Ja
2466 | 15084 | Ausbau EG | 132 | 5 |  | 06 Februar 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.1.1 | Nein | Ja |  | E00 |  |  | Gewerbe
2467 | 15074 | Wände/ Decke spritzen, streichen | 5 | 6 | 2422EA+105t | 06 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.1 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2468 | 15075 | Stahlzargen montieren | 2 | 6 | 2467 | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.2 | Nein | Nein |  | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2469 | 15076 | Einbringen Unterlagsboden inkl. WD | 10 | 6 | 2468 | 17 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.3 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
2470 | 15078 | Montage Haustechnik | 30 | 6 | 2469 | 03 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.4 | Nein | Nein | 10 | E00 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
2471 | 15079 | Lattenverschläge 1.OG | 10 | 6 | 2470 | 14 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.5 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
2472 | 15081 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 6 | 2470 | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.6 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2473 | 15080 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 6 | 2472 | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.7 | Nein | Nein |  | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2474 | 15082 | Rahmentüren montieren | 5 | 6 | 2472 | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.8 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
2475 | 15083 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 6 | 2474 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.9 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2476 | 20446 | Wandverkleidungen | 10 | 6 | 2475EA+60t | 05 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.1.1.10 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAA
2477 | 4181 | PAH Restaurant EG | 126 | 5 |  | 31 März 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.1.2 | Nein | Ja |  |  |  |  | Gewerbe
2478 | 11537 | Montage Rahmentüren | 5 | 6 | 2470EA-10t | 31 März 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.1 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2479 | 11538 | Glattstrich Decken / Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 2478 | 07 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.2 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.0 Verputzarbeiten | Gewerbe
2480 | 11539 | Einbau Scherentreppe Technik-Mezzanin | 1 | 6 | 2479 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.3 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.0 Verputzarbeiten | Gewerbe
2481 | 11540 | Lieferung Leichtbauzargen | 1 | 6 | 2482AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.4 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2482 | 11541 | LBW 1-seitig beplanken | 5 | 6 | 2479 | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.5 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2483 | 11542 | Montage Zargen Türen | 2 | 6 | 2482EE | 15 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.6 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2484 | 11543 | Nasszellen - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2482EE | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.7 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2485 | 11544 | Montage Brandschutzglas | 2 | 6 | 2482 | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.8 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2486 | 11545 | Haustechnikinstallationen in LBW und Abhangdecken | 10 | 6 | 2484AA | 10 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.9 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2487 | 11546 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2486EE | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.10 | Nein | Nein |  | E00 |  | 225.4 Brandschott | Gewerbe
2488 | 11547 | Ausholzungen in LBW | 5 | 6 | 2484AA | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.11 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2489 | 11548 | Montage UK zu Schiebetüre BS_202 | 1 | 6 | 2490AA | 17 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.12 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2490 | 11550 | LBW schliessen / Abhangdecken / Sturzverkleidungen | 10 | 6 | 2488 | 17 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.13 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2491 | 11551 | Anzeichnen Stützenraster Doppelboden | 1 | 6 | 2490 | 05 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.14 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
2492 | 11552 | Haustechnikinstallationen, Bodenabläufe- und Wannen in Doppelboden | 5 | 6 | 2491 | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.15 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
2493 | 11553 | Montage Verbunddoppelboden inkl. Brandabschottungen | 10 | 6 | 2492 | 13 Mai 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.16 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.7 Doppel Bodenbeläge | Gewerbe
2494 | 11549 | Montage Zellen Kühlraum / Tiefkühlraum inkl. Epoxy | 8 | 6 | 2493 | 27 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.17 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250.0 HLKS | Gewerbe
2495 | 11554 | Isolieren Unterlagsboden (nur Restaurant) | 2 | 6 | 2493 | 27 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.18 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
2496 | 20403 | Einbringen Bodenheizung (nur Restaurant) | 2 | 6 | 2495 | 30 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.19 | Nein | Nein |  | E00 |  | 243 Heizung | Gewerbe
2497 | 11555 | Einbringen Unterlagsboden (nur Restaurant) | 1 | 6 | 2496 | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.20 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
2498 | 11556 | Austrocknung Unterlagsboden (nur Restaurant) | 28 | 6 | 2497 | 04 Juni 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.21 | Nein | Nein
2499 | 11557 | Montage Schiebetüren Teil 1 / BS_202, BS_203, BS_501 | 2 | 6 | 2498AA | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.22 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2500 | 11558 | LBW Vorsatzschalen bei Schiebetüren | 2 | 6 | 2499 | 06 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.23 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2501 | 11559 | Spachtel- und Abriebarbeiten LBW | 6 | 6 | 2500 | 11 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.24 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2502 | 11560 | Gastroküche Plattenarbeiten Wände | 5 | 6 | 2507AE | 16 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 08:00 | 1.13.2.1.2.25 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.6 Plattenarbeiten | Gewerbe
2503 | 11561 | Montage Unterkonstruktion Gläsergestell Bar | 2 | 6 | 2501EE | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.26 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
2504 | 11562 | Nasszelle - Vorwandelement ausflocken | 2 | 6 | 2501 | 20 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.27 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2505 | 11563 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2501 | 20 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.28 | Nein | Nein |  | E00 |  | 215.0 Fasssadenbau | Gewerbe
2506 | 11564 | Malerarbeiten Wände / Decken inkl. Natursteinfurniere | 5 | 6 | 2501 | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.29 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
2507 | 11565 | Nasszelle - Plattenarbeiten inkl. Abdichtungen | 5 | 6 | 2504 | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.30 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.6 Plattenarbeiten | Gewerbe
2508 | 11566 | Gastroküche Montage Lüftungsdecke | 5 | 6 | 2502 | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.31 | Nein | Nein |  | E00 |  | 244.0 HLKS | Gewerbe
2509 | 11567 | Montage Schiebetüren Teil 2 / BS_302, BS_303, BS_304 | 2 | 6 | 2506 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.32 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2510 | 11568 | Malerarbeiten Stahlzargen und Lifttüren | 2 | 6 | 2506 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.33 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2511 | 11569 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2506 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.34 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273 Schreinerarbeiten | Gewerbe
2512 | 11570 | Montage Schlitzauslässe Lüftung Bar Lounge | 3 | 6 | 2511AA | 27 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.35 | Nein | Nein |  | E00 |  | 244.0 HLKS | Gewerbe
2513 | 11571 | Montage Trennwände Toilette | 2 | 6 | 2507 | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.36 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273 Schreinerarbeiten | Gewerbe
2514 | 11572 | Gastroküche Epoxy Bodenbelag | 5 | 6 | 2508 | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.37 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.7 Doppelboden Bodenbeläge | Gewerbe
2515 | 11573 | Montage Baffeldecke Bar Lounge | 5 | 6 | 2512 | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.38 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
2516 | 11574 | Montage Metallrasterdecke Boardroom 20P | 3 | 6 | 2515AA | 02 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.39 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
2517 | 11575 | Gastroküche Montage Apparate | 10 | 6 | 2514 | 08 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.40 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
2518 | 11576 | Gastroküche Montage Brandlöschanlage | 2 | 6 | 2517EE | 18 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.41 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
2519 | 11577 | Montage Garderobe / Sitzecke / Weinregal / Verkleidungen | 5 | 6 | 2515 | 09 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.42 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
2520 | 11683 | Bar / Theke Montage Verkleidungen | 5 | 6 | 2515 | 09 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.43 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
2521 | 11684 | Bar / Theke Montage Apparate | 5 | 6 | 2520 | 16 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.44 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
2522 | 11685 | Bar / Theke Finisharbeiten Sanitär / Elektro | 1 | 6 | 2521 | 23 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.45 | Nein | Nein |  | E00 |  | 287 Baureinigung | Gewerbe
2523 | 11578 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2498;2521 | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.46 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.7 Bodenbeläge | Gewerbe
2524 | 11579 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2523 | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.47 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250.0 HLKS | Gewerbe
2525 | 11580 | Lüftung Apparatemontage | 5 | 6 | 2524AA | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.48 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250.0 HLKS | Gewerbe
2526 | 11581 | Elektro Apparatemontage / Leuchtenmontage / Aufputzinstallationen | 5 | 6 | 2525AA | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.49 | Nein | Nein |  | E00 |  | 232 Gfeller | Gewerbe
2527 | 11582 | Montage Glasgeländer | 2 | 6 | 2523 | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.50 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
2528 | 11583 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2527AA | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.51 | Nein | Nein |  | E00 |  | 275.0 Schliessanlage | Gewerbe
2529 | 11584 | Montage Fussablage Bar / Spiegel / Regale | 1 | 6 | 2528AA | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.52 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
2530 | 11585 | Einhängen Türen | 1 | 6 | 2529AA | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.53 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2531 | 11586 | Einbringen Anhydrit | 3 | 6 | 2525 | 07 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.54 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
2532 | 11587 | Austrocknung Anhydrit | 30 | 6 | 2531 | 12 August 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.55 | Nein | Nein |  |  |  |  | Gewerbe
2533 | 11588 | Schleifen Anhydrit | 2 | 6 | 2532 | 24 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.56 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
2534 | 11687 | Kittfugen | 2 | 6 | 2533 | 26 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.57 | Nein | Nein |  | E00 |  | 225.1 Kittfugen | Gewerbe
2535 | 11589 | Endreinigung | 2 | 6 | 2534 | 30 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.1.2.58 | Nein | Nein |  | E00 |  | 287 Baureinigung | Gewerbe
2536 | 15085 | Ausbau 1.OG | 72 | 5 |  | 13 Februar 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.3 | Nein | Ja |  | E01
2537 | 15086 | Wände/ Decke spritzen, streichen | 5 | 6 | 2467 | 13 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.1 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2538 | 15087 | Stahlzargen montieren | 2 | 6 | 2537 | 20 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.2 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2539 | 15088 | Einbringen Überzug inkl. WD | 10 | 6 | 2538 | 24 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.3 | Nein | Nein |  | E01 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
2540 | 15090 | Montage Haustechnik | 30 | 6 | 2539 | 10 März 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.4 | Nein | Nein | 10 | E01 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
2541 | 15091 | Lattenverschläge 1.OG | 10 | 6 | 2540 | 23 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.5 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
2542 | 15093 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 6 | 2541 | 07 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.6 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2543 | 15092 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 6 | 2542 | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.7 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
2544 | 15094 | Rahmentüren montieren | 5 | 6 | 2542 | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.8 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
2545 | 15705 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 6 | 2544 | 21 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.1.3.9 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
2546 | 20625 | Paketbox | 2 | 5 |  | 27 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | 1.13.2.1.4 | Nein | Ja
2547 | 20626 | Paketbox Beginn & Fertigstellung | 2 | 6 |  | 27 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | 1.13.2.1.4.1 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 Metallbauarbeiten
2548 | 21406 | Briefkasten und Veloparking | 4 | 5 |  | 02 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.1.5 | Nein | Ja
2549 | 21405 | Briefkasten und Veloparking | 4 | 6 | 2547EA-1t | 02 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.1.5.1 | Nein | Nein
2550 | 4190 | PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 469.63 | 4 |  | 09 September 2024 11:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.13.2.2 | Nein | Ja
2551 | 22784 | Montage Geländer | 84 | 5 |  | 23 Oktober 2025 08:00 | 03 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.1 | Nein | Ja
2552 | 22785 | UG-14.0G | 19 | 6 | 2784EA+40t | 23 Oktober 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
2553 | 22789 | 15-37.OG | 25 | 6 | 2552EA+40t | 28 Januar 2026 08:00 | 03 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
2554 | 20361 | Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 266 | 5 |  | 11 Dezember 2024 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.2 | Nein | Ja |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2555 | 20360 | Abdichtung Stockwerk 5.OG | 0 | 6 | 868 | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.2.2.1 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2556 | 20359 | Abdichtung Stockwerk 8.OG | 0 | 6 | 955 | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.2 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2557 | 20608 | Abdichtung Stockwerk 11.OG | 0 | 6 | 1041 | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.3 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2558 | 21419 | Abdichtung Stockwerk 14.OG | 0 | 6 | 1128 | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.4 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2559 | 21420 | Abdichtung Stockwerk 17.OG | 0 | 6 | 1215 | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.5 | Ja | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2560 | 21421 | Abdichtung Stockwerk 20.OG | 0 | 6 | 1302 | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.6 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2561 | 21422 | Abdichtung Stockwerk 23.OG | 0 | 6 | 1388 | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.7 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2562 | 21423 | Abdichtung Stockwerk 26.OG | 0 | 6 | 1475 | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.8 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2563 | 21424 | Abdichtung Stockwerk 29.OG | 0 | 6 | 1561 | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.9 | Ja | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2564 | 21425 | Abdichtung Stockwerk 32.OG | 0 | 6 | 1648 | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.2.10 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2565 | 21426 | Abdichtung Stockwerk 35.OG | 0 | 6 | 1734 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.2.11 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2566 | 20614 | Abdichtung Stockwerk 37.OG | 0 | 6 | 1780 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.2.12 | Ja | Nein |  | E37 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
2567 | 7511 | Wohnungen 2.OG | 112 | 5 |  | 16 Januar 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.3 | Nein | Ja
2568 | 21447 | Abdichtung 8. OG | 0 | 6 | 2556 | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.1 | Ja | Nein
2569 | 16294 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 2568AA-15t | 16 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.2 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2570 | 16295 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2569 | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.3 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2571 | 16296 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2570 | 24 Januar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.4 | Nein | Nein | 10 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2572 | 16297 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2571EE | 07 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.5 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2573 | 16298 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2571EE | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.6 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
2574 | 16301 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2573AA | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.7 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
2575 | 16299 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2573AA | 04 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.8 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2576 | 16300 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2575EE | 14 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.9 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
2577 | 16302 | LBW stellen / isolieren | 9 | 6 | 2574 | 11 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.10 | Nein | Nein | 10 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
2578 | 18714 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2577AA | 11 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
2579 | 16303 | Montage Rahmen Eingangstüren | 2 | 6 | 2577EE | 20 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.12 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2580 | 16304 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2579 | 24 Februar 2025 08:00 | 25 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.13 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2581 | 16306 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 2580 | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.14 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2582 | 16307 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2581 | 28 Februar 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.15 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2583 | 16308 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2582AA+10t | 14 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.16 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2584 | 16309 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2583 | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.17 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
2585 | 16310 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2584AA | 24 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.18 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2586 | 22794 | Splinker | 18 | 6 | 2585EA-1t | 28 März 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.19 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
2587 | 16311 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2585 | 31 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.20 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2588 | 16312 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2587 | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.21 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2589 | 16315 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2582EA-8t | 01 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.22 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2590 | 16316 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2581EA+3t | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.23 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2591 | 16317 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2582EA-4t | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.24 | Nein | Nein | 3 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2592 | 16318 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2591 | 09 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.25 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
2593 | 16321 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2592EE | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.26 | Nein | Nein | 6 | E02 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
2594 | 16322 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2593EE | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.27 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2595 | 16323 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2594EE+1t | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.28 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
2596 | 16324 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2595EE | 17 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.29 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2597 | 16325 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2596EE | 23 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.30 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2598 | 16326 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2597EE-1t | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.31 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
2599 | 16327 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2598EE-1t | 23 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.32 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2600 | 16320 | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | 2 | 6 | 2601AA-2t | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.33 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 258 Movement | PAH
2601 | 22718 | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | 4 | 6 | 2602AA-3t | 10 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.34 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 258 Movement
2602 | 22722 | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | 8 | 6 | 2638AA-8t | 13 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.35 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 258 Movement
2603 | 16328 | Endreinigung | 3 | 6 | 2602EA-1t | 25 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.3.36 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2604 | 12867 | Wohnungen 3.OG | 110 | 5 |  | 30 Januar 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.4 | Nein | Ja
2605 | 16329 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2569AA+10t | 30 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.1 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2606 | 16330 | Weissputz Decke | 4 | 6 | 2605 | 03 Februar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.2 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2607 | 16331 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2606 | 07 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.3 | Nein | Nein | 10 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2608 | 16332 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2607EE | 21 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.4 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2609 | 16333 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2607EE | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.5 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
2610 | 16336 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2609AA | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.6 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
2611 | 16334 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2609AA | 18 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.7 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2612 | 16335 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2611EE | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.8 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
2613 | 16337 | LBW stellen / isolieren | 9 | 6 | 2610 | 25 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.9 | Nein | Nein | 10 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
2614 | 18715 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2613AA | 25 Februar 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
2615 | 16338 | Montage Rahmen Eingangstüren | 2 | 6 | 2613EE | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.11 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2616 | 16339 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2615 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.12 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2617 | 16340 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 2616 | 12 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.13 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2618 | 16341 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2617 | 14 März 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.14 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2619 | 16342 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2618AA+10t | 28 März 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.15 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2620 | 16343 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2619 | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.16 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
2621 | 16344 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2620AA | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.17 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2622 | 22795 | Splinker | 18 | 6 | 2621EA-1t | 11 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.18 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
2623 | 16345 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2621 | 14 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.19 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2624 | 16346 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2623 | 16 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.20 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2625 | 16349 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2618EA-8t | 15 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.21 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2626 | 16350 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2617EA+3t | 19 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.22 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2627 | 16351 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2618EA-4t | 23 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.23 | Nein | Nein | 3 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2628 | 16352 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2627 | 25 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.24 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
2629 | 16355 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2628EE | 02 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.25 | Nein | Nein | 6 | E03 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
2630 | 16356 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2629EE | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.26 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2631 | 16357 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2630EE+1t | 09 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.27 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
2632 | 16358 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2631EE | 05 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.28 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2633 | 16359 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2632EE | 07 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.29 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2634 | 16360 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2633EE-1t | 02 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.30 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
2635 | 16361 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2634EE-1t | 07 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.31 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2636 | 22723 | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | 2 | 6 | 2637AA-2t | 12 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.32 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 258 Movement | PAH
2637 | 22724 | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | 4 | 6 | 2601 | 16 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.33 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 258 Movement
2638 | 22725 | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | 8 | 6 | 2674AA-8t | 26 Juni 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.34 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 258 Movement
2639 | 16362 | Endreinigung | 3 | 6 | 2638EA-1t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.4.35 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2640 | 12826 | Wohnungen 4.OG | 108 | 5 |  | 13 Februar 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.5 | Nein | Ja
2641 | 16363 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2605AA+10t | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.1 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2642 | 16364 | Weissputz Decke | 4 | 6 | 2641 | 17 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.2 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2643 | 16365 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2642 | 21 Februar 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.3 | Nein | Nein | 10 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2644 | 16366 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2643EE | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.4 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2645 | 16367 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2643EE | 04 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.5 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
2646 | 16370 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2645AA | 04 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.6 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
2647 | 16368 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2645AA | 04 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.7 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2648 | 16369 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2647EE | 14 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.8 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
2649 | 16371 | LBW stellen / isolieren | 9 | 6 | 2646 | 11 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.9 | Nein | Nein | 10 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
2650 | 18716 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2649AA | 11 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
2651 | 16372 | Montage Rahmen Eingangstüren | 2 | 6 | 2649EE | 20 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.11 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2652 | 16373 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2651 | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.12 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2653 | 16374 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 2652 | 26 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.13 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2654 | 16375 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2653 | 28 März 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.14 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2655 | 16376 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2654AA+10t | 11 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.15 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2656 | 16377 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2655 | 23 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.16 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
2657 | 16378 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2656AA | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.17 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2658 | 22796 | Splinker | 18 | 6 | 2621EA-1t | 11 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.18 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
2659 | 16379 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2657 | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.19 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2660 | 16380 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2659 | 02 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.20 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2661 | 16383 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2654EA-8t | 01 Mai 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.21 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2662 | 16384 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2653EA+3t | 02 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.22 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2663 | 16385 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2654EA-4t | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.23 | Nein | Nein | 3 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2664 | 16386 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2663 | 09 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.24 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
2665 | 16389 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2664EE | 16 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.25 | Nein | Nein | 6 | E04 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
2666 | 16390 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2665EE | 22 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.26 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2667 | 16391 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2666EE+1t | 23 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.27 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
2668 | 16392 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2667EE | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.28 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2669 | 16393 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2668EE | 21 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.29 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2670 | 16394 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2669EE-1t | 16 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.30 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
2671 | 16395 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2670EE-1t | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.31 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2672 | 22726 | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | 2 | 6 | 2673AA-2t | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.32 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 258 Movement | PAH
2673 | 22727 | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | 4 | 6 | 2637 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.33 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 258 Movement
2674 | 22728 | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | 8 | 6 | 2711AA-8t | 08 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.34 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 258 Movement
2675 | 16396 | Endreinigung | 3 | 6 | 2674EA-1t | 17 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.5.35 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2676 | 12785 | Wohnungen 5.OG | 106 | 5 |  | 27 Februar 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.6 | Nein | Ja
2677 | 21436 | Abdichtung 11. OG | 0 | 6 | 2557 | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.1 | Ja | Nein
2678 | 16397 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2641AA+10t | 27 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.2 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2679 | 16398 | Weissputz Decke | 4 | 6 | 2678 | 03 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.3 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2680 | 16399 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2679 | 07 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.4 | Nein | Nein | 10 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2681 | 16400 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2680EE | 21 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.5 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2682 | 16401 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2680EE | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.6 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
2683 | 16404 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2682AA | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.7 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
2684 | 16402 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2682AA | 18 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.8 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2685 | 16403 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2684EE | 28 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.9 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
2686 | 16405 | LBW stellen / isolieren | 9 | 6 | 2683 | 25 März 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.10 | Nein | Nein | 10 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
2687 | 18717 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2686AA | 25 März 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
2688 | 16406 | Montage Rahmen Eingangstüren | 2 | 6 | 2686EE | 03 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.12 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2689 | 16407 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2688 | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.13 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2690 | 16408 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 2689 | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.14 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2691 | 16409 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2690 | 11 April 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.15 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2692 | 16410 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2691AA+10t | 29 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.16 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2693 | 16411 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2692 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.17 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
2694 | 16412 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2693AA | 07 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.18 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2695 | 22797 | Splinker | 18 | 6 | 2694EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.19 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
2696 | 16413 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2694 | 14 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.20 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2697 | 16414 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2696 | 16 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.21 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2698 | 16417 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2691EA-8t | 15 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.22 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2699 | 16418 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2690EA+3t | 16 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.23 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2700 | 16419 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2691EA-4t | 21 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.24 | Nein | Nein | 3 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2701 | 16420 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2700 | 23 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.25 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
2702 | 16423 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2701EE | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.26 | Nein | Nein | 6 | E05 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
2703 | 16424 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2702EE | 06 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.27 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2704 | 16425 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2703EE+1t | 10 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.28 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
2705 | 16426 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2704EE | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.29 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2706 | 16427 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2705EE | 05 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.30 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2707 | 16428 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2706EE-1t | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.31 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
2708 | 16429 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2707EE-1t | 05 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.32 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2709 | 22729 | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | 2 | 6 | 2710AA-2t | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.33 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 258 Movement | PAH
2710 | 22730 | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | 4 | 6 | 2673 | 27 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.34 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 258 Movement
2711 | 22731 | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | 8 | 6 | 2747AA-8t | 18 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.35 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 258 Movement
2712 | 16430 | Endreinigung | 3 | 6 | 2711EA-1t | 29 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.6.36 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2713 | 12703 | Wohnungen 6.OG | 104 | 5 |  | 13 März 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.7 | Nein | Ja
2714 | 16431 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2678AA+10t | 13 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.1 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2715 | 16432 | Weissputz Decke | 4 | 6 | 2714 | 17 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.2 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2716 | 16433 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2715 | 21 März 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.3 | Nein | Nein | 10 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2717 | 16434 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2716EE | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.4 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2718 | 16435 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2716EE | 01 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.5 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
2719 | 16438 | Ausholzung LBW | 8 | 6 | 2718AA | 01 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.6 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
2720 | 16436 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2718AA | 01 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.7 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2721 | 16437 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2720EE | 11 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.8 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
2722 | 16439 | LBW stellen / isolieren | 9 | 6 | 2719 | 11 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.9 | Nein | Nein | 10 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
2723 | 18718 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2722AA | 11 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.10 | Nein | Nein | 10 | E06 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
2724 | 16440 | Montage Rahmen Eingangstüren | 2 | 6 | 2722EE | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.11 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2725 | 16441 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2724 | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.12 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2726 | 16442 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 2725 | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.13 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2727 | 16443 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2726 | 02 Mai 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.14 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2728 | 16444 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2727AA+10t | 16 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.15 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2729 | 16445 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2728 | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.16 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
2730 | 16446 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2729AA | 26 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.17 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2731 | 22798 | Splinker | 18 | 6 | 2730EA-1t | 02 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.18 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
2732 | 16447 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2730 | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.19 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2733 | 16448 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2732 | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.20 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2734 | 16451 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2727EA-8t | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.21 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2735 | 16452 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2726EA+3t | 07 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.22 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2736 | 16453 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2727EA-4t | 11 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.23 | Nein | Nein | 3 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 1
2737 | 16454 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2736 | 13 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.24 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
2738 | 16457 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2737EE | 23 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.25 | Nein | Nein | 6 | E06 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
2739 | 16458 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2738EE | 27 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.26 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2740 | 16459 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2739EE+1t | 30 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.27 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
2741 | 16460 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2740EE | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.28 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2742 | 16461 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2741EE | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.29 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2743 | 16462 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2742EE-1t | 23 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.30 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
2744 | 16463 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2743EE-1t | 26 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.31 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2745 | 22732 | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | 2 | 6 | 2746AA-2t | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.32 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 258 Movement | PAH
2746 | 22733 | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | 4 | 6 | 2710 | 03 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.33 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 258 Movement
2747 | 22734 | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | 8 | 6 | 2783AA-8t | 30 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.34 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 258 Movement
2748 | 16464 | Endreinigung | 3 | 6 | 2747EA-1t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.7.35 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2749 | 12662 | Wohnungen 7.OG | 70 | 5 |  | 27 März 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8 | Nein | Ja
2750 | 16465 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2714AA+10t | 27 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.1 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2751 | 16466 | Weissputz Decke | 4 | 6 | 2750 | 31 März 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.2 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2752 | 16467 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2751 | 04 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.3 | Nein | Nein | 10 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2753 | 16468 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2752EE | 22 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.4 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2754 | 16469 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2752EE | 15 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.5 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2755 | 16472 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2754AA | 15 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.6 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
2756 | 16470 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2754AA | 15 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.7 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
2757 | 16471 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2756EE | 29 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.8 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
2758 | 16473 | LBW stellen / isolieren | 9 | 6 | 2755 | 24 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.9 | Nein | Nein | 10 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2759 | 18719 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2758AA | 24 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.10 | Nein | Nein | 10 | E07 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
2760 | 16474 | Montage Rahmen Eingangstüren | 2 | 6 | 2758EE | 05 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.11 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
2761 | 16475 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2760 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.12 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2762 | 16476 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 2761 | 09 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.13 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2763 | 16477 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2762 | 13 Mai 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.14 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2764 | 16478 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2763AA+10t | 27 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.15 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2765 | 16479 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2764 | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.16 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
2766 | 16480 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2765AA | 05 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.17 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2767 | 22799 | Splinker | 18 | 6 | 2766EA-1t | 12 Juni 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.18 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
2768 | 16481 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2766 | 13 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.19 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2769 | 16482 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2768 | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.20 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2770 | 16485 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2763EA-8t | 16 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.21 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2771 | 16486 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2762EA+3t | 16 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.22 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2772 | 16487 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2763EA-4t | 23 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.23 | Nein | Nein | 3 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2773 | 16488 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2772 | 25 Juni 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.24 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2774 | 16491 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2773EE | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.25 | Nein | Nein | 6 | E07 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
2775 | 16492 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2774EE | 08 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.26 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
2776 | 16493 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2775EE+1t | 09 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.27 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
2777 | 16494 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2776EE | 03 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.28 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2778 | 16495 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2777EE | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.29 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2779 | 16496 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2778EE-1t | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.30 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
2780 | 16497 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2779EE-1t | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.31 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2781 | 22735 | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | 2 | 6 | 2782AA-2t | 08 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.32 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 258 Movement | PAH
2782 | 22736 | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | 4 | 6 | 2746EA+1t | 10 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.33 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 258 Movement
2783 | 22737 | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | 8 | 6 | 2774EA+23t | 12 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.34 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 258 Movement
2784 | 16498 | Endreinigung | 3 | 6 | 2783EA-1t | 22 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.8.35 | Nein | Nein | 5 | E07 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2785 | 12621 | Wohnungen 8.OG | 67 | 5 |  | 10 April 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9 | Nein | Ja
2786 | 22192 | Abdichtung 14, OG | 0 | 6 | 1128 | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.1 | Ja | Nein
2787 | 16499 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2750AA+10t | 10 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.2 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2788 | 16500 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2787 | 14 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.3 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2789 | 16501 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2788 | 17 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.4 | Nein | Nein | 10 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2790 | 16502 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2789EE | 05 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.5 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2791 | 16503 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2789EE | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.6 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 52
2792 | 16506 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2791AA | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.7 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2793 | 16504 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2791AA | 30 April 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.8 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
2794 | 16505 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2793EE | 12 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.9 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 10
2795 | 16507 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 2792 | 07 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.10 | Nein | Nein | 10 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2796 | 18720 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2795AA | 07 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
2797 | 16508 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2795EE | 16 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.12 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 58
2798 | 16509 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2797 | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.13 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 3
2799 | 16510 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 2798 | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.14 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2800 | 16511 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2799 | 22 Mai 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.15 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2801 | 16512 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2800AA+10t | 06 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.16 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2802 | 16513 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2801 | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.17 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
2803 | 16514 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2802AA | 17 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.18 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 2
2804 | 16515 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2803 | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.19 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2805 | 16516 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2804 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.20 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2806 | 16517 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 2799EA+5t | 30 Mai 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.21 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 1
2807 | 16518 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 2799EA+5t | 30 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.22 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
2808 | 16519 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2800EA-8t | 26 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.23 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2809 | 16520 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2799EA+3t | 27 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.24 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2810 | 16521 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2800EA-4t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.25 | Nein | Nein | 3 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2811 | 16522 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2810 | 04 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.26 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2812 | 16523 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 2806EA+15t | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.27 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
2813 | 16525 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2811EE | 11 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.28 | Nein | Nein | 6 | E08 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 8
2814 | 16526 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2813EE | 17 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.29 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2815 | 16527 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2814EE+1t | 18 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.30 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 24
2816 | 16528 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2815EE | 14 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.31 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 2
2817 | 16529 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2816EE | 16 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.32 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2818 | 16530 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2817EE-1t | 11 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.33 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
2819 | 16531 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2818EE-1t | 16 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.34 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2820 | 16524 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 2814EA-1t | 17 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.35 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
2821 | 16532 | Endreinigung | 3 | 6 | 2818EA-2t | 16 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.9.36 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2822 | 12539 | Wohnungen 9.OG | 67 | 5 |  | 28 April 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.10 | Nein | Ja
2823 | 16533 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2787AA+10t | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.1 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2824 | 16534 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2823 | 30 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.2 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2825 | 16535 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2824 | 05 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.3 | Nein | Nein | 10 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2826 | 16536 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2825EE | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.4 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2827 | 16537 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2825EE | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.5 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2828 | 16540 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2827AA | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.6 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
2829 | 16538 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2827AA | 14 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.7 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
2830 | 16539 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2829EE | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.8 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
2831 | 16541 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 2828 | 21 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.9 | Nein | Nein | 10 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2832 | 18721 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2831AA | 21 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
2833 | 16542 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2831EE | 02 Juni 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.11 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
2834 | 16543 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2833 | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.12 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2835 | 16544 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 2834 | 05 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.13 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2836 | 16545 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2835 | 06 Juni 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.14 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2837 | 16546 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2836AA+10t | 24 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.15 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2838 | 16547 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2837 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.16 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
2839 | 16548 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2838AA | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.17 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2840 | 16549 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2839 | 09 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.18 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2841 | 16550 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2840 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.19 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2842 | 16551 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 2835EA+5t | 16 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.20 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
2843 | 16552 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 2835EA+5t | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.21 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2844 | 16553 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2836EA-8t | 10 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.22 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2845 | 16554 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2835EA+3t | 12 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.23 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2846 | 16555 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2836EA-4t | 16 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.24 | Nein | Nein | 3 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2847 | 16556 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2846 | 18 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.25 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2848 | 16557 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 2842EA+15t | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.26 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
2849 | 16559 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2847EE | 25 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.27 | Nein | Nein | 6 | E09 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
2850 | 16560 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2849EE | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.28 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
2851 | 16561 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2850EE+1t | 04 August 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.29 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
2852 | 16562 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2851EE | 28 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.30 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2853 | 16563 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2852EE | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.31 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2854 | 16564 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2853EE-1t | 25 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.32 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
2855 | 16565 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2854EE-1t | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.33 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2856 | 16558 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 2850EA-1t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.34 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
2857 | 16566 | Endreinigung | 3 | 6 | 2854EA-2t | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.10.35 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2858 | 12497 | Wohnungen 10.OG | 67 | 5 |  | 12 Mai 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11 | Nein | Ja
2859 | 16567 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2823AA+10t | 12 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.1 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2860 | 16568 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2859 | 14 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.2 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2861 | 16569 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2860 | 19 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.3 | Nein | Nein | 10 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2862 | 16570 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2861EE | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.4 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2863 | 16571 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2861EE | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.5 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2864 | 16574 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2863AA | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.6 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
2865 | 16572 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2863AA | 28 Mai 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.7 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
2866 | 16573 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2865EE | 11 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.8 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
2867 | 16575 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 2864 | 05 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.9 | Nein | Nein | 10 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2868 | 18722 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2867AA | 05 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
2869 | 16576 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2867EE | 17 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.11 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
2870 | 16577 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2869 | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.12 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2871 | 16578 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 2870 | 23 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.13 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2872 | 16579 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2871 | 24 Juni 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.14 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2873 | 16580 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2872AA+10t | 08 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.15 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2874 | 16581 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2873 | 16 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.16 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
2875 | 16582 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2874AA | 16 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.17 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2876 | 16583 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2875 | 23 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.18 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2877 | 16584 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2876 | 25 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.19 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2878 | 16585 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 2871EA+5t | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.20 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
2879 | 16586 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 2871EA+5t | 01 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.21 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2880 | 16587 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2872EA-8t | 24 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.22 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2881 | 16588 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2871EA+3t | 27 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.23 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2882 | 16589 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2872EA-4t | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.24 | Nein | Nein | 3 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2883 | 16590 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2882 | 04 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.25 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2884 | 16591 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 2878EA+15t | 29 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.26 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
2885 | 16593 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2883EE | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.27 | Nein | Nein | 6 | E10 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
2886 | 16594 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2885EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.28 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
2887 | 16595 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2886EE+1t | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.29 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
2888 | 16596 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2887EE | 12 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.30 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2889 | 16597 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2888EE | 14 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.31 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2890 | 16598 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2889EE-1t | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.32 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
2891 | 16599 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2890EE-1t | 14 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.33 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2892 | 16592 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 2886EA-1t | 18 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.34 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
2893 | 16600 | Endreinigung | 3 | 6 | 2890EA-2t | 14 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.11.35 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2894 | 7556 | Wohnungen 11.OG | 67 | 5 |  | 26 Mai 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12 | Nein | Ja
2895 | 21438 | Abdichtung 17. OG | 0 | 6 | 2559;3906 | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.1 | Ja | Nein
2896 | 16601 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2859AA+10t | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.2 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2897 | 16602 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2896 | 28 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.3 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2898 | 16603 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2897 | 03 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.4 | Nein | Nein | 10 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2899 | 16604 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2898EE | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.5 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2900 | 16605 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2898EE | 13 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.6 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2901 | 16608 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2900AA | 13 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.7 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
2902 | 16606 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2900AA | 13 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.8 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
2903 | 16607 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2902EE | 26 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.9 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
2904 | 16609 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 2901 | 23 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.10 | Nein | Nein | 10 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2905 | 18723 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2904AA | 23 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250 HLKS | PAA |  | 58
2906 | 16610 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2904EE | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.12 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
2907 | 16611 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2906 | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.13 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2908 | 16612 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 2907 | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.14 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2909 | 16613 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2908 | 08 Juli 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.15 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2910 | 16614 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2909AA+10t | 22 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.16 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2911 | 16615 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2910 | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.17 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
2912 | 16616 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2911AA | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.18 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2913 | 16617 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2912 | 07 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.19 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2914 | 16618 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2913 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.20 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2915 | 16619 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 2908EA+5t | 15 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.21 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
2916 | 16620 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 2908EA+5t | 15 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.22 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2917 | 16621 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2909EA-8t | 08 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.23 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2918 | 16622 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2908EA+3t | 11 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.24 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2919 | 16623 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2909EA-4t | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.25 | Nein | Nein | 3 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2920 | 16624 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2919 | 19 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.26 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2921 | 16625 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 2915EA+15t | 13 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.27 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
2922 | 16627 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2920EE | 26 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.28 | Nein | Nein | 6 | E11 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
2923 | 16628 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2922EE | 01 September 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.29 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
2924 | 16629 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2923EE+1t | 02 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.30 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
2925 | 16630 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2924EE | 27 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.31 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2926 | 16631 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2925EE | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.32 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2927 | 16632 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2926EE-1t | 26 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.33 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
2928 | 16633 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2927EE-1t | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.34 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2929 | 16626 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 2923EA-1t | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.35 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
2930 | 16634 | Endreinigung | 3 | 6 | 2927EA-2t | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.12.36 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2931 | 7601 | Wohnungen 12.OG | 67 | 5 |  | 10 Juni 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13 | Nein | Ja
2932 | 16635 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2896AA+9t | 10 Juni 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.1 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2933 | 16636 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2932 | 12 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.2 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2934 | 16637 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2933 | 17 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.3 | Nein | Nein | 10 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2935 | 16638 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2934EE | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.4 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2936 | 16639 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2934EE | 27 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.5 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2937 | 16642 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2936AA | 27 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.6 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
2938 | 16640 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2936AA | 27 Juni 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.7 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
2939 | 16641 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2938EE | 09 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.8 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
2940 | 16643 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 2937 | 04 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.9 | Nein | Nein | 10 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2941 | 18724 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2940AA | 04 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
2942 | 16644 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2940EE | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.11 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
2943 | 16645 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2942 | 16 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.12 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2944 | 16646 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 2943 | 18 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.13 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2945 | 16647 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2944 | 21 Juli 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.14 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2946 | 16648 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2945AA+10t | 05 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.15 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2947 | 16649 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2946 | 13 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.16 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
2948 | 16650 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2947AA | 13 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.17 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2949 | 16651 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2948 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.18 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2950 | 16652 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2949 | 25 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.19 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2951 | 16653 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 2944EA+5t | 28 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.20 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
2952 | 16654 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 2944EA+5t | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.21 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2953 | 16655 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2945EA-8t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.22 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2954 | 16656 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2944EA+3t | 24 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.23 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2955 | 16657 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2945EA-4t | 28 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.24 | Nein | Nein | 3 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2956 | 16658 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2955 | 01 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.25 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2957 | 16659 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 2951EA+15t | 27 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.26 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
2958 | 16661 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2956EE | 08 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.27 | Nein | Nein | 6 | E12 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
2959 | 16662 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2958EE | 12 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.28 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
2960 | 16663 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2959EE+1t | 15 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.29 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
2961 | 16664 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2960EE | 09 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.30 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2962 | 16665 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2961EE | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.31 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2963 | 16666 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2962EE-1t | 08 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.32 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
2964 | 16667 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2963EE-1t | 11 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.33 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
2965 | 16660 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 2959EA-1t | 12 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.34 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
2966 | 16668 | Endreinigung | 3 | 6 | 2963EA-2t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.13.35 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
2967 | 7646 | Wohnungen 13.OG | 67 | 5 |  | 24 Juni 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14 | Nein | Ja
2968 | 16669 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2932AA+9t | 24 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.1 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2969 | 16670 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 2968 | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.2 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2970 | 16671 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 2969 | 01 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.3 | Nein | Nein | 10 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
2971 | 16672 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 2970EE | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.4 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
2972 | 16673 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 2970EE | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.5 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2973 | 16676 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 2972AA | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.6 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
2974 | 16674 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 2972AA | 10 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.7 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
2975 | 16675 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 2974EE | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.8 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
2976 | 16677 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 2973 | 17 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.9 | Nein | Nein | 10 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2977 | 18725 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 2976AA | 17 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
2978 | 16678 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2976EE | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.11 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
2979 | 16679 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 2978 | 29 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.12 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
2980 | 16680 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 2979 | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.13 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
2981 | 16681 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 2980 | 04 August 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.14 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
2982 | 16682 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 2981AA+10t | 19 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.15 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
2983 | 16683 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 2982 | 27 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.16 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
2984 | 16684 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 2983AA | 27 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.17 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
2985 | 16685 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 2984 | 03 September 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.18 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
2986 | 16686 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 2985 | 05 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.19 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
2987 | 16687 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 2980EA+5t | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.20 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
2988 | 16688 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 2980EA+5t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.21 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
2989 | 16689 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 2981EA-8t | 04 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.22 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2990 | 16690 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 2980EA+3t | 07 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.23 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
2991 | 16691 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 2981EA-4t | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.24 | Nein | Nein | 3 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
2992 | 16692 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 2991 | 12 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.25 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
2993 | 16693 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 2987EA+15t | 09 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.26 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
2994 | 16695 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 2992EE | 19 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.27 | Nein | Nein | 6 | E13 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
2995 | 16696 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 2994EE | 25 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.28 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
2996 | 16697 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 2995EE+1t | 26 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.29 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
2997 | 16698 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 2996EE | 22 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.30 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH
2998 | 16699 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 2997EE | 24 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.31 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
2999 | 16700 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 2998EE-1t | 19 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.32 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3000 | 16701 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 2999EE-1t | 24 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.33 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3001 | 16694 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 2995EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.34 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3002 | 16702 | Endreinigung | 3 | 6 | 2999EA-2t | 24 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.14.35 | Nein | Nein | 5 | E13 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3003 | 7691 | Wohnungen 14.OG | 67 | 5 |  | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15 | Nein | Ja
3004 | 21439 | Abdichtung 20. OG | 0 | 6 | 2560;3907 | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.1 | Ja | Nein
3005 | 16703 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 2968AA+9t | 07 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.2 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3006 | 16704 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3005 | 09 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.3 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3007 | 16705 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3006 | 14 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.4 | Nein | Nein | 10 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3008 | 16706 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3007EE | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.5 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3009 | 16707 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3007EE | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.6 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3010 | 16710 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3009AA | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.7 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3011 | 16708 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3009AA | 23 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.8 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3012 | 16709 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3011EE | 05 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.9 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3013 | 16711 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3010 | 30 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.10 | Nein | Nein | 10 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3014 | 18726 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3013AA | 30 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3015 | 16712 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3013EE | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.12 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3016 | 16713 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3015 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.13 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3017 | 16714 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3016 | 14 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.14 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3018 | 16715 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3017 | 18 August 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.15 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3019 | 16716 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3018AA+10t | 01 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.16 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3020 | 16717 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3019 | 09 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.17 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3021 | 16718 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3020AA | 09 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.18 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3022 | 16719 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3021 | 16 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.19 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3023 | 16720 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3022 | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.20 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3024 | 16721 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3017EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.21 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3025 | 16722 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3017EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.22 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3026 | 16723 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3018EA-8t | 17 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.23 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3027 | 16724 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3017EA+3t | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.24 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3028 | 16725 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3018EA-4t | 23 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.25 | Nein | Nein | 3 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3029 | 16726 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3028 | 25 September 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.26 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3030 | 16727 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3024EA+15t | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.27 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3031 | 16729 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3029EE | 02 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.28 | Nein | Nein | 6 | E14 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3032 | 16730 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3031EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.29 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3033 | 16731 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3032EE+1t | 09 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.30 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3034 | 16732 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3033EE | 03 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.31 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3035 | 16733 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3034EE | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.32 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3036 | 16734 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3035EE-1t | 02 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.33 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3037 | 16735 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3036EE-1t | 07 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.34 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3038 | 16728 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3032EA-1t | 08 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.35 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3039 | 16736 | Endreinigung | 3 | 6 | 3036EA-2t | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.15.36 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3040 | 7736 | Wohnungen 15.OG | 67 | 5 |  | 18 Juli 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16 | Nein | Ja
3041 | 16737 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3005AA+9t | 18 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.1 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3042 | 16738 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3041 | 22 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.2 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3043 | 16739 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3042 | 25 Juli 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.3 | Nein | Nein | 10 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3044 | 16740 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3043EE | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.4 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3045 | 16741 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3043EE | 06 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.5 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3046 | 16744 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3045AA | 06 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.6 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3047 | 16742 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3045AA | 06 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.7 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3048 | 16743 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3047EE | 19 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.8 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3049 | 16745 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3046 | 13 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.9 | Nein | Nein | 10 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3050 | 18727 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3049AA | 13 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3051 | 16746 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3049EE | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.11 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3052 | 16747 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3051 | 26 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.12 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3053 | 16748 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3052 | 28 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.13 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3054 | 16749 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3053 | 29 August 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.14 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3055 | 16750 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3054AA+10t | 12 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.15 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3056 | 16751 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3055 | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.16 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3057 | 16752 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3056AA | 22 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.17 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3058 | 16753 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3057 | 29 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.18 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3059 | 16754 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3058 | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.19 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3060 | 16755 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3053EA+5t | 05 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.20 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3061 | 16756 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3053EA+5t | 05 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.21 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3062 | 16757 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3054EA-8t | 30 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.22 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3063 | 16758 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3053EA+3t | 03 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.23 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3064 | 16759 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3054EA-4t | 06 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.24 | Nein | Nein | 3 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3065 | 16760 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3064 | 08 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.25 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3066 | 16761 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3060EA+15t | 03 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.26 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3067 | 16763 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3065EE | 15 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.27 | Nein | Nein | 6 | E15 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3068 | 16764 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3067EE | 22 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.28 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3069 | 16765 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3068EE+1t | 23 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.29 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3070 | 16766 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3069EE | 17 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.30 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3071 | 16767 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3070EE | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.31 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3072 | 16768 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3071EE-1t | 15 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.32 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3073 | 16769 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3072EE-1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.33 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3074 | 16762 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3068EA-1t | 22 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.34 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3075 | 16770 | Endreinigung | 3 | 6 | 3072EA-2t | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.16.35 | Nein | Nein | 5 | E15 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3076 | 7781 | Wohnungen 16.OG | 67 | 5 |  | 31 Juli 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17 | Nein | Ja
3077 | 16771 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3041AA+9t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.1 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3078 | 16772 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3077 | 05 August 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.2 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3079 | 16773 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3078 | 08 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.3 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3080 | 16774 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3079EE | 25 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.4 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3081 | 16775 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3079EE | 20 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.5 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3082 | 16778 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3081AA | 20 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.6 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3083 | 16776 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3081AA | 20 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.7 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3084 | 16777 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3083EE | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.8 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3085 | 16779 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3082 | 27 August 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.9 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3086 | 18728 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3085AA | 27 August 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3087 | 16780 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3085EE | 05 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.11 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3088 | 16781 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3087 | 08 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.12 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3089 | 16782 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3088 | 10 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.13 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3090 | 16783 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3089 | 11 September 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.14 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3091 | 16784 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3090AA+10t | 25 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.15 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3092 | 16785 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3091 | 03 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.16 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3093 | 16786 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3092AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.17 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3094 | 16787 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3093 | 10 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.18 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3095 | 16788 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3094 | 14 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.19 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3096 | 16789 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3089EA+5t | 18 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.20 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3097 | 16790 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3089EA+5t | 18 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.21 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3098 | 16791 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3090EA-8t | 13 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.22 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3099 | 16792 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3089EA+3t | 16 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.23 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3100 | 16793 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3090EA-4t | 20 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.24 | Nein | Nein | 3 | E16 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3101 | 16794 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3100 | 22 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.25 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3102 | 16795 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3096EA+15t | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.26 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3103 | 16797 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3101EE | 29 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.27 | Nein | Nein | 6 | E16 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3104 | 16798 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3103EE | 04 November 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.28 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3105 | 16799 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3104EE+1t | 05 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.29 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3106 | 16800 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3105EE | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.30 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3107 | 16801 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3106EE | 03 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.31 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3108 | 16802 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3107EE-1t | 29 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.32 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3109 | 16803 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3108EE-1t | 03 November 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.33 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3110 | 16796 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3104EA-1t | 04 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.34 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3111 | 16804 | Endreinigung | 3 | 6 | 3108EA-2t | 03 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.17.35 | Nein | Nein | 5 | E16 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3112 | 7826 | Wohnungen 17.OG | 67 | 5 |  | 14 August 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18 | Nein | Ja
3113 | 21440 | Abdichtung 23. OG | 0 | 6 | 2561;3908 | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.1 | Ja | Nein
3114 | 16805 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3077AA+9t | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.2 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3115 | 16806 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3114 | 19 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.3 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3116 | 16807 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3115 | 22 August 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.4 | Nein | Nein | 10 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3117 | 16808 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3116EE | 05 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.5 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3118 | 16809 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3116EE | 02 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.6 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3119 | 16812 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3118AA | 02 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.7 | Nein | Nein | 0 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3120 | 16810 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3118AA | 02 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.8 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3121 | 16811 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3120EE | 12 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.9 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3122 | 16813 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3119 | 09 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.10 | Nein | Nein | 10 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3123 | 18729 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3122AA | 09 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3124 | 16814 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3122EE | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.12 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3125 | 16815 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3124 | 19 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.13 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3126 | 16816 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3125 | 23 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.14 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3127 | 16817 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3126 | 24 September 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.15 | Nein | Nein | 0 | E17 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3128 | 16818 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3127AA+10t | 08 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.16 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3129 | 16819 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3128 | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.17 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3130 | 16820 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3129AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.18 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3131 | 16821 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3130 | 24 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.19 | Nein | Nein | 0 | E17 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3132 | 16822 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3131 | 28 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.20 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3133 | 16823 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3126EA+5t | 01 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.21 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3134 | 16824 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3126EA+5t | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.22 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3135 | 16825 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3127EA-8t | 27 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.23 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3136 | 16826 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3126EA+3t | 29 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.24 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3137 | 16827 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3127EA-4t | 31 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.25 | Nein | Nein | 3 | E17 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3138 | 16828 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3137 | 04 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.26 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3139 | 16829 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3133EA+15t | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.27 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3140 | 16831 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3138EE | 11 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.28 | Nein | Nein | 6 | E17 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3141 | 16832 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3140EE | 17 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.29 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3142 | 16833 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3141EE+1t | 18 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.30 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3143 | 16834 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3142EE | 12 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.31 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3144 | 16835 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3143EE | 14 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.32 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3145 | 16836 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3144EE-1t | 11 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.33 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3146 | 16837 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3145EE-1t | 14 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.34 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3147 | 16830 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3141EA-1t | 17 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.35 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3148 | 16838 | Endreinigung | 3 | 6 | 3145EA-2t | 14 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.18.36 | Nein | Nein | 5 | E17 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3149 | 7871 | Wohnungen 18.OG | 67 | 5 |  | 28 August 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.19 | Nein | Ja
3150 | 16840 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3114AA+9t | 28 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.1 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3151 | 16841 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3150 | 01 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.2 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3152 | 16842 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3151 | 04 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.3 | Nein | Nein | 10 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3153 | 16843 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3152EE | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.4 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3154 | 16844 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3152EE | 15 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.5 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3155 | 16847 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3154AA | 15 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.6 | Nein | Nein | 0 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3156 | 16845 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3154AA | 15 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.7 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3157 | 16846 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3156EE | 25 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.8 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3158 | 16848 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3155 | 22 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.9 | Nein | Nein | 10 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3159 | 18730 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3158AA | 22 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3160 | 16849 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3158EE | 01 Oktober 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.11 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3161 | 16850 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3160 | 02 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.12 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3162 | 16851 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3161 | 06 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.13 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3163 | 16852 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3162 | 07 Oktober 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.14 | Nein | Nein | 0 | E18 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3164 | 16853 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3163AA+10t | 22 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.15 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3165 | 16854 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3164 | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.16 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3166 | 16855 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3165AA | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.17 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3167 | 16856 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3166 | 06 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.18 | Nein | Nein | 0 | E18 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3168 | 16857 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3167 | 10 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.19 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3169 | 16858 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3162EA+5t | 14 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.20 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3170 | 16859 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3162EA+5t | 14 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.21 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3171 | 16860 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3163EA-8t | 07 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.22 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3172 | 16861 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3162EA+3t | 10 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.23 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3173 | 16862 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3163EA-4t | 13 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.24 | Nein | Nein | 3 | E18 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3174 | 16863 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3173 | 17 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.25 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3175 | 16864 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3169EA+15t | 12 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.26 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3176 | 16866 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3174EE | 24 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.27 | Nein | Nein | 6 | E18 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3177 | 16867 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3176EE | 28 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.28 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3178 | 16868 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3177EE+1t | 01 Dezember 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.29 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3179 | 16869 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3178EE | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.30 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3180 | 16870 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3179EE | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.31 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3181 | 16871 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3180EE-1t | 24 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.32 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3182 | 16872 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3181EE-1t | 27 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.33 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3183 | 16865 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3177EA-1t | 28 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.34 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3184 | 16873 | Endreinigung | 3 | 6 | 3181EA-2t | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.19.35 | Nein | Nein | 5 | E18 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3185 | 7916 | Wohnungen 19.OG | 67 | 5 |  | 10 September 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20 | Nein | Ja
3186 | 16874 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3150AA+9t | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.1 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3187 | 16875 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3186 | 12 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.2 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3188 | 16876 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3187 | 17 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.3 | Nein | Nein | 10 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3189 | 16877 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3188EE | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.4 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3190 | 16878 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3188EE | 26 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.5 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3191 | 16881 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3190AA | 26 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.6 | Nein | Nein | 0 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3192 | 16879 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3190AA | 26 September 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.7 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3193 | 16880 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3192EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.8 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3194 | 16882 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3191 | 03 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.9 | Nein | Nein | 10 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3195 | 18731 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3194AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3196 | 16883 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3194EE | 14 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.11 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3197 | 16884 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3196 | 15 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.12 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3198 | 16885 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3197 | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.13 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3199 | 16886 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3198 | 21 Oktober 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.14 | Nein | Nein | 0 | E19 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3200 | 16887 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3199AA+10t | 04 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.15 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3201 | 16888 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3200 | 12 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.16 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3202 | 16889 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3201AA | 12 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.17 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3203 | 16890 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3202 | 19 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.18 | Nein | Nein | 0 | E19 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3204 | 16891 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3203 | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.19 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3205 | 16892 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3198EA+5t | 28 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.20 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3206 | 16893 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3198EA+5t | 28 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.21 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3207 | 16894 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3199EA-8t | 20 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.22 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3208 | 16895 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3198EA+3t | 24 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.23 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3209 | 16896 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3199EA-4t | 26 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.24 | Nein | Nein | 3 | E19 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3210 | 16897 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3209 | 28 November 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.25 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3211 | 16898 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3205EA+15t | 25 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.26 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3212 | 16900 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3210EE | 05 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.27 | Nein | Nein | 6 | E19 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3213 | 16901 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3212EE | 12 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.28 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3214 | 16902 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3213EE+1t | 15 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.29 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3215 | 16903 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3214EE | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.30 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3216 | 16904 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3215EE | 11 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.31 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3217 | 16905 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3216EE-1t | 05 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.32 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3218 | 16906 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3217EE-1t | 11 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.33 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3219 | 16899 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3213EA-1t | 12 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.34 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3220 | 16907 | Endreinigung | 3 | 6 | 3217EA-2t | 11 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.20.35 | Nein | Nein | 5 | E19 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3221 | 7961 | Wohnungen 20.OG | 67 | 5 |  | 23 September 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21 | Nein | Ja
3222 | 21441 | Abdichtung 26. OG | 0 | 6 | 2562;3909 | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.1 | Ja | Nein
3223 | 16908 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3186AA+9t | 23 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.2 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3224 | 16909 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3223 | 25 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.3 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3225 | 16910 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3224 | 30 September 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.4 | Nein | Nein | 10 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3226 | 16911 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3225EE | 14 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.5 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3227 | 16912 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3225EE | 09 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.6 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3228 | 16915 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3227AA | 09 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.7 | Nein | Nein | 0 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3229 | 16913 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3227AA | 09 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.8 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3230 | 16914 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3229EE | 22 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.9 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3231 | 16916 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3228 | 17 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.10 | Nein | Nein | 10 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3232 | 18732 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3231AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3233 | 16917 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3231EE | 28 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.12 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3234 | 16918 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3233 | 29 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.13 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3235 | 16919 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3234 | 31 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.14 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3236 | 16920 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3235 | 03 November 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.15 | Nein | Nein | 0 | E20 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3237 | 16921 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3236AA+10t | 17 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.16 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3238 | 16922 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3237 | 25 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.17 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3239 | 16923 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3238AA | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.18 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3240 | 16924 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3239 | 02 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.19 | Nein | Nein | 0 | E20 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3241 | 16925 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3240 | 04 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.20 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3242 | 16926 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3235EA+5t | 10 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.21 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3243 | 16927 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3235EA+5t | 10 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.22 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3244 | 16928 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3236EA-8t | 03 Dezember 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.23 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3245 | 16929 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3235EA+3t | 06 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.24 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3246 | 16930 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3236EA-4t | 10 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.25 | Nein | Nein | 3 | E20 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3247 | 16931 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3246 | 12 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.26 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3248 | 16932 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3242EA+15t | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.21.27 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3249 | 16934 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3247EE | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.28 | Nein | Nein | 6 | E20 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3250 | 16935 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3249EE | 07 Januar 2026 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.29 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3251 | 16936 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3250EE+1t | 08 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.30 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3252 | 16937 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3251EE | 22 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.31 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3253 | 16938 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3252EE | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.32 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3254 | 16939 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3253EE-1t | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.33 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3255 | 16940 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3254EE-1t | 06 Januar 2026 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.34 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3256 | 16933 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3250EA-1t | 07 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.35 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3257 | 16941 | Endreinigung | 3 | 6 | 3254EA-2t | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.21.36 | Nein | Nein | 5 | E20 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3258 | 8006 | Wohnungen 21.OG | 67 | 5 |  | 06 Oktober 2025 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22 | Nein | Ja
3259 | 16942 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3223AA+9t | 06 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.1 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3260 | 16943 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3259 | 08 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.2 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3261 | 16944 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3260 | 13 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.3 | Nein | Nein | 10 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3262 | 16945 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3261EE | 28 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.4 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3263 | 16946 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3261EE | 23 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.5 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3264 | 16949 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3263AA | 23 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.6 | Nein | Nein | 0 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3265 | 16947 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3263AA | 23 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.7 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3266 | 16948 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3265EE | 04 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.8 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3267 | 16950 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3264 | 30 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.9 | Nein | Nein | 10 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3268 | 18733 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3267AA | 30 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3269 | 16951 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3267EE | 10 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.11 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3270 | 16952 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3269 | 11 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.12 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3271 | 16953 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3270 | 13 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.13 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3272 | 16954 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3271 | 14 November 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.14 | Nein | Nein | 0 | E21 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3273 | 16955 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3272AA+10t | 28 November 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.15 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3274 | 16956 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3273 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.16 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3275 | 16957 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3274AA | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.17 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3276 | 16958 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3275 | 16 Dezember 2025 08:00 | 17 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.18 | Nein | Nein | 0 | E21 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3277 | 16959 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3276 | 18 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.19 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3278 | 16960 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3271EA+5t | 21 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.20 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3279 | 16961 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3271EA+5t | 21 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.21 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3280 | 16962 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3272EA-8t | 17 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.22 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3281 | 16963 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3271EA+3t | 19 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.23 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3282 | 16964 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3272EA-4t | 23 Dezember 2025 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.24 | Nein | Nein | 3 | E21 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3283 | 16965 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3282 | 07 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.25 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3284 | 16966 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3278EA+15t | 22 Dezember 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.22.26 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3285 | 16968 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3283EE | 14 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.27 | Nein | Nein | 6 | E21 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3286 | 16969 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3285EE | 20 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.28 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3287 | 16970 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3286EE+1t | 21 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.29 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3288 | 16971 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3287EE | 15 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.30 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3289 | 16972 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3288EE | 19 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.31 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3290 | 16973 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3289EE-1t | 14 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.32 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3291 | 16974 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3290EE-1t | 19 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.33 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3292 | 16967 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3286EA-1t | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.34 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3293 | 16975 | Endreinigung | 3 | 6 | 3290EA-2t | 19 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.22.35 | Nein | Nein | 5 | E21 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3294 | 8051 | Wohnungen 22.OG | 67 | 5 |  | 17 Oktober 2025 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23 | Nein | Ja
3295 | 16976 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3259AA+8t | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.1 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3296 | 16977 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3295 | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.2 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3297 | 16978 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3296 | 24 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.3 | Nein | Nein | 10 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3298 | 16979 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3297EE | 07 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.4 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3299 | 16980 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3297EE | 04 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.5 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3300 | 16983 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3299AA | 04 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.6 | Nein | Nein | 0 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3301 | 16981 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3299AA | 04 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.7 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3302 | 16982 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3301EE | 14 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.8 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3303 | 16984 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3300 | 11 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.9 | Nein | Nein | 10 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3304 | 18734 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3303AA | 11 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3305 | 16985 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3303EE | 20 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.11 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3306 | 16986 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3305 | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.12 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3307 | 16987 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3306 | 25 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.13 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3308 | 16988 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3307 | 26 November 2025 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.14 | Nein | Nein | 0 | E22 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3309 | 16989 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3308AA+10t | 11 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.15 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3310 | 16990 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3309 | 19 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.16 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3311 | 16991 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3310AA | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.17 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3312 | 16992 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3311 | 08 Januar 2026 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.18 | Nein | Nein | 0 | E22 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3313 | 16993 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3312 | 12 Januar 2026 08:00 | 13 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.19 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3314 | 16994 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3307EA+5t | 03 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.20 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3315 | 16995 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3307EA+5t | 03 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.21 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3316 | 16996 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3308EA-8t | 09 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.22 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3317 | 16997 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3307EA+3t | 01 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.23.23 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3318 | 16998 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3308EA-4t | 15 Januar 2026 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.24 | Nein | Nein | 3 | E22 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3319 | 16999 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3318 | 19 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.25 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3320 | 17000 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3314EA+15t | 14 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.26 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3321 | 17002 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3319EE | 26 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.27 | Nein | Nein | 6 | E22 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3322 | 17003 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3321EE | 30 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.28 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3323 | 17004 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3322EE+1t | 02 Februar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.29 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3324 | 17005 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3323EE | 27 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.30 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3325 | 17006 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3324EE | 29 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.31 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3326 | 17007 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3325EE-1t | 26 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.32 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3327 | 17008 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3326EE-1t | 29 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.33 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3328 | 17001 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3322EA-1t | 30 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.34 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3329 | 17009 | Endreinigung | 3 | 6 | 3326EA-2t | 29 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.23.35 | Nein | Nein | 5 | E22 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3330 | 8096 | Wohnungen 23.OG | 67 | 5 |  | 29 Oktober 2025 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24 | Nein | Ja
3331 | 21442 | Abdichtung 29. OG | 0 | 6 | 2563;3910 | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.1 | Ja | Nein
3332 | 17010 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3295AA+8t | 29 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.2 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3333 | 17011 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3332 | 31 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.3 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3334 | 17012 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3333 | 05 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.4 | Nein | Nein | 10 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3335 | 17013 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3334EE | 19 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.5 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3336 | 17014 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3334EE | 14 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.6 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3337 | 17017 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3336AA | 14 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.7 | Nein | Nein | 0 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3338 | 17015 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3336AA | 14 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.8 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3339 | 17016 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3338EE | 26 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.9 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3340 | 17018 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3337 | 21 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.10 | Nein | Nein | 10 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3341 | 18735 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3340AA | 21 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3342 | 17019 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3340EE | 02 Dezember 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.12 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3343 | 17020 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3342 | 03 Dezember 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.13 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3344 | 17021 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3343 | 05 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.14 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3345 | 17022 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3344 | 09 Dezember 2025 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.15 | Nein | Nein | 0 | E23 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3346 | 17023 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3345AA+10t | 23 Dezember 2025 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.16 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3347 | 17024 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3346 | 13 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.17 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3348 | 17025 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3347AA | 13 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.18 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3349 | 17026 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3348 | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.19 | Nein | Nein | 0 | E23 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3350 | 17027 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3349 | 22 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.20 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3351 | 17028 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3344EA+5t | 16 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.21 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3352 | 17029 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3344EA+5t | 16 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.22 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3353 | 17030 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3345EA-8t | 21 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.23 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3354 | 17031 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3344EA+3t | 12 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.24.24 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3355 | 17032 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3345EA-4t | 27 Januar 2026 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.25 | Nein | Nein | 3 | E23 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3356 | 17033 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3355 | 29 Januar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.26 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3357 | 17034 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3351EA+15t | 26 Januar 2026 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.27 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3358 | 17036 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3356EE | 05 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.28 | Nein | Nein | 6 | E23 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3359 | 17037 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3358EE | 11 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.29 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3360 | 17038 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3359EE+1t | 12 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.30 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3361 | 17039 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3360EE | 06 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.31 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3362 | 17040 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3361EE | 10 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.32 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3363 | 17041 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3362EE-1t | 05 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.33 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3364 | 17042 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3363EE-1t | 10 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.34 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3365 | 17035 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3359EA-1t | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.35 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3366 | 17043 | Endreinigung | 3 | 6 | 3363EA-2t | 10 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.24.36 | Nein | Nein | 5 | E23 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3367 | 8141 | Wohnungen 24.OG | 67 | 5 |  | 10 November 2025 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25 | Nein | Ja
3368 | 17044 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3332AA+8t | 10 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.1 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3369 | 17045 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3368 | 12 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.2 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3370 | 17046 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3369 | 17 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.3 | Nein | Nein | 10 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3371 | 17047 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3370EE | 01 Dezember 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.4 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3372 | 17048 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3370EE | 26 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.5 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
3373 | 17051 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3372AA | 26 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.6 | Nein | Nein | 0 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
3374 | 17049 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3372AA | 26 November 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.7 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3375 | 17050 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3374EE | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.8 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
3376 | 17052 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3373 | 03 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.9 | Nein | Nein | 10 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
3377 | 18736 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3376AA | 03 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
3378 | 17053 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3376EE | 15 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.11 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3379 | 17054 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3378 | 16 Dezember 2025 08:00 | 17 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.12 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3380 | 17055 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3379 | 18 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.25.13 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3381 | 17056 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3380 | 19 Dezember 2025 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.14 | Nein | Nein | 0 | E24 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3382 | 17057 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3381AA+10t | 15 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.15 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3383 | 17058 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3382 | 23 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.16 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
3384 | 17059 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3383AA | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.17 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3385 | 17060 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3384 | 30 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.18 | Nein | Nein | 0 | E24 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3386 | 17061 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3385 | 03 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.19 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
3387 | 17062 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3380EA+5t | 08 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.20 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3388 | 17063 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3380EA+5t | 08 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.21 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3389 | 17064 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3381EA-8t | 02 Februar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.22 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3390 | 17065 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3380EA+3t | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.23 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3391 | 17066 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3381EA-4t | 06 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.24 | Nein | Nein | 3 | E24 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3392 | 17067 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3391 | 10 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.25 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
3393 | 17068 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3387EA+15t | 05 Februar 2026 08:00 | 06 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.26 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3394 | 17070 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3392EE | 17 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.27 | Nein | Nein | 6 | E24 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
3395 | 17071 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3394EE | 23 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.28 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
3396 | 17072 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3395EE+1t | 24 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.29 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
3397 | 17073 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3396EE | 18 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.30 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3398 | 17074 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3397EE | 20 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.31 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3399 | 17075 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3398EE-1t | 17 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.32 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
3400 | 17076 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3399EE-1t | 20 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.33 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3401 | 17069 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3395EA-1t | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.34 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3402 | 17077 | Endreinigung | 3 | 6 | 3399EA-2t | 20 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.25.35 | Nein | Nein | 5 | E24 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3403 | 8186 | Wohnungen 25.OG | 67 | 5 |  | 20 November 2025 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26 | Nein | Ja
3404 | 17078 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3368AA+8t | 20 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.1 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3405 | 17079 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3404 | 24 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.2 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3406 | 17080 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3405 | 27 November 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.3 | Nein | Nein | 10 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3407 | 17081 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3406EE | 12 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.4 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3408 | 17082 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3406EE | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.5 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3409 | 17085 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3408AA | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.6 | Nein | Nein | 0 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3410 | 17083 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3408AA | 09 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.7 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3411 | 17084 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3410EE | 19 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.26.8 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3412 | 17086 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3409 | 16 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.9 | Nein | Nein | 10 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3413 | 18737 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3412AA | 16 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3414 | 17087 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3412EE | 07 Januar 2026 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.11 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3415 | 17088 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3414 | 08 Januar 2026 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.12 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3416 | 17089 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3415 | 12 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.13 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3417 | 17090 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3416 | 13 Januar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.14 | Nein | Nein | 0 | E25 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3418 | 17091 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3417AA+10t | 27 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.15 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3419 | 17092 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3418 | 04 Februar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.16 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3420 | 17093 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3419AA | 04 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.17 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3421 | 17094 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3420 | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.18 | Nein | Nein | 0 | E25 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3422 | 17095 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3421 | 13 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.19 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3423 | 17096 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3416EA+5t | 20 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.20 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3424 | 17097 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3416EA+5t | 20 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.21 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3425 | 17098 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3417EA-8t | 12 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.22 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3426 | 17099 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3416EA+3t | 16 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.23 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3427 | 17100 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3417EA-4t | 18 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.24 | Nein | Nein | 3 | E25 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3428 | 17101 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3427 | 20 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.25 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3429 | 17102 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3423EA+15t | 17 Februar 2026 08:00 | 18 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.26 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3430 | 17104 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3428EE | 27 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.27 | Nein | Nein | 6 | E25 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3431 | 17105 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3430EE | 05 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.28 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3432 | 17106 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3431EE+1t | 06 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.29 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3433 | 17107 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3432EE | 02 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.30 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3434 | 17108 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3433EE | 04 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.31 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3435 | 17109 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3434EE-1t | 27 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.32 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3436 | 17110 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3435EE-1t | 04 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.33 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3437 | 17103 | Montage Schild Küche | 2 | 6 | 3431EA-1t | 05 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.34 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3438 | 17111 | Endreinigung | 3 | 6 | 3435EA-2t | 04 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.26.35 | Nein | Nein | 5 | E25 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3439 | 8231 | Wohnungen 26.OG | 67 | 5 |  | 02 Dezember 2025 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27 | Nein | Ja
3440 | 21443 | Abdichtung 32. OG | 0 | 6 | 2564;3911 | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.27.1 | Ja | Nein
3441 | 17112 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3404AA+8t | 02 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.27.2 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3442 | 17113 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3441 | 04 Dezember 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.27.3 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3443 | 17114 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3442 | 10 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.4 | Nein | Nein | 10 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3444 | 17115 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3443EE | 06 Januar 2026 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.5 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3445 | 17116 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3443EE | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.6 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3446 | 17119 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3445AA | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.7 | Nein | Nein | 0 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3447 | 17117 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3445AA | 19 Dezember 2025 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.8 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3448 | 17118 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3447EE | 13 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.9 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3449 | 17120 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3446 | 08 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.10 | Nein | Nein | 10 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3450 | 18738 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3449AA | 08 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3451 | 17121 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3449EE | 19 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.12 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3452 | 17122 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3451 | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.13 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3453 | 17123 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3452 | 22 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.14 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3454 | 17124 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3453 | 23 Januar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.15 | Nein | Nein | 0 | E26 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3455 | 17125 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3454AA+10t | 06 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.16 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3456 | 17126 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3455 | 16 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.17 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3457 | 17127 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3456AA | 16 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.18 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3458 | 17128 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3457 | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.19 | Nein | Nein | 0 | E26 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3459 | 17129 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3458 | 25 Februar 2026 08:00 | 26 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.20 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3460 | 17130 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3453EA+5t | 30 Januar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.21 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3461 | 17131 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3453EA+5t | 30 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.22 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3462 | 17132 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3454EA-8t | 24 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.23 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3463 | 17133 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3453EA+3t | 28 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.24 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3464 | 17134 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3454EA-4t | 02 März 2026 08:00 | 03 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.25 | Nein | Nein | 3 | E26 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3465 | 17135 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3464 | 04 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.26 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3466 | 17136 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3460EA+15t | 27 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.27 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3467 | 17138 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3465EE | 11 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.28 | Nein | Nein | 6 | E26 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3468 | 17139 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3467EE | 17 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.29 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3469 | 17140 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3468EE+1t | 18 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.30 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3470 | 17141 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3469EE | 12 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.31 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3471 | 17142 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3470EE | 16 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.32 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3472 | 17143 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3471EE-1t | 11 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.33 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3473 | 17144 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3472EE-1t | 16 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.34 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3474 | 17137 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3468EA-1t | 17 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.35 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3475 | 17145 | Endreinigung | 3 | 6 | 3472EA-2t | 16 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.27.36 | Nein | Nein | 5 | E26 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3476 | 8276 | Wohnungen 27.OG | 67 | 5 |  | 15 Dezember 2025 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28 | Nein | Ja
3477 | 17146 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3441AA+8t | 15 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.28.1 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3478 | 17147 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3477 | 17 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | 1.13.2.2.28.2 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3479 | 17148 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3478 | 22 Dezember 2025 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.3 | Nein | Nein | 10 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3480 | 17149 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3479EE | 16 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.4 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3481 | 17150 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3479EE | 13 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.5 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3482 | 17153 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3481AA | 13 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.6 | Nein | Nein | 0 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3483 | 17151 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3481AA | 13 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.7 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3484 | 17152 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3483EE | 23 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.8 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3485 | 17154 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3482 | 20 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.9 | Nein | Nein | 10 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3486 | 18739 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3485AA | 20 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3487 | 17155 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3485EE | 29 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.11 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3488 | 17156 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3487 | 30 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.12 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3489 | 17157 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3488 | 03 Februar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.13 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3490 | 17158 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3489 | 04 Februar 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.14 | Nein | Nein | 0 | E27 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3491 | 17159 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3490AA+10t | 18 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.15 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3492 | 17160 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3491 | 26 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.16 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3493 | 17161 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3492AA | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.17 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3494 | 17162 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3493 | 05 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.18 | Nein | Nein | 0 | E27 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3495 | 17163 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3494 | 09 März 2026 08:00 | 10 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.19 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3496 | 17164 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3489EA+5t | 11 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.20 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3497 | 17165 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3489EA+5t | 11 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.21 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3498 | 17166 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3490EA-8t | 06 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.22 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3499 | 17167 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3489EA+3t | 09 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.23 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3500 | 17168 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3490EA-4t | 12 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.24 | Nein | Nein | 3 | E27 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3501 | 17169 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3500 | 16 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.25 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3502 | 17170 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3496EA+15t | 11 März 2026 08:00 | 12 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.26 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3503 | 17172 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3501EE | 23 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.27 | Nein | Nein | 6 | E27 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3504 | 17173 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3503EE | 27 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.28 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3505 | 17174 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3504EE+1t | 30 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.29 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3506 | 17175 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3505EE | 24 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.30 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3507 | 17176 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3506EE | 26 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.31 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3508 | 17177 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3507EE-1t | 23 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.32 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3509 | 17178 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3508EE-1t | 26 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.33 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3510 | 17171 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3504EA-1t | 27 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.34 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3511 | 17179 | Endreinigung | 3 | 6 | 3508EA-2t | 26 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.28.35 | Nein | Nein | 5 | E27 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3512 | 8321 | Wohnungen 28.OG | 67 | 5 |  | 07 Januar 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29 | Nein | Ja
3513 | 17180 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3477AA+8t | 07 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.1 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3514 | 17181 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3513 | 09 Januar 2026 08:00 | 13 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.2 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3515 | 17182 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3514 | 14 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.3 | Nein | Nein | 10 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3516 | 17183 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3515EE | 28 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.4 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3517 | 17184 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3515EE | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.5 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3518 | 17187 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3517AA | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.6 | Nein | Nein | 0 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3519 | 17185 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3517AA | 23 Januar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.7 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3520 | 17186 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3519EE | 04 Februar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.8 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3521 | 17188 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3518 | 30 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.9 | Nein | Nein | 10 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3522 | 18740 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3521AA | 30 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3523 | 17189 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3521EE | 10 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.11 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3524 | 17190 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3523 | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.12 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3525 | 17191 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3524 | 13 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.13 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3526 | 17192 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3525 | 16 Februar 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.14 | Nein | Nein | 0 | E28 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3527 | 17193 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3526AA+10t | 02 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.15 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3528 | 17194 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3527 | 10 März 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.16 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3529 | 17195 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3528AA | 10 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.17 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3530 | 17196 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3529 | 17 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.18 | Nein | Nein | 0 | E28 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3531 | 17197 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3530 | 19 März 2026 08:00 | 20 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.19 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3532 | 17198 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3525EA+5t | 23 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.20 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3533 | 17199 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3525EA+5t | 23 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.21 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3534 | 17200 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3526EA-8t | 18 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.22 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3535 | 17201 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3525EA+3t | 19 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.23 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3536 | 17202 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3526EA-4t | 24 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.24 | Nein | Nein | 3 | E28 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3537 | 17203 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3536 | 26 März 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.25 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3538 | 17204 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3532EA+15t | 23 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.26 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3539 | 17206 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3537EE | 02 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.27 | Nein | Nein | 6 | E28 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3540 | 17207 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3539EE | 09 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.28 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3541 | 17208 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3540EE+1t | 10 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.29 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3542 | 17209 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3541EE | 06 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.30 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3543 | 17210 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3542EE | 08 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.31 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3544 | 17211 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3543EE-1t | 02 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.32 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3545 | 17212 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3544EE-1t | 08 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.33 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3546 | 17205 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3540EA-1t | 09 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.34 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3547 | 17213 | Endreinigung | 3 | 6 | 3544EA-2t | 08 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.29.35 | Nein | Nein | 5 | E28 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3548 | 8366 | Wohnungen 29.OG | 67 | 5 |  | 19 Januar 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30 | Nein | Ja
3549 | 21444 | Abdichtung 35. OG | 0 | 6 | 2565;3912 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.1 | Ja | Nein
3550 | 17214 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3513AA+8t | 19 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.2 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3551 | 17215 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3550 | 21 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.3 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3552 | 17216 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3551 | 26 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.4 | Nein | Nein | 10 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3553 | 17217 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3552EE | 09 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.5 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3554 | 17218 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3552EE | 04 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.6 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3555 | 17221 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3554AA | 04 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.7 | Nein | Nein | 0 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3556 | 17219 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3554AA | 04 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.8 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3557 | 17220 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3556EE | 16 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.9 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3558 | 17222 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3555 | 11 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.10 | Nein | Nein | 10 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3559 | 18741 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3558AA | 11 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3560 | 17223 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3558EE | 20 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.12 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3561 | 17224 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3560 | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.13 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3562 | 17225 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3561 | 25 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.14 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3563 | 17226 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3562 | 26 Februar 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.15 | Nein | Nein | 0 | E29 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3564 | 17227 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3563AA+10t | 12 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.16 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3565 | 17228 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3564 | 20 März 2026 08:00 | 23 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.17 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3566 | 17229 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3565AA | 20 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.18 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3567 | 17230 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3566 | 27 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.19 | Nein | Nein | 0 | E29 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3568 | 17231 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3567 | 31 März 2026 08:00 | 01 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.20 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3569 | 17232 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3562EA+5t | 05 März 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.21 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3570 | 17233 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3562EA+5t | 05 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.22 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3571 | 17234 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3563EA-8t | 30 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.23 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3572 | 17235 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3562EA+3t | 03 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.24 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3573 | 17236 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3563EA-4t | 06 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.25 | Nein | Nein | 3 | E29 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3574 | 17237 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3573 | 08 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.26 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3575 | 17238 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3569EA+15t | 02 April 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.27 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3576 | 17240 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3574EE | 15 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.28 | Nein | Nein | 6 | E29 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3577 | 17241 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3576EE | 21 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.29 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3578 | 17242 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3577EE+1t | 22 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.30 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3579 | 17243 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3578EE | 16 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.31 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3580 | 17244 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3579EE | 20 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.32 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3581 | 17245 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3580EE-1t | 15 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.33 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3582 | 17246 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3581EE-1t | 20 April 2026 08:00 | 20 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.34 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3583 | 17239 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3577EA-1t | 21 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.35 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3584 | 17247 | Endreinigung | 3 | 6 | 3581EA-2t | 20 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.30.36 | Nein | Nein | 5 | E29 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3585 | 13154 | Wohnungen 30.OG | 67 | 5 |  | 29 Januar 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31 | Nein | Ja
3586 | 17248 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3550AA+8t | 29 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.1 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3587 | 17249 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3586 | 02 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.2 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3588 | 17250 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3587 | 05 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.3 | Nein | Nein | 10 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3589 | 17251 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3588EE | 19 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.4 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3590 | 17252 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3588EE | 16 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.5 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3591 | 17255 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3590AA | 16 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.6 | Nein | Nein | 0 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3592 | 17253 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3590AA | 16 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.7 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3593 | 17254 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3592EE | 26 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.8 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3594 | 17256 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3591 | 23 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.9 | Nein | Nein | 10 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3595 | 18742 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3594AA | 23 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3596 | 17257 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3594EE | 04 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.11 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3597 | 17258 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3596 | 05 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.12 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3598 | 17259 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3597 | 09 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.13 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3599 | 17260 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3598 | 10 März 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.14 | Nein | Nein | 0 | E30 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3600 | 17261 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3599AA+10t | 24 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.15 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3601 | 17262 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3600 | 01 April 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.16 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3602 | 17263 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3601AA | 01 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.17 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3603 | 17264 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3602 | 09 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.18 | Nein | Nein | 0 | E30 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3604 | 17265 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3603 | 13 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.19 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3605 | 17266 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3598EA+5t | 17 März 2026 08:00 | 23 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.20 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3606 | 17267 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3598EA+5t | 17 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.21 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3607 | 17268 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3599EA-8t | 10 April 2026 08:00 | 13 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.22 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3608 | 17269 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3598EA+3t | 13 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.23 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3609 | 17270 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3599EA-4t | 16 April 2026 08:00 | 17 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.24 | Nein | Nein | 3 | E30 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3610 | 17271 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3609 | 20 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.25 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3611 | 17272 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3605EA+15t | 15 April 2026 08:00 | 16 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.26 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3612 | 17274 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3610EE | 27 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.27 | Nein | Nein | 6 | E30 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3613 | 17275 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3612EE | 01 Mai 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.28 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3614 | 17276 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3613EE+1t | 04 Mai 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.29 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3615 | 17277 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3614EE | 28 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.30 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3616 | 17278 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3615EE | 30 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.31 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3617 | 17279 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3616EE-1t | 27 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.32 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3618 | 17280 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3617EE-1t | 30 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.33 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3619 | 17273 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3613EA-1t | 01 Mai 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.34 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3620 | 17281 | Endreinigung | 3 | 6 | 3617EA-2t | 30 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.31.35 | Nein | Nein | 5 | E30 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3621 | 13113 | Wohnungen 31.OG | 67 | 5 |  | 10 Februar 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32 | Nein | Ja
3622 | 17282 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3586AA+8t | 10 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.1 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3623 | 17283 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3622 | 12 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.2 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3624 | 17284 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3623 | 17 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.3 | Nein | Nein | 10 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3625 | 17285 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3624EE | 03 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.4 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3626 | 17286 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3624EE | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.5 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3627 | 17289 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3626AA | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.6 | Nein | Nein | 0 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3628 | 17287 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3626AA | 26 Februar 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.7 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3629 | 17288 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3628EE | 10 März 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.8 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3630 | 17290 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3627 | 05 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.9 | Nein | Nein | 10 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3631 | 18743 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3630AA | 05 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3632 | 17291 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3630EE | 16 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.11 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3633 | 17292 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3632 | 17 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.12 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3634 | 17293 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3633 | 19 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.13 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3635 | 17294 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3634 | 20 März 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.14 | Nein | Nein | 0 | E31 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3636 | 17295 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3635AA+10t | 06 April 2026 08:00 | 13 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.15 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3637 | 17296 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3636 | 14 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.16 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3638 | 17297 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3637AA | 14 April 2026 08:00 | 20 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.17 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3639 | 17298 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3638 | 21 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.18 | Nein | Nein | 0 | E31 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3640 | 17299 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3639 | 23 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.19 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3641 | 17300 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3634EA+5t | 27 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.20 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3642 | 17301 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3634EA+5t | 27 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.21 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3643 | 17302 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3635EA-8t | 22 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.22 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3644 | 17303 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3633EA+3t | 24 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.23 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3645 | 17304 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3635EA-4t | 28 April 2026 08:00 | 29 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.24 | Nein | Nein | 3 | E31 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3646 | 17305 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3645 | 30 April 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.25 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3647 | 17306 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3641EA+15t | 27 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.26 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3648 | 17308 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3646EE | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.27 | Nein | Nein | 6 | E31 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3649 | 17309 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3648EE | 13 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.28 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3650 | 17310 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3649EE+1t | 15 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.29 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3651 | 17311 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3650EE | 08 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.30 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3652 | 17312 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3651EE | 12 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.31 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3653 | 17313 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3652EE-1t | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.32 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3654 | 17314 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3653EE-1t | 12 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.33 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3655 | 17307 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3649EA-1t | 13 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.34 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3656 | 17315 | Endreinigung | 3 | 6 | 3653EA-2t | 12 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.32.35 | Nein | Nein | 5 | E31 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3657 | 13072 | Wohnungen 32.OG | 83 | 5 |  | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33 | Nein | Ja
3658 | 21445 | Abdichtung 37. OG | 0 | 6 | 2566;3919 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.1 | Ja | Nein
3659 | 17316 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3622AA+7t | 19 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.2 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3660 | 17317 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3659 | 23 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.3 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3661 | 17318 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3660 | 26 Februar 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.4 | Nein | Nein | 10 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3662 | 17319 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3661EE | 12 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.5 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3663 | 17320 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3661EE | 09 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.6 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3664 | 17323 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3663AA | 09 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.7 | Nein | Nein | 0 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3665 | 17321 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3663AA | 09 März 2026 08:00 | 20 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.8 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3666 | 17322 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3665EE | 19 März 2026 08:00 | 20 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.9 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3667 | 17324 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3664 | 16 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.10 | Nein | Nein | 10 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3668 | 18744 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3667AA | 16 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.11 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3669 | 17325 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3667EE | 25 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.12 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3670 | 17326 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3669 | 26 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.13 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3671 | 17327 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3670 | 30 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.14 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3672 | 17328 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3671 | 31 März 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.15 | Nein | Nein | 0 | E32 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3673 | 17329 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3672AA+10t | 15 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.16 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3674 | 17330 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3673 | 23 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.17 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3675 | 17331 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3674AA | 23 April 2026 08:00 | 29 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.18 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3676 | 17332 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3675 | 30 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.19 | Nein | Nein | 0 | E32 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3677 | 17333 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3676 | 04 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.20 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3678 | 17334 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3671EA+5t | 08 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.21 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3679 | 17335 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3671EA+5t | 08 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.22 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3680 | 17336 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3672EA-8t | 01 Mai 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.23 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3681 | 17337 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3670EA+3t | 02 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.24 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3682 | 17338 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3672EA-4t | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.25 | Nein | Nein | 3 | E32 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3683 | 17339 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3682 | 11 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.26 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3684 | 17340 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3678EA+15t | 06 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.27 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3685 | 17342 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3683EE | 19 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.28 | Nein | Nein | 6 | E32 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3686 | 17343 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3685EE | 26 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.29 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3687 | 17344 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3686EE+1t | 27 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.30 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3688 | 17345 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3687EE | 20 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.31 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3689 | 17346 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3688EE | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.32 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3690 | 17347 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3689EE-1t | 19 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.33 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3691 | 17348 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3690EE-1t | 22 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.34 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3692 | 17341 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3686EA-1t | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.35 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3693 | 17349 | Endreinigung | 3 | 6 | 3690EA-2t | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.33.36 | Nein | Nein | 5 | E32 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3694 | 13031 | Wohnungen 33.OG | 67 | 5 |  | 02 März 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34 | Nein | Ja
3695 | 17350 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3659AA+7t | 02 März 2026 08:00 | 03 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.1 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3696 | 17351 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3695 | 04 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.2 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3697 | 17352 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3696 | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.3 | Nein | Nein | 10 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3698 | 17353 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3697EE | 23 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.4 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3699 | 17354 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3697EE | 18 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.5 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3700 | 17357 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3699AA | 18 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.6 | Nein | Nein | 0 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3701 | 17355 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3699AA | 18 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.7 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3702 | 17356 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3701EE | 30 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.8 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3703 | 17358 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3700 | 25 März 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.9 | Nein | Nein | 10 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3704 | 18745 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3703AA | 25 März 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3705 | 17359 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3703EE | 06 April 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.11 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3706 | 17360 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3705 | 07 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.12 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3707 | 17361 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3706 | 09 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.13 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3708 | 17362 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3707 | 10 April 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.14 | Nein | Nein | 0 | E33 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3709 | 17363 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3708AA+10t | 24 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.15 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3710 | 17364 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3709 | 04 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.16 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3711 | 17365 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3710AA | 04 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.17 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3712 | 17366 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3711 | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.18 | Nein | Nein | 0 | E33 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3713 | 17367 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3712 | 13 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.19 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3714 | 17368 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3707EA+5t | 17 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.20 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3715 | 17369 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3707EA+5t | 17 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.21 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3716 | 17370 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3708EA-8t | 12 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.22 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3717 | 17371 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3706EA+3t | 14 April 2026 08:00 | 16 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.23 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3718 | 17372 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3708EA-4t | 19 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.24 | Nein | Nein | 3 | E33 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3719 | 17373 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3718 | 21 Mai 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.25 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3720 | 17374 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3714EA+15t | 18 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.26 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3721 | 17376 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3719EE | 29 Mai 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.27 | Nein | Nein | 6 | E33 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3722 | 17377 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3721EE | 05 Juni 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.28 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3723 | 17378 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3722EE+1t | 08 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.29 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3724 | 17379 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3723EE | 01 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.30 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3725 | 17380 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3724EE | 03 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.31 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3726 | 17381 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3725EE-1t | 29 Mai 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.32 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3727 | 17382 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3726EE-1t | 03 Juni 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.33 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3728 | 17375 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3722EA-1t | 05 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.34 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3729 | 17383 | Endreinigung | 3 | 6 | 3726EA-2t | 03 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.34.35 | Nein | Nein | 5 | E33 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3730 | 12990 | Wohnungen 34.OG | 67 | 5 |  | 11 März 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35 | Nein | Ja
3731 | 17384 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3695AA+7t | 11 März 2026 08:00 | 12 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.1 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3732 | 17385 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3731 | 13 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.2 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3733 | 17386 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3732 | 18 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.3 | Nein | Nein | 10 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3734 | 17387 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3733EE | 01 April 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.4 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3735 | 17388 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3733EE | 27 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.5 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3736 | 17391 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3735AA | 27 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.6 | Nein | Nein | 0 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3737 | 17389 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3735AA | 27 März 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.7 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3738 | 17390 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3737EE | 09 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.8 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3739 | 17392 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3736 | 06 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.9 | Nein | Nein | 10 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3740 | 18746 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3739AA | 06 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3741 | 17393 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3739EE | 15 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.11 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3742 | 17394 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3741 | 16 April 2026 08:00 | 17 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.12 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3743 | 17395 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3742 | 20 April 2026 08:00 | 20 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.13 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3744 | 17396 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3743 | 21 April 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.14 | Nein | Nein | 0 | E34 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3745 | 17397 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3744AA+10t | 05 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.15 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3746 | 17398 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3745 | 13 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.16 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3747 | 17399 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3746AA | 13 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.17 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3748 | 17400 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3747 | 21 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.18 | Nein | Nein | 0 | E34 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3749 | 17401 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3748 | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.19 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3750 | 17402 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3743EA+5t | 28 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.20 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3751 | 17403 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3743EA+5t | 28 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.21 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3752 | 17404 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3744EA-8t | 22 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.22 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3753 | 17405 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3743EA+3t | 24 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.23 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3754 | 17406 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3744EA-4t | 29 Mai 2026 08:00 | 01 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.24 | Nein | Nein | 3 | E34 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3755 | 17407 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3754 | 02 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.25 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3756 | 17408 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3750EA+15t | 28 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.26 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3757 | 17410 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3755EE | 10 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.27 | Nein | Nein | 6 | E34 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3758 | 17411 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3757EE | 16 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.28 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3759 | 17412 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3758EE+1t | 17 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.29 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3760 | 17413 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3759EE | 11 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.30 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3761 | 17414 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3760EE | 15 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.31 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3762 | 17415 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3761EE-1t | 10 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.32 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3763 | 17416 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3762EE-1t | 15 Juni 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.33 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3764 | 17409 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3758EA-1t | 16 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.34 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3765 | 17417 | Endreinigung | 3 | 6 | 3762EA-2t | 15 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.35.35 | Nein | Nein | 5 | E34 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3766 | 12949 | Wohnungen 35.OG | 67 | 5 |  | 20 März 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36 | Nein | Ja
3767 | 17418 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3731AA+7t | 20 März 2026 08:00 | 23 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.1 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3768 | 17419 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3767 | 24 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.2 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3769 | 17420 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3768 | 27 März 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.3 | Nein | Nein | 10 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3770 | 17421 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3769EE | 13 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.4 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3771 | 17422 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3769EE | 08 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.5 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3772 | 17425 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3771AA | 08 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.6 | Nein | Nein | 0 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3773 | 17423 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3771AA | 08 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.7 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3774 | 17424 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3773EE | 20 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.8 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3775 | 17426 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3772 | 15 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.9 | Nein | Nein | 10 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3776 | 18747 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3775AA | 15 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3777 | 17427 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3775EE | 24 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.11 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3778 | 17428 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3777 | 27 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.12 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3779 | 17429 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3778 | 29 April 2026 08:00 | 29 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.13 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3780 | 17430 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3779 | 30 April 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.14 | Nein | Nein | 0 | E35 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3781 | 17431 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3780AA+10t | 15 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.15 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3782 | 17432 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3781 | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.16 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3783 | 17433 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3782AA | 26 Mai 2026 08:00 | 01 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.17 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3784 | 17434 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3783 | 02 Juni 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.18 | Nein | Nein | 0 | E35 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3785 | 17435 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3784 | 05 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.19 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3786 | 17436 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3779EA+5t | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.20 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3787 | 17437 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3779EA+5t | 07 Mai 2026 08:00 | 11 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.21 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3788 | 17438 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3780EA-8t | 03 Juni 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.22 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3789 | 17439 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3779EA+3t | 05 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.23 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3790 | 17440 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3780EA-4t | 10 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.24 | Nein | Nein | 3 | E35 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3791 | 17441 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3790 | 12 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.25 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3792 | 17442 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3786EA+15t | 09 Juni 2026 08:00 | 10 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.26 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3793 | 17444 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3791EE | 19 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.27 | Nein | Nein | 6 | E35 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3794 | 17445 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3793EE | 25 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.28 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
3795 | 17446 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3794EE+1t | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.29 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3796 | 17447 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3795EE | 22 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.30 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3797 | 17448 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3796EE | 24 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.31 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3798 | 17449 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3797EE-1t | 19 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.32 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3799 | 17450 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3798EE-1t | 24 Juni 2026 08:00 | 24 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.33 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3800 | 17443 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3794EA-1t | 25 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.34 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3801 | 17451 | Endreinigung | 3 | 6 | 3798EA-2t | 24 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.36.35 | Nein | Nein | 5 | E35 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3802 | 12908 | Wohnungen 36.OG | 66 | 5 |  | 31 März 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37 | Nein | Ja
3803 | 17452 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3767AA+7t | 31 März 2026 08:00 | 01 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.1 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3804 | 17453 | Weissputz Decke | 3 | 6 | 3803 | 02 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.2 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3805 | 17454 | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | 12 | 6 | 3804 | 08 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.3 | Nein | Nein | 10 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
3806 | 17455 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 3805EE | 22 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.4 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
3807 | 17456 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 3805EE | 17 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.5 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3808 | 17459 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 3807AA | 17 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.6 | Nein | Nein | 0 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
3809 | 17457 | Haustechnikinstallationen in LBW | 10 | 6 | 3807AA | 17 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.7 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
3810 | 17458 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3809EE | 29 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.8 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
3811 | 17460 | LBW stellen / isolieren | 8 | 6 | 3808 | 24 April 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.9 | Nein | Nein | 10 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3812 | 18748 | UP Installation HLKS-E | 8 | 6 | 3811AA | 24 April 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.10 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
3813 | 17461 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3811EE | 05 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.11 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
3814 | 17462 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 3813 | 06 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.12 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
3815 | 17463 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 3814 | 08 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.13 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
3816 | 17464 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 3815 | 11 Mai 2026 08:00 | 24 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.14 | Nein | Nein | 0 | E36 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
3817 | 17465 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 6 | 3816AA+10t | 27 Mai 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.15 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
3818 | 17466 | Brüstung Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 3817 | 05 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.16 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
3819 | 17467 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 6 | 3818AA | 05 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.17 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
3820 | 17468 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 3819 | 12 Juni 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.18 | Nein | Nein | 0 | E36 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
3821 | 17469 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 3820 | 16 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.19 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
3822 | 17470 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 3815EA+5t | 19 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.20 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
3823 | 17471 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 3815EA+5t | 19 Mai 2026 08:00 | 21 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.21 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
3824 | 21110 | Montage Sauna | 3 | 6 | 3823 | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.22 | Nein | Nein | 4 | E36 |  | 252.0 Sauna
3825 | 17472 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 3816EA-8t | 15 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.23 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3826 | 17473 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 3815EA+3t | 15 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.24 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
3827 | 17474 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 2 | 6 | 3816EA-4t | 19 Juni 2026 08:00 | 22 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.25 | Nein | Nein | 3 | E36 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
3828 | 17475 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 10 | 6 | 3827 | 23 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.26 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
3829 | 17476 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 3822EA+15t | 18 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.27 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
3830 | 17478 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 5 | 6 | 3828EE | 30 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.28 | Nein | Nein | 6 | E36 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
3831 | 17479 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3830EE | 06 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.29 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH |  | 24
3832 | 17480 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3831EE | 06 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.30 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
3833 | 17481 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3832EE | 30 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.31 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH
3834 | 17482 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 3833EE | 02 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.32 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
3835 | 17483 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 6 | 3834EE-1t | 29 Juni 2026 08:00 | 03 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.33 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
3836 | 17484 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3835EE-1t | 02 Juli 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.34 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
3837 | 17477 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3831EA-2t | 03 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.35 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
3838 | 17485 | Endreinigung | 3 | 6 | 3835EA-2t | 02 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.37.36 | Nein | Nein | 5 | E36 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
3839 | 4817 | Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 49 | 5 |  | 22 April 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.38 | Nein | Ja |  |  | Whg., Technik |  | PAS
3840 | 15817 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 3806EA-2t | 22 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.1 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
3841 | 15818 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 3840 | 23 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.2 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
3842 | 15819 | Weissputz Decke | 2 | 6 | 3841 | 27 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.3 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
3843 | 15820 | LBW einzeichnen / 1-seitig beplanken | 5 | 6 | 3842 | 29 April 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.4 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
3844 | 15821 | Messen Vorwände Bad/ WC | 1 | 6 | 3843AA+2t | 01 Mai 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.5 | Nein | Nein |  | E37
3845 | 15822 | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | 2 | 6 | 3844EA+10t | 19 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.6 | Nein | Nein |  | E37
3846 | 15823 | Montage Zargen Zimmertüren | 1 | 6 | 3843AA+4t | 05 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.7 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
3847 | 15824 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 2 | 6 | 3843EE+3t | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.8 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
3848 | 15827 | Ausholzung LBW | 2 | 6 | 3847AA | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.9 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
3849 | 15825 | Haustechnikinstallationen in LBW | 5 | 6 | 3847AA | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.10 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
3850 | 15826 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 3849EE | 12 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.11 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 225.4 Brandschott | PAS
3851 | 15828 | LBW einzeichnen / stellen | 2 | 6 | 3848 | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.12 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
3852 | 18749 | UP Installation HLKS-E | 2 | 6 | 3851AA | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.13 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3853 | 20175 | Doppelboden | 1 | 6 | 3854 | 15 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.14 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 243 Heizung | PAS
3854 | 15829 | Dämmung Unterlagsboden | 1 | 6 | 3851 | 13 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.15 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.0 Unterlagsboden | PAS
3855 | 15830 | Fussbodenheizung verlegen | 1 | 6 | 3854 | 15 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.16 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 243 Heizung | PAS
3856 | 15831 | Einbringen Unterlagsboden + Hartbeton | 2 | 6 | 3855 | 18 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.17 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.0 Unterlagsboden | PAS
3857 | 15832 | Austrocknung Unterlagsboden + Hartbeton | 24 | 6 | 3856 | 20 Mai 2026 08:00 | 24 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.18 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik |  | PAS
3858 | 15833 | Abrieb Wände / Spachteln | 3 | 6 | 3857AA+7t | 01 Juni 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.19 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
3859 | 15835 | Malerarbeiten Wände / Decken | 2 | 6 | 3858EA+3t | 10 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.20 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
3860 | 15836 | Malerarbeiten Stahlzargen | 1 | 6 | 3859 | 12 Juni 2026 08:00 | 12 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.21 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
3861 | 15838 | Montage Einbauschränke | 1 | 6 | 3856EA+5t | 28 Mai 2026 08:00 | 28 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.22 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 258.0 Küchenbau | PAS
3862 | 15840 | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | 1 | 6 | 3857EA-8t | 15 Juni 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.23 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
3863 | 15841 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 1 | 6 | 3856EA+3t | 26 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.24 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
3864 | 15842 | Nasszelle - Abdichtung Wände | 1 | 6 | 3857EA-4t | 19 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.25 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
3865 | 15843 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 5 | 6 | 3864 | 22 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.26 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
3866 | 15844 | Abrieb Nasszellen ergänzen | 1 | 6 | 3865 | 29 Juni 2026 08:00 | 29 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.27 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
3867 | 15845 | Malerarbeiten Nasszellenwände | 2 | 6 | 3866EA+1t | 01 Juli 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.28 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
3868 | 15848 | Linoleum | 3 | 6 | 3865EE | 24 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.29 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.7 Bodenbeläge aus Holz | PAS
3869 | 15849 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 3868EE | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.30 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
3870 | 15850 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 3869EE+1t | 29 Juni 2026 08:00 | 29 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.31 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 275.0 Schliessanlage | PAS
3871 | 15851 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 3865EA-2t | 25 Juni 2026 08:00 | 01 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.32 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
3872 | 15852 | Lüftung Apparatemontage | 1 | 6 | 3871EE | 01 Juli 2026 08:00 | 01 Juli 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.33 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
3873 | 15853 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 2 | 6 | 3868EA-2t | 25 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.34 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 232.0 Elektro | PAS
3874 | 15854 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 3873EE | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.35 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
3875 | 15855 | Kittfugen allg. | 1 | 6 | 3873EE | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.38.36 | Nein | Nein | 100 l ende i.A | E37 | Whg., Technik | 225.1 Kittfugen | PAS
3876 | 15856 | Dachterasse (aussen) 37.OG | 17 | 5 |  | 05 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39 | Nein | Ja |  |  | Whg. Loggia |  | PAS
3877 | 15857 | Dämmung/ Abdichten 37.OG | 3 | 6 | 3869AA-35t | 05 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.1 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3878 | 15858 | An- und Abschlüssse Fassaden | 3 | 6 | 3877 | 08 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.2 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3879 | 20401 | Allg. Gipserarbeiten AWD | 4 | 6 | 3878EA+2t | 18 Mai 2026 08:00 | 21 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.3 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
3880 | 15859 | Substrat/ Kies/ Gartenplattten/ Holzrost 37.OG | 5 | 6 | 3878 | 13 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.4 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3881 | 15860 | Montagen Aufbauten Loggia | 2 | 6 | 3880 | 21 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.5 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3882 | 15861 | Bepflanzung Aussenflächen | 2 | 6 | 3881 | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.6 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3883 | 15847 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 3882 | 28 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.7 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 258.0 Küchenbau | PAS
3884 | 15862 | Allg. Maler- Gipserarbeiten Aussen | 6 | 6 | 3880 | 21 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.39.8 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
3885 | 15863 | Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | 10 | 5 |  | 05 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.40 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
3886 | 15864 | Verlegen Dampfbremse inkl. Aufbordung | 2 | 6 | 3877AA | 05 Mai 2026 08:00 | 06 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.40.1 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3887 | 15865 | Verlegen Bodendämmung | 2 | 6 | 3886 | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.40.2 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3888 | 15866 | Abdichtung 2-lagig inkl. Aufbordung | 2 | 6 | 3887 | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.40.3 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3889 | 20390 | Allg. Maler- Gipserarbeiten Aussen inkl. Verputzt | 4 | 6 | 3888EA-1t | 12 Mai 2026 08:00 | 18 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.40.4 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
3890 | 15867 | Begrünung | 2 | 6 | 3888EA+2t | 18 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.40.5 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
3891 | 11765 | IBS Wohnungen EG - 37.OG | 469.63 | 5 |  | 09 September 2024 11:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.13.2.2.41 | Nein | Ja |  | - | Whg. | - | HB
3892 | 11766 | Definitiv Wasser | 5 | 6 | 3863AA-5t | 18 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.13.2.2.41.1 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3893 | 11767 | SINA erstellen | 10 | 6 | 3892AA | 18 Mai 2026 08:00 | 01 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.41.2 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3894 | 11768 | Mängelbehebung Unternehmer nach interner Abnahme | 20 | 6 | 3893 | 02 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.41.3 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3895 | 11769 | Baureinigung grob | 10 | 6 | 3894EA-10t | 17 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 17:00 | 1.13.2.2.41.4 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3896 | 11770 | Vorabnahmen BH (UG-7.OG) | 0 | 6 | 4796;4803;4810;4817;4824;4831;4838;4845 | 14 August 2026 08:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.13.2.2.41.5 | Ja | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3897 | 20769 | Vorabnahmen BH (8.OG-32.OG) | 0 | 6 |  | 09 September 2024 11:00 | 09 September 2024 11:00 | 1.13.2.2.41.6 | Ja | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3898 | 20768 | Vorabnahmen BH (33.OG-37.OG) | 0 | 6 |  | 09 September 2024 11:00 | 09 September 2024 11:00 | 1.13.2.2.41.7 | Ja | Nein |  | - | Whg. | - | HB
3899 | 22661 | PAH 3.OG Musterwohnung | 57 | 4 |  | 22 Oktober 2024 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3 | Nein | Ja
3900 | 22662 | Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 57 | 5 |  | 22 Oktober 2024 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3.1 | Nein | Ja |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3901 | 22663 | KGC- Fassade (Hauptfassade) Teil1-3 | 10 | 6 | 797 | 22 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.1 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3902 | 22664 | Aepli-Fassade (Loggiafassade) | 10 | 6 | 805 | 29 Oktober 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.2 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3903 | 22666 | Abdichtungen Loggia inkl. Brandabschottung Loggia | 3 | 6 | 3902 | 13 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.3 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3904 | 22705 | Decke Loggia | 1 | 6 | 3903 | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.4 | Nein | Nein
3905 | 22706 | Storen Loggia | 1 | 6 | 3904 | 19 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.5 | Nein | Nein
3906 | 22667 | Loggia Geländer | 1 | 6 | 3904 | 19 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.6 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3907 | 22668 | Loggia Boden | 2 | 6 | 3906 | 20 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.7 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3908 | 22669 | Fassadenabschlüsse auf Loggia (Fallstecke,San.Elemente, El.Wandeinlagen) | 2 | 6 | 3907 | 22 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.8 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3909 | 22670 | Deckenputz innen | 3 | 6 | 3908EA-1t | 25 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.9 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3910 | 22671 | Trockenbauwände Innen mit Anschlüssen an Loggia-Fassade & Gipsanschlüsse Betonwände/Stütze zu Fassade | 5 | 6 | 3909 | 28 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.10 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3911 | 22672 | Trockenbau Nasszellen | 5 | 6 | 3910AA | 28 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.11 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3912 | 22673 | Türzargen | 0 | 6 | 3911 | 04 Dezember 2024 17:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.12 | Ja | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3913 | 22697 | Malerarbeiten | 1 | 6 | 3912 | 05 Dezember 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.13 | Nein | Nein |  | E03
3914 | 22696 | Unterlagsboden | 1 | 6 | 3913 | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.14 | Nein | Nein |  | E03
3915 | 22707 | Warten bis UB begehbar | 1 | 6 | 3914 | 09 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.15 | Nein | Nein
3916 | 22704 | Abrieb | 2 | 6 | 3915EA+1t | 11 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.16 | Nein | Nein |  | E03
3917 | 22695 | Küchen | 2 | 6 | 3916 | 13 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.17 | Nein | Nein |  | E03
3918 | 22694 | Nasszellen Platten | 2 | 6 | 3917AA | 13 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.3.1.18 | Nein | Nein |  | E03
3919 | 22674 | Parkett | 2 | 6 | 3914AA+20t | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3.1.19 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
3920 | 22703 | Sanitär,Elektro und Leuchtengeräte | 2 | 6 | 3919 | 21 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3.1.20 | Nein | Nein |  | E03
3921 | 22702 | Einhängen Türen | 1 | 6 | 3920EA-1t | 22 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3.1.21 | Nein | Nein |  | E03
3922 | 22701 | Kittfuge | 1 | 6 | 3921 | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3.1.22 | Nein | Nein |  | E03
3923 | 22700 | Reinigung | 0 | 6 | 3922 | 23 Januar 2025 17:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.3.1.23 | Ja | Nein
3924 | 15043 | PAA Ausbauten EG-4.OG | 254 | 4 |  | 26 Juni 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4 | Nein | Ja
3925 | 20591 | Montage Geländer + Absturzsicherungen | 104 | 5 |  | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.4.1 | Nein | Ja
3926 | 20592 | Arena komplett | 60 | 6 | 4138EA-40t | 01 April 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.4.1.1 | Nein | Nein | 20 |  |  | 272.2 A+H Metallbau
3927 | 20593 | Absturzsicherungen | 25 | 6 |  | 29 Januar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.1.2 | Nein | Ja
3928 | 20594 | Arena komplett | 25 | 7 | 4138EA-35t | 29 Januar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.1.2.1 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
3929 | 21410 | Steigleiten vor IBS | 5 | 5 |  | 28 März 2025 08:00 | 04 April 2025 08:00 | 1.13.2.4.2 | Nein | Ja
3930 | 21409 | Steigleiten | 5 | 6 | 4784AE-10t | 28 März 2025 08:00 | 04 April 2025 08:00 | 1.13.2.4.2.1 | Nein | Nein
3931 | 21412 | Briefkasten und Veloparking | 4 | 5 |  | 06 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.3 | Nein | Ja
3932 | 21411 | Briefkasten und Veloparking | 4 | 6 | 3930EA+20t | 06 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.3.1 | Nein | Nein
3933 | 20532 | Innengerüste & Installationen | 98 | 5 |  | 02 Oktober 2024 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.4 | Nein | Ja
3934 | 20534 | Hängegerüste (Stahl, HLKS, Elektro, Vormontage Videowürfel) | 30 | 6 | 488AA | 02 Oktober 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | 1.13.2.4.4.1 | Nein | Nein | 12 | E00 |  | 211.1 Gerüste
3935 | 22709 | Akustik- Elemente Decke (Hallenbereich) | 15 | 6 | 3934 | 15 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.4.2 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 283.3 Akustikdecke
3936 | 22708 | HLKSE- Installationen Decken (Hallenbereich) | 40 | 6 | 3935EA-7t | 27 November 2024 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.3 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 250.0 HLKS
3937 | 22711 | AV- Installationen Decke (Hallenbereich) | 6 | 6 | 3936 | 05 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.4 | Nein | Nein |  |  |  | 232.0 Elektro
3938 | 20537 | Flächengerüste Umgänge | 41 | 6 | 3934EA-24t | 10 Oktober 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.4.5 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 211.1 Gerüste
3939 | 20536 | HLKSE- Installationen Decken (Umgänge) | 40 | 6 | 3938AA+6t | 21 Oktober 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.4.6 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 250.0 HLKS
3940 | 20538 | AV- Installationen Decke | 9 | 6 | 3939EA-3t | 12 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.7 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 232.0 Elektro
3941 | 20533 | Akustik- Elemente Decke | 15 | 6 | 3940 | 08 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.8 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 283.3 Akustikdecke
3942 | 20539 | AV- Installationen Decke (Restarbeiten) | 8 | 6 | 3940EA+5t | 15 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.9 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 232.0 Elektro
3943 | 20740 | Vorabnahmen | 2 | 6 | 3942 | 27 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.10 | Nein | Nein | 4 | E00
3944 | 20741 | Mängelbehebung | 10 | 6 | 3943 | 29 Januar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.11 | Nein | Nein | 4 | E00
3945 | 20739 | Hängegerüste (Vorabnahmen, Rückbau) | 15 | 6 | 3944 | 12 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.4.12 | Nein | Nein | 4 | E00
3946 | 15044 | Ausbau EG | 254 | 5 |  | 26 Juni 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4.5 | Nein | Ja |  | E00
3947 | 15989 | Halle und Umgang | 254 | 6 |  | 26 Juni 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1 | Nein | Ja |  | E00
3948 | 15095 | Decke spritzen, streichen | 10 | 7 | 3949AA-3t | 02 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.1.1 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
3949 | 22803 | HLKSE ink. Steigzonen Tribünen 4 Stück | 10 | 7 | 3950EA-62t | 07 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.1.2 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250 HLKS
3950 | 22801 | Splinker (Nur FOYER) (eigentlich Decke 3.OG) | 18 | 7 | 3938 | 10 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.3 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
3951 | 22802 | HLKSE (Nur FOYER) | 28 | 7 | 3950EA-3t | 14 Januar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.4 | Nein | Nein |  | E00 | Whg. | 250 HLKS | HT
3952 | 15096 | Stahlzargen montieren | 2 | 7 | 3951 | 21 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.5 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
3953 | 15289 | LBW 1-seitig beplanken | 8 | 7 | 3952 | 25 Februar 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.6 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | PAA
3954 | 15292 | Montage Zargen LBW | 2 | 7 | 3953 | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.7 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | PAA
3955 | 15295 | evtl. Brandschott | 2 | 7 | 3953 | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.8 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
3956 | 15296 | Ausholzung LBW | 5 | 7 | 3953 | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.9 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
3957 | 15297 | LBW schliessen | 6 | 7 | 3956 | 14 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.10 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
3958 | 15097 | Hartbeton Umgang | 10 | 7 | 3957EA+2t | 26 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.11 | Nein | Nein | 5 | E00 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
3959 | 15302 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 7 | 3958 | 09 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.12 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
3960 | 15304 | Malerarbeiten Wände / Decken | 5 | 7 | 3959 | 17 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.13 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
3961 | 15305 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 7 | 3960 | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.14 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
3962 | 21100 | Metallrahmen mit Glas | 15 | 7 | 3961AA | 28 April 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.15 | Nein | Nein | 7 | E00 |  | 272.3 Gebr. Vogel
3963 | 15321 | Lüftung Apparatemontage | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.16 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3964 | 15322 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.17 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
3965 | 20023 | Kücheneinbau | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.18 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 258 Kücheneinrichtungen | PAA
3966 | 20444 | Sitzbänke und Heimgarderobe | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.19 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 273 Schreinerarbeiten | PAA
3967 | 15285 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 7 | 3964 | 07 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.20 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
3968 | 15324 | Kittfugen allg | 5 | 7 | 3967 | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.21 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.1 Fugendichtungen | PAA
3969 | 16036 | Montage Haustechnik Technikräume letzte Decke (grosse Geräte z.B.Monoblock) | 0 | 7 | 1816EA-3t | 23 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 08:00 | 1.13.2.4.5.1.22 | Ja | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3970 | 20349 | Montage Haustechnik Hallendach inkl. Akustik | 0 | 7 | 3969EA+52t | 17 Januar 2025 17:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.23 | Ja | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3971 | 15298 | Einbringen Hallenboden inkl. Markierungen | 40 | 7 | 1818EA+5t | 29 November 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.24 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 281.2 Hallenboden | PAA
3972 | 15300 | Sanitärarbeiten | 15 | 7 | 3971EA-25t | 20 Dezember 2024 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.25 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3973 | 20556 | Stützen + Betonwand ergänzen | 5 | 7 | 3972EA-2t | 22 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.26 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 211.0 Baumeister
3974 | 15301 | Austrocknung und Hallenboden schützen | 7 | 7 | 3972EA+3t | 29 Januar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.27 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 281.2 Hallenboden | PAA
3975 | 20551 | Massaufnahme - Unteres Bereich | 4 | 7 | 3977AA-57t | 26 Juni 2024 08:00 | 01 Juli 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.1.28 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
3976 | 20552 | Massaufnahme - Oberes Bereich + Teleskop | 10 | 7 | 3975EA-3t | 27 Juni 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.1.29 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
3977 | 16033 | Lieferungen - Material + Vormontage (Oberrang) | 7 | 7 | 448AA | 17 September 2024 08:00 | 25 September 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.1.30 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
3978 | 16034 | Montage erste Etappe (Oberrang & Unterrang feste Tribüne) | 21 | 7 | 3974EA+25t | 14 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.31 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
3979 | 16032 | Montage zweite Etappe (Teleskoptribüne) | 29 | 7 | 3978 | 14 April 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.32 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
3980 | 20553 | Montage Stühle und Fertigstellungsarbeiten | 10 | 7 | 3979 | 27 Mai 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.33 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
3981 | 20554 | Signaletik | 17 | 7 | 3980 | 12 Juni 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.34 | Nein | Nein |  | E00 |  | 617.8 Signaletik
3982 | 20582 | Endmontage Videowürfel | 10 | 7 | 3980 | 12 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.35 | Nein | Nein
3983 | 16035 | Wandverkleidungen | 10 | 7 | 3979 | 27 Mai 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.36 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAA
3984 | 15317 | Beläge inkl. Sockelleisten | 15 | 7 | 3983 | 12 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.37 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 281.7 Bodenbeläge aus Holz | PAA
3985 | 15102 | Rahmentüren montieren | 5 | 7 | 3984 | 04 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.38 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Holz | PAA
3986 | 15323 | Einhängen Türen | 1 | 7 | 3985 | 11 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.1.39 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
3987 | 15103 | Aussenräume | 119 | 6 |  | 17 Oktober 2024 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2 | Nein | Ja |  |  | Arena |  | PAA
3988 | 16029 | Decke spritzen, streichen | 5 | 7 | 3948 | 17 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.1 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
3989 | 22839 | HLKSE | 28 | 7 | 3988 | 24 Oktober 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.2 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250 HLKS
3990 | 15994 | LBW 1-seitig beplanken | 10 | 7 | 3989 | 04 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.3 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
3991 | 15995 | Messen Vorwände Bad/ WC | 1 | 7 | 3990AA+2t | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.4 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 271.1 Verputzarbeiten
3992 | 15996 | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | 3 | 7 | 3991EA+15t | 13 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.5 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 271.1 Verputzarbeiten
3993 | 15997 | Montage Zargen | 2 | 7 | 3990AA | 04 Dezember 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.6 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
3994 | 15998 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 7 | 3990EE | 11 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.7 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3995 | 15999 | Haustechnikinstallationen in LBW | 8 | 7 | 3994AA-2t | 09 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.8 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
3996 | 16000 | evtl. Brandschott | 2 | 7 | 3995EE | 17 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.9 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
3997 | 16001 | Ausholzung LBW | 3 | 7 | 3994AA | 11 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.5.2.10 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
3998 | 16002 | LBW schliessen | 10 | 7 | 3990 | 18 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.11 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
3999 | 22849 | Wände spritzen, streichen | 5 | 7 | 3998 | 15 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.12 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4000 | 16003 | Dämmung Unterlagsboden | 2 | 7 | 3999 | 22 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.13 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4001 | 16004 | Fussbodenheizung verlegen | 2 | 7 | 4000 | 24 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.14 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 243 Heizung | PAA
4002 | 16005 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 7 | 4001 | 28 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.15 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4003 | 16006 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 7 | 4002 | 30 Januar 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.16 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena |  | PAA
4004 | 16007 | Abrieb Wände / Spachteln | 6 | 7 | 4003AA+10t | 13 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.17 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4005 | 16009 | Malerarbeiten Wände / Decken | 8 | 7 | 4004 | 21 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.18 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4006 | 16010 | Malerarbeiten Stahlzargen | 3 | 7 | 4005 | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.19 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4007 | 16014 | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | 2 | 7 | 4003EA-8t | 03 März 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.20 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4008 | 21112 | Nasszelle - Zementöse Schicht für PU Wand | 3 | 7 | 4007 | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.21 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4009 | 16015 | Nasszelle - Dusche setzen | 2 | 7 | 4007 | 05 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.22 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4010 | 16016 | Nasszelle - Abdichtung Wände | 2 | 7 | 4003EA-3t | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.23 | Nein | Nein | 3 | E00 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4011 | 16017 | Nasszelle - PU Boden / Wände | 15 | 7 | 4010 | 12 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.24 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4012 | 16018 | Abrieb Nasszellen ergänzen | 2 | 7 | 4011 | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.25 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4013 | 16019 | Malerarbeiten Nasszellenwände | 2 | 7 | 4012EA+2t | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.26 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4014 | 21111 | Einbau Sauna inkl. Eisbad | 3 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.27 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 252.0 Sauna
4015 | 16024 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.28 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
4016 | 16025 | Sanitär Apparatemontage | 10 | 7 | 4011EA-2t | 31 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.29 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4017 | 16026 | Lüftung Apparatemontage | 5 | 7 | 4016EE | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.30 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4018 | 16027 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 10 | 7 | 4011 | 02 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.31 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
4019 | 21157 | WC Trennwände | 1 | 7 | 4018AA | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.32 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 277.2 WC Trennwände
4020 | 16030 | Einhängen Türen | 3 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.33 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
4021 | 16028 | Kittfugen allg. | 5 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | 1.13.2.4.5.2.34 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
4022 | 15104 | Ausbau 1.OG | 85 | 5 |  | 14 November 2024 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6 | Nein | Ja
4023 | 16037 | Decke spritzen, streichen | 3 | 6 | 3988AA+25t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.13.2.4.6.1 | Nein | Nein |  | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4024 | 22841 | HLKSE | 23 | 6 | 4023 | 27 November 2024 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.2 | Nein | Nein |  | E01 |  | 250 HLKS
4025 | 16039 | LBW 1-seitig beplanken | 4 | 6 | 4024 | 13 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.3 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4026 | 16040 | Messen Vorwände Bad/ WC | 1 | 6 | 4025AA+2t | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.4 | Nein | Nein | 2 | E01 |  | 271.1 Verputzarbeiten
4027 | 16041 | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | 3 | 6 | 4026EA+15t | 06 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.5 | Nein | Nein | 2 | E01 |  | 271.1 Verputzarbeiten
4028 | 16042 | Montage Zargen | 2 | 6 | 4025AA | 13 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.6 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4029 | 20699 | Innere Verglasung Oberränge | 17 | 6 | 4023EA-9t | 14 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.6.7 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4030 | 16043 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 2 | 6 | 4025EE | 15 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.8 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4031 | 16044 | Haustechnikinstallationen in LBW | 3 | 6 | 4030AA-2t | 13 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.9 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4032 | 16045 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4031EE | 14 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.10 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
4033 | 16046 | Ausholzung LBW | 2 | 6 | 4030AA | 15 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.11 | Nein | Nein | 0 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4034 | 16047 | LBW einzeichnen / stellen | 3 | 6 | 4025 | 17 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.12 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4035 | 22850 | Wände spritzen, streichen | 3 | 6 | 4034 | 22 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.13 | Nein | Nein |  | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4036 | 18711 | UP Installation HLKS-E | 3 | 6 | 4034 | 22 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.14 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4037 | 16048 | Dämmung Unterlagsboden | 2 | 6 | 4036 | 27 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.15 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4038 | 16049 | Fussbodenheizung verlegen | 2 | 6 | 4037 | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.16 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 243 Heizung | PAA
4039 | 16050 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 4038 | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.17 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4040 | 16051 | Austrocknung Unterlagsboden | 30 | 6 | 4039 | 04 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.18 | Nein | Nein | 0 | E01 | Arena |  | PAA
4041 | 16052 | Abrieb Wände / Spachteln | 3 | 6 | 4040AA+10t | 18 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.19 | Nein | Nein | 7 | E01 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4042 | 16053 | Malerarbeiten Wände / Decken | 4 | 6 | 4041EA+5t | 28 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.20 | Nein | Nein | 7 | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4043 | 16054 | Malerarbeiten Stahlzargen | 1 | 6 | 4042 | 06 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.21 | Nein | Nein | 0 | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4044 | 16055 | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | 1 | 6 | 4040EA-8t | 06 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.22 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4045 | 16056 | Nasszelle - Dusche setzen | 1 | 6 | 4039EA+3t | 07 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.23 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4046 | 16057 | Nasszelle - Abdichtung Wände | 1 | 6 | 4040EA-3t | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.24 | Nein | Nein | 3 | E01 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4047 | 16058 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 3 | 6 | 4046 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.25 | Nein | Nein | 7 | E01 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4048 | 16059 | Abrieb Nasszellen ergänzen | 1 | 6 | 4047 | 19 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.26 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4049 | 16060 | Malerarbeiten Nasszellenwände | 1 | 6 | 4048EA+2t | 24 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.27 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4050 | 16061 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4049 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.28 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
4051 | 16062 | Sanitär Apparatemontage | 3 | 6 | 4047EA-2t | 17 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.29 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4052 | 16063 | Lüftung Apparatemontage | 2 | 6 | 4051EE | 18 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.30 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4053 | 16064 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 4 | 6 | 4047 | 19 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.31 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
4054 | 21345 | Teppichbeläge in den Sitzungszimmern | 2 | 6 | 4053 | 25 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.32 | Nein | Nein | 4 | E01 |  | 281.3 Teppich
4055 | 21154 | WC Trennwände | 2 | 6 | 4053AA | 19 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.33 | Nein | Nein | 4 | E01 |  | 277.2 WC Trennwände
4056 | 16065 | Einhängen Türen | 1 | 6 | 4049 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.34 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
4057 | 16066 | Kittfugen allg. | 1 | 6 | 4049 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.6.35 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
4058 | 15113 | Ausbau 2.OG | 75 | 5 |  | 14 November 2024 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7 | Nein | Ja
4059 | 16067 | Decke spritzen, streichen | 2 | 6 | 4023AA | 22 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | 1.13.2.4.7.1 | Nein | Nein |  | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4060 | 22843 | Splinker | 18 | 6 | 4059 | 26 November 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.7.2 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
4061 | 22842 | HLKSE | 23 | 6 | 4060EA-3t | 17 Dezember 2024 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.3 | Nein | Nein |  | E02 |  | 250 HLKS
4062 | 16069 | LBW 1-seitig beplanken | 2 | 6 | 4061 | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.4 | Nein | Nein | 10 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4063 | 16070 | Messen Vorwände Bad/ WC | 1 | 6 | 4062AA+2t | 04 Februar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.5 | Nein | Nein | 2 | E02
4064 | 16071 | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | 3 | 6 | 4063EA+15t | 26 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.6 | Nein | Nein | 2 | E02
4065 | 16072 | Montage Zargen | 2 | 6 | 4062AA | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.7 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4066 | 20700 | Innere Verglasung Oberränge | 17 | 6 | 4029AA | 14 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.7.8 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4067 | 16073 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 2 | 6 | 4062EE | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.9 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4068 | 16074 | Haustechnikinstallationen in LBW | 2 | 6 | 4067AA-2t | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.10 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4069 | 16075 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4068EE | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.11 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
4070 | 16076 | Ausholzung LBW | 2 | 6 | 4067AA | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.12 | Nein | Nein | 0 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4071 | 16077 | LBW einzeichnen / stellen | 2 | 6 | 4062 | 04 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.13 | Nein | Nein | 10 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4072 | 22852 | Wände spritzen, streichen | 3 | 6 | 4071 | 06 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.14 | Nein | Nein |  | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4073 | 18712 | UP Installation HLKS-E | 2 | 6 | 4072 | 11 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.15 | Nein | Nein | 10 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4074 | 16078 | Hartbeton | 5 | 6 | 4073 | 13 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.16 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4075 | 16081 | Austrocknung Hartbeton | 5 | 6 | 4074 | 20 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.17 | Nein | Nein | 0 | E02 | Arena |  | PAA
4076 | 16082 | Abrieb Wände / Spachteln | 2 | 6 | 4075AA+10t | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.18 | Nein | Nein | 7 | E02 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4077 | 16084 | Malerarbeiten Stahlzargen | 1 | 6 | 4076 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.19 | Nein | Nein | 0 | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4078 | 16083 | Malerarbeiten Wände / Decken | 2 | 6 | 4077 | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.20 | Nein | Nein | 7 | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4079 | 16085 | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | 2 | 6 | 4076 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.21 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4080 | 16086 | Nasszelle - Dusche setzen | 2 | 6 | 4074EA+3t | 25 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.22 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4081 | 16087 | Nasszelle - Abdichtung Wände | 2 | 6 | 4075EA-3t | 24 Februar 2025 08:00 | 25 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.23 | Nein | Nein | 3 | E02 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4082 | 16088 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 2 | 6 | 4081 | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.24 | Nein | Nein | 7 | E02 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4083 | 16089 | Abrieb Nasszellen ergänzen | 2 | 6 | 4082 | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.25 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4084 | 16090 | Malerarbeiten Nasszellenwände | 2 | 6 | 4083EA+2t | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.26 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4085 | 16091 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4084 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.27 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
4086 | 16092 | Sanitär Apparatemontage | 2 | 6 | 4082EA-2t | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.28 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4087 | 16093 | Lüftung Apparatemontage | 2 | 6 | 4086EE | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.29 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4088 | 16094 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 2 | 6 | 4082 | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.30 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
4089 | 21155 | WC Trennwände | 1 | 6 | 4088AA | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.31 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 277.2 WC Trennwände
4090 | 16095 | Einhängen Türen | 2 | 6 | 4084 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.32 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
4091 | 16096 | Kittfugen allg. | 2 | 6 | 4084 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.7.33 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
4092 | 15122 | Ausbau 3.OG | 83 | 5 |  | 27 September 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8 | Nein | Ja
4093 | 16151 | Decke spritzen, streichen | 5 | 6 | 4059AA | 22 November 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.1 | Nein | Nein |  | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4094 | 22844 | Splinker | 18 | 6 | 4093 | 29 November 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.2 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
4095 | 22845 | HLKSE | 25 | 6 | 4094EA-3t | 20 Dezember 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.3 | Nein | Nein |  | E03 |  | 250 HLKS
4096 | 16152 | Montage Haustechnik | 5 | 6 | 4093 | 29 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.4 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4097 | 16153 | LBW 1-seitig beplanken | 10 | 6 | 4096 | 06 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.5 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4098 | 16154 | Messen Vorwände Bad/ WC | 1 | 6 | 4097AA+2t | 10 Dezember 2024 08:00 | 10 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.6 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 271.1 Verputzarbeiten
4099 | 16155 | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | 3 | 6 | 4098EA+15t | 15 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.7 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 271.1 Verputzarbeiten
4100 | 16156 | Montage Zargen | 1 | 6 | 4097AA | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.8 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4101 | 16157 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 2 | 6 | 4097EE | 18 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.9 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4102 | 16158 | Haustechnikinstallationen in LBW | 2 | 6 | 4101AA-2t | 16 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.10 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4103 | 21755 | Brandschuzanstrich aussen (Schrauben bei Gewindstangen ca. 20 Stk.)(zwingend vor Start Fassadenbau - Ruch) | 2 | 6 | 1800AA | 27 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.11 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
4104 | 21753 | Prov. Abdichten für Brandschutzanstrich (sofern, Pfostenriegel verschlossen wurde) | 2 | 6 | 1801 | 05 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.12 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
4105 | 16159 | Brandschuzanstrich innen | 5 | 6 | 4104 | 07 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.13 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
4106 | 16160 | Ausholzung LBW | 3 | 6 | 4101AA | 18 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.14 | Nein | Nein | 0 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4107 | 16161 | LBW einzeichnen / stellen | 2 | 6 | 4097 | 20 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.8.15 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4108 | 22851 | Wände spritzen, streichen | 3 | 6 | 4107 | 07 Januar 2025 08:00 | 09 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.16 | Nein | Nein |  | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4109 | 18713 | UP Installation HLKS-E | 2 | 6 | 4108 | 10 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.17 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4110 | 16162 | Zementüberzug | 5 | 6 | 4107 | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.18 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4111 | 16163 | Austrocknung Zementüberzug | 5 | 6 | 4110 | 14 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.19 | Nein | Nein | 0 | E03 | Arena |  | PAA
4112 | 16164 | Abrieb Wände / Spachteln | 2 | 6 | 4111AA+10t | 28 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.20 | Nein | Nein | 7 | E03 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4113 | 16165 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4112 | 30 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.21 | Nein | Nein | 0 | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4114 | 16166 | Malerarbeiten Wände / Decken | 2 | 6 | 4113 | 03 Februar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.22 | Nein | Nein | 7 | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4115 | 16167 | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | 2 | 6 | 4112 | 30 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.23 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
4116 | 16168 | Nasszelle - Dusche setzen | 2 | 6 | 4110EA+3t | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.24 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4117 | 16169 | Nasszelle - Abdichtung Wände | 1 | 6 | 4111EA-3t | 16 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.25 | Nein | Nein | 3 | E03 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4118 | 16170 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 2 | 6 | 4117 | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.26 | Nein | Nein | 7 | E03 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
4119 | 16171 | Abrieb Nasszellen ergänzen | 2 | 6 | 4118 | 21 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.27 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
4120 | 16172 | Malerarbeiten Nasszellenwände | 2 | 6 | 4119EA+2t | 27 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.28 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4121 | 21347 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 2 | 6 | 4111EA+5t | 28 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.29 | Nein | Nein | 6 | E03 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4122 | 16173 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4120 | 29 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.30 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
4123 | 16174 | Sanitär Apparatemontage | 2 | 6 | 4118EA-2t | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.31 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4124 | 16175 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4123EE | 16 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.32 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4125 | 16176 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 4 | 6 | 4118 | 21 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.33 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
4126 | 21156 | WC Trennwände | 1 | 6 | 4125AA | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.34 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 277.2 WC Trennwände
4127 | 16177 | Einhängen Türen | 3 | 6 | 4120 | 29 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.35 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
4128 | 16178 | Kittfugen allg. | 2 | 6 | 4120 | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.8.36 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
4129 | 15131 | Ausbau 4.OG | 75 | 5 |  | 29 November 2024 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.9 | Nein | Ja
4130 | 15132 | Wände spritzen, streichen | 3 | 6 | 4093 | 29 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.4.9.1 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4131 | 22846 | Splinker | 18 | 6 | 4130 | 04 Dezember 2024 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.2 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
4132 | 22848 | HLKSE | 21 | 6 | 4131 | 13 Januar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.3 | Nein | Nein |  | E04 |  | 250 HLKS
4133 | 15133 | Stahlzargen montieren | 2 | 6 | 4132 | 11 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.4 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
4134 | 15134 | Hartbeton | 10 | 6 | 4133 | 13 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.5 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
4135 | 15135 | Montage Haustechnik | 15 | 6 | 4134 | 27 Februar 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.6 | Nein | Nein | 10 | E04 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
4136 | 15137 | Stahlzargen Spritzen | 3 | 6 | 4135 | 20 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.7 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
4137 | 15136 | Innentüren aus Metall montieren | 3 | 6 | 4136 | 25 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.8 | Nein | Nein | 100 l ende i.A | E04 | Arena | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
4138 | 20742 | Zugänge sichern (Umgang Scheibe + Turm) | 5 | 6 | 4137EA-12t | 12 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.13.2.4.9.9 | Nein | Nein
4139 | 20176 | PAA Ausbau Gastro | 84 | 4 |  | 31 März 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.5 | Nein | Ja
4140 | 20178 | Innenausbauten | 84 | 5 |  | 31 März 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.5.1 | Nein | Nein | 30 | E04 | Arena |  | PAA
4141 | 15046 | PAS EG-1.OG Ausbauten | 302 | 4 |  | 27 Mai 2024 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.6 | Nein | Ja
4142 | 15140 | Ausbau EG | 132 | 5 |  | 27 Mai 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.6.1 | Nein | Ja
4143 | 15969 | Wände/ Decke spritzen, streichen | 5 | 6 | 2453EA+20t | 27 Mai 2024 08:00 | 03 Juni 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.1 | Nein | Nein | 5 | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
4144 | 15970 | Stahlzargen montieren | 2 | 6 | 4143 | 04 Juni 2024 08:00 | 05 Juni 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.2 | Nein | Nein | 5 | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
4145 | 15971 | UB | 10 | 6 | 4144 | 06 Juni 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.3 | Nein | Nein | 6 | E00 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
4146 | 15972 | Montage Haustechnik | 30 | 6 | 4145 | 20 Juni 2024 08:00 | 31 Juli 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.4 | Nein | Nein | 10 | E00 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
4147 | 15973 | Lattenverschläge 1.OG | 10 | 6 | 4146EA+55t | 22 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.5 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
4148 | 15974 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 6 | 4146 | 02 August 2024 08:00 | 08 August 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.6 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
4149 | 15975 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 6 | 4148 | 09 August 2024 08:00 | 16 August 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.7 | Nein | Nein | 6 | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
4150 | 15976 | Rahmentüren montieren | 5 | 6 | 4148 | 09 August 2024 08:00 | 16 August 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.8 | Nein | Nein | 6 | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
4151 | 15977 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 6 | 4150 | 19 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.9 | Nein | Nein | 3 | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
4152 | 20447 | Wandverkleidungen | 10 | 6 | 4151EA+60t | 20 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.6.1.10 | Nein | Nein | 5 | E00 | Arena | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAA
4153 | 15978 | Ausbau 1.OG | 127 | 5 |  | 04 Juni 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.6.2 | Nein | Ja
4154 | 15979 | Wände/ Decke spritzen, streichen | 5 | 6 | 4143 | 04 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.1 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
4155 | 15980 | Stahlzargen montieren | 2 | 6 | 4154 | 11 Juni 2024 08:00 | 12 Juni 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.2 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
4156 | 15981 | UB | 10 | 6 | 4155 | 13 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.3 | Nein | Nein |  | E01 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
4157 | 15982 | Montage Haustechnik | 30 | 6 | 4156 | 27 Juni 2024 08:00 | 08 August 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.4 | Nein | Nein | 10 | E01 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
4158 | 15983 | Lattenverschläge 1.OG | 10 | 6 | 4157EA+55t | 29 Oktober 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.5 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
4159 | 15984 | Stahlzargen Spritzen | 5 | 6 | 4158 | 13 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.6 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
4160 | 15985 | Innentüren aus Metall montieren | 5 | 6 | 4159 | 20 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.7 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
4161 | 15986 | Rahmentüren montieren | 5 | 6 | 4159 | 20 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.8 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
4162 | 15987 | Blockrahmen Spritzen | 5 | 6 | 4161 | 27 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | 1.13.2.6.2.9 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
4163 | 21408 | Briefkasten + Veloparking | 4 | 5 |  | 18 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.6.3 | Nein | Ja
4164 | 21407 | Briefkasten + Veloparking | 4 | 6 |  | 18 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.6.3.1 | Nein | Nein
4165 | 14186 | PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 948 | 4 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.13.2.7 | Nein | Ja
4166 | 22787 | Montage Geländer | 60 | 5 |  | 24 Juli 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.1 | Nein | Ja
4167 | 22788 | UG-15.OG | 60 | 6 | 4672EA-70t | 24 Juli 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.1.1 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
4168 | 20385 | Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 828 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.2 | Nein | Ja
4169 | 20669 | Abdichtung Stockwerk 4.OG | 0 | 6 | 2404 | 09 Januar 2025 17:00 | 09 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.7.2.1 | Ja | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4170 | 20388 | Abdichtung Stockwerk 6.OG | 0 | 6 | 1960 | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.2.2 | Ja | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4171 | 20670 | Abdichtung Stockwerk 8.OG | 0 | 6 | 2406 | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.2.3 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4172 | 20671 | Abdichtung Stockwerk 10.OG | 0 | 6 | 2407 | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.2.4 | Ja | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4173 | 20386 | Abdichtung Stockwerk 12.OG | 0 | 6 | 2128 | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | 1.13.2.7.2.5 | Ja | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4174 | 20672 | Abdichtung Stockwerk 14.OG | 0 | 6 | 2409 | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.2.6 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4175 | 20673 | Abdichtung Stockwerk 15.OG | 0 | 6 | 2410 | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | 1.13.2.7.2.7 | Ja | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4176 | 20389 | Abdichtung Stockwerk 16.OG Dachrand | 0 | 6 | 2217 | 05 Mai 2025 17:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.2.8 | Ja | Nein |  | E16 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4177 | 14188 | Wohnungen 2.OG | 90 | 5 |  | 29 Januar 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3 | Nein | Ja
4178 | 20675 | Abdichtung Stockwerk 6.OG | 0 | 6 | 4170 | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.1 | Ja | Nein
4179 | 17487 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4178AA-9t | 29 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.2 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4180 | 17488 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4179 | 03 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.3 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4181 | 17489 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4180 | 10 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.4 | Nein | Nein | 12 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4182 | 17490 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4181EE | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.5 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4183 | 17491 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4181EE | 21 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.6 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4184 | 17494 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4183AA | 21 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.7 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
4185 | 17492 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4184AA | 21 Februar 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.8 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4186 | 17493 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4185EE | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.9 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
4187 | 17495 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4184 | 28 Februar 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.10 | Nein | Nein | 12 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
4188 | 17496 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4187EE | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.11 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4189 | 17497 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4188 | 14 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.12 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4190 | 17498 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4189 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.13 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4191 | 17499 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4190 | 19 März 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.14 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4192 | 17500 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4191AA+10t | 02 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.15 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4193 | 17501 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4192 | 11 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.16 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4194 | 17502 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4193AA | 11 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.17 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4195 | 17503 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4194 | 23 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.18 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4196 | 17504 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4195 | 25 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.19 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4197 | 17505 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4190EA+5t | 26 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.20 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
4198 | 17506 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4190EA+5t | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.21 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4199 | 17507 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4191EA-8t | 06 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.22 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4200 | 17508 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4190EA+3t | 24 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.23 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
4201 | 17509 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4191EA-3t | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.24 | Nein | Nein | 3 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4202 | 17510 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4201 | 16 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.25 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
4203 | 17511 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4197EA+15t | 25 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.26 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
4204 | 17513 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4202EE | 23 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.27 | Nein | Nein | 6 | E02 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4205 | 17514 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4204EE | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.28 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
4206 | 17515 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4205EE+1t | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.29 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
4207 | 17516 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4206EE | 27 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.30 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4208 | 17517 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4207EE | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.31 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4209 | 17518 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4208EE-1t | 26 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.32 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
4210 | 17519 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4209EE | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.33 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4211 | 17512 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4205 | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.34 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
4212 | 17520 | Endreinigung | 3 | 6 | 4209 | 04 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.3.35 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
4213 | 14229 | Wohnungen 3.OG | 90 | 5 |  | 11 Februar 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4 | Nein | Ja
4214 | 17521 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4179EA+6t | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.1 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4215 | 17522 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4214 | 14 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.2 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4216 | 17523 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4215 | 21 Februar 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.3 | Nein | Nein | 12 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4217 | 17524 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4216EE | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.4 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4218 | 17525 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4216EE | 06 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.5 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4219 | 17528 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4218AA | 06 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.6 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4220 | 17526 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4218AA | 06 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.7 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4221 | 17527 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4220EE | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.8 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4222 | 17529 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4219 | 13 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.9 | Nein | Nein | 12 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4223 | 17530 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4222EE | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.10 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4224 | 17531 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4223 | 27 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.11 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4225 | 17532 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4224 | 31 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.12 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4226 | 17533 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4225 | 01 April 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.13 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4227 | 17534 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4226AA+10t | 15 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.14 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4228 | 17535 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4227 | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.15 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4229 | 17536 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4228AA | 28 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.16 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4230 | 17537 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4229 | 06 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.17 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4231 | 17538 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4230 | 08 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.18 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4232 | 17539 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4225EA+5t | 08 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.19 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4233 | 17540 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4225EA+5t | 08 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.20 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4234 | 17541 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4226EA-8t | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.21 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4235 | 17542 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4225EA+3t | 04 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.22 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4236 | 17543 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4226EA-3t | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.23 | Nein | Nein | 3 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4237 | 17544 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4236 | 30 Mai 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.24 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4238 | 17545 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4232EA+15t | 08 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.25 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4239 | 17547 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4237EE | 06 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.26 | Nein | Nein | 6 | E03 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4240 | 17548 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4239EE | 17 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.27 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4241 | 17549 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4240EE+1t | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.28 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4242 | 17550 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4241EE | 11 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.29 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4243 | 17551 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4242EE | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.30 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4244 | 17552 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4243EE-1t | 10 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.31 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4245 | 17553 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4244EE | 17 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.32 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4246 | 17546 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4240 | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.33 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4247 | 17554 | Endreinigung | 3 | 6 | 4244 | 18 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.4.34 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4248 | 14270 | Wohnungen 4.OG | 90 | 5 |  | 24 Februar 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5 | Nein | Ja
4249 | 20674 | Abdichtung Stockwerk 8.OG | 0 | 6 | 4171 | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.1 | Ja | Nein
4250 | 17555 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4214EA+6t | 24 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.2 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4251 | 17556 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4250 | 27 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.3 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4252 | 17557 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4251 | 06 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.4 | Nein | Nein | 12 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4253 | 17558 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4252EE | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.5 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4254 | 17559 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4252EE | 19 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.6 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4255 | 17562 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4254AA | 19 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.7 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
4256 | 17560 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4254AA | 19 März 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.8 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4257 | 17561 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4256EE | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.9 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
4258 | 17563 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4255 | 26 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.10 | Nein | Nein | 12 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
4259 | 17564 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4258EE | 08 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.11 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4260 | 17565 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4259 | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.12 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4261 | 17566 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4260 | 11 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.13 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4262 | 17567 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4261 | 14 April 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.14 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4263 | 17568 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4262AA+10t | 30 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.15 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4264 | 17569 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4263 | 09 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.16 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4265 | 17570 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4264AA | 09 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.17 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4266 | 17571 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4265 | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.18 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4267 | 17572 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4266 | 21 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.19 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4268 | 17573 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4267EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.20 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
4269 | 17574 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4267EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.21 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4270 | 17575 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4262EA-8t | 02 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.22 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4271 | 17576 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4261EA+3t | 17 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.23 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
4272 | 17577 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4262EA-3t | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.24 | Nein | Nein | 3 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4273 | 17578 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4272 | 13 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.25 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
4274 | 17579 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4268EA+15t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.26 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
4275 | 17581 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4273EE | 23 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.27 | Nein | Nein | 6 | E04 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4276 | 17582 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4275EE | 01 Juli 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.28 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
4277 | 17583 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4276EE+1t | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.29 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
4278 | 17584 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4277EE | 25 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.30 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4279 | 17585 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4278EE | 30 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.31 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4280 | 17586 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4279EE-1t | 24 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.32 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
4281 | 17587 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4280EE | 01 Juli 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.33 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4282 | 17580 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4276 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.34 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
4283 | 17588 | Endreinigung | 3 | 6 | 4280 | 02 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.5.35 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
4284 | 14311 | Wohnungen 5.OG | 90 | 5 |  | 07 März 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6 | Nein | Ja
4285 | 17589 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4250EA+6t | 07 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.1 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4286 | 17590 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4285 | 12 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.2 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4287 | 17591 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4286 | 19 März 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.3 | Nein | Nein | 12 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4288 | 17592 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4287EE | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.4 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4289 | 17593 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4287EE | 01 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.5 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4290 | 17596 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4289AA | 01 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.6 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4291 | 17594 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4289AA | 01 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.7 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4292 | 17595 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4291EE | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.8 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4293 | 17597 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4290 | 08 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.9 | Nein | Nein | 12 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4294 | 17598 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4293EE | 23 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.10 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4295 | 17599 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4294 | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.11 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4296 | 17600 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4295 | 28 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.12 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4297 | 17601 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4296 | 29 April 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.13 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4298 | 17602 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4297AA+10t | 13 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.14 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4299 | 17603 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4298 | 22 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.15 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4300 | 17604 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4299AA | 22 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.16 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4301 | 17605 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4300 | 02 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.17 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4302 | 17606 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4301 | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.18 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4303 | 17607 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4296EA+5t | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.19 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4304 | 17608 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4296EA+5t | 06 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.20 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4305 | 17609 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4297EA-8t | 16 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.21 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4306 | 17610 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4296EA+3t | 02 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.22 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4307 | 17611 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4297EA-3t | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.23 | Nein | Nein | 3 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4308 | 17612 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4307 | 27 Juni 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.24 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4309 | 17613 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4303EA+15t | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.25 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4310 | 17615 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4308EE | 04 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.26 | Nein | Nein | 6 | E05 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4311 | 17616 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4310EE | 14 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.27 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4312 | 17617 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4311EE+1t | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.28 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4313 | 17618 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4312EE | 08 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.29 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4314 | 17619 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4313EE | 11 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.30 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4315 | 17620 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4314EE-1t | 07 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.31 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4316 | 17621 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4315EE | 14 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.32 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4317 | 17614 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4311 | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.33 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4318 | 17622 | Endreinigung | 3 | 6 | 4315 | 15 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.6.34 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4319 | 14352 | Wohnungen 6.OG | 90 | 5 |  | 20 März 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7 | Nein | Ja
4320 | 20676 | Abdichtung Stockwerk 10.OG | 0 | 6 | 4172 | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.1 | Ja | Nein
4321 | 17623 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4285EA+6t | 20 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.2 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4322 | 17624 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4321 | 25 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.3 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4323 | 17625 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4322 | 01 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.4 | Nein | Nein | 12 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4324 | 17626 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4323EE | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.5 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4325 | 17627 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4323EE | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.6 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4326 | 17630 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4325AA | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.7 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
4327 | 17628 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4325AA | 14 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.8 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4328 | 17629 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4327EE | 02 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.9 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
4329 | 17631 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4326 | 23 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.10 | Nein | Nein | 12 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
4330 | 17632 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4329EE | 06 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.11 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4331 | 17633 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4330 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.12 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4332 | 17634 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4331 | 09 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.13 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4333 | 17635 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4332 | 12 Mai 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.14 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4334 | 17636 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4333AA+10t | 26 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.15 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4335 | 17637 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4334 | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.16 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4336 | 17638 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4335AA | 05 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.17 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4337 | 17639 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4336 | 16 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.18 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4338 | 17640 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4337 | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.19 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4339 | 17641 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4332EA+5t | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.20 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
4340 | 17642 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4332EA+5t | 19 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.21 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4341 | 17643 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4333EA-8t | 30 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.22 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4342 | 17644 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4332EA+3t | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.23 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
4343 | 17645 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4333EA-3t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.24 | Nein | Nein | 3 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4344 | 17646 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4343 | 10 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.25 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
4345 | 17647 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4339EA+15t | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.26 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
4346 | 17649 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4344EE | 17 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.27 | Nein | Nein | 6 | E06 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4347 | 17650 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4346EE | 25 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.28 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
4348 | 17651 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4347EE+1t | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.29 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
4349 | 17652 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4348EE | 21 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.30 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4350 | 17653 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4349EE | 24 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.31 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4351 | 17654 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4350EE-1t | 18 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.32 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
4352 | 17655 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4351EE | 25 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.33 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4353 | 17648 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4347 | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.34 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
4354 | 17656 | Endreinigung | 3 | 6 | 4351 | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.7.35 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
4355 | 14393 | Wohnungen 7.OG | 90 | 5 |  | 02 April 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8 | Nein | Ja
4356 | 17657 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4321EA+6t | 02 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.1 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4357 | 17658 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4356 | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.2 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4358 | 17659 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4357 | 14 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.3 | Nein | Nein | 12 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4359 | 17660 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4358EE | 02 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.4 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4360 | 17661 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4358EE | 29 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.5 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4361 | 17664 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4360AA | 29 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.6 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4362 | 17662 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4360AA | 29 April 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.7 | Nein | Nein | 5 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4363 | 17663 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4362EE | 15 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.8 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4364 | 17665 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4361 | 06 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.9 | Nein | Nein | 12 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4365 | 17666 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4364EE | 19 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.10 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4366 | 17667 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4365 | 20 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.11 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4367 | 17668 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4366 | 22 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.12 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4368 | 17669 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4367 | 23 Mai 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.13 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4369 | 17670 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4368AA+10t | 10 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.14 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4370 | 17671 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4369 | 20 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.15 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4371 | 17672 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4370AA | 20 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.16 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4372 | 17673 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4371 | 30 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.17 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4373 | 17674 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4372 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.18 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4374 | 17675 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4367EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.19 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4375 | 17676 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4367EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.20 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4376 | 17677 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4368EA-8t | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.21 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4377 | 17678 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4367EA+3t | 28 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.22 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4378 | 17679 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4368EA-3t | 18 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.23 | Nein | Nein | 3 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4379 | 17680 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4378 | 23 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.24 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4380 | 17681 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4374EA+15t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.25 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4381 | 17683 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4379EE | 30 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.26 | Nein | Nein | 6 | E07 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4382 | 17684 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4381EE | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.27 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4383 | 17685 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4382EE+1t | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.28 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4384 | 17686 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4383EE | 04 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.29 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4385 | 17687 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4384EE | 07 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.30 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4386 | 17688 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4385EE-1t | 31 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.31 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4387 | 17689 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4386EE | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.32 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4388 | 17682 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4382 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.33 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4389 | 17690 | Endreinigung | 3 | 6 | 4386 | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.8.34 | Nein | Nein | 5 | E07 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4390 | 14434 | Wohnungen 8.OG | 90 | 5 |  | 11 April 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9 | Nein | Ja
4391 | 20677 | Abdichtung Stockwerk 12.OG | 0 | 6 | 4173 | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | 1.13.2.7.9.1 | Ja | Nein
4392 | 17691 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4356EA+4t | 11 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.2 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4393 | 17692 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4392 | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.3 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4394 | 17693 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4393 | 25 April 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.4 | Nein | Nein | 12 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4395 | 17694 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4394EE | 13 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.5 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4396 | 17695 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4394EE | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.6 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4397 | 17698 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4396AA | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.7 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
4398 | 17696 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4396AA | 08 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.8 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4399 | 17697 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4398EE | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.9 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
4400 | 17699 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4397 | 15 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.10 | Nein | Nein | 12 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
4401 | 17700 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4400EE | 28 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.11 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4402 | 17701 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4401 | 30 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.12 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4403 | 17702 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4402 | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.13 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4404 | 17703 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4403 | 04 Juni 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.14 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4405 | 17704 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4404AA+10t | 20 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.15 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4406 | 17705 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4405 | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.16 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4407 | 17706 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4406AA | 01 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.17 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4408 | 17707 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4407 | 09 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.18 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4409 | 17708 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4408 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.19 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4410 | 17709 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4403EA+5t | 12 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.20 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
4411 | 17710 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4403EA+5t | 12 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.21 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4412 | 17711 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4404EA-8t | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.22 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4413 | 17712 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4403EA+3t | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.23 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
4414 | 17713 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4404EA-3t | 29 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.24 | Nein | Nein | 3 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4415 | 17714 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4414 | 04 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.25 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
4416 | 17715 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4410EA+15t | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.26 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
4417 | 17717 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4415EE | 11 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.27 | Nein | Nein | 6 | E08 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4418 | 17718 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4417EE | 20 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.28 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
4419 | 17719 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4418EE+1t | 21 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.29 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
4420 | 17720 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4419EE | 13 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.30 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4421 | 17721 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4420EE | 19 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.31 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4422 | 17722 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4421EE-1t | 12 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.32 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
4423 | 17723 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4422EE | 20 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.33 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4424 | 17716 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4418 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.34 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
4425 | 17724 | Endreinigung | 3 | 6 | 4422 | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.9.35 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
4426 | 14475 | Wohnungen 9.OG | 90 | 5 |  | 24 April 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.10 | Nein | Ja
4427 | 17725 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4392EA+4t | 24 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.1 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4428 | 17726 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4427 | 29 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.2 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4429 | 17727 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4428 | 06 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.3 | Nein | Nein | 12 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4430 | 17728 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4429EE | 22 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.4 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4431 | 17729 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4429EE | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.5 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4432 | 17732 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4431AA | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.6 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4433 | 17730 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4431AA | 19 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.7 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4434 | 17731 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4433EE | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.8 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4435 | 17733 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4432 | 26 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.9 | Nein | Nein | 12 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4436 | 17734 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4435EE | 10 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.10 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4437 | 17735 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4436 | 11 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.11 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4438 | 17736 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4437 | 13 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.12 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4439 | 17737 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4438 | 16 Juni 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.13 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4440 | 17738 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4439AA+10t | 01 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.14 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4441 | 17739 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4440 | 10 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.15 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4442 | 17740 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4441AA | 10 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.16 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4443 | 17741 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4442 | 18 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.17 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4444 | 17742 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4443 | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.18 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4445 | 17743 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4438EA+5t | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.19 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4446 | 17744 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4438EA+5t | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.20 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4447 | 17745 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4439EA-8t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.21 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4448 | 17746 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4438EA+3t | 20 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.22 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4449 | 17747 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4439EA-3t | 08 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.23 | Nein | Nein | 3 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4450 | 17748 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4449 | 13 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.24 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4451 | 17749 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4445EA+15t | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.25 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4452 | 17751 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4450EE | 21 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.26 | Nein | Nein | 6 | E09 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4453 | 17752 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4452EE | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.27 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4454 | 17753 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4453EE+1t | 01 September 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.28 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4455 | 17754 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4454EE | 25 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.29 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4456 | 17755 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4455EE | 28 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.30 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4457 | 17756 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4456EE-1t | 22 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.31 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4458 | 17757 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4457EE | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.32 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4459 | 17750 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4453 | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.33 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4460 | 17758 | Endreinigung | 3 | 6 | 4457 | 01 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.10.34 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4461 | 14516 | Wohnungen 10.OG | 90 | 5 |  | 05 Mai 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11 | Nein | Ja
4462 | 20678 | Abdichtung Stockwerk 14.OG | 0 | 6 | 4174 | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.1 | Ja | Nein
4463 | 17759 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4427EA+4t | 05 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.2 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4464 | 17760 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4463 | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.3 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4465 | 17761 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4464 | 15 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.4 | Nein | Nein | 12 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4466 | 17762 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4465EE | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.5 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4467 | 17763 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4465EE | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.6 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4468 | 17766 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4467AA | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.7 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
4469 | 17764 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4467AA | 28 Mai 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.8 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4470 | 17765 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4469EE | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.9 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
4471 | 17767 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4468 | 05 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.10 | Nein | Nein | 12 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
4472 | 17768 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4471EE | 20 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.11 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4473 | 17769 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4472 | 23 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.12 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4474 | 17770 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4473 | 25 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.13 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4475 | 17771 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4474 | 26 Juni 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.14 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4476 | 17772 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4475AA+10t | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.15 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4477 | 17773 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4476 | 21 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.16 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4478 | 17774 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4477AA | 21 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.17 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4479 | 17775 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4478 | 29 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.18 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4480 | 17776 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4479 | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.19 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4481 | 17777 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4474EA+5t | 03 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.20 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
4482 | 17778 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4474EA+5t | 03 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.21 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4483 | 17779 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4475EA-8t | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.22 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4484 | 17780 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4474EA+3t | 01 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.23 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
4485 | 17781 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4475EA-3t | 20 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.24 | Nein | Nein | 3 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4486 | 17782 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4485 | 25 August 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.25 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
4487 | 17783 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4481EA+15t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.26 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
4488 | 17785 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4486EE | 01 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.27 | Nein | Nein | 6 | E10 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4489 | 17786 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4488EE | 09 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.28 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
4490 | 17787 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4489EE+1t | 10 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.29 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
4491 | 17788 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4490EE | 03 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.30 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4492 | 17789 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4491EE | 08 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.31 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4493 | 17790 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4492EE-1t | 02 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.32 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
4494 | 17791 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4493EE | 09 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.33 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4495 | 17784 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4489 | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.34 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
4496 | 17792 | Endreinigung | 3 | 6 | 4493 | 10 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.11.35 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
4497 | 14557 | Wohnungen 11.OG | 90 | 5 |  | 14 Mai 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12 | Nein | Ja
4498 | 17793 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4463EA+4t | 14 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.1 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4499 | 17794 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4498 | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.2 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4500 | 17795 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4499 | 26 Mai 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.3 | Nein | Nein | 12 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4501 | 17796 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4500EE | 13 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.4 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4502 | 17797 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4500EE | 10 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.5 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4503 | 17800 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4502AA | 10 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.6 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4504 | 17798 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4502AA | 10 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.7 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4505 | 17799 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4504EE | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.8 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4506 | 17801 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4503 | 17 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.9 | Nein | Nein | 12 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4507 | 17802 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4506EE | 01 Juli 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.10 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4508 | 17803 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4507 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.11 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4509 | 17804 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4508 | 04 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.12 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4510 | 17805 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4509 | 07 Juli 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.13 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4511 | 17806 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4510AA+10t | 21 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.14 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4512 | 17807 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4511 | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.15 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4513 | 17808 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4512AA | 30 Juli 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.16 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4514 | 17809 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4513 | 08 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.17 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4515 | 17810 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4514 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.18 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4516 | 17811 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4509EA+5t | 14 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.19 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4517 | 17812 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4509EA+5t | 14 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.20 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4518 | 17813 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4510EA-8t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.21 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4519 | 17814 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4509EA+3t | 10 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.22 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4520 | 17815 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4510EA-3t | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.23 | Nein | Nein | 3 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4521 | 17816 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4520 | 03 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.24 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4522 | 17817 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4516EA+15t | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.25 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4523 | 17819 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4521EE | 10 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.26 | Nein | Nein | 6 | E11 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4524 | 17820 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4523EE | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.27 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4525 | 17821 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4524EE+1t | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.28 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4526 | 17822 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4525EE | 12 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.29 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4527 | 17823 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4526EE | 17 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.30 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4528 | 17824 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4527EE-1t | 11 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.31 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4529 | 17825 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4528EE | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.32 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4530 | 17818 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4524 | 19 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.33 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4531 | 17826 | Endreinigung | 3 | 6 | 4528 | 19 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.12.34 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4532 | 14598 | Wohnungen 12.OG | 103 | 5 |  | 05 Mai 2025 17:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.13 | Nein | Ja
4533 | 20679 | Abdichtung Stockwerk 15+16.OG | 0 | 6 | 4176 | 05 Mai 2025 17:00 | 05 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.1 | Ja | Nein
4534 | 17827 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4498EA+4t | 23 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.2 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4535 | 17828 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4534 | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.3 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4536 | 17829 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4535 | 05 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.4 | Nein | Nein | 12 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4537 | 17830 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4536EE | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.5 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4538 | 17831 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4536EE | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.6 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4539 | 17834 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4538AA | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.7 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
4540 | 17832 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4538AA | 20 Juni 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.8 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4541 | 17833 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4540EE | 08 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.9 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
4542 | 17835 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4539 | 27 Juni 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.10 | Nein | Nein | 12 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
4543 | 17836 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4542EE | 10 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.11 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4544 | 17837 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4543 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.12 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4545 | 17838 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4544 | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.13 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4546 | 17839 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4545 | 16 Juli 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.14 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4547 | 17840 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4546AA+10t | 30 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.15 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4548 | 17841 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4547 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.16 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4549 | 17842 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4548AA | 11 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.17 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4550 | 17843 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4549 | 20 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.18 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4551 | 17844 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4550 | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.19 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4552 | 17845 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4545EA+5t | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.20 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
4553 | 17846 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4545EA+5t | 23 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.21 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4554 | 17847 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4546EA-8t | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.22 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4555 | 17848 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4545EA+3t | 21 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.23 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
4556 | 17849 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4546EA-3t | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.24 | Nein | Nein | 3 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4557 | 17850 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4556 | 12 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.25 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
4558 | 17851 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4552EA+15t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.26 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
4559 | 17853 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4557EE | 19 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.27 | Nein | Nein | 6 | E12 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
4560 | 17854 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4559EE | 29 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.28 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
4561 | 17855 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4560EE+1t | 30 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.29 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
4562 | 17856 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4561EE | 23 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.30 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4563 | 17857 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4562EE | 26 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.31 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4564 | 17858 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4563EE-1t | 22 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.32 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
4565 | 17859 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4564EE | 29 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.33 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4566 | 17852 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4560 | 30 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.34 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
4567 | 17860 | Endreinigung | 3 | 6 | 4564 | 30 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.13.35 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
4568 | 14639 | Wohnungen 13.OG | 90 | 5 |  | 04 Juni 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14 | Nein | Ja
4569 | 17861 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4534EA+4t | 04 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.1 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4570 | 17862 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4569 | 10 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.2 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4571 | 17863 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4570 | 17 Juni 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.3 | Nein | Nein | 12 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4572 | 17864 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4571EE | 04 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.4 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4573 | 17865 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4571EE | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.5 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4574 | 17868 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4573AA | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.6 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4575 | 17866 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4573AA | 01 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.7 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4576 | 17867 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4575EE | 17 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.8 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4577 | 17869 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4574 | 08 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.9 | Nein | Nein | 12 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4578 | 17870 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4577EE | 21 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.10 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4579 | 17871 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4578 | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.11 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4580 | 17872 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4579 | 24 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.12 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4581 | 17873 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4580 | 25 Juli 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.13 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4582 | 17874 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4581AA+10t | 11 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.14 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4583 | 17875 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4582 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.15 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4584 | 17876 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4583AA | 21 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.16 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4585 | 17877 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4584 | 29 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.17 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4586 | 17878 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4585 | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.18 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4587 | 17879 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4580EA+5t | 04 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.19 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4588 | 17880 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4580EA+5t | 04 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.20 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4589 | 17881 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4581EA-8t | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.21 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4590 | 17882 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4580EA+3t | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.22 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4591 | 17883 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4581EA-3t | 18 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.23 | Nein | Nein | 3 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4592 | 17884 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4591 | 23 September 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.24 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4593 | 17885 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4587EA+15t | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.25 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4594 | 17887 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4592EE | 30 September 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.26 | Nein | Nein | 6 | E13 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4595 | 17888 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4594EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.27 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4596 | 17889 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4595EE+1t | 09 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.28 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4597 | 17890 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4596EE | 02 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.29 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4598 | 17891 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4597EE | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.30 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4599 | 17892 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4598EE-1t | 01 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.31 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4600 | 17893 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4599EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.32 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4601 | 17886 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4595 | 09 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.33 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4602 | 17894 | Endreinigung | 3 | 6 | 4599 | 09 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.14.34 | Nein | Nein | 5 | E13 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4603 | 14680 | Wohnungen 14.OG | 90 | 5 |  | 16 Juni 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15 | Nein | Ja
4604 | 17929 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4569EA+4t | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.1 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4605 | 17930 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4604 | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.2 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4606 | 17931 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4605 | 27 Juni 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.3 | Nein | Nein | 12 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4607 | 17932 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4606EE | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.4 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4608 | 17933 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4606EE | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.5 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4609 | 17936 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4608AA | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.6 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4610 | 17934 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4608AA | 10 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.7 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4611 | 17935 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4610EE | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.8 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4612 | 17937 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4609 | 17 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.9 | Nein | Nein | 12 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4613 | 17938 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4612EE | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.10 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4614 | 17939 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4613 | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.11 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4615 | 17940 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4614 | 05 August 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.12 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4616 | 17941 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4615 | 06 August 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.13 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4617 | 17942 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4616AA+10t | 21 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.14 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4618 | 17943 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4617 | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.15 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4619 | 17944 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4618AA | 01 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.16 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4620 | 17945 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4619 | 09 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.17 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4621 | 17946 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4620 | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.18 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4622 | 17947 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4615EA+5t | 13 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.19 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4623 | 17948 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4615EA+5t | 13 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.20 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4624 | 17949 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4616EA-8t | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.21 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4625 | 17950 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4615EA+3t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.22 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4626 | 17951 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4616EA-3t | 29 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.23 | Nein | Nein | 3 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4627 | 17952 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4626 | 02 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.24 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4628 | 17953 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4622EA+15t | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.25 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4629 | 17955 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4627EE | 09 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.26 | Nein | Nein | 6 | E14 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4630 | 17956 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4629EE | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.27 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4631 | 17957 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4630EE+1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.28 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4632 | 17958 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4631EE | 13 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.29 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4633 | 17959 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4632EE | 17 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.30 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4634 | 17960 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4633EE-1t | 10 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.31 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4635 | 17961 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4634EE | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.32 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4636 | 17954 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4630 | 21 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.33 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4637 | 17962 | Endreinigung | 3 | 6 | 4634 | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.15.34 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4638 | 14721 | Wohnungen 15.OG | 90 | 5 |  | 26 Juni 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.13.2.7.16 | Nein | Ja
4639 | 17963 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 3 | 6 | 4604EA+4t | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.1 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4640 | 17964 | Weissputz Decke | 5 | 6 | 4639 | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.2 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4641 | 17965 | LBW 1-seitig beplanken | 14 | 6 | 4640 | 08 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.3 | Nein | Nein | 12 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4642 | 17966 | Montage Zargen Zimmertüren | 2 | 6 | 4641EE | 24 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.4 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
4643 | 17967 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 5 | 6 | 4641EE | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.5 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4644 | 17970 | Ausholzung LBW | 5 | 6 | 4643AA | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.6 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4645 | 17968 | Haustechnikinstallationen in LBW | 14 | 6 | 4643AA | 21 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.7 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
4646 | 17969 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4645EE | 07 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.8 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
4647 | 17971 | LBW schliessen | 10 | 6 | 4644 | 28 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.9 | Nein | Nein | 12 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4648 | 17972 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 4647EE | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.10 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
4649 | 17973 | Isolieren Unterlagsboden | 2 | 6 | 4648 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.11 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4650 | 17974 | Einbringen Unterlagsboden | 1 | 6 | 4649 | 14 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.12 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
4651 | 17975 | Austrocknung Unterlagsboden | 40 | 6 | 4650 | 18 August 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.13 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
4652 | 17976 | Abrieb Wände / Spachteln | 7 | 6 | 4651AA+10t | 01 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.14 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4653 | 17977 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 2 | 6 | 4652 | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.15 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
4654 | 17978 | Malerarbeiten Wände / Decken | 6 | 6 | 4653AA | 10 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.16 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4655 | 17979 | Malerarbeiten Stahlzargen | 2 | 6 | 4654 | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.17 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
4656 | 17980 | Montage Vorhangbrett | 2 | 6 | 4655 | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.18 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4657 | 17981 | Montage Küchenelemente | 5 | 6 | 4650EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.19 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4658 | 17982 | Montage Einbauschränke | 3 | 6 | 4650EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.20 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
4659 | 17983 | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | 2 | 6 | 4651EA-8t | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.21 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4660 | 17984 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 3 | 6 | 4650EA+3t | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.22 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4661 | 17985 | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | 3 | 6 | 4651EA-3t | 08 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.23 | Nein | Nein | 3 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4662 | 17986 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 12 | 6 | 4661 | 13 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.24 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
4663 | 17987 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4657EA+15t | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.25 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
4664 | 17989 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 7 | 6 | 4662EE | 21 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.26 | Nein | Nein | 6 | E15 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
4665 | 17990 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4664EE | 29 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.27 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
4666 | 17991 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4665EE+1t | 30 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.28 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
4667 | 17992 | Sanitär Apparatemontage | 6 | 6 | 4666EE | 23 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.29 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
4668 | 17993 | Lüftung Apparatemontage | 3 | 6 | 4667EE | 28 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.30 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
4669 | 17994 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 6 | 6 | 4668EE-1t | 22 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.31 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
4670 | 17995 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4669EE | 29 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.32 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
4671 | 17988 | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | 2 | 6 | 4665 | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.33 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
4672 | 17996 | Endreinigung | 3 | 6 | 4669 | 30 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.13.2.7.16.34 | Nein | Nein | 5 | E15 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
4673 | 15434 | Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 61 | 5 |  | 23 Juni 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
4674 | 15778 | Montage Rahmen Eingangstüren | 1 | 6 | 2248EA+30t | 23 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.1 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
4675 | 15779 | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | 2 | 6 | 4674 | 24 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.2 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
4676 | 15780 | Weissputz Decke | 2 | 6 | 4675 | 26 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.3 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
4677 | 15781 | LBW 1-seitig beplanken | 5 | 6 | 4676 | 30 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.4 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
4678 | 15782 | Messen Vorwände Bad/ WC | 1 | 6 | 4677AA+2t | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.5 | Nein | Nein |  | E16
4679 | 15783 | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | 1 | 6 | 4678EA+20t | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.6 | Nein | Nein |  | E16
4680 | 15784 | Montage Zargen Zimmertüren | 1 | 6 | 4677AA | 30 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.7 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
4681 | 15785 | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | 2 | 6 | 4677EE | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.8 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
4682 | 15788 | Ausholzung LBW | 2 | 6 | 4681AA | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.9 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
4683 | 15786 | Haustechnikinstallationen in LBW | 5 | 6 | 4681AA | 03 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.10 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
4684 | 15787 | evtl. Brandschott | 2 | 6 | 4683EE | 08 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.11 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 225.4 Brandschott | PAS
4685 | 15789 | LBW schliessen | 2 | 6 | 4682 | 07 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.12 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
4686 | 15790 | Dämmung Unterlagsboden | 1 | 6 | 4685 | 09 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.13 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsboden | PAS
4687 | 15791 | Fussbodenheizung verlegen | 1 | 6 | 4686 | 10 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.14 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 243 Heizung | PAS
4688 | 15792 | Einbringen Unterlagsboden | 2 | 6 | 4687 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.15 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsboden | PAS
4689 | 15793 | Austrocknung Unterlagsboden | 20 | 6 | 4688 | 15 Juli 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.16 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. |  | PAS
4690 | 15794 | Abrieb Wände / Spachteln | 3 | 6 | 4689AA+10t | 29 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.17 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
4691 | 15795 | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | 1 | 6 | 4690 | 04 August 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.18 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 215.0 Sottas | PAS
4692 | 15796 | Malerarbeiten Wände / Decken | 3 | 6 | 4691AA | 04 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.19 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4693 | 15797 | Malerarbeiten Stahlzargen | 1 | 6 | 4692 | 07 August 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.20 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4694 | 15798 | Montage Vorhangbrett | 1 | 6 | 4693 | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.21 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
4695 | 15799 | Montage Küchenelemente | 1 | 6 | 4688EA+5t | 22 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.22 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 258.0 Küchenbau | PAS
4696 | 15800 | Montage Einbauschränke | 1 | 6 | 4688EA+5t | 22 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.23 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273.1 Wandschränke | PAS
4697 | 15801 | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | 1 | 6 | 4689EA-8t | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.24 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
4698 | 15802 | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | 1 | 6 | 4690EA+3t | 07 August 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.25 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
4699 | 15803 | Nasszelle - Abdichtung Wände | 1 | 6 | 4689EA-3t | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.26 | Nein | Nein | 3 | E16 | Whg. | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
4700 | 15804 | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | 5 | 6 | 4699 | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.27 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
4701 | 15805 | Abrieb Nasszellen ergänzen | 1 | 6 | 4700 | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.28 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
4702 | 15806 | Malerarbeiten Nasszellenwände | 2 | 6 | 4701EA+2t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.29 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4703 | 15807 | Montage Abdeckplatte Küche | 2 | 6 | 4695EA+10t | 07 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.30 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258.0 Küchenbau | PAS
4704 | 15808 | Montage Schild Küche | 2 | 6 | 4703 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.31 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258.0 Küchenbau | PAS
4705 | 15809 | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | 3 | 6 | 4700EE | 13 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.32 | Nein | Nein | 6 | E16 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge aus Holz | PAS
4706 | 15810 | Einhängen Wohnungseingangstüren | 1 | 6 | 4705EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.33 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
4707 | 15811 | Schliessanlage / Beschläge | 1 | 6 | 4706EE+1t | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.34 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 275.0 Schliessanlage | PAS
4708 | 15812 | Sanitär Apparatemontage | 5 | 6 | 4700EA-2t | 14 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.35 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
4709 | 15813 | Lüftung Apparatemontage | 1 | 6 | 4708EE | 21 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.36 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
4710 | 15814 | Elektro Apparatemontage / Leuchten | 2 | 6 | 4705EA-2t | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.37 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 232.0 Elektro | PAS
4711 | 15815 | Einhängen Zimmertüren | 1 | 6 | 4710EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.38 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
4712 | 15816 | Kittfugen allg. | 1 | 6 | 4710EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.39 | Nein | Nein | 100 l ende i.A | E16 | Whg. | 225.1 Kittfugen | PAS
4713 | 15734 | Dampfbremse 16.OG inkl. Liftüberfahrt | 6 | 6 | 4706AA | 18 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.40 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4714 | 15735 | Dämmung/ Abdichten 16.OG inkl. Liftüberfahrt | 4 | 6 | 4713EA-1t | 25 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.41 | Nein | Nein | 8 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4715 | 15736 | An- und Abschlüssse Fassaden | 3 | 6 | 4714 | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.42 | Nein | Nein | 8 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4716 | 15737 | Substrat/ Kies/ Gartenplattten/ Holzrost 16.OG | 6 | 6 | 4715 | 03 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.43 | Nein | Nein | 8 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4717 | 15738 | Montagen Aufbauten Loggia | 2 | 6 | 4716 | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.44 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4718 | 15440 | Bepflanzung Aussenflächen inkl. Begrünung Liftüberfahrt | 3 | 6 | 4717 | 15 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.45 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4719 | 20391 | Allg. Gipserarbeiten Aussen | 12 | 6 | 4715EA-1t | 02 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.46 | Nein | Nein | 1 | E16 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
4720 | 15441 | Allg. Malerarbeiten Aussen | 3 | 6 | 4716 | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.17.47 | Nein | Nein | 1 | E16 | Whg. Loggia | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
4721 | 20762 | Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | 10 | 5 |  | 26 August 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.18 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
4722 | 20763 | Verlegen Dampfbremse inkl. Aufbordung | 2 | 6 | 4713 | 26 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.18.1 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4723 | 20764 | Verlegen Bodendämmung | 2 | 6 | 4722 | 28 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.18.2 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4724 | 20765 | Abdichtung 2-lagig inkl. Aufbordung | 2 | 6 | 4723 | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.18.3 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4725 | 20766 | Allg. Maler- Gipserarbeiten Aussen inkl. Verputzt | 4 | 6 | 4724EA-1t | 02 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.18.4 | Nein | Nein |  | E17 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
4726 | 20767 | Begrünung | 2 | 6 | 4724EA+2t | 05 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.18.5 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
4727 | 14968 | IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | 38 | 5 |  | 06 August 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.19 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
4728 | 14969 | Definitiv Wasser | 5 | 6 | 4704EA-5t | 06 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.19.1 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
4729 | 14970 | SINA erstellen | 10 | 6 | 4728AA | 06 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | 1.13.2.7.19.2 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
4730 | 14971 | Mängelbehebung Unternehmer nach interner Abnahme | 20 | 6 | 4729 | 21 August 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.19.3 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
4731 | 14972 | Baureinigung | 8 | 6 | 4730 | 18 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.19.4 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
4732 | 14973 | Vorabnahmen BH | 3 | 6 | 4863EA-3t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.13.2.7.19.5 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
4733 | 1026 | Umgebung | 274 | 2 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.14 | Nein | Ja
4734 | 10016 | Zone 1 | 50 | 3 |  | 14 Januar 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.14.1 | Nein | Ja
4735 | 21115 | Stützmauer erstellt | 0 | 4 | 362EA+62t | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | 1.14.1.1 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
4736 | 10022 | Containerdorf weg / umstellen | 0 | 4 | 4735EA-10t | 14 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 08:00 | 1.14.1.2 | Ja | Nein
4737 | 10029 | FA- Lift weg PAH | 0 | 4 | 601 | 24 März 2026 17:00 | 24 März 2026 17:00 | 1.14.1.3 | Ja | Nein
4738 | 10017 | Terraingestaltung / Gebäudesockel | 10 | 4 | 4735 | 28 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | 1.14.1.4 | Nein | Nein
4739 | 10018 | Belagsarbeiten | 2 | 4 | 4738 | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | 1.14.1.5 | Nein | Nein
4740 | 10019 | Zäune / Begrünung / Spielplatz | 10 | 4 | 4738 | 11 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | 1.14.1.6 | Nein | Nein
4741 | 10020 | Bepflanzung / Bäume pflanzen / Finisharbeiten | 8 | 4 | 4740EA-5t | 18 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.14.1.7 | Nein | Nein
4742 | 21363 | Umgänge zwischen PAA und PAH | 6 | 4 | 4738AA | 28 Januar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.14.1.8 | Nein | Nein
4743 | 10021 | Zone 2 | 141 | 3 |  | 28 Juli 2025 17:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.14.2 | Nein | Ja
4744 | 21116 | FA- Lift weg PAS | 0 | 4 | 609 | 28 Juli 2025 17:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.14.2.1 | Ja | Nein
4745 | 10023 | Terraingestaltung / Gebäudesockel / Aussentreppen | 9 | 4 | 4738AA | 28 Januar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | 1.14.2.2 | Nein | Nein
4746 | 10024 | Spielfläche erstellen / Einzäunung / Mobiliar | 8 | 4 | 4745 | 10 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | 1.14.2.3 | Nein | Nein
4747 | 10025 | Belagsarbeiten | 2 | 4 | 4746 | 20 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.14.2.4 | Nein | Nein
4748 | 10026 | Zäune / Begrünung | 6 | 4 | 4746 | 20 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.14.2.5 | Nein | Nein
4749 | 10027 | Bepflanzung / Finisharbeiten | 5 | 4 | 4748AA+1t | 23 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | 1.14.2.6 | Nein | Nein
4750 | 21364 | Umgänge zwischen PAA und PAS | 6 | 4 | 4745AA | 28 Januar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | 1.14.2.7 | Nein | Nein
4751 | 10028 | Zone 3 | 25 | 3 |  | 03 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | 1.14.3 | Nein | Ja
4752 | 10030 | Aussentreppen einbauen | 5 | 4 | 3836 | 03 Juli 2026 08:00 | 09 Juli 2026 17:00 | 1.14.3.1 | Nein | Nein
4753 | 10031 | Asphalt ausbauen | 3 | 4 | 4752 | 10 Juli 2026 08:00 | 14 Juli 2026 17:00 | 1.14.3.2 | Nein | Nein
4754 | 10033 | Belagsarbeiten / Randsteine | 10 | 4 | 4752 | 10 Juli 2026 08:00 | 23 Juli 2026 17:00 | 1.14.3.3 | Nein | Nein
4755 | 10034 | Bepflanzung (Bäume) | 10 | 4 | 4754EA-5t | 17 Juli 2026 08:00 | 30 Juli 2026 17:00 | 1.14.3.4 | Nein | Nein
4756 | 10035 | Finisharbeiten | 5 | 4 | 4755 | 31 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | 1.14.3.5 | Nein | Nein
4757 | 10036 | Zone 4 | 43 | 3 |  | 23 September 2025 17:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.14.4 | Nein | Ja
4758 | 21124 | Fertig Wände +Decke 34.OG | 0 | 4 | 347 | 23 September 2025 17:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.14.4.1 | Ja | Nein
4759 | 21123 | Demontage Betonanlage | 5 | 4 | 4758 | 24 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.14.4.2 | Nein | Nein
4760 | 21125 | Start Decke UFC | 3 | 4 | 4759 | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.14.4.3 | Nein | Nein
4761 | 21126 | Einbau UFC | 10 | 4 | 4760 | 06 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.14.4.4 | Nein | Nein | COR/RAP
4762 | 21132 | Rückzug Spundwand | 2 | 4 | 4761AA+5t | 13 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | 1.14.4.5 | Nein | Nein | COR
4763 | 10037 | Start Terraingestaltung | 10 | 4 | 4761 | 21 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.14.4.6 | Nein | Nein
4764 | 10072 | Belagsarbeiten / Randsteine | 15 | 4 | 4763 | 04 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.14.4.7 | Nein | Nein
4765 | 21118 | Zone 5 + 6 Instandstellungsarbeiten Asphalt | 27 | 3 |  | 17 Juli 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.14.5 | Nein | Ja
4766 | 21119 | Terraingestaltung | 9 | 4 | 4754EA-5t | 17 Juli 2026 08:00 | 29 Juli 2026 17:00 | 1.14.5.1 | Nein | Nein
4767 | 21120 | Ausgleichsschichten | 9 | 4 | 4766EA-3t | 27 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | 1.14.5.2 | Nein | Nein
4768 | 21121 | Asphalteinbau | 14 | 4 | 4767EA-2t | 05 August 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | 1.14.5.3 | Nein | Nein
4769 | 10039 | Vorgezogene Arbeiten | 20 | 3 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.14.6 | Nein | Ja
4770 | 12106 | Signaletik aussen (optional grob) | 20 | 4 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.14.6.1 | Nein | Ja
4771 | 12107 | Leuchtreklamen | 15 | 5 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.14.6.1.1 | Nein | Ja
4772 | 12109 | Kubus montieren | 3 | 6 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | 1.14.6.1.1.1 | Nein | Nein
4773 | 12118 | HH montieren | 8 | 6 | 4772 | 17 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | 1.14.6.1.1.2 | Nein | Nein
4774 | 12119 | Annex montieren | 4 | 6 | 4773 | 29 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | 1.14.6.1.1.3 | Nein | Nein
4775 | 12114 | Werbetechnik (Beschriftungen) | 20 | 5 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.14.6.1.2 | Nein | Ja
4776 | 12115 | Kubus montieren | 5 | 6 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | 1.14.6.1.2.1 | Nein | Nein
4777 | 12116 | HH montieren | 15 | 6 | 4776 | 21 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.14.6.1.2.2 | Nein | Nein
4778 | 12117 | Annex montieren | 5 | 6 | 4776 | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | 1.14.6.1.2.3 | Nein | Nein
4779 | 1031 | Inbetriebsetzungen | 284 | 2 |  | 22 April 2025 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | 1.15 | Nein | Ja
4780 | 15692 | PAH Inbetriebnahme | 24 | 3 |  | 15 Mai 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | 1.15.1 | Nein | Ja | - | - | - | - | -
4781 | 15693 | 1. IBS / Integrale Tests | 15 | 4 | 4851AA-15t | 15 Mai 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.15.1.1 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4782 | 15694 | 2. IBS / Integrale Tests | 9 | 4 | 4852EA-15t | 09 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | 1.15.1.2 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4783 | 15691 | PAA Inbetriebnahme | 23 | 3 |  | 22 April 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.15.2 | Nein | Ja | - | - | - | - | -
4784 | 21379 | Messungen Pfiffner vorraussichtlich | 15 | 4 | 4856AA | 22 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.15.2.1 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4785 | 1034 | 1. IBS / Integrale Tests | 11 | 4 | 4854 | 22 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.15.2.2 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4786 | 1035 | 2. IBS / Integrale Tests | 12 | 4 | 4856 | 07 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.15.2.3 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4787 | 15701 | PAS Inbetriebnahme | 24 | 3 |  | 24 Februar 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.15.3 | Nein | Ja | - | - | - | - | -
4788 | 15702 | 1. IBS / Integrale Tests | 15 | 4 | 4903AA-15t | 24 Februar 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.15.3.1 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4789 | 15703 | 2. IBS / Integrale Tests | 9 | 4 | 4904EA-15t | 17 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.15.3.2 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
4790 | 1036 | Abnahmen | 351 | 2 |  | 28 März 2025 08:00 | 01 September 2026 17:00 | 1.16 | Nein | Ja
4791 | 15660 | PAH Abnahmen Hochhaus | 250 | 3 |  | 27 August 2025 08:00 | 01 September 2026 17:00 | 1.16.1 | Nein | Ja
4792 | 21761 | 02-07 OG Halter Vorabnahme | 5 | 4 | 2784 | 27 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | 1.16.1.1 | Nein | Nein
4793 | 21760 | 02-07 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4792 | 03 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | 1.16.1.2 | Nein | Nein
4794 | 21759 | 02-07 OG Halter Kontrolle | 5 | 4 | 4793 | 17 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | 1.16.1.3 | Nein | Nein
4795 | 21758 | 02-07 OG Halter Endreinigung | 5 | 4 | 4794 | 24 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | 1.16.1.4 | Nein | Nein
4796 | 8563 | 02-07 OG Bauherr Abnahme | 3 | 4 |  | 06 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | 1.16.1.5 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4797 | 8566 | 02-07 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4796 | 09 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | 1.16.1.6 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4798 | 21806 | 02-07 OG Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4797 | 23 April 2026 08:00 | 27 April 2026 17:00 | 1.16.1.7 | Nein | Nein
4799 | 21768 | 08-13 OG Halter Vorabnahme | 5 | 4 | 3002 | 29 September 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | 1.16.1.8 | Nein | Nein
4800 | 21769 | 08-13 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4799 | 06 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.16.1.9 | Nein | Nein
4801 | 21770 | 08-13 OG Halter Kontrolle | 5 | 4 | 4800 | 21 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | 1.16.1.10 | Nein | Nein
4802 | 21771 | 08-13 OG OG Halter Endreinigung | 5 | 4 | 4801 | 28 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.16.1.11 | Nein | Nein
4803 | 21807 | 08-13 OG Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4804AE | 20 April 2026 08:00 | 23 April 2026 08:00 | 1.16.1.12 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4804 | 21808 | 08-13 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4797 | 23 April 2026 08:00 | 06 Mai 2026 17:00 | 1.16.1.13 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4805 | 21809 | 08-13 OG Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4804 | 07 Mai 2026 08:00 | 11 Mai 2026 17:00 | 1.16.1.14 | Nein | Nein
4806 | 21772 | 14-19 OG Halter Vorabnahme | 5 | 4 | 3220 | 16 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | 1.16.1.15 | Nein | Nein
4807 | 21773 | 14-19 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4806 | 23 Dezember 2025 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | 1.16.1.16 | Nein | Nein
4808 | 21774 | 14-19 OG Halter Kontrolle | 5 | 4 | 4807 | 19 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | 1.16.1.17 | Nein | Nein
4809 | 21775 | 14-19 OG Halter Endreinigung | 5 | 4 | 4808 | 26 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | 1.16.1.18 | Nein | Nein
4810 | 21810 | 14-19 OG Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4811AE | 04 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 08:00 | 1.16.1.19 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4811 | 21811 | 14-19 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4804 | 07 Mai 2026 08:00 | 21 Mai 2026 17:00 | 1.16.1.20 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4812 | 21812 | 14-19 OG Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4811 | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | 1.16.1.21 | Nein | Nein
4813 | 21776 | 20-25 OG Halter Vorabnahme | 5 | 4 | 3438 | 09 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | 1.16.1.22 | Nein | Nein
4814 | 21777 | 20-25 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4813 | 16 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.16.1.23 | Nein | Nein
4815 | 21778 | 20-25 OG Halter Kontrolle | 5 | 4 | 4814 | 30 März 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | 1.16.1.24 | Nein | Nein
4816 | 21779 | 20-25 OG Halter Endreinigung | 5 | 4 | 4815 | 07 April 2026 08:00 | 13 April 2026 17:00 | 1.16.1.25 | Nein | Nein
4817 | 21813 | 20-25 OG Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4818AE | 19 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 08:00 | 1.16.1.26 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4818 | 21814 | 20-25 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4811 | 22 Mai 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.27 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4819 | 21815 | 20-25 OG Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4818 | 09 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.28 | Nein | Nein
4820 | 21786 | 26-31 OG Halter Vorabnahme | 5 | 4 | 3656 | 18 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | 1.16.1.29 | Nein | Nein
4821 | 21787 | 26-31 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4820 | 26 Mai 2026 08:00 | 09 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.30 | Nein | Nein
4822 | 21788 | 26-31 OG Halter Kontrolle | 5 | 4 | 4821 | 10 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.31 | Nein | Nein
4823 | 21789 | 26-31 OG Halter Endreinigung | 5 | 4 | 4822 | 17 Juni 2026 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.32 | Nein | Nein
4824 | 21816 | 26-31 OG Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4825AE | 16 Juli 2026 08:00 | 21 Juli 2026 08:00 | 1.16.1.33 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4825 | 21817 | 26-31 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4818EA+30t | 21 Juli 2026 08:00 | 03 August 2026 17:00 | 1.16.1.34 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4826 | 21818 | 26-31 OG Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4825 | 04 August 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | 1.16.1.35 | Nein | Nein
4827 | 21790 | 32-36 OG Halter Vorabnahme | 5 | 4 | 3838 | 07 Juli 2026 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.36 | Nein | Nein
4828 | 21791 | 32-36 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4827 | 14 Juli 2026 08:00 | 27 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.37 | Nein | Nein
4829 | 21792 | 32-36 OG Halter Kontrolle | 5 | 4 | 4828 | 28 Juli 2026 08:00 | 03 August 2026 17:00 | 1.16.1.38 | Nein | Nein
4830 | 21793 | 32-36 OG Halter Endreinigung | 5 | 4 | 4829 | 04 August 2026 08:00 | 10 August 2026 17:00 | 1.16.1.39 | Nein | Nein
4831 | 21819 | 32-36 OG Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4832AE | 11 August 2026 08:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.16.1.40 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4832 | 21820 | 32-36 OG Mängelbehebung | 9 | 4 | 4825EA+8t | 14 August 2026 08:00 | 26 August 2026 17:00 | 1.16.1.41 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4833 | 21821 | 32-36 Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4832 | 27 August 2026 08:00 | 31 August 2026 17:00 | 1.16.1.42 | Nein | Nein
4834 | 21794 | 02-19 OG Liftzone Halter Vorabnahme | 3 | 4 | 2267 | 12 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.43 | Nein | Nein
4835 | 21795 | 02-19 OG Liftzone Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4834 | 17 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.44 | Nein | Nein
4836 | 21796 | 02-19 OG Liftzone Halter Kontrolle | 3 | 4 | 4835 | 01 Juli 2026 08:00 | 03 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.45 | Nein | Nein
4837 | 21797 | 02-19 OG Liftzone Halter Endreinigung | 3 | 4 | 4836 | 06 Juli 2026 08:00 | 08 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.46 | Nein | Nein
4838 | 21822 | 02-19 OG Liftzone Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4839AE | 16 Juli 2026 08:00 | 21 Juli 2026 08:00 | 1.16.1.47 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4839 | 21823 | 02-19 OG Liftzone Mängelbehebung | 10 | 4 | 4825AA | 21 Juli 2026 08:00 | 03 August 2026 17:00 | 1.16.1.48 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4840 | 21824 | 02-19 OG Liftzone Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4839 | 04 August 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | 1.16.1.49 | Nein | Nein
4841 | 21802 | 20-36 OG Liftzone Halter Vorabnahme | 3 | 4 | 2268 | 06 Juli 2026 08:00 | 08 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.50 | Nein | Nein
4842 | 21803 | 20-36 OG Liftzone Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4841 | 09 Juli 2026 08:00 | 22 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.51 | Nein | Nein
4843 | 21804 | 20-36 OG Liftzone Halter Kontrolle | 3 | 4 | 4842 | 23 Juli 2026 08:00 | 27 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.52 | Nein | Nein
4844 | 21805 | 20-36 OG Liftzone Halter Endreinigung | 3 | 4 | 4843 | 28 Juli 2026 08:00 | 30 Juli 2026 17:00 | 1.16.1.53 | Nein | Nein
4845 | 21825 | 20-36 OG Liftzone Bauherr Abnahme | 3 | 4 | 4846AE | 11 August 2026 08:00 | 14 August 2026 08:00 | 1.16.1.54 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4846 | 21826 | 20-36 OG Liftzone Mängelbehebung | 9 | 4 | 4825EA+8t | 14 August 2026 08:00 | 26 August 2026 17:00 | 1.16.1.55 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4847 | 21827 | 20-36 OG Liftzone Erstpflege Parket | 3 | 4 | 4846 | 27 August 2026 08:00 | 31 August 2026 17:00 | 1.16.1.56 | Nein | Nein
4848 | 21828 | Übergabe Hochhaus Bauherr | 0 | 4 | 4847EA+1t | 01 September 2026 17:00 | 01 September 2026 17:00 | 1.16.1.57 | Ja | Nein
4849 | 21829 | Übergabe Umgebung Bauherr | 0 | 4 | 4847EA+1t | 01 September 2026 17:00 | 01 September 2026 17:00 | 1.16.1.58 | Ja | Nein
4850 | 21150 | 1. IBS/ Integrale Test | 15 | 4 | 4851AA-15t | 15 Mai 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.59 | Nein | Nein
4851 | 21151 | 2. IBS/ Intergrale Test | 9 | 4 | 4852EA-15t | 09 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | 1.16.1.60 | Nein | Nein
4852 | 20558 | Übergabe Bauherr | 0 | 4 |  | 30 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 08:00 | 1.16.1.61 | Ja | Nein
4853 | 15661 | PAA Abnahmen Arena | 101 | 3 |  | 28 März 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.16.2 | Nein | Ja
4854 | 20546 | Fertigstellung / Vorabnahmen Halle / Tribüne / Umgänge | 15 | 4 | 4137 | 28 März 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | 1.16.2.1 | Nein | Nein
4855 | 21152 | Messungen Pffifner voraussichtlich | 15 | 4 | 4856AA | 22 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | 1.16.2.2 | Nein | Nein
4856 | 20547 | 1. IBS/ Intergrale Test | 11 | 4 | 4854 | 22 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | 1.16.2.3 | Nein | Nein
4857 | 21147 | 2. IBS/ Intergrale Test | 12 | 4 | 4856 | 07 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | 1.16.2.4 | Nein | Nein
4858 | 20548 | Mängelbeseitigung | 11 | 4 | 4856 | 07 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | 1.16.2.5 | Nein | Nein
4859 | 20549 | Abnahmen Bauherr | 5 | 4 | 4858 | 22 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | 1.16.2.6 | Nein | Nein
4860 | 20557 | Mängelbeseitigung | 8 | 4 | 4859 | 30 Mai 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | 1.16.2.7 | Nein | Nein
4861 | 15671 | Übergabe Bauherr | 2 | 4 | 4860 | 25 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | 1.16.2.8 | Nein | Nein | 30.09.25 |  | - | - | -
4862 | 15672 | PAS Abnahmen Scheibe | 169 | 3 |  | 25 Juli 2025 08:00 | 07 April 2026 17:00 | 1.16.3 | Nein | Ja
4863 | 15685 | Vorabnahme Bauherr UG - OG1 | 3 | 4 | 4389EA+19t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.16.3.1 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
4864 | 15686 | Mängelbehebung / Erstpflege Parkett UG - OG1 | 5 | 4 | 4863 | 16 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | 1.16.3.2 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4865 | 21853 | 02-05 OG Halter Vorabnahme | 3 | 4 | 4318EA+5t | 25 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | 1.16.3.3 | Nein | Nein
4866 | 21852 | 02-05 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4865 | 30 Juli 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | 1.16.3.4 | Nein | Nein
4867 | 21857 | 02-05 OG Halter Kontrolle | 3 | 4 | 4866 | 14 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | 1.16.3.5 | Nein | Nein
4868 | 21856 | 02-05 OG Halter Endreinigung | 4 | 4 | 4867 | 20 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | 1.16.3.6 | Nein | Nein
4869 | 21855 | 02-05 OG Bauherr Abnahme | 2 | 4 | 4868EA+5t | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | 1.16.3.7 | Nein | Nein
4870 | 21851 | 02-05 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4869 | 04 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | 1.16.3.8 | Nein | Nein
4871 | 21850 | 02-05 OG Erstpflege Parket | 2 | 4 | 4870 | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | 1.16.3.9 | Nein | Nein
4872 | 21860 | 06-09 OG Halter Vorabnahme | 3 | 4 | 4460EA+5t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | 1.16.3.10 | Nein | Nein
4873 | 21861 | 06-09 OG Halter Mängelbehebung | 10 | 4 | 4872 | 16 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | 1.16.3.11 | Nein | Nein
4874 | 21862 | 06-09 OG Halter Kontrolle | 3 | 4 | 4873 | 30 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | 1.16.3.12 | Nein | Nein
4875 | 21863 | 06-09 OG Halter Endreinigung | 4 | 4 | 4874 | 03 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | 1.16.3.13 | Nein | Nein
4876 | 21864 | 06-09 OG Bauherr Abnahme | 2 | 4 | 4875EA+5t | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | 1.16.3.14 | Nein | Nein
4877 | 21865 | 06-09 OG Mängelbehebung | 10 | 4 | 4876 | 21 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | 1.16.3.15 | Nein | Nein
4878 | 21866 | 06-09 OG Erstpflege Parket | 2 | 4 | 4877 | 04 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.16.3.16 | Nein | Nein
4879 | 21867 | 10-13 OG Halter Vorabnahme | 3 | 4 | 4602EA+5t | 22 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | 1.16.3.17 | Nein | Nein
4880 | 21868 | 10-13 OG Halter Mängelbehebung | 8 | 4 | 4879 | 27 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.16.3.18 | Nein | Nein
4881 | 21869 | 10-13 OG Halter Kontrolle | 3 | 4 | 4880 | 06 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.16.3.19 | Nein | Nein
4882 | 21870 | 10-13 OG Halter Endreinigung | 4 | 4 | 4881 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.16.3.20 | Nein | Nein
4883 | 21871 | 10-13 OG Bauherr Abnahme | 2 | 4 | 4882EA+5t | 24 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 1.16.3.21 | Nein | Nein
4884 | 21872 | 10-13 OG Mängelbehebung | 8 | 4 | 4883 | 26 November 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.16.3.22 | Nein | Nein
4885 | 21873 | 10-13 OG Erstpflege Parket | 2 | 4 | 4884 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.16.3.23 | Nein | Nein
4886 | 21896 | 14-15 OG Halter Vorabnahme | 2 | 4 | 4672EA+5t | 11 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | 1.16.3.24 | Nein | Nein
4887 | 21897 | 14-15 OG Halter Mängelbehebung | 8 | 4 | 4886 | 13 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | 1.16.3.25 | Nein | Nein
4888 | 21898 | 14-15 OG Halter Kontrolle | 1 | 4 | 4887 | 25 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 1.16.3.26 | Nein | Nein
4889 | 21899 | 14-15 OG Halter Endreinigung | 2 | 4 | 4888 | 26 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | 1.16.3.27 | Nein | Nein
4890 | 21900 | 14-15 OG Bauherr Abnahme | 1 | 4 | 4889 | 28 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | 1.16.3.28 | Nein | Nein
4891 | 21901 | 14-15 OG Mängelbehebung | 5 | 4 | 4890 | 01 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.16.3.29 | Nein | Nein
4892 | 21902 | 14-15 OG Erstpflege Parket | 2 | 4 | 4891 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.16.3.30 | Nein | Nein
4893 | 21849 | 02-15 OG Liftzone Halter Vorabnahme | 3 | 4 | 2280EA+5t | 22 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | 1.16.3.31 | Nein | Nein
4894 | 21888 | 02-15 OG Liftzone Halter Mängelbehebung | 8 | 4 | 4893 | 27 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | 1.16.3.32 | Nein | Nein
4895 | 21887 | 02-15 OG Liftzone Halter Kontrolle | 3 | 4 | 4894 | 06 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.16.3.33 | Nein | Nein
4896 | 21886 | 02-15 OG Liftzone Halter Endreinigung | 4 | 4 | 4895 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | 1.16.3.34 | Nein | Nein
4897 | 21859 | 02-15 OG Liftzone Bauherr Abnahme | 2 | 4 | 4896EA+5t | 24 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | 1.16.3.35 | Nein | Nein
4898 | 21858 | 02-15 OG Liftzone Mängelbehebung | 8 | 4 | 4897 | 26 November 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | 1.16.3.36 | Nein | Nein
4899 | 21848 | 02-15 OG Liftzone Erstpflege Parket | 2 | 4 | 4898 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | 1.16.3.37 | Nein | Nein
4900 | 15681 | Abnahme Umgebung | 2 | 4 |  | 18 November 2025 08:00 | 01 April 2026 17:00 | 1.16.3.38 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
4901 | 21153 | Messungen Pffifner voraussichtlich | 5 | 4 | 4902AA-5t | 17 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | 1.16.3.39 | Nein | Nein
4902 | 21149 | 1. IBS/ Integrale Test | 15 | 4 | 4903AA-15t | 24 Februar 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | 1.16.3.40 | Nein | Nein
4903 | 21148 | 2. IBS/ Intergrale Test | 9 | 4 | 4904EA-15t | 17 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | 1.16.3.41 | Nein | Nein
4904 | 15682 | Übergabe Bauherr | 3 | 4 | 4900 | 02 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | 1.16.3.42 | Nein | Nein | 30.09.25 | - | - | Bauherr | -
4905 | 18106 | Entscheidungsmatrix Bauherren + Käufer | 116 | 2 |  | 02 Oktober 2023 08:00 | 01 April 2024 08:00 | 1.17 | Nein | Ja
4906 | 18107 | 08. bis 20.OG | 0 | 3 |  | 02 Oktober 2023 08:00 | 02 Oktober 2023 08:00 | 1.17.1 | Ja | Nein | - | - | - | 1000 Wohnungskonfi. | -
4907 | 18110 | 21.OG bis 31.OG | 0 | 3 |  | 04 Dezember 2023 08:00 | 04 Dezember 2023 08:00 | 1.17.2 | Ja | Nein | - | - | - | 1000 Wohnungskonfi. | -
4908 | 18200 | Skylevel 32. bis 36.OG | 0 | 3 |  | 01 April 2024 08:00 | 01 April 2024 08:00 | 1.17.3 | Ja | Nein | - | - | - | 1000 Wohnungskonfi. | -
4909 | 21905 |  |  | 3
4910 | 21907 | Vorschlag Innenausbau 0 - Turm | 777 ? | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.18 | Nein | Ja
4911 | 21909 | 2.OG | 777 ? | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.18.1 | Nein | Ja
4912 | 21922 | Übergabe Baumeister Boden 06.OG | 0 | 4 | 880 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | 1.18.1.1 | Ja | Nein
4913 | 21911 | Start HLKSE - Kernzone (Lift) 1 - 05.OG | 16 | 4 | 4912 | 08 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | 1.18.1.2 | Nein | Nein |  |  |  | 250 HLKS
4914 | 21987 | Mauern Baumeister bis 5.OG | 3 | 4 | 4913 | 31 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | 1.18.1.3 | Nein | Nein
4915 | 21923 | Start HLKSE - Kernzone (Gang) 2 05.OG | 5 | 4 | 234EA-2t | 26 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | 1.18.1.4 | Nein | Nein
4916 | 21925 | Start HLKSE - Loggia (Aussen) (Abhängig von Fassade) | 1 ? | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | 1.18.1.5 | Nein | Nein |  |  |  | 250 HLKS
4917 | 21921 | 2.OG bereits abgedichtet - Abdichtung im 5.OG (2.Abdichtungsebenen) | 0 | 4 | 2383 | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | 1.18.1.6 | Ja | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
4918 | 21920 | Start HLKSE - Steigzonen & GIS (Kernzone innen-Steigzonen WHG.) | 16 | 4 | 4917 | 12 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | 1.18.1.7 | Nein | Nein |  |  |  | 250 HLKS
4919 | 21924 | Start HLKSE - Restflächen | 2 | 4 | 2573 | 11 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | 1.18.1.8 | Nein | Nein
4920 | 21912 | Start Deckendämmung Balkone | 4 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 16 Dezember 2021 17:00 | 1.18.1.9 | Nein | Nein |  |  |  | 271 Gipserarbeiten
4921 | 21913 | Start Geländer | 2 | 4 | 4920 | 17 Dezember 2021 08:00 | 20 Dezember 2021 17:00 | 1.18.1.10 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 Geländer
4922 | 21988 | Montage Storen Aepli | 2 | 4 | 4921 | 21 Dezember 2021 08:00 | 22 Dezember 2021 17:00 | 1.18.1.11 | Nein | Nein
4923 | 21914 | Start Bodenbelag | 5 | 4 | 4922 | 23 Dezember 2021 08:00 | 07 Januar 2022 17:00 | 1.18.1.12 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
4924 | 21915 | 3.OG | 1 ? | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | 1.18.2 | Nein | Ja
4925 | 21906 | Vorschlag Innenausbau 0 | 1 ? | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | 1.18.2.1 | Nein | Nein
4929 | 22388 |  | 1 ? | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | 1.19 | Nein | Nein
4930 | 22750 | Innenlifte Montage (Vorschlag) | 877 | 2 |  | 21 November 2022 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | 1.20 | Nein | Ja |  | Innenlift
4931 | 22751 | PAH Hochhaus | 667 | 3 |  | 18 September 2023 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | 1.20.1 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAH
4932 | 22752 | Provisorische Abdichtung 38.OG (Liftmontage) | 0 | 4 | 578EA+2t | 26 Februar 2025 17:00 | 26 Februar 2025 17:00 | 1.20.1.1 | Ja | Nein
4933 | 22753 | Einlagen Liftgruben und Schächte | 0 | 4 |  | 18 September 2023 08:00 | 18 September 2023 08:00 | 1.20.1.2 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
4934 | 22754 | HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 70 | 4 | 363 | 06 November 2025 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.20.1.3 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
4935 | 22755 | Revision HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 20 | 4 | 4940EA+54t | 26 Mai 2026 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | 1.20.1.4 | Nein | Nein
4936 | 22756 | Stand Innenausbau (grosse Materialien wie Küchen) 32.OG | 0 | 4 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.20.1.5 | Ja | Nein
4937 | 22757 | HH Lift 1 (Baulift) | 62 | 4 | 4934AA | 06 November 2025 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | 1.20.1.6 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
4938 | 22758 | Revision HH Lift 1 (Baulift) | 15 | 4 | 4941 | 26 März 2026 08:00 | 16 April 2026 17:00 | 1.20.1.7 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
4939 | 22759 | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 32.OG | 0 | 4 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | 1.20.1.8 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
4940 | 22760 | HH Lift 2 | 62 | 4 | 4937AA+14t | 26 November 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | 1.20.1.9 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
4941 | 22761 | HH Lift 3 | 62 | 4 | 4940AA+14t | 17 Dezember 2025 08:00 | 25 März 2026 17:00 | 1.20.1.10 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
4942 | 22762 | PAH Demontage Fassadenlift | 0 | 4 | 4934 | 25 Februar 2026 17:00 | 25 Februar 2026 17:00 | 1.20.1.11 | Ja | Nein
4943 | 22782 | PAH - Montage KGC bis 36.OG | 16 | 4 | 4942 | 26 Februar 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.20.1.12 | Nein | Nein
4944 | 22763 | PAH Demontage Kran | 0 | 4 | 4943 | 19 März 2026 17:00 | 19 März 2026 17:00 | 1.20.1.13 | Ja | Nein
4945 | 22791 | PAH - Innenausbau inkl.UB | 43 | 4 | 4944EA-3t | 17 März 2026 08:00 | 18 Mai 2026 17:00 | 1.20.1.14 | Nein | Nein
4946 | 22764 | PAA Arena | 518 | 3 |  | 21 November 2022 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.20.2 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAA
4947 | 22765 | Hallendach dicht (bereit für Lift) | 0 | 4 |  | 03 Januar 2024 08:00 | 03 Januar 2024 08:00 | 1.20.2.1 | Ja | Nein
4948 | 22766 | Einlagen Liftgruben und Schächte | 0 | 4 |  | 21 November 2022 08:00 | 21 November 2022 08:00 | 1.20.2.2 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
4949 | 22767 | Lift 1 EG-2.OG | 45 | 4 |  | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.20.2.3 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
4950 | 22768 | Lift 2 ViP UG-3.OG | 45 | 4 | 4949AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.20.2.4 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
4951 | 22769 | Lift 2 Waren EG-3.OG | 45 | 4 | 4950AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | 1.20.2.5 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
4952 | 22770 | PAS Scheibe | 243 | 3 | 4951AA+14t | 08 November 2024 17:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.20.3 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAS
4953 | 22771 | Provisorische Abdichtung 17.OG (Liftmontage) | 0 | 4 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.20.3.1 | Ja | Nein
4954 | 22772 | Einlagen Liftgruben und Schächte | 0 | 4 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | 1.20.3.2 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
4955 | 22773 | PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 52 | 4 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.20.3.3 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
4956 | 22774 | Revision PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | 25 | 4 | 4955EA+100t | 06 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | 1.20.3.4 | Nein | Nein
4957 | 22775 | Stand Innenausbau (grosse Materialien wie Küchen) 16.OG | 0 | 4 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.20.3.5 | Ja | Nein
4958 | 22776 | PAS Lift 1 (Baulift) | 42 | 4 | 578EA+14t | 17 März 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | 1.20.3.6 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
4959 | 22777 | Revision PAS Lift 1 (Baulift) | 20 | 4 | 4958EA+100t | 10 Oktober 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | 1.20.3.7 | Nein | Nein
4960 | 22778 | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 16.OG | 0 | 4 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | 1.20.3.8 | Ja | Nein
4961 | 22779 | PAS Lift 2 | 44 | 4 | 4958EA+14t | 06 Juni 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | 1.20.3.9 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
4962 | 22780 | PAS Demontage Fassadenlift | 0 | 4 | 4955 | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | 1.20.3.10 | Ja | Nein
4963 | 22790 | PAS - Montage KGC | 12 | 4 | 4962 | 12 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.20.3.11 | Nein | Nein
4964 | 22781 | PAS Demontage Kran | 0 | 4 | 4963 | 27 Mai 2025 17:00 | 27 Mai 2025 17:00 | 1.20.3.12 | Ja | Nein
4965 | 22792 | PAS - Innenausbau inkl. UB | 34 | 4 | 4963EA-3t | 23 Mai 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | 1.20.3.13 | Nein | Nein