## Sheet1
PSP_Code | Hierarchieebene | Vorgangsname | Subtitel | Nr | Einmalige_Nr | Dauer | Gliederungsebene | Vorgänger | Anfangstermin | Endtermin | Meilenstein | Sammelvorgang | Personen | Geschoss | Text3 | Gewerk | Text5 | Text6 | Material
1 | Subtitel 0 | Terminprogramm Ausführung |  | 1 | 901 | 1159 ? | 1 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 01 September 2026 17:00 | Nein | Ja
1.1 | Subtitel 1 | Bauvorbereitungen | Terminprogramm Ausführung | 2 | 20448 | 309 | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 07 März 2023 17:00 | Nein | Ja
1.1.1 | Subtitel 2 | Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen | 3 | 17998 | 18 | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 14 Januar 2022 17:00 | Nein | Ja
1.1.1.1 | Vorgang | Kanalaufnahmen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | 4 | 18000 | 1 | 4 | 12AA | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101.2 Kanalaufnahmen
1.1.1.2 | Vorgang | Baustellenwebcam | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | 5 | 18018 | 1 | 4 | 4 | 14 Dezember 2021 08:00 | 14 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
1.1.1.3 | Subtitel 3 | Piezometer | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | 6 | 17999 | 17 | 4 |  | 14 Dezember 2021 08:00 | 14 Januar 2022 17:00 | Nein | Ja
1.1.1.3.1 | Vorgang | Piezometer: Spülen der alten Piezometerleitungen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Piezometer | 7 | 18008 | 1 | 5 | 5EA+3t | 20 Dezember 2021 08:00 | 20 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101.1 Grundwasserüberwachung
1.1.1.3.2 | Vorgang | Piezometer: Abstecken | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Piezometer | 8 | 18002 | 1 | 5 | 7EA-5t | 14 Dezember 2021 08:00 | 14 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
1.1.1.3.3 | Vorgang | Piezometer: Bohrungen & Spülung der neuen Leitungen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Piezometer | 9 | 18010 | 8 | 5 | 8EA+3t | 20 Dezember 2021 08:00 | 07 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101.1 Grundwasserüberwachung
1.1.1.3.4 | Vorgang | Piezometer: Abdeckklappe | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Piezometer | 10 | 18012 | 1 | 5 | 9EA+4t | 14 Januar 2022 08:00 | 14 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.1.4 | Subtitel 3 | Bestandesaufnahmen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | 11 | 18005 | 9 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 23 Dezember 2021 17:00 | Nein | Ja
1.1.1.4.1 | Vorgang | Nachbarsgebäude | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Bestandesaufnahmen | 12 | 18004 | 7 | 5 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 21 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
1.1.1.4.2 | Vorgang | Monitoring Gleisanlage | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Bestandesaufnahmen | 13 | 18014 | 2 | 5 | 12 | 22 Dezember 2021 08:00 | 23 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
1.1.1.4.3 | Vorgang | Setzungsmass | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung - Bestandesaufnahmen | 14 | 18015 | 1 | 5 | 12AA+5t | 20 Dezember 2021 08:00 | 20 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 101 Bestandesaufnahmen
1.1.1.5 | Vorgang | Abschluss Verkehrsplanug | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Baustelleneinrichtung & Bauwerksüberwachung | 15 | 18007 | 0 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 000 Sonstiges
1.1.2 | Subtitel 2 | Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen | 16 | 3444 | 306 | 3 |  | 15 Dezember 2021 17:00 | 07 März 2023 17:00 | Nein | Ja
1.1.2.1 | Subtitel 3 | Etappe: Baubeginn vereinfacht | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke | 17 | 18021 | 16 | 4 |  | 15 Dezember 2021 17:00 | 17 Januar 2022 17:00 | Nein | Ja
1.1.2.1.1 | Vorgang | Bewilligung: Abbruchbewilligung für EL. | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 18 | 18020 | 0 | 5 | 15EA+3t | 15 Dezember 2021 17:00 | 15 Dezember 2021 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 000 Sonstiges Stadt
1.1.2.1.2 | Vorgang | Bewilligung & Bestellung: Bauwasserbezug | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 19 | 18026 | 0 | 5 | 18AA | 15 Dezember 2021 17:00 | 15 Dezember 2021 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 000 Sonstiges Stadt
1.1.2.1.3 | Vorgang | Grabenarbeiten: Wasserleitung Inkl. Schieber ET.1 | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 20 | 18022 | 3 | 5 | 14EA+2t | 23 Dezember 2021 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.4 | Vorgang | Versetzen: Bauprov. Wasser Hydrant 3 für ET.1 | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 21 | 18023 | 1 | 5 | 20 | 06 Januar 2022 08:00 | 06 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 240 EWL
1.1.2.1.5 | Vorgang | Grabenarbeiten: Bauprov. EL-Fundation | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 22 | 18024 | 2 | 5 | 20AA | 23 Dezember 2021 08:00 | 04 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.6 | Vorgang | Versetzen: Kabelblock CKW | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 23 | 18025 | 1 | 5 | 22 | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 230 CKW
1.1.2.1.7 | Vorgang | Grabenarbeiten: Schmutzwasserleitung | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 24 | 18029 | 1 | 5 | 20AA | 23 Dezember 2021 08:00 | 23 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.8 | Vorgang | Versetzen: Schmutzwasserleitung | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 25 | 18030 | 1 | 5 | 24 | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | noch offen
1.1.2.1.9 | Vorgang | Grabenarbeiten: Telefon, TV, Multimedia etc. | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 26 | 18031 | 1 | 5 | 25 | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.10 | Vorgang | Versetzen: Swisscom & Cablecom | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 27 | 18028 | 1 | 5 | 26 | 06 Januar 2022 08:00 | 06 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 235 Telekommunikation
1.1.2.1.11 | Vorgang | Grabenarbeiten: Pumpengefälle | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 28 | 18027 | 1 | 5 | 26AA | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.12 | Vorgang | Versetzen: Prov. Pumpe | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 29 | 18032 | 1 | 5 | 28AA | 05 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.13 | Vorgang | Spitzarbeiten: Betonblöcke spitzen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 30 | 18033 | 2 | 5 | 27 | 07 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.14 | Vorgang | Entsorgung: Invasiver Neophyten | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 31 | 18034 | 2 | 5 | 30 | 11 Januar 2022 08:00 | 12 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.1.15 | Vorgang | Abhumusierung (Mutterboden) | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Etappe: Baubeginn vereinfacht | 32 | 18035 | 3 | 5 | 31 | 13 Januar 2022 08:00 | 17 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2 | Subtitel 3 | Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke | 33 | 9022 | 42 | 4 |  | 09 Januar 2023 08:00 | 07 März 2023 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.1 | Vorgang | Freilegung Gasleitung | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 34 | 14996 | 3 | 5 |  | 09 Januar 2023 08:00 | 11 Januar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.2 | Vorgang | Freilegung Wasserleitung | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 35 | 14997 | 2 | 5 | 34 | 12 Januar 2023 08:00 | 13 Januar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.3 | Vorgang | Freilegung Kabelblock CKW | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 36 | 14995 | 2 | 5 | 35 | 16 Januar 2023 08:00 | 17 Januar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.4 | Vorgang | Graben erstellen entlang Horwerstrasse | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 37 | 9021 | 10 | 5 | 36 | 18 Januar 2023 08:00 | 31 Januar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.5 | Vorgang | Gasleitung neu Verlegen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 38 | 14992 | 15 | 5 | 37 | 01 Februar 2023 08:00 | 21 Februar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.6 | Vorgang | Wasserleitung neu Verlegen inkl. Schieber | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 39 | 14991 | 5 | 5 | 38 | 22 Februar 2023 08:00 | 28 Februar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.7 | Vorgang | Neuer Kontrollschacht Schmutzwassser setzen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 40 | 14993 | 2 | 5 | 38 | 22 Februar 2023 08:00 | 23 Februar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.8 | Vorgang | Neuer Kabelschacht erstellen | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 41 | 14994 | 5 | 5 | 38 | 22 Februar 2023 08:00 | 28 Februar 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.1.2.2.9 | Vorgang | Neuer Kabelblock 20m in Mattenhofstrasse erstellen für prof. Trafo | Terminprogramm Ausführung - Bauvorbereitungen - Bauvorbereitung & Werkleitungen fremde Gewerke - Vorbereitungsarbeiten Horwersstrasse | 42 | 14998 | 5 | 5 | 41 | 01 März 2023 08:00 | 07 März 2023 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2 | Subtitel 1 | Werkleitungen / Tiefbau | Terminprogramm Ausführung | 43 | 20449 | 1153 | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Ja
1.2.1 | Subtitel 2 | Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau | 44 | 20125 | 927 | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 22 September 2025 08:00 | Nein | Ja
1.2.1.1 | Vorgang | Rückzug Spundwände | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 45 | 20127 | 34 | 4 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.1.2 | Vorgang | Neubau SeeEnergie Horwerstrasse | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 46 | 20128 | 60 | 4 |  | 20 März 2024 08:00 | 18 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.1.3 | Vorgang | Gerüst Demontage ''Scheibe'' | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 47 | 20129 | 0 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.1.4 | Vorgang | Gerüst Demontage ''Arena'' | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 48 | 20130 | 0 | 4 | 729;733 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.1.5 | Vorgang | Gerüst Demontage ''PAH'' | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 49 | 20794 | 0 | 4 | 246 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.1.6 | Vorgang | Baustellenpraxis Norseite ausserbetrieb | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Meilensteine + Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 50 | 20131 | 0 | 4 |  | 22 September 2025 08:00 | 22 September 2025 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2 | Subtitel 2 | Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau | 51 | 14999 | 466 | 3 |  | 24 September 2024 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Ja
1.2.2.1 | Subtitel 3 | Etappe 0 Wasseraufstösse Turm | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 52 | 22682 | 6 | 4 |  | 24 September 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.1.1 | Vorgang | Aushub | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 0 Wasseraufstösse Turm | 53 | 22683 | 3 | 5 | 671AA | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.1.2 | Vorgang | Abdichtungen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 0 Wasseraufstösse Turm | 54 | 22684 | 2 | 5 | 53 | 27 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.1.3 | Vorgang | Boden ausgleichen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 0 Wasseraufstösse Turm | 55 | 22687 | 1 | 5 | 54 | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.2 | Subtitel 3 | Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 56 | 15000 | 15 | 4 |  | 11 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.2.1 | Vorgang | Etappe 1.1.1 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 57 | 22690 | 0 | 5 | 58AA | 11 November 2024 08:00 | 11 November 2024 08:00 | Ja | Nein
1.2.2.2.2 | Vorgang | Kanalisation | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 58 | 22689 | 5 | 5 | 59AA-4t | 11 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | Nein | Nein
1.2.2.2.3 | Vorgang | Enrichten inkl. LSA, Belag, Abbruch, Aushub | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 59 | 15006 | 4 | 5 | 717AA | 15 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.2.4 | Vorgang | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 60 | 15007 | 3 | 5 | 59EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.2.5 | Vorgang | Erstellung Werkleitungen und Kanalisation inkl. Beihilfe Werke | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 61 | 15010 | 4 | 5 | 60EA-1t | 22 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.2.6 | Vorgang | Auffüllungen inkl. Kofferungen, Randtsein, Belag; Trag-und Binder | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.1 (Anschluss Horwerstrasse)(30m+15m) | 62 | 15009 | 2 | 5 | 61 | 28 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.3 | Subtitel 3 | Etappe 1.2 (ca. 40m) (muss erweitert werden anfangs ET3,Werkleitungen) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 63 | 16180 | 11 | 4 |  | 15 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.3.1 | Vorgang | Umstellen, Aushub Werkleitung, Kanalisation und Holzpfähle | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.2 (ca. 40m) (muss erweitert werden anfangs ET3,Werkleitungen) | 64 | 16181 | 5 | 5 |  | 15 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.3.2 | Vorgang | Beihilfe Werke und erstellen Rinnen und Retentionsanlagen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.2 (ca. 40m) (muss erweitert werden anfangs ET3,Werkleitungen) | 65 | 16182 | 5 | 5 | 64EA-1t | 19 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.3.3 | Vorgang | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.2 (ca. 40m) (muss erweitert werden anfangs ET3,Werkleitungen) | 66 | 16183 | 3 | 5 | 65EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.3.4 | Vorgang | Erstellen Betonstützmauer, Auffüllungen und Blockstufen (Treppe) ggf. zweite Gruppe | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 1.2 (ca. 40m) (muss erweitert werden anfangs ET3,Werkleitungen) | 67 | 16184 | 6 | 5 | 66AE+1t | 18 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.4 | Subtitel 3 | Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 68 | 20135 | 16 | 4 |  | 15 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.4.1 | Vorgang | Enrichten inkl. LSA, Belag, Abbruch, Aushub | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 69 | 20136 | 4 | 5 | 718AA | 15 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.4.2 | Vorgang | Ausbau der Trafostation | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 70 | 22713 | 11 | 5 | 69AA+1t | 18 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 230 Elektro
1.2.2.4.3 | Vorgang | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 71 | 20137 | 2 | 5 | 69EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.4.4 | Vorgang | Erstellung Werkleitungen und Kanalisation inkl. Beihilfe Fernwärme | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 72 | 20138 | 4 | 5 | 71EA-1t | 21 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.4.5 | Vorgang | 20 kV Kabelarbeiten mit IBN der Trafostation | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 73 | 21113 | 5 | 5 | 72EA+3t | 02 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 230 Elektro
1.2.2.4.6 | Vorgang | Auffüllungen inkl. Kofferungen, Randtsein, Belag; Trag-und Binder | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 74 | 20139 | 3 | 5 | 72AA+1t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.4.7 | Vorgang | Umstellen in Strasse, Abbruch, Grabenarbeiten und Beihilfe Wasserversorgung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.1 (LSA inkl. VD manuell)(ca.40m) | 75 | 20145 | 5 | 5 | 74EA-1t | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.5 | Subtitel 3 | Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 76 | 20140 | 20 | 4 |  | 27 Februar 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.5.1 | Vorgang | Wasserleitung von 2.1 und 2.2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 77 | 22693 | 0 | 5 | 78AA | 27 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 08:00 | Ja | Nein
1.2.2.5.2 | Vorgang | Wasserleitungsbau | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 78 | 22692 | 5 | 5 | 79AA-5t | 27 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein
1.2.2.5.3 | Vorgang | Umstellen, Aushub Werkleitung und Kanalisation | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 79 | 20141 | 4 | 5 | 1823 | 06 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.5.4 | Vorgang | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 80 | 20146 | 2 | 5 | 79EA-1t | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.5.5 | Vorgang | Beihilfe Werke und erstellen Rinnen und Retentionsanlagen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 81 | 20142 | 4 | 5 | 80EA-1t | 12 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.5.6 | Vorgang | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 82 | 20143 | 3 | 5 | 81EA-1t | 17 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.5.7 | Vorgang | Umstellen in Strasse, Abbruch, Grabenarbeiten und Beihilfe Wasserversorgung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.2 (LSA)(ca. 50m) | 83 | 20147 | 6 | 5 | 82EA-1t | 19 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.6 | Subtitel 3 | Etappe 2.3 (Nachtarbeiten)(ca. 35m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 84 | 20148 | 9 | 4 |  | 27 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.6.1 | Vorgang | Umstellen, Aushub, erstellen Werkleitungen inkl. Beihilfe Werke | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.3 (Nachtarbeiten)(ca. 35m) | 85 | 20149 | 5 | 5 | 83 | 27 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.6.2 | Vorgang | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.3 (Nachtarbeiten)(ca. 35m) | 86 | 20161 | 4 | 5 | 85 | 03 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7 | Subtitel 3 | Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 87 | 20154 | 29 | 4 |  | 09 April 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7.1 | Vorgang | Umstellen, Aushub Werkleitung und Kanalisation | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 88 | 20155 | 13 | 5 | 86 | 09 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7.2 | Vorgang | Erstellen Betonschlepp-Platte und Holzpfähle | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 89 | 20156 | 7 | 5 | 88EA-1t | 29 April 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7.3 | Vorgang | Beihilfe Werke und erstellen Rinnen und Retentionsanlagen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 90 | 20157 | 3 | 5 | 89EA-1t | 07 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7.4 | Vorgang | Erstellen Betonstützmauer, Auffüllungen und Blockstufen (Treppe) ggf. zweite Gruppe | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 91 | 20158 | 5 | 5 | 90EA-1t | 09 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7.5 | Vorgang | Umstellen in Strasse, Abbruch, Grabenarbeiten und Beihilfe Wasserversorgung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 92 | 20162 | 4 | 5 | 91 | 16 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.7.6 | Vorgang | Erstellen der Strasse Querung; RW-Leitung, Wasser und CKW | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 2.4 (LSA)(ca. 60m) | 93 | 20159 | 4 | 5 | 91AE+6t | 13 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.8 | Subtitel 3 | Etappe 3 (ca. 160m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 94 | 20163 | 25 | 4 |  | 11 Februar 2026 17:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.8.1 | Vorgang | Stützmauer erstellt | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 3 (ca. 160m) | 95 | 21114 | 0 | 5 | 363EA+60t | 11 Februar 2026 17:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.2.2.8.2 | Vorgang | Aushubarbeiten für öB und div. Fundamente, erstellen Rinnen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 3 (ca. 160m) | 96 | 20164 | 17 | 5 | 95 | 12 Februar 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.8.3 | Vorgang | Ergänzungen Kanalisation und Zusammenschluss Werke | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 3 (ca. 160m) | 97 | 20165 | 5 | 5 | 96EA-1t | 06 März 2026 08:00 | 12 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.8.4 | Vorgang | Auffüllungen inkl. Kofferung, Belag; Trag- und Binder | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 3 (ca. 160m) | 98 | 20166 | 5 | 5 | 97EA-1t | 12 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9 | Subtitel 3 | Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger | 99 | 20167 | 206 | 4 |  | 21 Oktober 2025 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9.1 | Vorgang | Etappe 1 (Nordseite) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 100 | 20168 | 23 | 5 | 4738AA | 28 Januar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9.2 | Vorgang | Etappe 2 (Ost) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 101 | 20169 | 23 | 5 | 4745AA | 28 Januar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9.3 | Vorgang | Etappe 3( Westseite) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 102 | 21131 | 25 | 5 | 4752AA | 03 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9.4 | Vorgang | Etappe 4 (Südseite, Vorplatz) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 103 | 20170 | 25 | 5 | 4763AA | 21 Oktober 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9.5 | Vorgang | Etappe 5 Strasse (Am Mattenhof mit VD) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 104 | 20160 | 27 | 5 | 4766AA | 17 Juli 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.2.9.6 | Vorgang | Etappe 6 Strasse (Horwerstrasse mit VD) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Werkleitungsbau gem. Emch + Berger - Etappe 4 (Deckbelagsarbeiten) ca. 4'500m2 | 105 | 20134 | 27 | 5 | 104AA | 17 Juli 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbau
1.2.3 | Subtitel 2 | Tiefbau | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau | 106 | 15633 | 340 | 3 |  | 05 Dezember 2022 08:00 | 22 April 2024 17:00 | Nein | Ja
1.2.3.1 | Subtitel 3 | Vorbereitungsarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau | 107 | 18592 | 113 | 4 |  | 05 Dezember 2022 08:00 | 10 Mai 2023 17:00 | Nein | Ja
1.2.3.1.1 | Vorgang | Baustelleneinrichtung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 108 | 15634 | 0 | 5 |  | 05 Dezember 2022 08:00 | 05 Dezember 2022 08:00 | Ja | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.2 | Vorgang | Vorbereitungsarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 109 | 18593 | 10 | 5 | 108AA | 05 Dezember 2022 08:00 | 16 Dezember 2022 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.3 | Vorgang | Abtrag Oberboden | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 110 | 18594 | 10 | 5 | 109EA+15t | 09 Januar 2023 08:00 | 20 Januar 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.4 | Vorgang | Bauwände | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 111 | 18595 | 10 | 5 | 109EA-5t | 12 Dezember 2022 08:00 | 23 Dezember 2022 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.5 | Vorgang | Werkleitungsumlegungen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 112 | 18596 | 35 | 5 | 110EA+30t | 06 März 2023 08:00 | 21 April 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.6 | Vorgang | Werkleitungsumlegung letzte ET | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 113 | 18597 | 2 | 5 | 112EA+11t | 09 Mai 2023 08:00 | 10 Mai 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.7 | Vorgang | Bohrplanum | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 114 | 18654 | 20 | 5 | 110 | 23 Januar 2023 08:00 | 17 Februar 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.8 | Vorgang | Spundwände | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 115 | 18598 | 30 | 5 | 114EA-10t | 06 Februar 2023 08:00 | 17 März 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.9 | Vorgang | Filterbrunnen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 116 | 15635 | 17 | 5 | 115EA-7t | 09 März 2023 08:00 | 31 März 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.10 | Vorgang | Rückgabebrunnen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 117 | 18599 | 20 | 5 | 116EA-15t | 13 März 2023 08:00 | 07 April 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.1.11 | Vorgang | Erstellung PWD | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Vorbereitungsarbeiten | 118 | 18600 | 19 | 5 | 117AE+10t | 28 Februar 2023 08:00 | 24 März 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2 | Subtitel 3 | PAH Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau | 119 | 18604 | 241 | 4 |  | 20 März 2023 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Ja
1.2.3.2.1 | Vorgang | Pfähle Bereich Turm | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 120 | 18603 | 44 | 5 | 118EA-5t | 20 März 2023 08:00 | 19 Mai 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.2 | Vorgang | Voraushub | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 121 | 18605 | 31 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 15 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.3 | Vorgang | Kernaushub Etappe 1+2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 122 | 18606 | 41 | 5 | 121AA | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.4 | Vorgang | Materialersatz Kernbereich Etappe 1+2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 123 | 18607 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.5 | Vorgang | Vertiefung Kernbereich Etappe 1+2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 124 | 18608 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.6 | Vorgang | Dücker Kernbereich Etappe 1+2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 125 | 18609 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.7 | Vorgang | Unterlagsbeton Kernbereich 1+2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 126 | 18645 | 41 | 5 | 120EA-14t | 01 Mai 2023 08:00 | 30 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.8 | Vorgang | Bodenplatte Kernbereich Etappe 1 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 127 | 18611 | 11 | 5 | 126 | 17 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.9 | Vorgang | Bodenplatte Kernbereich Rohbau Etappe 2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 128 | 18610 | 9 | 5 | 127EA-7t | 24 Juli 2023 08:00 | 04 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.10 | Vorgang | Bodenplatte Kran Nr. 3 (45m) Et 1+2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 129 | 18761 | 5 | 5 | 128AA | 10 Juli 2023 08:00 | 14 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
1.2.3.2.11 | Vorgang | Stellen Kran Nr. 3 (45m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 130 | 18762 | 2 | 5 | 129EA+5t | 24 Juli 2023 08:00 | 25 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
1.2.3.2.12 | Vorgang | Abspriessung Spundwand Etappe 3+4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 131 | 18612 | 19 | 5 | 128EA-9t | 19 Juli 2023 08:00 | 15 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.13 | Vorgang | Bermenaushub Etappe 3+4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 132 | 18613 | 24 | 5 | 131AA+3t | 24 Juli 2023 08:00 | 25 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.14 | Vorgang | Materialersatz Kernbereich 3+4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 133 | 18615 | 22 | 5 | 132AE+28t | 02 August 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.15 | Vorgang | Vertiefung Etappe 3+4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 134 | 18614 | 22 | 5 | 133AA | 02 August 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.16 | Vorgang | Ducker Randbereich Etappe 3+4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 135 | 18616 | 22 | 5 | 134AA | 02 August 2023 08:00 | 31 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.17 | Vorgang | Spriessplatte im Randbereich Etappe 3+4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 136 | 18617 | 28 | 5 | 135AA | 02 August 2023 08:00 | 08 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.18 | Vorgang | Umspriessen Etappe 4+5+6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 137 | 18618 | 14 | 5 | 136EA+9t | 25 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.19 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 4 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 138 | 18619 | 9 | 5 | 136EA-29t | 31 Juli 2023 08:00 | 11 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.20 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 5 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 139 | 18678 | 9 | 5 | 138EA-5t | 08 August 2023 08:00 | 18 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.21 | Vorgang | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen 3.1+3.2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 140 | 18620 | 10 | 5 |  | 28 August 2023 08:00 | 08 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.22 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 7 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 141 | 19040 | 10 | 5 | 139 | 21 August 2023 08:00 | 01 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.23 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 142 | 19043 | 10 | 5 | 140 | 11 September 2023 08:00 | 25 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.24 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 8 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 143 | 19042 | 10 | 5 | 142EA-15t | 04 September 2023 08:00 | 15 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.25 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 3.1 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 144 | 19041 | 8 | 5 |  | 30 November 2023 08:00 | 12 Dezember 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.26 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 3.2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 145 | 19045 | 8 | 5 |  | 01 Dezember 2023 08:00 | 13 Dezember 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.27 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 6 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 146 | 19047 | 8 | 5 | 143 | 18 September 2023 08:00 | 28 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.28 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 9 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 147 | 19046 | 8 | 5 | 146AA | 18 September 2023 08:00 | 28 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.29 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 11 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 148 | 19050 | 10 | 5 | 147EA+20t | 30 Oktober 2023 08:00 | 13 November 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.30 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 14 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 149 | 19049 | 10 | 5 | 148EA+8t | 24 November 2023 08:00 | 07 Dezember 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.31 | Vorgang | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen S12 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 150 | 19048 | 10 | 5 | 143 | 18 September 2023 08:00 | 03 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.32 | Vorgang | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen S13.1 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 151 | 19054 | 10 | 5 | 150 | 04 Oktober 2023 08:00 | 17 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.33 | Vorgang | Bodenplatte und Differenzwände der Vertiefungen S13.2 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 152 | 19337 | 10 | 5 | 151 | 18 Oktober 2023 08:00 | 31 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.34 | Vorgang | Bodenplatte S12+S13 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 153 | 19053 | 10 | 5 | 152 | 02 November 2023 08:00 | 15 November 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.2.35 | Vorgang | Stellen Kran Nr. 4 (70m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 154 | 18760 | 2 | 5 | 140AA-30t;141AA-30t;144AA-30t;143AA-30t;142AA-30t;145AA-30t;147AA-30t;146AA-30t;150AA-30t;149AA-30t;148AA-30t;153AA-30t;151AA-30t;152AA-30t | 28 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
1.2.3.2.36 | Vorgang | Hinterfüllung Bereich Arena + Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 155 | 18621 | 19 | 5 | 140EA+19t;141EA+19t;144EA+19t;143EA+19t;142EA+19t;145EA+19t;147EA+19t;146EA+19t;150EA+19t;149EA+19t;148EA+19t;153EA+19t;151EA+19t;152EA+19t | 24 Januar 2024 08:00 | 19 Februar 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.2.37 | Vorgang | Ziehen Spundwand | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAH Hochhaus | 156 | 18622 | 30 | 5 | 182AA | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3 | Subtitel 3 | PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau | 157 | 18624 | 233 | 4 |  | 03 April 2023 08:00 | 19 März 2024 17:00 | Nein | Ja
1.2.3.3.1 | Vorgang | Pfähle Bereich Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 158 | 18626 | 71 | 5 | 116 | 03 April 2023 08:00 | 14 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.2 | Vorgang | Voraushub Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 159 | 18627 | 10 | 5 | 158EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 14 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.3 | Vorgang | Kernaushub Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 160 | 18628 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.4 | Vorgang | Materialersatz Kernbereich Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 161 | 18629 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.5 | Vorgang | Vertiefung Kernbereich Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 162 | 18630 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.6 | Vorgang | Fundament Kran Nr. 1 (60m) Et 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 163 | 18763 | 5 | 5 | 162 | 02 August 2023 08:00 | 08 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAS
1.2.3.3.7 | Vorgang | Stellen Kran Nr.1 (60m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 164 | 18764 | 2 | 5 | 163EA+5t | 16 August 2023 08:00 | 17 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAS
1.2.3.3.8 | Vorgang | Dücker Kernbereich Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 165 | 18631 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.9 | Vorgang | Unterlagsbeton Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 166 | 18647 | 21 | 5 | 159EA-10t | 03 Juli 2023 08:00 | 31 Juli 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.10 | Vorgang | Bodenplatte Etappe 10 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 167 | 18648 | 13 | 5 | 166 | 02 August 2023 08:00 | 18 August 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.3.11 | Vorgang | Abspriessung Spundwand Etappe 8+11+12+13 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 168 | 18634 | 29 | 5 | 167 | 21 August 2023 08:00 | 29 September 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.12 | Vorgang | Bermenaushub Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 169 | 18635 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.13 | Vorgang | Materialersatz Randbereich Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 170 | 18636 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.14 | Vorgang | Vertiefung randbereich Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 171 | 18637 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.15 | Vorgang | Dücker Randbereich | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 172 | 18638 | 29 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 13 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.16 | Vorgang | Spriessplatte im Randbereich Etappe 7+8+9+11+12+13+14 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 173 | 18639 | 34 | 5 | 168EA-20t | 01 September 2023 08:00 | 20 Oktober 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.17 | Vorgang | Umspriessen Etappe 8+11+12+13 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 174 | 18640 | 41 | 5 | 173EA+17t | 16 November 2023 08:00 | 26 Januar 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.18 | Vorgang | Bodenplatte Randbereich Etappe 7+8 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 175 | 18641 | 28 | 5 | 173EA-19t | 25 September 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.3.19 | Vorgang | Bodenplatte Randbereich Etappe 9+11 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 176 | 18679 | 19 | 5 | 175EA-19t | 09 Oktober 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.3.20 | Vorgang | Bodenplatte Randbereich Etappe 14 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 177 | 18680 | 14 | 5 | 176EA-14t | 16 Oktober 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.3.21 | Vorgang | Bodenplatte Randbereich Etappe 12+13 | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 178 | 18681 | 9 | 5 | 177EA-9t | 23 Oktober 2023 08:00 | 03 November 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAG
1.2.3.3.22 | Vorgang | Wände und Decke UG | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 179 | 18642 | 48 | 5 | 176EA-14t | 16 Oktober 2023 08:00 | 22 Dezember 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.23 | Vorgang | Hinterfüllung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 180 | 18643 | 15 | 5 | 179 | 08 Januar 2024 08:00 | 26 Januar 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.24 | Vorgang | Weiterführung Rohbau | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 181 | 18649 | 29 | 5 | 179EA-14t | 04 Dezember 2023 08:00 | 26 Januar 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.25 | Vorgang | Ziehen Spundwand | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 182 | 18644 | 30 | 5 | 181EA+5t | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.3.26 | Vorgang | Stellen Kran Nr. 2 (60m) | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - PAS Scheibe | 183 | 18765 | 2 | 5 | 182 | 18 März 2024 08:00 | 19 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 211 Baumeister | PAH
1.2.3.4 | Subtitel 3 | Wasserhaltung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau | 184 | 18651 | 256 | 4 |  | 31 März 2023 08:00 | 22 April 2024 17:00 | Nein | Ja
1.2.3.4.1 | Vorgang | Erstellung Ringleitung Grundwasser | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Wasserhaltung | 185 | 18650 | 8 | 5 | 187 | 10 April 2023 08:00 | 19 April 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.4.2 | Vorgang | Erstellung Ringleitung Baugrubenwasser | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Wasserhaltung | 186 | 18652 | 10 | 5 | 187 | 10 April 2023 08:00 | 21 April 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.4.3 | Vorgang | Erstellung Absetzbecken Kaskade und Neutralisation | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Wasserhaltung | 187 | 18653 | 6 | 5 | 116EA-1t | 31 März 2023 08:00 | 07 April 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.4.4 | Vorgang | Testbetrieb Wasserhaltung | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Wasserhaltung | 188 | 18682 | 27 | 5 | 186 | 24 April 2023 08:00 | 01 Juni 2023 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.4.5 | Vorgang | Wasserhaltung Betreiben | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Wasserhaltung | 189 | 18683 | 242 | 5 | 186EA-2t | 20 April 2023 08:00 | 22 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5 | Subtitel 3 | Rückzug Spundwände | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau | 190 | 15641 | 43 | 4 |  | 05 Februar 2024 08:00 | 05 April 2024 17:00 | Nein | Ja
1.2.3.5.1 | Subtitel 4 | Ziehen Spundwände | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände | 191 | 15647 | 30 | 5 |  | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Ja |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.1.1 | Vorgang | PAH Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - Ziehen Spundwände | 192 | 15648 | 30 | 6 | 181EA+5t | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.1.2 | Vorgang | PAA Arena Nordwestfassade | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - Ziehen Spundwände | 193 | 15649 | 8 | 6 | 192EA-8t | 06 März 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.1.3 | Vorgang | PAA Arena Südostfasssade | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - Ziehen Spundwände | 194 | 15650 | 8 | 6 | 193EA-8t | 06 März 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.1.4 | Vorgang | PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - Ziehen Spundwände | 195 | 15651 | 30 | 6 | 181EA+5t | 05 Februar 2024 08:00 | 15 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.2 | Subtitel 4 | prov. Bauplätze, Strassen erstellen | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände | 196 | 15652 | 13 | 5 |  | 18 März 2024 08:00 | 05 April 2024 17:00 | Nein | Ja |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.2.1 | Vorgang | Einkoffern entlang Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - prov. Bauplätze, Strassen erstellen | 197 | 15653 | 5 | 6 | 192 | 18 März 2024 08:00 | 22 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.2.2 | Vorgang | Belag erstellen Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - prov. Bauplätze, Strassen erstellen | 198 | 15654 | 3 | 6 | 197 | 25 März 2024 08:00 | 27 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.2.3 | Vorgang | Einkoffern Nordwestfassade | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - prov. Bauplätze, Strassen erstellen | 199 | 15655 | 5 | 6 | 197 | 25 März 2024 08:00 | 02 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.2.3.5.2.4 | Vorgang | Belag erstellen Nordwestfasssade | Terminprogramm Ausführung - Werkleitungen / Tiefbau - Tiefbau - Rückzug Spundwände - prov. Bauplätze, Strassen erstellen | 200 | 15656 | 3 | 6 | 199 | 03 April 2024 08:00 | 05 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 201 Tiefbau | PAG
1.3 | Subtitel 1 | Hochbau | Terminprogramm Ausführung | 201 | 15658 | 589 | 2 |  | 03 Juli 2023 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja
1.3.1 | Subtitel 2 | PAH Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Hochbau | 202 | 931 | 589 | 3 |  | 03 Juli 2023 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja |  | Hochbau PAH bis 37.OG |  |  | PAH
1.3.1.1 | Vorgang | Meilenstein | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus | 203 | 20172 | 0 | 4 |  | 03 Juli 2023 08:00 | 03 Juli 2023 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.2 | Vorgang | Untergeschoss | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus | 204 | 20171 | 176 | 4 | 203 | 03 Juli 2023 08:00 | 25 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3 | Subtitel 3 | Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus | 205 | 20455 | 434 | 4 |  | 26 Februar 2024 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja
1.3.1.3.1 | Vorgang | Wände und Decke EG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 206 | 12128 | 27 | 5 | 204EA-6t | 26 Februar 2024 08:00 | 04 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.2 | Vorgang | Treppen UG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 207 | 12129 | 1 | 5 | 206AA | 26 Februar 2024 08:00 | 26 Februar 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.3 | Vorgang | Stützen EG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 208 | 12130 | 1 | 5 | 207AA | 26 Februar 2024 08:00 | 26 Februar 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.4 | Vorgang | Wände EG 1. Etappe | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 209 | 20456 | 9 | 5 | 208AA | 26 Februar 2024 08:00 | 07 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.5 | Vorgang | Wände EG 2. Etappe | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 210 | 20457 | 9 | 5 | 209 | 08 März 2024 08:00 | 20 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.6 | Vorgang | Decke EG 1. Etappe | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 211 | 20458 | 9 | 5 | 210AA | 08 März 2024 08:00 | 20 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.7 | Vorgang | Decke EG 2. Etappe | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 212 | 20459 | 9 | 5 | 211 | 21 März 2024 08:00 | 04 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.8 | Vorgang | Wände-Decke 1.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 213 | 12132 | 41 | 5 | 212AA | 21 März 2024 08:00 | 22 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.9 | Vorgang | Treppen EG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 214 | 19055 | 1 | 5 | 213AA | 21 März 2024 08:00 | 21 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.10 | Vorgang | Stützen 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 215 | 19067 | 1 | 5 | 214AA | 21 März 2024 08:00 | 21 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.11 | Vorgang | Brüstungselemente 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 216 | 19056 | 1 | 5 | 215AA | 21 März 2024 08:00 | 21 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.12 | Vorgang | Wände-Decke 2.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 217 | 19057 | 14 | 5 | 213 | 23 Mai 2024 08:00 | 12 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.13 | Vorgang | Treppen 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 218 | 19058 | 1 | 5 | 217AA | 23 Mai 2024 08:00 | 23 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.14 | Vorgang | Stützen 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 219 | 19059 | 1 | 5 | 218AA | 23 Mai 2024 08:00 | 23 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.15 | Vorgang | Brüstungselemente 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 220 | 19060 | 1 | 5 | 219AA | 23 Mai 2024 08:00 | 23 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.16 | Vorgang | Wände-Decke 3.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 221 | 12133 | 14 | 5 | 217EA-3t | 10 Juni 2024 08:00 | 27 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.17 | Vorgang | Treppen 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 222 | 12134 | 1 | 5 | 221AA | 10 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.18 | Vorgang | Stützen 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 223 | 12135 | 1 | 5 | 222AA | 10 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.19 | Vorgang | Brüstungselemente 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 224 | 12136 | 1 | 5 | 223EA-1t | 10 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.20 | Vorgang | Wände-Decke 4.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 225 | 12137 | 12 | 5 | 221EA-3t | 25 Juni 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.21 | Vorgang | Treppen 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 226 | 12138 | 1 | 5 | 225AA | 25 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.22 | Vorgang | Stützen 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 227 | 12139 | 1 | 5 | 226AA | 25 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.23 | Vorgang | Brüstungselemente 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 228 | 12140 | 1 | 5 | 227AA | 25 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.24 | Vorgang | Wände-Decke 5.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 229 | 12141 | 14 | 5 | 225EA-3t | 08 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.25 | Vorgang | Gerüstdemontage EG-6.OG alles ohne Spickel | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 230 | 20623 | 0 | 5 | 229 | 25 Juli 2024 17:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Ja | Nein
1.3.1.3.26 | Vorgang | Treppen 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 231 | 12142 | 1 | 5 | 229AA | 08 Juli 2024 08:00 | 08 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.27 | Vorgang | Stützen 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 232 | 12143 | 1 | 5 | 231AA | 08 Juli 2024 08:00 | 08 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.28 | Vorgang | Brüstungselemente 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 233 | 12144 | 1 | 5 | 232AA | 08 Juli 2024 08:00 | 08 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.29 | Vorgang | Wände-Decke 6.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 234 | 12145 | 24 | 5 | 229EA-3t | 23 Juli 2024 08:00 | 27 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.30 | Vorgang | Treppen 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 235 | 12146 | 1 | 5 | 234AA | 23 Juli 2024 08:00 | 23 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.31 | Vorgang | Stützen 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 236 | 12147 | 1 | 5 | 235AA | 23 Juli 2024 08:00 | 23 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.32 | Vorgang | Brüstungselemente 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 237 | 12148 | 1 | 5 | 236AA | 23 Juli 2024 08:00 | 23 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.33 | Vorgang | Wände-Decke 7.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 238 | 12149 | 13 | 5 | 234EA-3t | 23 August 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.34 | Vorgang | Treppen 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 239 | 12150 | 1 | 5 | 238AA | 23 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.35 | Vorgang | Stützen 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 240 | 12151 | 1 | 5 | 239AA | 23 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.36 | Vorgang | Brüstungselemente 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 241 | 12152 | 1 | 5 | 240AA | 23 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.37 | Vorgang | Wände-Decke 8.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 242 | 12153 | 13 | 5 | 238EA-3t | 06 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.38 | Vorgang | Treppen 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 243 | 12154 | 1 | 5 | 242AA | 06 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.39 | Vorgang | Stützen 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 244 | 12155 | 1 | 5 | 243AA | 06 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.40 | Vorgang | Brüstungselemente 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 245 | 12156 | 1 | 5 | 244AA | 06 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.41 | Vorgang | Wände-Decke 9.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 246 | 12157 | 12 | 5 | 242EA-3t | 20 September 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.42 | Vorgang | Gerüstdemontage EG-10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 247 | 20244 | 0 | 5 | 246 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.43 | Vorgang | Treppen 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 248 | 12158 | 1 | 5 | 246AA | 20 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.44 | Vorgang | Stützen 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 249 | 12159 | 1 | 5 | 248AA | 20 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.45 | Vorgang | Brüstungselemente 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 250 | 12160 | 1 | 5 | 249AA | 20 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.46 | Vorgang | Wände-Decke 10.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 251 | 12161 | 15 | 5 | 246EA-3t | 03 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.47 | Vorgang | Treppen 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 252 | 15571 | 1 | 5 | 251AA | 03 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.48 | Vorgang | Stützen 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 253 | 12162 | 1 | 5 | 252AA | 03 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.49 | Vorgang | Brüstungselemente 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 254 | 12163 | 1 | 5 | 253AA | 03 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.50 | Vorgang | Wände-Decke 11.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 255 | 12164 | 12 | 5 | 251EA-3t | 22 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.51 | Vorgang | Treppen 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 256 | 12165 | 1 | 5 | 255AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.52 | Vorgang | Stützen 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 257 | 12166 | 1 | 5 | 256AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.53 | Vorgang | Brüstungselemente 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 258 | 19069 | 1 | 5 | 257AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.54 | Vorgang | Wände-Decke 12.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 259 | 19068 | 12 | 5 | 255EA-3t | 05 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.55 | Vorgang | Treppen 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 260 | 19070 | 1 | 5 | 259AA | 05 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.56 | Vorgang | Stützen 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 261 | 19071 | 1 | 5 | 260AA | 05 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.57 | Vorgang | Brüstungselemente 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 262 | 19072 | 1 | 5 | 261AA | 05 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.58 | Vorgang | Wände-Decke 13.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 263 | 19127 | 12 | 5 | 259EA-3t | 18 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.59 | Vorgang | Treppen 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 264 | 19128 | 1 | 5 | 263AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.60 | Vorgang | Stützen 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 265 | 19129 | 1 | 5 | 264AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.61 | Vorgang | Brüstungselemente 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 266 | 19130 | 1 | 5 | 264AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.62 | Vorgang | Wände-Decke 14.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 267 | 19131 | 12 | 5 | 263EA-3t | 29 November 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.63 | Vorgang | Treppen 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 268 | 19132 | 1 | 5 | 267AA | 29 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.64 | Vorgang | Stützen 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 269 | 19121 | 1 | 5 | 268AA | 29 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.65 | Vorgang | Brüstungselemente 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 270 | 19122 | 1 | 5 | 269AA | 29 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.66 | Vorgang | Wände-Decke 15.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 271 | 19123 | 14 | 5 | 267EA-3t | 12 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.67 | Vorgang | Treppen 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 272 | 19124 | 1 | 5 | 271AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.68 | Vorgang | Stützen 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 273 | 19125 | 1 | 5 | 272AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.69 | Vorgang | Brüstungselemente 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 274 | 19126 | 1 | 5 | 273AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.70 | Vorgang | Wände-Decke 16.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 275 | 19115 | 12 | 5 | 271EA-3t | 10 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.71 | Vorgang | Treppen 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 276 | 19116 | 1 | 5 | 275AA | 10 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.72 | Vorgang | Stützen 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 277 | 19117 | 1 | 5 | 276AA | 10 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.73 | Vorgang | Brüstungselemente 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 278 | 19118 | 1 | 5 | 277AA | 10 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.74 | Vorgang | Wände-Decke 17.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 279 | 19119 | 12 | 5 | 275EA-3t | 23 Januar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | 16 war geplannt (ferien) |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.75 | Vorgang | Treppen 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 280 | 19120 | 1 | 5 | 279AA | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.76 | Vorgang | Stützen 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 281 | 19109 | 1 | 5 | 280AA | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.77 | Vorgang | Brüstungselemente 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 282 | 19110 | 1 | 5 | 281AA | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.78 | Vorgang | Wände-Decke 18.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 283 | 19111 | 12 | 5 | 279EA-3t | 05 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.79 | Vorgang | Treppen 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 284 | 19112 | 1 | 5 | 283AA | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.80 | Vorgang | Stützen 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 285 | 19113 | 1 | 5 | 284AA | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.81 | Vorgang | Brüstungselemente 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 286 | 19114 | 1 | 5 | 285AA | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.82 | Vorgang | Wände-Decke 19.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 287 | 19103 | 12 | 5 | 283EA-3t | 18 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.83 | Vorgang | Treppen 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 288 | 19104 | 1 | 5 | 287AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.84 | Vorgang | Stützen 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 289 | 19105 | 1 | 5 | 288AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.85 | Vorgang | Brüstungselemente 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 290 | 19106 | 1 | 5 | 289AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.86 | Vorgang | Wände-Decke 20.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 291 | 19107 | 12 | 5 | 287EA-3t | 03 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.87 | Vorgang | Treppen 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 292 | 19108 | 1 | 5 | 291AA | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.88 | Vorgang | Stützen 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 293 | 19097 | 1 | 5 | 292AA | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.89 | Vorgang | Brüstungselemente 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 294 | 19098 | 1 | 5 | 293AA | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.90 | Vorgang | Wände-Decke 21.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 295 | 19099 | 12 | 5 | 291EA-3t | 14 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.91 | Vorgang | Treppen 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 296 | 19100 | 1 | 5 | 295AA | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.92 | Vorgang | Stützen 21.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 297 | 19101 | 1 | 5 | 296AA | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.93 | Vorgang | Brüstungselemente 21.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 298 | 19102 | 1 | 5 | 297AA | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.94 | Vorgang | Wände-Decke 22.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 299 | 19091 | 13 | 5 | 295EA-3t | 27 März 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.95 | Vorgang | Treppen 21.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 300 | 19092 | 1 | 5 | 299AA | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.96 | Vorgang | Stützen 22.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 301 | 19093 | 1 | 5 | 300AA | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.97 | Vorgang | Brüstungselemente 22.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 302 | 19094 | 1 | 5 | 301AA | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.98 | Vorgang | Wände-Decke 23.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 303 | 19095 | 12 | 5 | 299EA-3t | 10 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.99 | Vorgang | Treppen 22.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 304 | 19096 | 1 | 5 | 303AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.100 | Vorgang | Stützen 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 305 | 19085 | 1 | 5 | 303AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.101 | Vorgang | Brüstungselemente 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 306 | 19086 | 1 | 5 | 303AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.102 | Vorgang | Wände-Decke 24.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 307 | 19087 | 12 | 5 | 303EA-3t | 25 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.103 | Vorgang | Treppen 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 308 | 19088 | 1 | 5 | 307AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.104 | Vorgang | Stützen 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 309 | 19089 | 1 | 5 | 308AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.105 | Vorgang | Brüstungselemente 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 310 | 19090 | 1 | 5 | 309AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.106 | Vorgang | Wände-Decke 25.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 311 | 19079 | 12 | 5 | 307EA-3t | 08 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.107 | Vorgang | Treppen 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 312 | 19080 | 1 | 5 | 311AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.108 | Vorgang | Stützen 25.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 313 | 19081 | 1 | 5 | 312AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.109 | Vorgang | Brüstungselemente 25.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 314 | 19082 | 1 | 5 | 313AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.110 | Vorgang | Wände-Decke 26.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 315 | 19083 | 12 | 5 | 311EA-3t | 21 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.111 | Vorgang | Treppen 25.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 316 | 19084 | 1 | 5 | 315AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.112 | Vorgang | Stützen 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 317 | 19073 | 1 | 5 | 316AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.113 | Vorgang | Brüstungselemente 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 318 | 19074 | 1 | 5 | 317AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.114 | Vorgang | Wände-Decke 27.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 319 | 19075 | 12 | 5 | 315EA-3t | 04 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.115 | Vorgang | Treppen 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 320 | 19076 | 1 | 5 | 319AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.116 | Vorgang | Stützen 27.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 321 | 19077 | 1 | 5 | 320AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.117 | Vorgang | Brüstungselemente 27.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 322 | 19138 | 1 | 5 | 321AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.118 | Vorgang | Wände-Decke 28.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 323 | 19137 | 12 | 5 | 319EA-3t | 18 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.119 | Vorgang | Treppen 27.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 324 | 19136 | 1 | 5 | 323AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.120 | Vorgang | Stützen 28.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 325 | 19135 | 1 | 5 | 324AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.121 | Vorgang | Brüstungselemente 28.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 326 | 19134 | 1 | 5 | 325AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.122 | Vorgang | Wände-Decke 29.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 327 | 19193 | 12 | 5 | 323EA-3t | 02 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.123 | Vorgang | Treppen 28.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 328 | 19194 | 1 | 5 | 327AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.124 | Vorgang | Stützen 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 329 | 19195 | 1 | 5 | 328AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.125 | Vorgang | Brüstungselemente 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 330 | 19196 | 1 | 5 | 329AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.126 | Vorgang | Wände-Decke 30.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 331 | 19197 | 12 | 5 | 327EA-3t | 15 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.127 | Vorgang | Treppen 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 332 | 19198 | 1 | 5 | 331AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.128 | Vorgang | Stützen 30.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 333 | 19187 | 1 | 5 | 332AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.129 | Vorgang | Brüstungselemente 30.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 334 | 19188 | 1 | 5 | 333AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.130 | Vorgang | Wände-Decke 31.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 335 | 19189 | 12 | 5 | 331EA-3t | 28 Juli 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.131 | Vorgang | Treppen 30.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 336 | 19190 | 1 | 5 | 335AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.132 | Vorgang | Stützen 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 337 | 19191 | 1 | 5 | 336AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.133 | Vorgang | Brüstungselemente 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 338 | 19192 | 1 | 5 | 337AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.134 | Vorgang | Wände-Decke 32.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 339 | 19181 | 12 | 5 | 335EA-3t | 11 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.135 | Vorgang | Treppen 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 340 | 19225 | 1 | 5 | 339AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.136 | Vorgang | Stützen 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 341 | 19182 | 1 | 5 | 340AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.137 | Vorgang | Brüstungselemente 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 342 | 19183 | 1 | 5 | 341AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.138 | Vorgang | Wände-Decke 33.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 343 | 19184 | 13 | 5 | 339EA-3t | 25 August 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.139 | Vorgang | Treppen 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 344 | 19185 | 1 | 5 | 343AA | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.140 | Vorgang | Stützen 33.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 345 | 19186 | 1 | 5 | 344AA | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.141 | Vorgang | Brüstungselemente 33.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 346 | 19175 | 1 | 5 | 344AA | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.142 | Vorgang | Wände-Decke 34.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 347 | 19176 | 12 | 5 | 343EA-3t | 08 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.143 | Vorgang | Fertig Wände +Decke 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 348 | 21130 | 0 | 5 | 347EA-1t | 23 September 2025 08:00 | 23 September 2025 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.144 | Vorgang | Demontage Betonanlage | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 349 | 21129 | 5 | 5 | 348EA+1t | 24 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.145 | Vorgang | Start Decke UFC | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 350 | 21128 | 3 | 5 | 349 | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.1.3.146 | Vorgang | Treppen 33.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 351 | 19177 | 1 | 5 | 347AA | 08 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.147 | Vorgang | Stützen 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 352 | 19178 | 1 | 5 | 351AA | 08 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.148 | Vorgang | Brüstungselemente 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 353 | 19179 | 1 | 5 | 352AA | 08 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.149 | Vorgang | Wände-Decke 35.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 354 | 19180 | 13 | 5 | 347EA-3t | 19 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.150 | Vorgang | Treppen 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 355 | 19169 | 1 | 5 | 354AA | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.151 | Vorgang | Stützen 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 356 | 19170 | 1 | 5 | 355AA | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.152 | Vorgang | Brüstungselemente 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 357 | 19171 | 1 | 5 | 356AA | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.153 | Vorgang | Wände-Decke 36.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 358 | 19172 | 12 | 5 | 354EA-3t | 03 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.154 | Vorgang | Treppen 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 359 | 19173 | 1 | 5 | 358AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.155 | Vorgang | Stützen 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 360 | 19174 | 1 | 5 | 359AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.156 | Vorgang | Wände-Decke 37.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 361 | 19164 | 12 | 5 | 358EA-3t | 17 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.157 | Vorgang | Stützen 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 362 | 19166 | 1 | 5 | 361AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.158 | Vorgang | Dachaufbauten Schalung, Armierung Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 363 | 19157 | 5 | 5 | 361EA-3t | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende Bauma |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.159 | Vorgang | Montage Stahlbau | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 364 | 20096 | 15 | 5 | 361 | 04 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.1.3.160 | Vorgang | Demontage Windschild | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAH Hochhaus - Turm ab Wände EG inkl. Dachaufbauten | 365 | 20093 | 5 | 5 | 364 | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild | PAH
1.3.2 | Subtitel 2 | PAA Arena | Terminprogramm Ausführung - Hochbau | 366 | 13742 | 173 | 3 |  | 20 November 2023 08:00 | 09 August 2024 17:00 | Nein | Ja |  | Hochbau PAA bis 5.OG
1.3.2.1 | Vorgang | Meilenstein | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena | 367 | 20470 | 0 | 4 |  | 20 November 2023 08:00 | 20 November 2023 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.2 | Vorgang | Wände / Decke EG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena | 368 | 20469 | 67 | 4 | 367AA | 20 November 2023 08:00 | 06 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | Länger Ferien |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3 | Subtitel 3 | 1. OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena | 369 | 20468 | 76 | 4 |  | 01 März 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.1 | Subtitel 4 | Bereich B | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG | 370 | 20467 | 43 | 5 |  | 01 März 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.1.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich B | 371 | 20466 | 8 | 6 | 368EA-4t | 01 März 2024 08:00 | 12 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.1.2 | Vorgang | Wände Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich B | 372 | 20465 | 8 | 6 | 371EA+20t | 12 April 2024 08:00 | 23 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.1.3 | Vorgang | Decke | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich B | 373 | 20464 | 7 | 6 | 372 | 24 April 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.2 | Subtitel 4 | Bereich D | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG | 374 | 20463 | 44 | 5 |  | 13 März 2024 08:00 | 16 Mai 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.2.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich D | 375 | 20462 | 8 | 6 | 371 | 13 März 2024 08:00 | 22 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.2.2 | Vorgang | Wände Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich D | 376 | 20461 | 8 | 6 | 375EA+21t | 25 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.2.3 | Vorgang | Decke | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich D | 377 | 20460 | 7 | 6 | 376 | 07 Mai 2024 08:00 | 16 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.3 | Subtitel 4 | Bereich A | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG | 378 | 20475 | 58 | 5 |  | 25 März 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.3.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich A | 379 | 20474 | 15 | 6 | 375 | 25 März 2024 08:00 | 16 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.3.2 | Vorgang | Decke | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich A | 380 | 20473 | 8 | 6 | 379EA+35t | 10 Juni 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.3.3 | Vorgang | Stützen im Zwischenteil | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich A | 381 | 20472 | 15 | 6 | 379AA | 25 März 2024 08:00 | 16 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.4 | Subtitel 4 | Bereich C | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG | 382 | 20477 | 51 | 5 |  | 09 April 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.4.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich C | 383 | 20476 | 20 | 6 | 379AA+9t | 09 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.4.2 | Vorgang | Decke | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich C | 384 | 20478 | 8 | 6 | 380EA-6t | 12 Juni 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.3.4.3 | Vorgang | Stützen im Zwischenteil | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 1. OG - Bereich C | 385 | 20471 | 20 | 6 | 383AA | 09 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4 | Subtitel 3 | 2. OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena | 386 | 20495 | 20 | 4 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.1 | Subtitel 4 | Bereich A | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG | 387 | 20504 | 5 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 14 Juni 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.1.1 | Vorgang | Wände/ obere Tribüne | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Bereich A | 388 | 20505 | 5 | 6 | 385EA+21t | 10 Juni 2024 08:00 | 14 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.2 | Subtitel 4 | Bereich C | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG | 389 | 20508 | 13 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.2.1 | Vorgang | Wände/ obere Tribüne | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Bereich C | 390 | 20509 | 5 | 6 | 388AA | 10 Juni 2024 08:00 | 14 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.2.2 | Vorgang | Decke | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Bereich C | 391 | 20510 | 11 | 6 | 390EA-3t | 12 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.3 | Subtitel 4 | Bereich D | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG | 392 | 20500 | 10 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.3.1 | Vorgang | Decke | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Bereich D | 393 | 20501 | 10 | 6 | 390AA | 10 Juni 2024 08:00 | 21 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.4 | Subtitel 4 | Tribüne | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG | 394 | 20496 | 20 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.4.1 | Vorgang | Sektor A | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Tribüne | 395 | 20497 | 15 | 6 | 388 | 17 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.4.2 | Vorgang | Sektor B | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Tribüne | 396 | 21161 | 15 | 6 | 388AA | 10 Juni 2024 08:00 | 28 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.4.3 | Vorgang | Sektor C | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Tribüne | 397 | 21160 | 13 | 6 | 390 | 17 Juni 2024 08:00 | 03 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.4.4.4 | Vorgang | Sektor D | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 2. OG - Tribüne | 398 | 20499 | 12 | 6 | 396AA | 10 Juni 2024 08:00 | 25 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5 | Subtitel 3 | 3. OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena | 399 | 20512 | 28 | 4 |  | 02 Juli 2024 08:00 | 09 August 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.1 | Subtitel 4 | Bereich B | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG | 400 | 21165 | 6 | 5 |  | 10 Juli 2024 08:00 | 17 Juli 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.1.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG - Bereich B | 401 | 21164 | 6 | 6 | 403 | 10 Juli 2024 08:00 | 17 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.2 | Subtitel 4 | Bereich D | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG | 402 | 21163 | 6 | 5 |  | 02 Juli 2024 08:00 | 09 Juli 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.2.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG - Bereich D | 403 | 21162 | 6 | 6 | 398EA+4t | 02 Juli 2024 08:00 | 09 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.3 | Subtitel 4 | Bereich A | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG | 404 | 21167 | 7 | 5 |  | 26 Juli 2024 08:00 | 06 August 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.3.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG - Bereich A | 405 | 21166 | 7 | 6 | 407 | 26 Juli 2024 08:00 | 06 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.4 | Subtitel 4 | Bereich C | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG | 406 | 21169 | 6 | 5 |  | 18 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.4.1 | Vorgang | Wände | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG - Bereich C | 407 | 21168 | 6 | 6 | 401 | 18 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.5 | Subtitel 4 | Bereit für Aufrichten Stahlbau | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG | 408 | 20452 | 3 | 5 |  | 07 August 2024 08:00 | 09 August 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.2.5.5.1 | Vorgang | Spriessung, Vorbereitungen für Stahlbau | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena - 3. OG - Bereit für Aufrichten Stahlbau | 409 | 21170 | 3 | 6 | 405 | 07 August 2024 08:00 | 09 August 2024 17:00 | Nein | Nein
1.3.3 | Subtitel 2 | PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau | 410 | 15572 | 77 | 3 |  | 09 August 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | Nein | Ja |  | Hochbau PAA Konstruktionen inkl. Stahlbau
1.3.3.1 | Subtitel 3 | Stahlbau | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen | 411 | 20227 | 77 | 4 |  | 09 August 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
1.3.3.1.1 | Subtitel 4 | Meilensteine | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 412 | 21416 | 42 | 5 |  | 09 August 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Ja
1.3.3.1.1.1 | Vorgang | Meilenstein: Start | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Meilensteine | 413 | 15578 | 0 | 6 | 420 | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
1.3.3.1.1.2 | Vorgang | Aufrichten Stahlbau | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Meilensteine | 414 | 15579 | 25 | 6 | 413EA+1t | 12 August 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
1.3.3.1.1.3 | Vorgang | UD Verlegen Holoribbleche (untere Dachfläche) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Meilensteine | 415 | 15580 | 5 | 6 | 414 | 17 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
1.3.3.1.1.4 | Vorgang | DU An- und Abschlüsse Stahlbau (untere Dachfläche) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Meilensteine | 416 | 20555 | 5 | 6 | 415 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
1.3.3.1.1.5 | Vorgang | OD Verlegen Tragblech (obere Dachbläche) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Meilensteine | 417 | 15582 | 5 | 6 | 415 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau | PAA
1.3.3.1.1.6 | Vorgang | Baumeister Holeriblech fertig betoniert | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Meilensteine | 418 | 21349 | 0 | 6 | 470 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.3.1.2 | Subtitel 4 | Montage | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 419 | 21231 | 4 | 5 |  | 09 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.2.1 | Vorgang | Start Montage | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Montage | 420 | 21233 | 0 | 6 | 409EA-1t | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.2.2 | Vorgang | Pneukran Stellen, Spriessungen Pneukran & Turm | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Montage | 421 | 21187 | 2 | 6 | 420AA | 09 August 2024 08:00 | 12 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.2.3 | Vorgang | Türme stellen K,J,D,E,I, H | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Montage | 422 | 21186 | 4 | 6 | 421AA | 09 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.3 | Subtitel 4 | Stahlbau 1 | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 423 | 21185 | 11 | 5 |  | 13 August 2024 08:00 | 28 August 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.3.1 | Vorgang | Stahlbau 1 (Achse K-M) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 1 | 424 | 21237 | 8 | 6 | 421 | 13 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.3.2 | Vorgang | K1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 1 | 425 | 21200 | 6 | 6 | 424EA-5t | 19 August 2024 08:00 | 26 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.3.3 | Vorgang | K2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 1 | 426 | 21199 | 6 | 6 | 425AA | 19 August 2024 08:00 | 26 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.3.4 | Vorgang | 162 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 1 | 427 | 21198 | 6 | 6 | 424EA-3t | 21 August 2024 08:00 | 28 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4 | Subtitel 4 | Stahlbau 2 | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 428 | 21197 | 12 | 5 |  | 27 August 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.1 | Vorgang | Stahlbau 2 ( Achse K-H) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 429 | 21234 | 4 | 6 | 427EA-1t | 28 August 2024 08:00 | 02 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.2 | Vorgang | Stahlbau Nacharbeiten H-M | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 430 | 21196 | 3 | 6 | 429 | 03 September 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.3 | Vorgang | J1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 431 | 21195 | 6 | 6 | 429AA-1t | 27 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.4 | Vorgang | J2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 432 | 21194 | 6 | 6 | 431AA | 27 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.5 | Vorgang | Türme demontieren K,J,- montieren F | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 433 | 21193 | 2 | 6 | 432 | 04 September 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.6 | Vorgang | I1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 434 | 21192 | 6 | 6 | 433EA-6t | 29 August 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.7 | Vorgang | I2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 435 | 21191 | 6 | 6 | 434AA | 29 August 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.8 | Vorgang | H1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 436 | 21190 | 6 | 6 | 435EA-4t | 02 September 2024 08:00 | 09 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.9 | Vorgang | H2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 437 | 21184 | 6 | 6 | 436AA | 02 September 2024 08:00 | 09 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.4.10 | Vorgang | Türme demontieren H, I,- montieren G | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 2 | 438 | 21211 | 2 | 6 | 437 | 10 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.5 | Subtitel 4 | Stahlbau 3 | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 439 | 21210 | 7 | 5 |  | 03 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.5.1 | Vorgang | Stahlbau 3 (Achse D-B) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 3 | 440 | 21235 | 7 | 6 | 429 | 03 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.5.2 | Vorgang | D1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 3 | 441 | 21209 | 5 | 6 | 433EA-2t | 04 September 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.5.3 | Vorgang | D2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 3 | 442 | 21208 | 5 | 6 | 441AA | 04 September 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6 | Subtitel 4 | Stahlbau 4 | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 443 | 21207 | 41 | 5 |  | 05 September 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.1 | Vorgang | Stahlbau 4 (Achse D-H) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 444 | 21236 | 6 | 6 | 440 | 12 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.2 | Vorgang | Stahlbau+Nacharbeiten B-H | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 445 | 21206 | 3 | 6 | 444 | 20 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.3 | Vorgang | E1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 446 | 21205 | 6 | 6 | 444AA+1t | 13 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.4 | Vorgang | E2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 447 | 21204 | 6 | 6 | 446AA | 13 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.5 | Vorgang | F1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 448 | 21203 | 6 | 6 | 447EA-4t | 17 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.6 | Vorgang | F2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 449 | 21202 | 6 | 6 | 448AA | 17 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.7 | Vorgang | Türme demontieren D,E,F | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 450 | 21215 | 2 | 6 | 449EA-2t | 23 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.8 | Vorgang | G1 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 451 | 21214 | 6 | 6 | 450EA-4t | 19 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.9 | Vorgang | G2 Schweissen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 452 | 21213 | 6 | 6 | 451AA | 19 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.10 | Vorgang | Türme demontieren G | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 453 | 21212 | 2 | 6 | 452EA-1t | 26 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.11 | Vorgang | Meilenstein Schweissarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 454 | 21201 | 0 | 6 | 453 | 27 September 2024 17:00 | 27 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.12 | Vorgang | Personenschutznetz H-M exkl. Dach Technik (1800m2) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 455 | 21224 | 2 | 6 | 434EA-1t | 05 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.13 | Vorgang | Holorib M-I (1100m2) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 456 | 21223 | 3 | 6 | 455 | 09 September 2024 08:00 | 11 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.14 | Vorgang | Tabs verlegen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 457 | 21242 | 2 | 6 | 456 | 12 September 2024 08:00 | 13 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
1.3.3.1.6.15 | Vorgang | Baumeister betonieren (M-I) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 458 | 21243 | 4 | 6 | 457 | 16 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.3.1.6.16 | Vorgang | UD Vorstreichen, Dampfbremse | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 459 | 21251 | 3 | 6 | 458 | 20 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.17 | Vorgang | UD UK Holz - Fassadensockel | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 460 | 21256 | 3 | 6 | 459AA | 20 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.18 | Vorgang | RWA | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 461 | 21286 | 1 | 6 | 460EA+2t | 27 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
1.3.3.1.6.19 | Vorgang | DU Isolation und Abdichtungen (Steinwolle) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 462 | 21255 | 7 | 6 | 460EA-1t | 24 September 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.20 | Vorgang | UD mech. Befestigung - Aufbordungen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 463 | 21254 | 5 | 6 | 462EA-3t | 30 September 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.21 | Vorgang | UD Schutzlage unter Gerüst | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 464 | 21253 | 1 | 6 | 463 | 07 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.22 | Vorgang | UD Abnhame | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 465 | 21252 | 0 | 6 | 464 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.23 | Vorgang | UD Erstellung Gerüst | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 466 | 21258 | 3 | 6 | 465 | 08 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.24 | Vorgang | Personenschutznetz B-H exkl. Dach Technik (2900m2) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 467 | 21221 | 3 | 6 | 450EA-1t | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.25 | Vorgang | Holorib B-I (900m2) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 468 | 21220 | 4 | 6 | 467EA-1t | 26 September 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.6.26 | Vorgang | Tabs verlegen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 469 | 21244 | 2 | 6 | 468 | 02 Oktober 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
1.3.3.1.6.27 | Vorgang | Baumeister betonieren (B-I) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 470 | 21245 | 3 | 6 | 469 | 04 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.3.1.6.28 | Vorgang | UD Vorstreichen, Dampfbremse | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 471 | 21272 | 2 | 6 | 470 | 09 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.29 | Vorgang | UD UK Holz - Fassadensockel | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 472 | 21273 | 2 | 6 | 471AA | 09 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.30 | Vorgang | RWA | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 473 | 21287 | 1 | 6 | 472EA+2t | 15 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
1.3.3.1.6.31 | Vorgang | UD Isolation und Abdichtungen (Steinwolle) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 474 | 21274 | 5 | 6 | 472EA-1t | 10 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.32 | Vorgang | UD mech. Befestigung - Aufbordungen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 475 | 21275 | 4 | 6 | 474EA-3t | 14 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.33 | Vorgang | UD Schutzlage unter Gerüst | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 476 | 21276 | 1 | 6 | 475 | 21 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.34 | Vorgang | UD Abnhame | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 477 | 21277 | 0 | 6 | 476 | 21 Oktober 2024 17:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.35 | Vorgang | UD Erstellung Gerüst | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 478 | 21278 | 1 | 6 | 477 | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.6.36 | Vorgang | UD Extensiv Substrat | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 479 | 21289 | 4 | 6 | 478EA+4t | 29 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 421.0 Gärtnerarbeiten | PAA
1.3.3.1.6.37 | Vorgang | Fertigstellung Holorib K-M | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - Stahlbau 4 | 480 | 21227 | 0 | 6 | 482EA+1t | 16 September 2024 17:00 | 16 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7 | Subtitel 4 | OD = Obere Dachfläche | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 481 | 21360 | 44 | 5 |  | 12 September 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | Nein | Ja
1.3.3.1.7.1 | Vorgang | Tragblech K-J (400m2) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 482 | 21222 | 2 | 6 | 456 | 12 September 2024 08:00 | 13 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7.2 | Vorgang | Tragblech D-J Verlegen (2000m2) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 483 | 21219 | 6 | 6 | 468EA-3t | 27 September 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7.3 | Vorgang | Tragblech Nacharbeiten & pro. Verschliessen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 484 | 21241 | 2 | 6 | 483 | 07 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7.4 | Vorgang | Personenschutznetz Endmontage | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 485 | 21218 | 0 | 6 | 484 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7.5 | Vorgang | Meilenstein Holorib | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 486 | 21217 | 0 | 6 | 485 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7.6 | Vorgang | Fertigstellung exkl. Schlussarbeiten & Technikzentrale | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 487 | 21226 | 1 | 6 | 483EA-1t | 04 Oktober 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.7.7 | Vorgang | Start Hängegerüst | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD = Obere Dachfläche | 488 | 21238 | 30 | 6 | 483EA-3t | 02 Oktober 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.1 Gerüste
1.3.3.1.8 | Subtitel 4 | OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau | 489 | 21225 | 48 | 5 |  | 20 September 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.8.1 | Vorgang | Technikzentrale K-L | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 490 | 21230 | 2 | 6 | 482EA+4t | 20 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.8.2 | Vorgang | Technikzentrale C-D | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 491 | 21229 | 3 | 6 | 490 | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.8.3 | Vorgang | Personenschutznetz | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 492 | 21228 | 0 | 6 | 491 | 26 September 2024 17:00 | 26 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.8.4 | Vorgang | Tragblech | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 493 | 21216 | 1 | 6 | 492 | 27 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.8.5 | Vorgang | Demontage Kran Arena | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 494 | 21246 | 3 | 6 | 493 | 30 September 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.3.1.8.6 | Vorgang | Kranöffnungen schliessen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 495 | 21249 | 7 | 6 | 494 | 03 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 213.0 Stahlbau
1.3.3.1.8.7 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale OSB Verlegehilfe | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 496 | 21279 | 7 | 6 | 483EA-4t | 01 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.8 | Vorgang | RWA | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 497 | 21288 | 1 | 6 | 496EA-1t | 09 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250.0 HLKS
1.3.3.1.8.9 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale Dampfbremse | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 498 | 21280 | 6 | 6 | 496AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.10 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale Holzübergänge | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 499 | 21281 | 4 | 6 | 498EA-1t | 08 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.11 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale Isolation & Abdichtung | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 500 | 21282 | 10 | 6 | 499EA-3t | 09 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.12 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale Aufbordung Überg. & Dachrand | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 501 | 21283 | 10 | 6 | 500 | 24 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.13 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale Einkleben EPS | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 502 | 21284 | 1 | 6 | 501 | 08 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.14 | Vorgang | OD inkl. Technikzentrale Erstellen der Rippen | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 503 | 21285 | 9 | 6 | 502 | 11 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.3.3.1.8.15 | Vorgang | OD Extensiv Substrat | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAA Arena 2.OG bis Dach - Konstruktionen - Stahlbau - OD Technikzentrale provisorisch (noch nicht klar) | 504 | 21290 | 4 | 6 | 503EA+1t | 25 November 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 421.0 Gärtnerarbeiten | PAA
1.3.4 | Subtitel 2 | PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Hochbau | 505 | 13779 | 257 | 3 |  | 04 März 2024 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  | Hochbau PAS bis 16.OG
1.3.4.1 | Vorgang | Meilenstein | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 506 | 13815 | 0 | 4 |  | 04 März 2024 08:00 | 04 März 2024 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.2 | Vorgang | Wände EG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 507 | 13816 | 29 | 4 | 506AA | 04 März 2024 08:00 | 15 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.3 | Vorgang | Decke EG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 508 | 13817 | 22 | 4 | 507EA-16t | 21 März 2024 08:00 | 23 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.4 | Vorgang | Treppen UG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 509 | 13818 | 1 | 4 | 507AA | 04 März 2024 08:00 | 04 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.5 | Vorgang | Stützen EG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 510 | 13819 | 1 | 4 | 509AA | 04 März 2024 08:00 | 04 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.6 | Vorgang | Wände 1.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 511 | 13820 | 18 | 4 | 507EA+1t | 17 April 2024 08:00 | 13 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.7 | Vorgang | Decke 1.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 512 | 13821 | 13 | 4 | 511EA-3t | 08 Mai 2024 08:00 | 28 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | Brücke Auffahrt |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.8 | Vorgang | Treppen EG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 513 | 19213 | 1 | 4 | 511AA | 17 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.9 | Vorgang | Stützen 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 514 | 19212 | 1 | 4 | 513AA | 17 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.10 | Vorgang | Brüstungselemente 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 515 | 19336 | 1 | 4 | 514AA | 17 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.11 | Vorgang | Wände- Decke 2.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 516 | 19211 | 14 | 4 | 512EA+1t | 31 Mai 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.12 | Vorgang | Treppen 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 517 | 19209 | 1 | 4 | 516AA | 31 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.13 | Vorgang | Stützen 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 518 | 19208 | 1 | 4 | 517AA | 31 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.14 | Vorgang | Brüstungselemente 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 519 | 19214 | 1 | 4 | 518AA | 31 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.15 | Vorgang | Wände-Decke 3.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 520 | 19267 | 10 | 4 | 516EA+2t | 24 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.16 | Vorgang | Treppen 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 521 | 19268 | 1 | 4 | 520AA | 24 Juni 2024 08:00 | 24 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.17 | Vorgang | Stützen 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 522 | 19269 | 1 | 4 | 521AA | 24 Juni 2024 08:00 | 24 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.18 | Vorgang | Brüstungselemente 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 523 | 19270 | 1 | 4 | 522AA | 24 Juni 2024 08:00 | 24 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.19 | Vorgang | Wände- Decke 4.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 524 | 19271 | 13 | 4 | 520EA+2t | 10 Juli 2024 08:00 | 26 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.20 | Vorgang | Treppen 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 525 | 19272 | 1 | 4 | 524AA | 10 Juli 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.21 | Vorgang | Stützen 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 526 | 19273 | 1 | 4 | 525AA | 10 Juli 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.22 | Vorgang | Brüstungselemente 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 527 | 19274 | 1 | 4 | 526AA | 10 Juli 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.23 | Vorgang | Meilenstein | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 528 | 21417 | 0 | 4 | 529 | 19 August 2024 17:00 | 19 August 2024 17:00 | Ja | Nein
1.3.4.24 | Vorgang | Wände- Decke 5.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 529 | 19275 | 14 | 4 | 524 | 29 Juli 2024 08:00 | 19 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.25 | Vorgang | Treppen 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 530 | 19276 | 1 | 4 | 529AA | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.26 | Vorgang | Stützen 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 531 | 19277 | 1 | 4 | 530AA | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.27 | Vorgang | Brüstungselemente 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 532 | 19278 | 1 | 4 | 531AA | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.28 | Vorgang | Wände-Decke 6.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 533 | 19279 | 14 | 4 | 529EA-3t | 14 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.29 | Vorgang | Treppen 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 534 | 19280 | 1 | 4 | 533AA | 14 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.30 | Vorgang | Stützen 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 535 | 19281 | 1 | 4 | 534AA | 14 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.31 | Vorgang | Brüstungselemente 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 536 | 19282 | 1 | 4 | 535AA | 14 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.32 | Vorgang | Wände-Decke 7.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 537 | 19283 | 14 | 4 | 533EA-3t | 30 August 2024 08:00 | 18 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.33 | Vorgang | Treppen 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 538 | 19284 | 1 | 4 | 537AA | 30 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.34 | Vorgang | Stützen 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 539 | 19285 | 1 | 4 | 538AA | 30 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.35 | Vorgang | Brüstungselemente 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 540 | 19286 | 1 | 4 | 539AA | 30 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.36 | Vorgang | Wände-Decke 8.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 541 | 19287 | 14 | 4 | 537EA-3t | 16 September 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.37 | Vorgang | Treppen 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 542 | 19288 | 1 | 4 | 541AA | 16 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.38 | Vorgang | Stützen 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 543 | 19289 | 1 | 4 | 542AA | 16 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.39 | Vorgang | Brüstungselemente 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 544 | 19290 | 1 | 4 | 543AA | 16 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.40 | Vorgang | Wände-Decke 9.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 545 | 19291 | 14 | 4 | 541EA-3t | 01 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.41 | Vorgang | Demontage Gerüst EG - 8. OG beendet | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 546 | 20245 | 0 | 4 | 545EA-2t | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.42 | Vorgang | Treppen 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 547 | 19292 | 1 | 4 | 545AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.43 | Vorgang | Stützen 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 548 | 19293 | 1 | 4 | 547AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.44 | Vorgang | Brüstungselemente 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 549 | 19294 | 1 | 4 | 548AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.45 | Vorgang | Wände-Decke 10.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 550 | 19295 | 14 | 4 | 545EA-3t | 17 Oktober 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.46 | Vorgang | Treppen 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 551 | 19296 | 1 | 4 | 550AA | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.47 | Vorgang | Stützen 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 552 | 19297 | 1 | 4 | 551AA | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.48 | Vorgang | Brüstungselemente 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 553 | 19298 | 1 | 4 | 552AA | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.49 | Vorgang | Wände-Decke 11.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 554 | 19299 | 13 | 4 | 550EA-3t | 04 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.50 | Vorgang | Treppen 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 555 | 19300 | 1 | 4 | 554AA | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.51 | Vorgang | Stützen 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 556 | 19301 | 1 | 4 | 555AA | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.52 | Vorgang | Brüstungselemente 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 557 | 19302 | 1 | 4 | 556AA | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.53 | Vorgang | Wände-Decke 12.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 558 | 19303 | 13 | 4 | 554EA-3t | 18 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.54 | Vorgang | Treppen 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 559 | 19304 | 1 | 4 | 558AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.55 | Vorgang | Stützen 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 560 | 19305 | 1 | 4 | 559AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.56 | Vorgang | Brüstungselemente 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 561 | 19306 | 1 | 4 | 560AA | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.57 | Vorgang | Wände-Decke 13.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 562 | 19307 | 13 | 4 | 558EA-3t | 02 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.58 | Vorgang | Treppen 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 563 | 19308 | 1 | 4 | 562AA | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.59 | Vorgang | Stützen 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 564 | 19309 | 1 | 4 | 563AA | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.60 | Vorgang | Brüstungselemente 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 565 | 19310 | 1 | 4 | 564AA | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.61 | Vorgang | Wände-Decke 14.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 566 | 19311 | 14 | 4 | 562EA-3t | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.62 | Vorgang | Demontage Gerüst 9-13. OG beendet | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 567 | 20417 | 0 | 4 | 566EA-2t | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.63 | Vorgang | Treppen 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 568 | 19312 | 1 | 4 | 566AA | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.64 | Vorgang | Stützen 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 569 | 19313 | 1 | 4 | 568AA | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.65 | Vorgang | Brüstungselemente 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 570 | 19215 | 1 | 4 | 569AA | 16 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.66 | Vorgang | Wände-Decke 15.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 571 | 19326 | 17 | 4 | 566EA-3t | 14 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.67 | Vorgang | Treppen 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 572 | 19328 | 1 | 4 | 571AA | 14 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.68 | Vorgang | Stützen 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 573 | 19329 | 1 | 4 | 572AA | 14 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.69 | Vorgang | Wände-Decke 16.OG Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 574 | 19331 | 11 | 4 | 571EA-3t | 03 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | Länger Ferien |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.70 | Vorgang | Meilenstein | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 575 | 21418 | 0 | 4 | 574 | 17 Februar 2025 17:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.3.4.71 | Vorgang | Treppen 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 576 | 19333 | 1 | 4 | 574AA | 03 Februar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.72 | Vorgang | Stützen 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 577 | 19334 | 1 | 4 | 576AA | 03 Februar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.73 | Vorgang | Dachaufbauten Schalung, Armierung, Beton | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 578 | 19259 | 5 | 4 | 574 | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende Bauma |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.74 | Vorgang | Treppen 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 579 | 19260 | 1 | 4 | 578AA | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.75 | Vorgang | Bewilligte Reserve | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 580 | 21171 | 10 | 4 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.3.4.76 | Vorgang | Montage Stahlbau | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 581 | 20374 | 15 | 4 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.3.4.77 | Vorgang | Demontage Gerüst 14-17 OG | Terminprogramm Ausführung - Hochbau - PAS Scheibe | 582 | 20375 | 5 | 4 | 581 | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.4 | Subtitel 1 | Montage Windschild (gem. Chef BL) | Terminprogramm Ausführung | 583 | 21143 | 11 | 2 |  | 10 Juli 2024 08:00 | 24 Juli 2024 17:00 | Nein | Ja
1.4.1 | Vorgang | Lieferung Windschild | Terminprogramm Ausführung - Montage Windschild (gem. Chef BL) | 584 | 21142 | 2 | 3 |  | 10 Juli 2024 08:00 | 11 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild
1.4.2 | Vorgang | Zusammenbau | Terminprogramm Ausführung - Montage Windschild (gem. Chef BL) | 585 | 21146 | 3 | 3 | 584EA+1t | 15 Juli 2024 08:00 | 17 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild
1.4.3 | Vorgang | Montage | Terminprogramm Ausführung - Montage Windschild (gem. Chef BL) | 586 | 21145 | 5 | 3 | 585 | 18 Juli 2024 08:00 | 24 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister /Windschild
1.5 | Subtitel 1 | Aufzugsmittel | Terminprogramm Ausführung | 587 | 3758 | 1084 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja
1.5.1 | Subtitel 2 | Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel | 588 | 8773 | 382 | 3 |  | 26 August 2024 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  | Fassadenlift
1.5.1.1 | Subtitel 3 | PAH Hochaus | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift | 589 | 13851 | 373 | 4 |  | 06 September 2024 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.5.1.1.1 | Subtitel 4 | PAH Montage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus | 590 | 21844 | 289 | 5 |  | 06 September 2024 08:00 | 12 November 2025 17:00 | Nein | Ja
1.5.1.1.1.1 | Vorgang | Start Fassadenlift Montage bis 5 OG (Verankerung 4 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 591 | 20684 | 8 | 6 | 234EA+7t | 06 September 2024 08:00 | 17 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.2 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 9. OG (Verankerung 8 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 592 | 21351 | 0 | 6 | 993EA+5t | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.3 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 13. OG (Verankerung 12 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 593 | 21350 | 0 | 6 | 1108EA+5t | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.4 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 17 OG (Verankerung 16 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 594 | 20683 | 0 | 6 | 1225EA+5t | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.5 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 21 OG (Verankerung 20 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 595 | 20682 | 0 | 6 | 1340EA+5t | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.6 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 25 OG (Verankerung 24 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 596 | 20681 | 0 | 6 | 1455EA+5t | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.7 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 29 OG (Verankerung 28 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 597 | 20686 | 0 | 6 | 1571EA+5t | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.8 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 33 OG (Verankerung 32 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 598 | 20687 | 0 | 6 | 1686EA+5t | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.1.9 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 36 OG (Verankerung 36 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Montage Fassadenlift | 599 | 21359 | 0 | 6 | 1786EA+5t | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | Fassadenlift
1.5.1.1.2 | Subtitel 4 | PAH Demontage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus | 600 | 8769 | 12 | 5 |  | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.1.1.2.1 | Vorgang | Demontage 37.OG - E00 | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAH Hochaus - PAH Demontage Fassadenlift | 601 | 8941 | 12 | 6 | 2256AA | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.1.2 | Subtitel 3 | PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift | 602 | 13852 | 123 | 4 |  | 26 August 2024 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.5.1.2.1 | Subtitel 4 | PAS Montage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAS Scheibe | 603 | 21846 | 123 | 5 |  | 26 August 2024 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja
1.5.1.2.1.1 | Vorgang | Start Fassadenlift Montage bis 4 OG (Verankerung 3 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAS Scheibe - PAS Montage Fassadenlift | 604 | 20694 | 4 | 6 | 1917EA+4t | 26 August 2024 08:00 | 29 August 2024 17:00 | Nein | Nein
1.5.1.2.1.2 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 8 OG (Verankerung 7 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAS Scheibe - PAS Montage Fassadenlift | 605 | 20693 | 0 | 6 | 2027EA+4t | 25 Oktober 2024 17:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein
1.5.1.2.1.3 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 10 OG (Verankerung 11 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAS Scheibe - PAS Montage Fassadenlift | 606 | 21845 | 0 | 6 | 2138EA+4t | 07 Januar 2025 17:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.1.2.1.4 | Vorgang | Fassadenlift fertig montiert bis 16 OG (Verankerung 15 OG) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAS Scheibe - PAS Montage Fassadenlift | 607 | 20692 | 0 | 6 | 578EA+4t | 28 Februar 2025 17:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.1.3 | Subtitel 3 | PAS Demontage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift | 608 | 13856 | 7 | 4 |  | 18 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.1.3.1 | Vorgang | Demontage 16.OG - E00 | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Fassadenlift - PAS Demontage Fassadenlift | 609 | 13857 | 7 | 5 | 2274AA | 18 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.2 | Subtitel 2 | Innenlifte Montage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel | 610 | 3832 | 861 | 3 |  | 21 November 2022 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja |  | Innenlift
1.5.2.1 | Subtitel 3 | PAH Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage | 611 | 13858 | 651 | 4 |  | 18 September 2023 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.1.1 | Vorgang | Provisorische Abdichtung 38.OG (Liftmontage) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 612 | 18755 | 0 | 5 | 578EA+2t | 26 Februar 2025 17:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.1.2 | Vorgang | Einlagen Liftgruben und Schächte | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 613 | 19035 | 0 | 5 |  | 18 September 2023 08:00 | 18 September 2023 08:00 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.1.3 | Vorgang | HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 614 | 3760 | 104 | 5 | 363 | 06 November 2025 08:00 | 15 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.1.4 | Vorgang | Revision HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 615 | 22739 | 30 | 5 | 620EA+15t | 16 April 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein
1.5.2.1.5 | Vorgang | Stand Innenausbau (grosse materialien wie Küchen) 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 616 | 22738 | 0 | 5 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.1.6 | Vorgang | HH Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 617 | 3761 | 67 | 5 | 614AA | 06 November 2025 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.1.7 | Vorgang | Revision HH Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 618 | 22741 | 25 | 5 | 621 | 15 April 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.5.2.1.8 | Vorgang | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 619 | 22740 | 0 | 5 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.5.2.1.9 | Vorgang | HH Lift 2 | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 620 | 18709 | 75 | 5 | 617AA+14t | 26 November 2025 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.1.10 | Vorgang | HH Lift 3 | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 621 | 18753 | 75 | 5 | 620AA+14t | 17 Dezember 2025 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.1.11 | Vorgang | PAH Demontage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 622 | 22746 | 0 | 5 | 601 | 24 März 2026 17:00 | 24 März 2026 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.1.12 | Vorgang | PAH Demontage Kran | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAH Hochhaus | 623 | 22749 | 0 | 5 | 647 | 16 März 2026 17:00 | 16 März 2026 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.2 | Subtitel 3 | PAA Arena | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage | 624 | 13859 | 518 | 4 |  | 21 November 2022 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAA
1.5.2.2.1 | Vorgang | Hallendach dicht (bereit für Lift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAA Arena | 625 | 18756 | 0 | 5 |  | 03 Januar 2024 08:00 | 03 Januar 2024 08:00 | Ja | Nein
1.5.2.2.2 | Vorgang | Einlagen Liftgruben und Schächte | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAA Arena | 626 | 19037 | 0 | 5 |  | 21 November 2022 08:00 | 21 November 2022 08:00 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.5.2.2.3 | Vorgang | Lift 1 EG-2.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAA Arena | 627 | 13860 | 45 | 5 |  | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.5.2.2.4 | Vorgang | Lift 2 ViP UG-3.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAA Arena | 628 | 13861 | 45 | 5 | 627AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.5.2.2.5 | Vorgang | Lift 2 Waren EG-3.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAA Arena | 629 | 13862 | 45 | 5 | 628AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.5.2.3 | Subtitel 3 | PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage | 630 | 13864 | 248 | 4 | 629AA+14t | 08 November 2024 17:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAS
1.5.2.3.1 | Vorgang | Provisorische Abdichtung 17.OG (Liftmontage) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 631 | 18757 | 0 | 5 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.3.2 | Vorgang | Einlagen Liftgruben und Schächte | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 632 | 19036 | 0 | 5 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
1.5.2.3.3 | Vorgang | PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 633 | 13865 | 57 | 5 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
1.5.2.3.4 | Vorgang | Revision PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 634 | 22743 | 25 | 5 | 633EA+100t | 13 Oktober 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.5.2.3.5 | Vorgang | Stand Innenausbau (grosse Materialien wie Küchen) 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 635 | 22742 | 0 | 5 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.3.6 | Vorgang | PAS Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 636 | 13866 | 42 | 5 | 578EA+14t | 17 März 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
1.5.2.3.7 | Vorgang | Revision PAS Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 637 | 22745 | 20 | 5 | 636EA+100t | 10 Oktober 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.5.2.3.8 | Vorgang | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 638 | 22744 | 0 | 5 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.3.9 | Vorgang | PAS Lift 2 | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 639 | 18710 | 44 | 5 | 636EA+14t | 06 Juni 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.5.2.3.10 | Vorgang | PAS Demontage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 640 | 22747 | 0 | 5 | 609 | 28 Juli 2025 17:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.2.3.11 | Vorgang | PAS Demontage Kran | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Innenlifte Montage - PAS Scheibe | 641 | 22748 | 0 | 5 | 657 | 26 Juni 2025 17:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein
1.5.3 | Subtitel 2 | Kran | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel | 642 | 13879 | 1033 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  | Kran
1.5.3.1 | Subtitel 3 | PAH Kran Nr. 1 (erster Kran, welcher montiert wird) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran | 643 | 3775 | 815 | 4 |  | 14 November 2022 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.3.1.1 | Vorgang | Montage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAH Kran Nr. 1 (erster Kran, welcher montiert wird) | 644 | 3776 | 2 | 5 |  | 14 November 2022 08:00 | 15 November 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.3.1.2 | Vorgang | Benutzung Baumeister | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAH Kran Nr. 1 (erster Kran, welcher montiert wird) | 645 | 3777 | 445 | 5 | 644 | 16 November 2022 08:00 | 04 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.3.1.3 | Vorgang | Vorhalten | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAH Kran Nr. 1 (erster Kran, welcher montiert wird) | 646 | 3778 | 81 | 5 | 363 | 06 November 2025 08:00 | 12 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.3.1.4 | Vorgang | Demontage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAH Kran Nr. 1 (erster Kran, welcher montiert wird) | 647 | 3779 | 2 | 5 | 646 | 13 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAH
1.5.3.2 | Subtitel 3 | PAA Kran Nr. 3 (dritter Kran, welcher montiert wird) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran | 648 | 13874 | 373 | 4 |  | 20 April 2023 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.2.1 | Vorgang | Montage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAA Kran Nr. 3 (dritter Kran, welcher montiert wird) | 649 | 13875 | 2 | 5 |  | 23 November 2022 08:00 | 24 November 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.2.2 | Vorgang | Benutzung Baumeister | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAA Kran Nr. 3 (dritter Kran, welcher montiert wird) | 650 | 13876 | 290 | 5 | 649 | 25 November 2022 08:00 | 31 Januar 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.2.3 | Vorgang | Vorhalten | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAA Kran Nr. 3 (dritter Kran, welcher montiert wird) | 651 | 13877 | 120 | 5 | 650 | 01 Februar 2024 08:00 | 24 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.2.4 | Vorgang | Demontage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAA Kran Nr. 3 (dritter Kran, welcher montiert wird) | 652 | 13878 | 5 | 5 | 651 | 25 Juli 2024 08:00 | 31 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.3 | Subtitel 3 | PAS Kran Nr.2 (vierter Kran, welcher montiert wird) | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran | 653 | 18824 | 373 | 4 |  | 08 Mai 2024 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.3.1 | Vorgang | Montage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAS Kran Nr.2 (vierter Kran, welcher montiert wird) | 654 | 18825 | 0 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.3.2 | Vorgang | Benutzung Baumeister | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAS Kran Nr.2 (vierter Kran, welcher montiert wird) | 655 | 18826 | 674 | 5 | 654 | 04 Januar 2022 08:00 | 17 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.3.3 | Vorgang | Vorhalten Fassade | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAS Kran Nr.2 (vierter Kran, welcher montiert wird) | 656 | 18827 | 81 | 5 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.5.3.3.4 | Vorgang | Demontage | Terminprogramm Ausführung - Aufzugsmittel - Kran - PAS Kran Nr.2 (vierter Kran, welcher montiert wird) | 657 | 18828 | 2 | 5 | 656 | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeisterarbeiten | PAS
1.6 | Subtitel 1 | Fassade | Terminprogramm Ausführung | 658 | 978 | 433 | 2 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.6.1 | Subtitel 2 | Fassade EG + 1.OG - Zonen | Terminprogramm Ausführung - Fassade | 659 | 20232 | 189 | 3 |  | 15 Juli 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  | Fassade EG- 1.OG Zonen |  |  | PAH
1.6.1.1 | Subtitel 3 | Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen | 660 | 20233 | 117 | 4 |  | 15 Juli 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.6.1.1.1 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Rahmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 661 | 20237 | 11 | 5 |  | 15 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.1.2 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 662 | 21086 | 1 | 5 | 661AA | 15 Juli 2024 08:00 | 15 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
1.6.1.1.3 | Vorgang | Montage Fenster / Türen (Rahmen+Glas) finish (Restflächen) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 663 | 20238 | 3 | 5 | 674EA-15t | 04 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.1.4 | Vorgang | Montage UK Betonelement (Rest) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 664 | 20239 | 5 | 5 | 665AE+2t | 26 September 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.5 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (erste Etappe Steinwolle)(Rest) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 665 | 20242 | 3 | 5 | 673AE-5t | 01 Oktober 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 08:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.6 | Vorgang | Gerüstdemontage EG-6.OG alles ohne Spickel PAH | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 666 | 20624 | 0 | 5 | 230EA+32t | 11 September 2024 17:00 | 11 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma
1.6.1.1.7 | Vorgang | Gerüstdemontage (Spickel l 10 AT PAH) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 667 | 20406 | 0 | 5 | 247EA+4t | 11 Oktober 2024 17:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
1.6.1.1.8 | Vorgang | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 668 | 20235 | 4 | 5 | 666 | 12 September 2024 08:00 | 17 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.1.9 | Vorgang | Abdichtung Rahmen FLK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 669 | 20243 | 4 | 5 | 668EA-2t | 16 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.1.10 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 670 | 21729 | 3 | 5 | 669EA-1t | 19 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.11 | Vorgang | Abdichtung Grundwasser | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 671 | 22517 | 5 | 5 | 670 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00-E01
1.6.1.1.12 | Vorgang | Demontage Windschild (Baumeister) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 672 | 22717 | 3 | 5 | 667EA-4t | 08 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein
1.6.1.1.13 | Vorgang | Montage Vordach Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 673 | 20234 | 3 | 5 | 672 | 11 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.14 | Vorgang | Montage Betonelement (inkl. Spickel ohne Balkon)(Teil 1+2 Phasenplan) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 674 | 20241 | 7 | 5 | 673 | 17 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.15 | Vorgang | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 675 | 22526 | 3 | 5 | 667 | 14 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.1.16 | Vorgang | Abdichtung Rahmen FLK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 676 | 22528 | 3 | 5 | 675EA-2t | 15 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.1.17 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 677 | 22521 | 2 | 5 | 676EA-1t | 18 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00-E01
1.6.1.1.18 | Vorgang | Montage Vordach Betonelement (Teil 3 Phasenplan) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 678 | 22519 | 1 | 5 | 677 | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00-E01
1.6.1.1.19 | Vorgang | Montage Betonelement (Gerüst Balkon)(Teil 3 Phasenplan) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 679 | 22518 | 3 | 5 | 678 | 23 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00-E01
1.6.1.1.20 | Vorgang | Reinigung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 680 | 20710 | 2 | 5 | 679 | 28 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.21 | Vorgang | Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 681 | 20711 | 1 | 5 | 680 | 30 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.22 | Vorgang | Oberflächenschutz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 682 | 20712 | 2 | 5 | 681 | 31 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.1.23 | Vorgang | Montage Kranz - Zone 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 683 | 20328 | 10 | 5 | 682EA+30t | 17 Dezember 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.1.24 | Vorgang | Meilenstein: frühstmöglicher Starttermin | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 684 | 21138 | 0 | 5 | 682 | 04 November 2024 17:00 | 04 November 2024 17:00 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.1.25 | Vorgang | Meilenstein: letztmöglicher Starttermin | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 1 Hochhaus (ET/Werkletungen 2.3+2.4) | 685 | 21139 | 0 | 5 | 700AA-10t | 07 Januar 2025 08:00 | 07 Januar 2025 08:00 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.2 | Subtitel 3 | Zone 2 Arena | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen | 686 | 20289 | 134 | 4 |  | 26 September 2024 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.6.1.2.1 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Rahmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 687 | 20292 | 3 | 5 | 661EA+40t | 26 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.2.2 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 688 | 21087 | 1 | 5 | 687AA | 26 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
1.6.1.2.3 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Glas | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 689 | 20293 | 2 | 5 | 687 | 01 Oktober 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.2.4 | Vorgang | Montage Fenster / Türen finish / letzte Fenstern montieren inkl. Glas | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 690 | 20294 | 3 | 5 | 696 | 02 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.2.5 | Vorgang | Sockelabdichtung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 691 | 20290 | 4 | 5 | 690 | 07 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.2.6 | Vorgang | Abdichtung Rahmen FLK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 692 | 20291 | 4 | 5 | 691 | 11 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.2.7 | Vorgang | Montage UK Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 693 | 20295 | 5 | 5 | 690 | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.2.8 | Vorgang | Montage Wärmedämmung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 694 | 20297 | 3 | 5 | 693EA+1t | 15 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.2.9 | Vorgang | Gerüstdemontage (ganze Arena l 10 AT)(Gerüst ausserhalb der Fassadenflucht) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 695 | 20408 | 0 | 5 | 1813EA+5t | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
1.6.1.2.10 | Vorgang | Montage Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 696 | 20298 | 6 | 5 | 695 | 25 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.2.11 | Vorgang | Reinigung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 697 | 20713 | 2 | 5 | 696 | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.2.12 | Vorgang | Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 698 | 20714 | 1 | 5 | 697 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.2.13 | Vorgang | Oberflächenschutz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 699 | 20715 | 2 | 5 | 698 | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.2.14 | Vorgang | Montage Kranz - Zone 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 2 Arena | 700 | 20329 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.3 | Subtitel 3 | Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen | 701 | 20299 | 98 | 4 |  | 01 Oktober 2024 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.6.1.3.1 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Rahmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 702 | 20302 | 10 | 5 | 687 | 01 Oktober 2024 08:00 | 14 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.3.2 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 703 | 21088 | 1 | 5 | 702AA | 01 Oktober 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
1.6.1.3.3 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Glas | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 704 | 20303 | 3 | 5 | 702 | 15 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.3.4 | Vorgang | Montage Fenster / Türen finish | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 705 | 20304 | 3 | 5 | 704AA | 15 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.3.5 | Vorgang | Montage UK Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 706 | 20305 | 5 | 5 | 707AE | 02 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 08:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.6 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (erste Etappe Steinwolle) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 707 | 20307 | 3 | 5 | 712AE-5t | 09 Oktober 2024 08:00 | 14 Oktober 2024 08:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.7 | Vorgang | Gerüstdemontage (ganze Scheibe l 10 AT) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 708 | 20407 | 0 | 5 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
1.6.1.3.8 | Vorgang | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 709 | 20300 | 4 | 5 | 708 | 18 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.3.9 | Vorgang | Abdichtung Rahmen FLK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 710 | 20301 | 3 | 5 | 709EA-2t | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.3.10 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 711 | 21728 | 3 | 5 | 712AA | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.11 | Vorgang | Montage Vordach Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 712 | 20306 | 3 | 5 | 708EA+2t | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.12 | Vorgang | Montage Betonelement (inkl. Spickel) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 713 | 20308 | 10 | 5 | 712 | 25 Oktober 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.13 | Vorgang | Reinigung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 714 | 20716 | 2 | 5 | 713 | 11 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.14 | Vorgang | Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 715 | 20717 | 1 | 5 | 714 | 13 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.15 | Vorgang | Oberflächenschutz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 716 | 20718 | 2 | 5 | 715 | 14 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.3.16 | Vorgang | Start Werkleitungsarbeiten 1.1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 717 | 22688 | 0 | 5 | 716EA-1t | 15 November 2024 08:00 | 15 November 2024 08:00 | Ja | Nein
1.6.1.3.17 | Vorgang | Start Werkleitungsarbeiten 2.1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 718 | 22676 | 0 | 5 | 716EA-1t | 15 November 2024 08:00 | 15 November 2024 08:00 | Ja | Nein
1.6.1.3.18 | Vorgang | Demontage Pumpenturm-und Leitungen (Durchdringung PAS) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 719 | 21843 | 0 | 5 | 578EA+5t | 03 März 2025 17:00 | 03 März 2025 17:00 | Ja | Nein | 2 | E00-E01 |  | 211.0 Baumeister
1.6.1.3.19 | Vorgang | Montage Kranz - Zone 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 720 | 20330 | 10 | 5 | 716EA+15t | 09 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.3.20 | Vorgang | Meilenstein: frühstmöglicher Starttermin | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 721 | 21140 | 0 | 5 | 720AA | 09 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 08:00 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.3.21 | Vorgang | Meilenstein: letztmöglicher Starttermin | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 3 Scheibe (ET/Werkletungen 2.1) | 722 | 21141 | 0 | 5 | 700AA-10t | 07 Januar 2025 08:00 | 07 Januar 2025 08:00 | Ja | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.4 | Subtitel 3 | Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen | 723 | 20309 | 119 | 4 |  | 15 Oktober 2024 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.6.1.4.1 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Rahmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 724 | 20312 | 10 | 5 | 702 | 15 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.4.2 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 725 | 21089 | 1 | 5 | 724AA | 15 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
1.6.1.4.3 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Glas | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 726 | 20313 | 3 | 5 | 724 | 30 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.4.4 | Vorgang | Montage Fenster / Türen finish | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 727 | 20314 | 3 | 5 | 734 | 09 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.4.5 | Vorgang | Montage UK Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 728 | 20315 | 5 | 5 | 729AE | 13 März 2025 08:00 | 20 März 2025 08:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.6 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (erste Etappe Steinwolle) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 729 | 20317 | 3 | 5 | 734AE-5t | 20 März 2025 08:00 | 25 März 2025 08:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.7 | Vorgang | Gerüstdemontage (ganze Arena l 10 AT) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 730 | 20409 | 0 | 5 | 1813EA+10t | 31 März 2025 17:00 | 31 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
1.6.1.4.8 | Vorgang | Sockelabdichtung inkl. Baumeister nachdämmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 731 | 20310 | 4 | 5 | 709 | 24 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.4.9 | Vorgang | Abdichtung Rahmen FLK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 732 | 20311 | 3 | 5 | 724 | 30 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.4.10 | Vorgang | Montage Wärmedämmung (zweite Etappe XPS) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 733 | 21730 | 3 | 5 | 732 | 05 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.11 | Vorgang | Montage Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 734 | 20318 | 6 | 5 | 730 | 01 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.12 | Vorgang | Reinigung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 735 | 20719 | 2 | 5 | 734 | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.13 | Vorgang | Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 736 | 20720 | 1 | 5 | 735 | 11 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.14 | Vorgang | Oberflächenschutz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 737 | 20721 | 2 | 5 | 736 | 14 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.4.15 | Vorgang | Montage Kranz - Zone 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 4 Arena (ET/Werkletungen 2.2) | 738 | 20331 | 10 | 5 | 1805AA+34t | 10 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.5 | Subtitel 3 | Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen | 739 | 20319 | 115 | 4 |  | 30 Oktober 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.6.1.5.1 | Vorgang | Sockelabdichtung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 740 | 20320 | 4 | 5 | 731 | 30 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.6.1.5.2 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Rahmen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 741 | 20322 | 1 | 5 | 724 | 30 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.5.3 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 742 | 21090 | 1 | 5 | 741AA | 30 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00-E01 |  | 230.0 Elektro
1.6.1.5.4 | Vorgang | Montage Fenster / Türen Glas | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 743 | 20323 | 1 | 5 | 741 | 31 Oktober 2024 08:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.5.5 | Vorgang | Montage Fenster / Türen finish / letzte Fenstern montieren inkl. Glas | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 744 | 20324 | 1 | 5 | 748EA-10t | 03 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.1.5.6 | Vorgang | Montage Glas / Panel / Türen / Fenster | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 745 | 20410 | 0 | 5 | 1803 | 04 November 2024 17:00 | 04 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00-E01 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.1.5.7 | Vorgang | Montage UK Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 746 | 20325 | 4 | 5 | 1813 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.5.8 | Vorgang | Montage Wärmedämmung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 747 | 20326 | 2 | 5 | 748AE+5t | 14 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.5.9 | Vorgang | Montage Betonelement | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 748 | 20327 | 6 | 5 | 734 | 09 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.5.10 | Vorgang | Reinigung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 749 | 20722 | 2 | 5 | 748 | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.5.11 | Vorgang | Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 750 | 20723 | 1 | 5 | 749 | 23 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.5.12 | Vorgang | Oberflächenschutz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 751 | 20724 | 2 | 5 | 750 | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 212.2 Elemente aus Beton | PAH
1.6.1.5.13 | Vorgang | Montage Kranz - Zone 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 752 | 21135 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.1.5.14 | Vorgang | Montage Kranz - Zone 6 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade EG + 1.OG - Zonen - Zone 5 Treppe ((inkl. Zone 6 - Sockelelement (zwischen Arena und Turm)) | 753 | 21136 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00-E01 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2 | Subtitel 2 | Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade | 754 | 991 | 433 | 3 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  | Fassade PAH 2- 36.OG |  |  | PAH
1.6.2.1 | Subtitel 3 | Montage 2.OG- 3 OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 755 | 12441 | 158 | 4 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1 | Subtitel 4 | Montage 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG | 756 | 12242 | 153 | 5 |  | 23 Mai 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.1 | Vorgang | Decke über 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 757 | 18055 | 14 | 6 | 217EE | 23 Mai 2024 08:00 | 12 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung (4.OG) betoniert | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 758 | 18514 | 0 | 6 | 757EA+22t | 12 Juli 2024 17:00 | 12 Juli 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E02 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.1.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 759 | 18542 | 6 | 6 | 848EE | 18 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 760 | 22812 | 0 | 6 | 591EA-12t | 02 September 2024 08:00 | 02 September 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E02
1.6.2.1.1.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 761 | 20743 | 0 | 6 | 759 | 25 Juli 2024 17:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Ja | Nein | 4 | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.1.1.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 762 | 18677 | 105 | 6 | 757EA-4t | 07 Juni 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 763 | 18536 | 4 | 6 | 765AA-10t | 19 August 2024 08:00 | 22 August 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 764 | 18537 | 3 | 6 | 763EA+9t | 05 September 2024 08:00 | 09 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.1.1.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 765 | 19368 | 5 | 6 | 767AA-15t | 02 September 2024 08:00 | 06 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.10 | Vorgang | Aepli Logistic Elemente LVL 2 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 766 | 21348 | 2 | 6 | 764EA+20t | 08 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 767 | 18538 | 10 | 6 |  | 23 September 2024 08:00 | 04 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.12 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 768 | 22529 | 3 | 6 | 674 | 28 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.1.13 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 769 | 22532 | 3 | 6 | 679 | 28 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.1.14 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 770 | 20783 | 1 | 6 | 767 | 07 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E02 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.1.1.15 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 771 | 20782 | 1 | 6 | 770EA-1t | 07 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.1.16 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 772 | 20781 | 2 | 6 | 771EA-1t | 07 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.1.17 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 773 | 19360 | 1 | 6 | 772EA-1t | 08 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.18 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 774 | 19363 | 1 | 6 | 773EA+1t | 10 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.1.1.19 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 775 | 19364 | 1 | 6 | 774 | 11 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.20 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 776 | 19365 | 7 | 6 | 775 | 14 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.21 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 777 | 19366 | 3 | 6 | 776 | 24 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.22 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 778 | 18541 | 3 | 6 | 776 | 24 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.1.1.23 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 779 | 22260 | 4 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.1.24 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 780 | 22261 | 3 | 6 | 868AE | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.1.25 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 781 | 22262 | 2 | 6 | 786 | 10 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.1.26 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 782 | 22263 | 7 | 6 | 838 | 27 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 250 HLKS
1.6.2.1.1.27 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 783 | 22264 | 5 | 6 | 782EA-3t | 03 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.1.1.28 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 784 | 22265 | 4 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.1.1.29 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 785 | 22266 | 4 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.1.1.30 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 2.OG | 786 | 22267 | 9 | 6 | 784 | 16 Dezember 2024 08:00 | 09 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.1.2 | Subtitel 4 | Montage 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG | 787 | 12252 | 147 | 5 |  | 10 Juni 2024 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.1 | Vorgang | Decke über 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 788 | 18056 | 14 | 6 | 221EE | 10 Juni 2024 08:00 | 27 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 789 | 18522 | 0 | 6 | 788EA+22t | 29 Juli 2024 17:00 | 29 Juli 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E03 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.1.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 790 | 18543 | 6 | 6 | 878EE | 20 August 2024 08:00 | 27 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 791 | 22813 | 0 | 6 | 591EA-12t | 02 September 2024 08:00 | 02 September 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E03
1.6.2.1.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 792 | 18676 | 102 | 6 | 788EA-4t | 24 Juni 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 793 | 20786 | 3 | 6 | 795AA-10t | 03 September 2024 08:00 | 05 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 794 | 20785 | 3 | 6 | 793EA+4t | 12 September 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.1.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 795 | 20787 | 4 | 6 | 797AA-15t | 17 September 2024 08:00 | 20 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.9 | Vorgang | Aepli Logistic Elemente LVL 3 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 796 | 20793 | 2 | 6 | 794EA+15t | 08 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 797 | 19372 | 9 | 6 | 767EA+1t | 08 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 798 | 22530 | 3 | 6 | 768 | 31 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.2.12 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 799 | 22533 | 3 | 6 | 769 | 31 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.6.2.1.2.13 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 800 | 20788 | 1 | 6 | 797 | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.1.2.14 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 801 | 20789 | 1 | 6 | 800EA-1t | 22 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.2.15 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 802 | 20790 | 2 | 6 | 801EA-1t | 22 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.2.16 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 803 | 19373 | 1 | 6 | 802 | 24 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.17 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 804 | 19375 | 1 | 6 | 803 | 25 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.1.2.18 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 805 | 19376 | 1 | 6 | 804 | 28 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.19 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 806 | 19377 | 7 | 6 | 805 | 29 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.20 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 807 | 19378 | 3 | 6 | 806 | 08 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.21 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 808 | 19379 | 3 | 6 | 806 | 08 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.1.2.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 809 | 22268 | 4 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.2.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 810 | 22269 | 3 | 6 | 780 | 12 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.1.2.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 811 | 22270 | 2 | 6 | 816 | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.1.2.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 812 | 22271 | 7 | 6 | 782AA | 27 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 250 HLKS
1.6.2.1.2.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 813 | 22272 | 5 | 6 | 783 | 10 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.1.2.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 814 | 22273 | 4 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.1.2.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 815 | 22274 | 4 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.1.2.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 2.OG- 3 OG - Montage 3.OG | 816 | 22275 | 9 | 6 | 815 | 23 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2 | Subtitel 3 | Montage 4.OG- 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 817 | 15553 | 171 | 4 |  | 25 Juni 2024 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1 | Subtitel 4 | Montage 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG | 818 | 12269 | 141 | 5 |  | 25 Juni 2024 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.1 | Vorgang | Decke über 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 819 | 18058 | 12 | 6 | 225EE | 25 Juni 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 820 | 18557 | 0 | 6 | 819EA+38t | 04 September 2024 17:00 | 04 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E04 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.2.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 821 | 18558 | 6 | 6 | 906EE | 03 September 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 822 | 22814 | 0 | 6 | 591EA-10t | 04 September 2024 08:00 | 04 September 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E04
1.6.2.2.1.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 823 | 18675 | 102 | 6 | 819EA-4t | 05 Juli 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 824 | 19380 | 3 | 6 | 826AA-10t | 17 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 825 | 19381 | 2 | 6 | 824EA+4t | 26 September 2024 08:00 | 27 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.2.1.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 826 | 19382 | 5 | 6 | 828AA-15t | 01 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 4 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 827 | 20796 | 2 | 6 | 825EA+6t | 08 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 1 + 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 828 | 19383 | 9 | 6 | 797EA+1t | 23 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 829 | 22534 | 3 | 6 | 799 | 06 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04
1.6.2.2.1.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 830 | 20797 | 1 | 6 | 828 | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.2.1.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 831 | 20798 | 1 | 6 | 830EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.1.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 832 | 20799 | 2 | 6 | 831EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.1.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 833 | 19384 | 1 | 6 | 832 | 08 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 834 | 19386 | 1 | 6 | 833EA+1t | 12 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.2.1.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 835 | 19387 | 1 | 6 | 834 | 13 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 836 | 19388 | 7 | 6 | 835 | 14 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 837 | 19389 | 3 | 6 | 836EA-1t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 838 | 19390 | 3 | 6 | 836EA-1t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.2.1.21 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 839 | 22276 | 4 | 6 | 843 | 07 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.1.22 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 840 | 22277 | 3 | 6 | 810 | 17 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.1.23 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 841 | 22278 | 2 | 6 | 846 | 24 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.1.24 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 842 | 22279 | 7 | 6 | 782AA | 27 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 250 HLKS
1.6.2.2.1.25 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 843 | 22280 | 5 | 6 | 813 | 17 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.2.1.26 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 844 | 22281 | 4 | 6 | 843 | 07 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.2.1.27 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 845 | 22282 | 4 | 6 | 843 | 07 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.1.28 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 4.OG | 846 | 22283 | 9 | 6 | 845 | 13 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.2 | Subtitel 4 | Montage 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG | 847 | 3822 | 152 | 5 |  | 08 Juli 2024 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.1 | Vorgang | Decke über 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 848 | 18060 | 14 | 6 | 229EE | 08 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 849 | 18565 | 0 | 6 | 848EA+37t | 18 September 2024 17:00 | 18 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.2.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 850 | 18566 | 6 | 6 | 935EE | 17 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 851 | 22815 | 0 | 6 | 591EA+5t | 24 September 2024 17:00 | 24 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05
1.6.2.2.2.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 852 | 20746 | 0 | 6 | 850 | 24 September 2024 17:00 | 24 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.2.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 853 | 18674 | 102 | 6 | 848EA-4t | 22 Juli 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 854 | 19391 | 2 | 6 | 856AA-10t | 01 Oktober 2024 08:00 | 02 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 855 | 19392 | 3 | 6 | 854EA+4t | 09 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.2.2.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 856 | 19393 | 5 | 6 | 858AA-15t | 15 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 5 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 857 | 20802 | 2 | 6 | 855 | 14 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 858 | 19394 | 9 | 6 | 828EA+1t | 07 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 859 | 20803 | 1 | 6 | 858 | 20 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.2.2.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 860 | 20804 | 1 | 6 | 859EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.2.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 861 | 20805 | 2 | 6 | 860EA-1t | 20 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.2.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 862 | 19395 | 1 | 6 | 861 | 22 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 863 | 19397 | 1 | 6 | 862EA+1t | 26 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.2.2.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 864 | 19398 | 1 | 6 | 863 | 27 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 865 | 19399 | 7 | 6 | 864 | 28 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 866 | 19400 | 3 | 6 | 865 | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 867 | 19401 | 3 | 6 | 865 | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.2.2.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 868 | 20355 | 0 | 6 | 867 | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein | 4 | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.2.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 869 | 22284 | 4 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.2.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 870 | 22285 | 3 | 6 | 955 | 06 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.2.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 871 | 22286 | 2 | 6 | 876 | 21 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.2.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 872 | 22287 | 7 | 6 | 924 | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 250 HLKS
1.6.2.2.2.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 873 | 22288 | 5 | 6 | 872EA-3t | 28 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.2.2.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 874 | 22289 | 4 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.2.2.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 875 | 22290 | 4 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.2.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 5.OG | 876 | 22291 | 9 | 6 | 875 | 10 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.3 | Subtitel 4 | Montage 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG | 877 | 3821 | 146 | 5 |  | 23 Juli 2024 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.1 | Vorgang | Decke über 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 878 | 18062 | 24 | 6 | 234EE | 23 Juli 2024 08:00 | 27 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 879 | 19402 | 0 | 6 | 878EA+22t | 26 September 2024 17:00 | 26 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E06 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.2.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 880 | 19403 | 6 | 6 | 965EE | 30 September 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 881 | 22804 | 0 | 6 | 592 | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E06
1.6.2.2.3.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 882 | 19404 | 75 | 6 | 878EA-4t | 22 August 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 883 | 19405 | 3 | 6 | 881AA-6t | 24 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 884 | 19406 | 3 | 6 | 883EA+3t | 04 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.2.3.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 885 | 19407 | 5 | 6 | 887AA-15t | 30 Oktober 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 6 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 886 | 20808 | 2 | 6 | 884 | 07 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 887 | 19408 | 9 | 6 | 858EA+1t | 21 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 888 | 20809 | 1 | 6 | 887 | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.2.3.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 889 | 20810 | 1 | 6 | 888EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.3.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 890 | 20811 | 2 | 6 | 889EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.3.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 891 | 19409 | 1 | 6 | 890 | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 892 | 19411 | 1 | 6 | 891 | 09 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.2.3.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 893 | 19412 | 1 | 6 | 892 | 10 Dezember 2024 08:00 | 10 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 894 | 19413 | 7 | 6 | 893 | 11 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 895 | 19414 | 3 | 6 | 894 | 20 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 896 | 19415 | 3 | 6 | 895AA | 20 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.2.3.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 897 | 22292 | 4 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.3.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 898 | 22293 | 3 | 6 | 870 | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.3.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 899 | 22294 | 2 | 6 | 904 | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.3.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 900 | 22295 | 7 | 6 | 872AA | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 250 HLKS
1.6.2.2.3.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 901 | 22296 | 5 | 6 | 873 | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.2.3.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 902 | 22297 | 4 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.2.3.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 903 | 22298 | 4 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.3.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 6.OG | 904 | 22299 | 9 | 6 | 903 | 17 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.4 | Subtitel 4 | Montage 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG | 905 | 3828 | 130 | 5 |  | 23 August 2024 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.1 | Vorgang | Decke über 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 906 | 18063 | 13 | 6 | 238EE | 23 August 2024 08:00 | 10 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 907 | 19416 | 0 | 6 | 906EA+22t | 10 Oktober 2024 17:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E07 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.2.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 908 | 19417 | 6 | 6 | 993EE | 17 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 909 | 22805 | 0 | 6 | 592 | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E07
1.6.2.2.4.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 910 | 19418 | 75 | 6 | 906EA-4t | 05 September 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 911 | 19419 | 3 | 6 | 883AA+8t | 06 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 912 | 19420 | 3 | 6 | 911 | 11 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.2.4.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 913 | 19421 | 5 | 6 | 915AA-15t | 14 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 7 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 914 | 20815 | 2 | 6 | 912 | 14 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 915 | 19422 | 9 | 6 | 887EA+1t | 05 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 916 | 20816 | 1 | 6 | 915 | 18 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E07 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.2.4.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 917 | 20817 | 1 | 6 | 916EA-1t | 18 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.4.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 918 | 20818 | 2 | 6 | 917EA-1t | 18 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.4.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 919 | 19423 | 1 | 6 | 918 | 20 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 920 | 19425 | 1 | 6 | 919 | 23 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.2.4.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 921 | 19426 | 1 | 6 | 920 | 07 Januar 2025 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 922 | 19427 | 7 | 6 | 921 | 08 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 923 | 19428 | 3 | 6 | 922 | 17 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 924 | 19429 | 3 | 6 | 922 | 17 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.2.4.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 925 | 22300 | 4 | 6 | 929 | 18 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.4.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 926 | 22301 | 3 | 6 | 870 | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.2.4.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 927 | 22302 | 2 | 6 | 932 | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.2.4.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 928 | 22303 | 7 | 6 | 900AA | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 250 HLKS
1.6.2.2.4.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 929 | 22304 | 5 | 6 | 901 | 11 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.2.4.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 930 | 22305 | 4 | 6 | 929 | 18 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.2.4.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 931 | 22306 | 4 | 6 | 929 | 18 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.2.4.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 4.OG- 7.OG - Montage 7.OG | 932 | 22307 | 9 | 6 | 931 | 24 Februar 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3 | Subtitel 3 | Montage 8.OG- 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 933 | 15556 | 169 | 4 |  | 09 September 2024 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 5 |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1 | Subtitel 4 | Montage 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG | 934 | 3820 | 139 | 5 |  | 09 September 2024 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.1 | Vorgang | Decke über 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 935 | 18064 | 12 | 6 | 242EE | 09 September 2024 08:00 | 24 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 936 | 19431 | 0 | 6 | 935EA+22t | 25 Oktober 2024 17:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.3.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 937 | 19432 | 6 | 6 | 1021EE | 30 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 938 | 22806 | 0 | 6 | 592 | 31 Oktober 2024 17:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E08
1.6.2.3.1.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 939 | 20770 | 0 | 6 | 937 | 07 November 2024 17:00 | 07 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.1.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 7 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 940 | 19433 | 75 | 6 | 935EA-4t | 19 September 2024 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 941 | 19434 | 3 | 6 | 911AA+8t | 18 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 942 | 19435 | 3 | 6 | 941 | 21 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.3.1.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 943 | 19436 | 5 | 6 | 945AA-15t | 28 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 8 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 944 | 20821 | 2 | 6 | 942 | 26 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 945 | 19437 | 9 | 6 | 915EA+1t | 19 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 946 | 20850 | 1 | 6 | 945 | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.3.1.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 947 | 20851 | 1 | 6 | 946EA-1t | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.1.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 948 | 20852 | 2 | 6 | 947EA-1t | 15 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.1.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 949 | 19438 | 1 | 6 | 948 | 17 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 950 | 19440 | 1 | 6 | 949 | 20 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.3.1.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 951 | 19441 | 1 | 6 | 950 | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 952 | 19442 | 7 | 6 | 951 | 22 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 953 | 19443 | 3 | 6 | 952 | 31 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 954 | 19444 | 3 | 6 | 952 | 31 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.3.1.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 955 | 20356 | 0 | 6 | 954EA+1t | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.1.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 956 | 22259 | 4 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.1.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 957 | 20853 | 3 | 6 | 1041 | 20 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.1.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 958 | 20854 | 2 | 6 | 963 | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.1.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 959 | 22227 | 7 | 6 | 1011 | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 250 HLKS
1.6.2.3.1.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 960 | 22226 | 5 | 6 | 959EA-3t | 11 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.3.1.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 961 | 22225 | 4 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.3.1.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 962 | 22248 | 4 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.1.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 963 | 22224 | 9 | 6 | 961 | 24 März 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.2 | Subtitel 4 | Montage 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG | 964 | 3819 | 135 | 5 |  | 20 September 2024 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.1 | Vorgang | Decke über 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 965 | 18065 | 12 | 6 | 246EE | 20 September 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 966 | 19445 | 0 | 6 | 965EA+22t | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E09 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.3.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 967 | 19446 | 6 | 6 | 1052EE | 13 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 968 | 22807 | 0 | 6 | 592EA+10t | 15 November 2024 17:00 | 15 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E09
1.6.2.3.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 8 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 969 | 19447 | 75 | 6 | 965EA-4t | 02 Oktober 2024 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 970 | 19448 | 3 | 6 | 941AA+5t | 25 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 971 | 19449 | 3 | 6 | 970 | 28 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.3.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 972 | 19450 | 5 | 6 | 974AA-15t | 12 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 9 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 973 | 20822 | 2 | 6 | 971 | 03 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 974 | 19451 | 9 | 6 | 945EA+1t | 16 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 975 | 20855 | 1 | 6 | 974 | 29 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.3.2.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 976 | 20856 | 1 | 6 | 975EA-1t | 29 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.2.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 977 | 20857 | 2 | 6 | 976EA-1t | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.2.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 978 | 19452 | 1 | 6 | 977 | 31 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 979 | 19454 | 1 | 6 | 978 | 03 Februar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.3.2.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 980 | 19455 | 1 | 6 | 979 | 04 Februar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 981 | 19456 | 7 | 6 | 980 | 05 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 982 | 19457 | 3 | 6 | 981 | 14 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 983 | 19458 | 3 | 6 | 981 | 14 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.3.2.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 984 | 22258 | 4 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.2.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 985 | 20858 | 3 | 6 | 957 | 25 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.2.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 986 | 20859 | 2 | 6 | 991 | 11 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.2.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 987 | 22242 | 7 | 6 | 959AA | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 250 HLKS
1.6.2.3.2.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 988 | 22249 | 5 | 6 | 960 | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.3.2.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 989 | 22250 | 4 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.3.2.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 990 | 22251 | 4 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.2.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 991 | 22252 | 9 | 6 | 989 | 31 März 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.3 | Subtitel 4 | Montage 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG | 992 | 3727 | 127 | 5 |  | 09 Oktober 2024 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.1 | Vorgang | Decke über 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 993 | 18066 | 11 | 6 | 251EE | 09 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 994 | 19459 | 0 | 6 | 993EA+22t | 26 November 2024 17:00 | 26 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E10 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.3.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 995 | 19460 | 6 | 6 | 1080EE | 26 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 996 | 22808 | 0 | 6 | 593 | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E10
1.6.2.3.3.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 9 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 997 | 19461 | 75 | 6 | 993EA-4t | 21 Oktober 2024 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 998 | 19462 | 3 | 6 | 996AA-6t | 16 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 999 | 19463 | 3 | 6 | 998EA+4t | 08 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.3.3.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1000 | 19464 | 5 | 6 | 1002AA-15t | 09 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 10 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1001 | 20823 | 2 | 6 | 999 | 13 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1002 | 19465 | 9 | 6 | 974EA+1t | 30 Januar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1003 | 20860 | 1 | 6 | 1002 | 12 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.3.3.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1004 | 20861 | 1 | 6 | 1003 | 13 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.3.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1005 | 20862 | 2 | 6 | 1004EA-1t | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.3.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1006 | 19466 | 1 | 6 | 1005 | 17 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1007 | 19468 | 1 | 6 | 1006AA | 17 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.3.3.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1008 | 19469 | 1 | 6 | 1007 | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1009 | 19470 | 7 | 6 | 1008 | 19 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1010 | 19471 | 3 | 6 | 1009 | 28 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1011 | 19472 | 3 | 6 | 1009 | 28 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.3.3.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1012 | 22257 | 4 | 6 | 1016 | 01 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.3.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1013 | 20864 | 3 | 6 | 985 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.3.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1014 | 20865 | 2 | 6 | 1019 | 22 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.3.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1015 | 22247 | 7 | 6 | 959AA | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 250 HLKS
1.6.2.3.3.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1016 | 22253 | 5 | 6 | 988 | 25 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.3.3.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1017 | 22254 | 4 | 6 | 1016 | 01 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.3.3.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1018 | 22255 | 4 | 6 | 1017AA | 01 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.3.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 1019 | 22256 | 9 | 6 | 1017 | 07 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.4 | Subtitel 4 | Montage 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG | 1020 | 3728 | 138 | 5 |  | 23 Oktober 2024 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.1 | Vorgang | Decke über 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1021 | 18067 | 11 | 6 | 255EE | 23 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1022 | 19473 | 0 | 6 | 1021EA+22t | 09 Dezember 2024 17:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E11 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.3.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1023 | 19474 | 6 | 6 | 1108EE | 09 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1024 | 22809 | 0 | 6 | 593 | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E11
1.6.2.3.4.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1025 | 20750 | 0 | 6 | 1023 | 16 Dezember 2024 17:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.4.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 10 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1026 | 19475 | 75 | 6 | 1021EA-4t | 04 November 2024 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1027 | 19476 | 3 | 6 | 998AA+9t | 10 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1028 | 19477 | 3 | 6 | 1027 | 15 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.3.4.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1029 | 19478 | 5 | 6 | 1031AA-15t | 23 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 11 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1030 | 20824 | 2 | 6 | 1028 | 20 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1031 | 19479 | 9 | 6 | 1002EA+1t | 13 Februar 2025 08:00 | 25 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1032 | 20866 | 1 | 6 | 1031 | 26 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.3.4.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1033 | 20867 | 1 | 6 | 1032AA | 26 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.4.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1034 | 20868 | 3 | 6 | 1033EA-1t | 26 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.4.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1035 | 19480 | 1 | 6 | 1034EA-1t | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1036 | 19482 | 1 | 6 | 1035 | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.3.4.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1037 | 19483 | 1 | 6 | 1036 | 04 März 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1038 | 19484 | 7 | 6 | 1037 | 05 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1039 | 19485 | 3 | 6 | 1038 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1040 | 19486 | 3 | 6 | 1038 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.3.4.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1041 | 20573 | 0 | 6 | 1040EA+1t | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E11
1.6.2.3.4.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1042 | 22308 | 4 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.4.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1043 | 22309 | 3 | 6 | 1128 | 05 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.3.4.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1044 | 22310 | 2 | 6 | 1049 | 20 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.3.4.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1045 | 22311 | 7 | 6 | 1098 | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 250 HLKS
1.6.2.3.4.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1046 | 22312 | 5 | 6 | 1045EA-3t | 24 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.3.4.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1047 | 22313 | 4 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.3.4.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1048 | 22314 | 4 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.3.4.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 8.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 1049 | 22315 | 9 | 6 | 1048 | 07 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4 | Subtitel 3 | Montage 12.OG- 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 1050 | 15558 | 164 | 4 |  | 05 November 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1 | Subtitel 4 | Montage 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG | 1051 | 3729 | 135 | 5 |  | 05 November 2024 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.1 | Vorgang | Decke über 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1052 | 18068 | 12 | 6 | 259EE | 05 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1053 | 19487 | 0 | 6 | 1052EA+22t | 20 Dezember 2024 17:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E12 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.4.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1054 | 19488 | 6 | 6 | 1138EE | 07 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1055 | 22810 | 0 | 6 | 593 | 23 Dezember 2024 17:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E12
1.6.2.4.1.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1056 | 19489 | 75 | 6 | 1052EA-4t | 15 November 2024 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1057 | 19490 | 3 | 6 | 1027AA+9t | 23 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1058 | 19491 | 3 | 6 | 1057 | 28 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.4.1.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1059 | 19492 | 4 | 6 | 1061AA-15t | 06 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 12 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1060 | 20825 | 2 | 6 | 1058 | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1061 | 19493 | 9 | 6 | 1031EA+1t | 27 Februar 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1062 | 20871 | 1 | 6 | 1061 | 12 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.4.1.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1063 | 20872 | 1 | 6 | 1062AA | 12 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.1.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1064 | 20873 | 3 | 6 | 1063EA-1t | 12 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.1.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1065 | 19494 | 1 | 6 | 1064EA-1t | 14 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1066 | 19496 | 1 | 6 | 1065 | 17 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.4.1.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1067 | 19497 | 1 | 6 | 1066 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1068 | 19498 | 7 | 6 | 1067 | 19 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1069 | 19499 | 3 | 6 | 1068 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1070 | 19500 | 3 | 6 | 1068 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.4.1.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1071 | 22316 | 4 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.1.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1072 | 22317 | 3 | 6 | 1043 | 08 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.1.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1073 | 22318 | 2 | 6 | 1078 | 27 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.1.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1074 | 22319 | 7 | 6 | 1045AA | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 250 HLKS
1.6.2.4.1.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1075 | 22320 | 5 | 6 | 1046 | 01 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.4.1.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1076 | 22321 | 4 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.4.1.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1077 | 22322 | 4 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.1.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 12.OG | 1078 | 22323 | 9 | 6 | 1077 | 14 Mai 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.2 | Subtitel 4 | Montage 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG | 1079 | 3730 | 131 | 5 |  | 18 November 2024 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.1 | Vorgang | Decke über 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1080 | 18069 | 12 | 6 | 263EE | 18 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1081 | 19501 | 0 | 6 | 1080EA+22t | 16 Januar 2025 17:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E13 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.4.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1082 | 19502 | 6 | 6 | 1167EE | 20 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1083 | 22811 | 0 | 6 | 593EA+4t | 10 Januar 2025 17:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E13
1.6.2.4.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1084 | 19503 | 75 | 6 | 1080EA-4t | 28 November 2024 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1085 | 19504 | 3 | 6 | 1057AA+9t | 05 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1086 | 19505 | 3 | 6 | 1085 | 10 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.4.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1087 | 19506 | 5 | 6 | 1089AA-15t | 20 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 13 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1088 | 20826 | 2 | 6 | 1086 | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1089 | 19507 | 9 | 6 | 1061EA+1t | 13 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1090 | 20874 | 1 | 6 | 1089 | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.4.2.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1091 | 20875 | 1 | 6 | 1090AA | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.2.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1092 | 20876 | 2 | 6 | 1091EA-1t | 26 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.2.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1093 | 19508 | 1 | 6 | 1092 | 28 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1094 | 19510 | 1 | 6 | 1093 | 31 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.4.2.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1095 | 19511 | 1 | 6 | 1094 | 01 April 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1096 | 19512 | 7 | 6 | 1095 | 02 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1097 | 19513 | 3 | 6 | 1096 | 11 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1098 | 19514 | 3 | 6 | 1096 | 11 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.4.2.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1099 | 22324 | 4 | 6 | 1103 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.2.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1100 | 22325 | 3 | 6 | 1072 | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.2.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1101 | 22326 | 2 | 6 | 1106 | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.2.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1102 | 22327 | 7 | 6 | 1045AA | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 250 HLKS
1.6.2.4.2.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1103 | 22328 | 5 | 6 | 1075 | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.4.2.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1104 | 22329 | 4 | 6 | 1103 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.4.2.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1105 | 22330 | 4 | 6 | 1103 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.2.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 13.OG | 1106 | 22331 | 9 | 6 | 1105 | 21 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.3 | Subtitel 4 | Montage 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG | 1107 | 3731 | 141 | 5 |  | 29 November 2024 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.1 | Vorgang | Decke über 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1108 | 18070 | 12 | 6 | 267EE | 29 November 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1109 | 19515 | 0 | 6 | 1108EA+22t | 29 Januar 2025 17:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.4.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1110 | 19516 | 6 | 6 | 1195EE | 31 Januar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1111 | 22816 | 0 | 6 | 594 | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14
1.6.2.4.3.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1112 | 22535 | 0 | 6 | 1110 | 07 Februar 2025 17:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.3.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1113 | 19517 | 75 | 6 | 1108EA-4t | 11 Dezember 2024 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1114 | 19518 | 3 | 6 | 1111AA-6t | 20 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1115 | 19519 | 3 | 6 | 1114EA+4t | 03 März 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.4.3.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1116 | 19520 | 4 | 6 | 1118AA-15t | 06 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 14 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1117 | 20827 | 2 | 6 | 1115 | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1118 | 19521 | 9 | 6 | 1089EA+1t | 27 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1119 | 20881 | 1 | 6 | 1118 | 09 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.4.3.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1120 | 20882 | 1 | 6 | 1119AA | 09 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.3.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1121 | 20883 | 2 | 6 | 1120EA-1t | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.3.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1122 | 19522 | 1 | 6 | 1121 | 11 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1123 | 19524 | 1 | 6 | 1122 | 14 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.4.3.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1124 | 19525 | 1 | 6 | 1123 | 15 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1125 | 19526 | 7 | 6 | 1124 | 16 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1126 | 19527 | 3 | 6 | 1125 | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1127 | 19528 | 3 | 6 | 1125 | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.4.3.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1128 | 21427 | 0 | 6 | 1127EA+1t | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14
1.6.2.4.3.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1129 | 22332 | 4 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.3.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1130 | 22333 | 3 | 6 | 1215 | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.3.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1131 | 22334 | 2 | 6 | 1136 | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.3.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1132 | 22335 | 7 | 6 | 1185 | 30 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 250 HLKS
1.6.2.4.3.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1133 | 22336 | 5 | 6 | 1132EA-3t | 05 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.4.3.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1134 | 22337 | 4 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.4.3.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1135 | 22338 | 4 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.3.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 14.OG | 1136 | 22339 | 9 | 6 | 1135 | 20 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.4 | Subtitel 4 | Montage 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG | 1137 | 3732 | 135 | 5 |  | 16 Dezember 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.1 | Vorgang | Decke über 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1138 | 18071 | 12 | 6 | 271EE | 16 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1139 | 19529 | 0 | 6 | 1138EA+22t | 13 Februar 2025 17:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E15 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.4.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1140 | 19530 | 6 | 6 | 1225EE | 13 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1141 | 22817 | 0 | 6 | 594 | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E15
1.6.2.4.4.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1142 | 19531 | 75 | 6 | 1138EA-4t | 09 Januar 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1143 | 19532 | 3 | 6 | 1114AA+9t | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1144 | 19533 | 3 | 6 | 1143 | 10 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.4.4.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1145 | 19534 | 5 | 6 | 1147AA-15t | 20 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 15 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1146 | 20828 | 2 | 6 | 1144 | 13 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1147 | 19535 | 9 | 6 | 1118EA+1t | 10 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1148 | 20886 | 1 | 6 | 1147 | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.4.4.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1149 | 20887 | 1 | 6 | 1148AA | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.4.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1150 | 20888 | 2 | 6 | 1149EA-1t | 25 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.4.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1151 | 19536 | 1 | 6 | 1150 | 29 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1152 | 19538 | 1 | 6 | 1151 | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.4.4.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1153 | 19539 | 1 | 6 | 1152 | 01 Mai 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1154 | 19540 | 7 | 6 | 1153 | 02 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1155 | 19541 | 3 | 6 | 1154 | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1156 | 19542 | 3 | 6 | 1154 | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.4.4.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1157 | 22340 | 4 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.4.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1158 | 22341 | 3 | 6 | 1130 | 20 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.4.4.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1159 | 22342 | 2 | 6 | 1164 | 10 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.4.4.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1160 | 22343 | 7 | 6 | 1132AA | 30 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 250 HLKS
1.6.2.4.4.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1161 | 22344 | 5 | 6 | 1133 | 13 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.4.4.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1162 | 22345 | 4 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.4.4.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1163 | 22346 | 4 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.4.4.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 12.OG- 15.OG - Montage 15.OG | 1164 | 22347 | 9 | 6 | 1163 | 27 Juni 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5 | Subtitel 3 | Montage 16.OG- 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 1165 | 12444 | 159 | 4 |  | 09 Januar 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Ja | 5 |  | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1 | Subtitel 4 | Montage 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG | 1166 | 3733 | 132 | 5 |  | 09 Januar 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.1 | Vorgang | Decke über 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1167 | 18072 | 13 | 6 | 275EE | 09 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1168 | 19543 | 0 | 6 | 1167EA+22t | 26 Februar 2025 17:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E16 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.5.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1169 | 19544 | 6 | 6 | 1253EE | 26 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1170 | 22818 | 0 | 6 | 594 | 27 Februar 2025 17:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E16
1.6.2.5.1.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1171 | 19545 | 102 | 6 | 1167EA-4t | 22 Januar 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1172 | 19546 | 3 | 6 | 1143AA+9t | 18 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1173 | 19547 | 3 | 6 | 1172 | 21 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.5.1.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1174 | 19548 | 5 | 6 | 1176AA-15t | 03 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 16 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1175 | 20829 | 2 | 6 | 1173 | 26 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1176 | 19549 | 8 | 6 | 1147EA+1t | 28 April 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1177 | 20891 | 1 | 6 | 1176 | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.5.1.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1178 | 20892 | 1 | 6 | 1177AA | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.1.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1179 | 20893 | 2 | 6 | 1178EA-1t | 08 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.1.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1180 | 19550 | 1 | 6 | 1179 | 12 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1181 | 19552 | 1 | 6 | 1180 | 13 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.5.1.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1182 | 19553 | 1 | 6 | 1181 | 14 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1183 | 19554 | 7 | 6 | 1182 | 15 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1184 | 19555 | 3 | 6 | 1183 | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1185 | 19556 | 3 | 6 | 1183 | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.5.1.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1186 | 22348 | 4 | 6 | 1190 | 30 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.1.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1187 | 22349 | 3 | 6 | 1158 | 25 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.1.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1188 | 22350 | 2 | 6 | 1193 | 17 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.1.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1189 | 22351 | 7 | 6 | 1132AA | 30 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 250 HLKS
1.6.2.5.1.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1190 | 22352 | 5 | 6 | 1161 | 23 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.5.1.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1191 | 22353 | 4 | 6 | 1190 | 30 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.5.1.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1192 | 22354 | 4 | 6 | 1190 | 30 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.1.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 16.OG | 1193 | 22355 | 9 | 6 | 1192 | 04 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.2 | Subtitel 4 | Montage 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG | 1194 | 3734 | 140 | 5 |  | 22 Januar 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.1 | Vorgang | Decke über 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1195 | 18073 | 13 | 6 | 279EE | 22 Januar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1196 | 19557 | 0 | 6 | 1195EA+22t | 11 März 2025 17:00 | 11 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E17 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.5.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1197 | 19558 | 6 | 6 | 1282EE | 11 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1198 | 22819 | 0 | 6 | 594EA+10t | 13 März 2025 17:00 | 13 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E17
1.6.2.5.2.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1199 | 22536 | 0 | 6 | 1197 | 18 März 2025 17:00 | 18 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.2.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 6 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1200 | 19559 | 75 | 6 | 1195EA-4t | 04 Februar 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1201 | 19560 | 3 | 6 | 1172AA+9t | 31 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1202 | 19561 | 3 | 6 | 1201 | 03 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.5.2.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1203 | 19562 | 5 | 6 | 1205AA-15t | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 17 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1204 | 20830 | 2 | 6 | 1202 | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1205 | 19563 | 8 | 6 | 1176EA+1t | 09 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1206 | 20896 | 1 | 6 | 1205 | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.5.2.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1207 | 20897 | 1 | 6 | 1206AA | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.2.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1208 | 20898 | 2 | 6 | 1207EA-1t | 21 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.2.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1209 | 19564 | 1 | 6 | 1208 | 23 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1210 | 19566 | 1 | 6 | 1209 | 26 Mai 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.5.2.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1211 | 19567 | 1 | 6 | 1210 | 27 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1212 | 19568 | 7 | 6 | 1211 | 28 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1213 | 19569 | 3 | 6 | 1212 | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1214 | 19570 | 3 | 6 | 1212 | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E17 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.5.2.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1215 | 21428 | 0 | 6 | 1214EA+1t | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.2.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1216 | 22356 | 4 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.2.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1217 | 22357 | 3 | 6 | 1302 | 23 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.2.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1218 | 22358 | 2 | 6 | 1223 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.2.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1219 | 22359 | 7 | 6 | 1271 | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 250 HLKS
1.6.2.5.2.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1220 | 22360 | 5 | 6 | 1219EA-3t | 16 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.5.2.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1221 | 22361 | 4 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.5.2.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1222 | 22362 | 4 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.2.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 17.OG | 1223 | 22363 | 9 | 6 | 1222 | 29 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.3 | Subtitel 4 | Montage 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG | 1224 | 3735 | 136 | 5 |  | 04 Februar 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.1 | Vorgang | Decke über 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1225 | 18074 | 13 | 6 | 283EE | 04 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1226 | 19571 | 0 | 6 | 1225EA+22t | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E18 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.5.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1227 | 19572 | 6 | 6 | 1312EE | 24 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1228 | 22820 | 0 | 6 | 595 | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E18
1.6.2.5.3.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 7 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1229 | 19573 | 102 | 6 | 1225EA-4t | 17 Februar 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1230 | 19574 | 3 | 6 | 1228AA-6t | 14 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1231 | 19575 | 3 | 6 | 1230EA+4t | 25 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.5.3.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1232 | 19576 | 5 | 6 | 1234AA-15t | 01 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 18 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1233 | 20831 | 2 | 6 | 1231 | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1234 | 19577 | 8 | 6 | 1205EA+1t | 22 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1235 | 20901 | 1 | 6 | 1234 | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.5.3.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1236 | 20902 | 1 | 6 | 1235AA | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.3.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1237 | 20903 | 2 | 6 | 1236EA-1t | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.3.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1238 | 19578 | 1 | 6 | 1237 | 06 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1239 | 19580 | 1 | 6 | 1238 | 10 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.5.3.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1240 | 19581 | 1 | 6 | 1239 | 11 Juni 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1241 | 19582 | 7 | 6 | 1240 | 12 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1242 | 19583 | 3 | 6 | 1241 | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1243 | 19584 | 3 | 6 | 1242EA-3t | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E18 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.5.3.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1244 | 22364 | 4 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.3.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1245 | 22365 | 3 | 6 | 1217 | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.3.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1246 | 22366 | 2 | 6 | 1251 | 20 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.3.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1247 | 22367 | 7 | 6 | 1219AA | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 250 HLKS
1.6.2.5.3.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1248 | 22368 | 5 | 6 | 1220 | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.5.3.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1249 | 22369 | 4 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.5.3.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1250 | 22370 | 4 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.3.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 18.OG | 1251 | 22371 | 9 | 6 | 1250 | 06 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E18 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.4 | Subtitel 4 | Montage 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG | 1252 | 3736 | 132 | 5 |  | 17 Februar 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.1 | Vorgang | Decke über 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1253 | 18075 | 13 | 6 | 287EE | 17 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1254 | 19585 | 0 | 6 | 1253EA+22t | 04 April 2025 17:00 | 04 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E19 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.5.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1255 | 19586 | 6 | 6 | 1340EE | 07 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1256 | 22821 | 0 | 6 | 595 | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E19
1.6.2.5.4.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 8 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1257 | 19587 | 75 | 6 | 1253EA-4t | 28 Februar 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1258 | 19588 | 3 | 6 | 1230AA+9t | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1259 | 19589 | 3 | 6 | 1258 | 02 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.5.4.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1260 | 19590 | 5 | 6 | 1262AA-15t | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 19 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1261 | 20832 | 2 | 6 | 1259 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1262 | 19591 | 8 | 6 | 1234EA+1t | 05 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1263 | 20906 | 1 | 6 | 1262 | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.5.4.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1264 | 20907 | 1 | 6 | 1263AA | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.4.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1265 | 20908 | 2 | 6 | 1264EA-1t | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.4.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1266 | 19592 | 1 | 6 | 1265 | 23 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1267 | 19594 | 1 | 6 | 1266EA+2t | 26 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.5.4.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1268 | 19595 | 1 | 6 | 1267 | 27 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1269 | 19596 | 7 | 6 | 1268 | 30 Juni 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1270 | 19597 | 3 | 6 | 1269EA-2t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1271 | 19598 | 3 | 6 | 1269EA-2t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E19 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.5.4.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1272 | 22372 | 4 | 6 | 1276 | 07 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.4.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1273 | 22373 | 3 | 6 | 1245 | 31 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.5.4.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1274 | 22374 | 2 | 6 | 1279 | 27 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.5.4.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1275 | 22375 | 7 | 6 | 1219AA | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 250 HLKS
1.6.2.5.4.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1276 | 22376 | 5 | 6 | 1248 | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.5.4.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1277 | 22377 | 4 | 6 | 1276 | 07 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.5.4.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1278 | 22378 | 4 | 6 | 1276 | 07 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.5.4.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 16.OG- 19.OG - Montage 19.OG | 1279 | 22379 | 9 | 6 | 1278 | 13 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E19 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6 | Subtitel 3 | Montage 20.OG- 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 1280 | 15560 | 165 | 4 |  | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1 | Subtitel 4 | Montage 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG | 1281 | 3737 | 143 | 5 |  | 28 Februar 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.1 | Vorgang | Decke über 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1282 | 18076 | 13 | 6 | 291EE | 28 Februar 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1283 | 19599 | 0 | 6 | 1282EA+22t | 17 April 2025 17:00 | 17 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E20 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.6.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1284 | 19600 | 6 | 6 | 1368EE | 22 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1285 | 22822 | 0 | 6 | 595 | 23 April 2025 17:00 | 23 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E20
1.6.2.6.1.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1286 | 22537 | 0 | 6 | 1284 | 29 April 2025 17:00 | 29 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.1.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 10 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1287 | 19601 | 75 | 6 | 1282EA-4t | 13 März 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1288 | 19602 | 3 | 6 | 1258AA+9t | 12 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1289 | 19603 | 3 | 6 | 1288 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.6.1.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1290 | 19604 | 5 | 6 | 1292AA-15t | 27 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 20 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1291 | 20833 | 2 | 6 | 1289 | 20 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1292 | 19605 | 8 | 6 | 1262EA+1t | 20 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1293 | 20911 | 1 | 6 | 1292 | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.6.1.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1294 | 20912 | 1 | 6 | 1293AA | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.1.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1295 | 20913 | 2 | 6 | 1294EA-1t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.1.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1296 | 19606 | 1 | 6 | 1295 | 04 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1297 | 19608 | 1 | 6 | 1296 | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.6.1.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1298 | 19609 | 1 | 6 | 1297AA | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1299 | 19610 | 7 | 6 | 1298 | 08 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1300 | 19611 | 3 | 6 | 1299 | 17 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1301 | 19612 | 3 | 6 | 1299 | 17 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E20 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.6.1.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1302 | 21429 | 0 | 6 | 1301EA+1t | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.1.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1303 | 22380 | 4 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.1.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1304 | 22381 | 3 | 6 | 1388 | 05 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.1.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1305 | 22382 | 2 | 6 | 1310 | 24 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.1.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1306 | 22383 | 7 | 6 | 1358 | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 250 HLKS
1.6.2.6.1.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1307 | 22384 | 5 | 6 | 1306EA-3t | 29 August 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.6.1.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1308 | 22385 | 4 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.6.1.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1309 | 22386 | 4 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.1.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 20.OG | 1310 | 22387 | 9 | 6 | 1309 | 11 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.2 | Subtitel 4 | Montage 21.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG | 1311 | 3738 | 139 | 5 |  | 13 März 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.1 | Vorgang | Decke über 21.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1312 | 18077 | 13 | 6 | 295EE | 13 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1313 | 19613 | 0 | 6 | 1312EA+22t | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E21 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.6.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1314 | 19614 | 6 | 6 | 1399EE | 05 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1315 | 22823 | 0 | 6 | 595EA+10t | 07 Mai 2025 17:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E21
1.6.2.6.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1316 | 19615 | 75 | 6 | 1312EA-4t | 26 März 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1317 | 19616 | 3 | 6 | 1288AA+9t | 23 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1318 | 19617 | 3 | 6 | 1317 | 28 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.6.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1319 | 19618 | 6 | 6 | 1321AA-15t | 11 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 21 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1320 | 20834 | 2 | 6 | 1318 | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1321 | 19619 | 8 | 6 | 1292EA+1t | 03 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1322 | 20916 | 1 | 6 | 1321 | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.6.2.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1323 | 20917 | 1 | 6 | 1322AA | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.2.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1324 | 20918 | 2 | 6 | 1323EA-1t | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.2.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1325 | 19620 | 1 | 6 | 1324 | 17 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1326 | 19622 | 1 | 6 | 1325 | 18 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.6.2.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1327 | 19623 | 1 | 6 | 1326 | 21 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1328 | 19624 | 7 | 6 | 1327 | 22 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1329 | 19625 | 3 | 6 | 1328 | 31 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1330 | 19626 | 3 | 6 | 1328 | 31 Juli 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E21 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.6.2.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1331 | 22389 | 4 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.2.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1332 | 22390 | 3 | 6 | 1304 | 10 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.2.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1333 | 22391 | 2 | 6 | 1338 | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.2.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1334 | 22392 | 7 | 6 | 1306AA | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 250 HLKS
1.6.2.6.2.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1335 | 22393 | 5 | 6 | 1307 | 05 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.6.2.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1336 | 22394 | 4 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.6.2.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1337 | 22395 | 4 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.2.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 21.OG | 1338 | 22396 | 9 | 6 | 1337 | 18 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E21 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.3 | Subtitel 4 | Montage 22.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG | 1339 | 3739 | 134 | 5 |  | 27 März 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.1 | Vorgang | Decke über 22.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1340 | 18078 | 13 | 6 | 299EE | 27 März 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1341 | 19627 | 0 | 6 | 1340EA+22t | 16 Mai 2025 17:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E22 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.6.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1342 | 19628 | 6 | 6 | 1427EE | 16 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1343 | 22824 | 0 | 6 | 596 | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E22
1.6.2.6.3.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1344 | 19629 | 75 | 6 | 1340EA-4t | 09 April 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1345 | 19630 | 3 | 6 | 1343AA-6t | 06 Juni 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1346 | 19631 | 3 | 6 | 1345EA+4t | 18 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.6.3.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1347 | 19632 | 5 | 6 | 1349AA-15t | 25 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 22 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1348 | 20835 | 2 | 6 | 1346 | 24 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1349 | 19633 | 8 | 6 | 1321EA+1t | 16 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1350 | 20921 | 1 | 6 | 1349 | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.6.3.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1351 | 20922 | 1 | 6 | 1350AA | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.3.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1352 | 20923 | 2 | 6 | 1351EA-1t | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.3.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1353 | 19634 | 1 | 6 | 1352 | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1354 | 19636 | 1 | 6 | 1353EA+1t | 04 August 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.6.3.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1355 | 19637 | 1 | 6 | 1354 | 05 August 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1356 | 19638 | 7 | 6 | 1355 | 06 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1357 | 19639 | 3 | 6 | 1356 | 18 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1358 | 19640 | 5 | 6 | 1356 | 18 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E22 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.6.3.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1359 | 22397 | 4 | 6 | 1363 | 19 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.3.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1360 | 22398 | 3 | 6 | 1332 | 15 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.3.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1361 | 22399 | 2 | 6 | 1366 | 08 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.3.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1362 | 22400 | 7 | 6 | 1306AA | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 250 HLKS
1.6.2.6.3.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1363 | 22401 | 5 | 6 | 1335 | 12 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.6.3.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1364 | 22402 | 4 | 6 | 1363 | 19 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.6.3.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1365 | 22403 | 4 | 6 | 1363 | 19 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.3.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 22.OG | 1366 | 22404 | 9 | 6 | 1365 | 25 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E22 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.4 | Subtitel 4 | Montage 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG | 1367 | 3740 | 137 | 5 |  | 09 April 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.1 | Vorgang | Decke über 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1368 | 18079 | 13 | 6 | 303EE | 09 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1369 | 19641 | 0 | 6 | 1368EA+22t | 30 Mai 2025 17:00 | 30 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E23 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.6.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1370 | 19642 | 6 | 6 | 1455EE | 30 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1371 | 22825 | 0 | 6 | 596 | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E23
1.6.2.6.4.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1372 | 22538 | 0 | 6 | 1370 | 06 Juni 2025 17:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.4.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1373 | 19643 | 75 | 6 | 1368EA-4t | 24 April 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1374 | 19644 | 3 | 6 | 1345AA+9t | 23 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1375 | 19645 | 3 | 6 | 1374 | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.6.4.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1376 | 19646 | 5 | 6 | 1378AA-15t | 08 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 23 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1377 | 20836 | 2 | 6 | 1375 | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1378 | 19647 | 8 | 6 | 1349EA+1t | 29 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1379 | 20926 | 1 | 6 | 1378 | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.6.4.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1380 | 20927 | 1 | 6 | 1379AA | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.4.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1381 | 20928 | 2 | 6 | 1380EA-1t | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.4.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1382 | 19648 | 1 | 6 | 1381 | 13 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1383 | 19650 | 1 | 6 | 1382EA+2t | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.6.4.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1384 | 19651 | 1 | 6 | 1383 | 20 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1385 | 19652 | 7 | 6 | 1384 | 21 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1386 | 19653 | 3 | 6 | 1385EA-1t | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1387 | 19654 | 3 | 6 | 1385 | 01 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E23 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.6.4.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1388 | 21430 | 0 | 6 | 1387EA+1t | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.4.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1389 | 22405 | 4 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.4.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1390 | 22406 | 3 | 6 | 1475 | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.6.4.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1391 | 22407 | 2 | 6 | 1396 | 27 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.6.4.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1392 | 22408 | 7 | 6 | 1445 | 24 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 250 HLKS
1.6.2.6.4.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1393 | 22409 | 5 | 6 | 1392EA-3t | 30 September 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.6.4.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1394 | 22410 | 4 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.6.4.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1395 | 22411 | 4 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.6.4.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 20.OG- 23.OG - Montage 23.OG | 1396 | 22412 | 9 | 6 | 1395 | 13 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7 | Subtitel 3 | Montage 24.OG- 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 1397 | 15564 | 186 | 4 |  | 24 April 2025 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja |  | E23 | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1 | Subtitel 4 | Montage 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1398 | 3741 | 133 | 5 |  | 24 April 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.1 | Vorgang | Decke über 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1399 | 18080 | 13 | 6 | 307EE | 24 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1400 | 19655 | 0 | 6 | 1399EA+22t | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E24 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1401 | 19656 | 6 | 6 | 1485EE | 13 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1402 | 22826 | 0 | 6 | 596 | 16 Juni 2025 17:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E24
1.6.2.7.1.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1403 | 19657 | 75 | 6 | 1399EA-4t | 07 Mai 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1404 | 19658 | 3 | 6 | 1374AA+8t | 03 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1405 | 19659 | 3 | 6 | 1404 | 08 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.1.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1406 | 19660 | 5 | 6 | 1408AA-15t | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 24 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1407 | 20837 | 2 | 6 | 1405 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1408 | 19661 | 7 | 6 | 1378EA+1t | 12 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1409 | 20931 | 1 | 6 | 1408 | 22 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.1.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1410 | 20932 | 1 | 6 | 1409AA | 22 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.1.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1411 | 20933 | 2 | 6 | 1410EA-1t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.1.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1412 | 19662 | 1 | 6 | 1411 | 26 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1413 | 19664 | 1 | 6 | 1412EA+1t | 28 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.1.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1414 | 19665 | 1 | 6 | 1413 | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1415 | 19666 | 7 | 6 | 1414 | 01 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1416 | 19667 | 3 | 6 | 1415EA-1t | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1417 | 19668 | 3 | 6 | 1415EA-1t | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E24 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.1.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1418 | 22413 | 4 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.1.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1419 | 22414 | 3 | 6 | 1390 | 10 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.1.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1420 | 22415 | 2 | 6 | 1425 | 03 November 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.1.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1421 | 22416 | 7 | 6 | 1392AA | 24 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.1.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1422 | 22417 | 5 | 6 | 1393 | 07 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.1.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1423 | 22418 | 4 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.1.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1424 | 22419 | 4 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.1.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 24.OG | 1425 | 22420 | 9 | 6 | 1424 | 21 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E24 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.2 | Subtitel 4 | Montage 25.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1426 | 3742 | 128 | 5 |  | 08 Mai 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.1 | Vorgang | Decke über 25.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1427 | 18081 | 12 | 6 | 311EE | 08 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1428 | 19669 | 0 | 6 | 1427EA+22t | 27 Juni 2025 17:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E25 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1429 | 19670 | 6 | 6 | 1513EE | 27 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1430 | 22827 | 0 | 6 | 596EA+10t | 01 Juli 2025 17:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E25
1.6.2.7.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1431 | 19671 | 75 | 6 | 1427EA-4t | 20 Mai 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1432 | 19672 | 3 | 6 | 1404AA+8t | 15 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1433 | 19673 | 3 | 6 | 1432 | 18 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1434 | 19674 | 5 | 6 | 1436AA-15t | 31 Juli 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 25 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1435 | 20838 | 2 | 6 | 1433 | 23 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1436 | 19675 | 7 | 6 | 1408EA+1t | 25 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1437 | 20936 | 1 | 6 | 1436 | 03 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.2.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1438 | 20937 | 1 | 6 | 1437 | 04 September 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.2.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1439 | 20938 | 2 | 6 | 1438EA-2t | 03 September 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.2.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1440 | 19676 | 1 | 6 | 1439 | 05 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1441 | 19678 | 1 | 6 | 1440EA+1t | 09 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.2.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1442 | 19679 | 1 | 6 | 1441 | 10 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1443 | 19680 | 7 | 6 | 1442EA-1t | 10 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1444 | 19681 | 3 | 6 | 1443 | 19 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1445 | 19682 | 3 | 6 | 1443 | 19 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E25 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.2.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1446 | 22421 | 4 | 6 | 1450 | 22 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.2.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1447 | 22422 | 3 | 6 | 1419 | 15 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.2.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1448 | 22423 | 2 | 6 | 1453 | 10 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.2.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1449 | 22424 | 7 | 6 | 1421AA | 24 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.2.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1450 | 22425 | 5 | 6 | 1422 | 14 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.2.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1451 | 22426 | 4 | 6 | 1450 | 22 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.2.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1452 | 22427 | 4 | 6 | 1450 | 22 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.2.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 25.OG | 1453 | 22428 | 9 | 6 | 1452 | 28 Oktober 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E25 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.3 | Subtitel 4 | Montage 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1454 | 3743 | 133 | 5 |  | 21 Mai 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.1 | Vorgang | Decke über 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1455 | 18082 | 12 | 6 | 315EE | 21 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1456 | 19683 | 0 | 6 | 1455EA+22t | 10 Juli 2025 17:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E26 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1457 | 19684 | 6 | 6 | 1541EE | 10 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1458 | 22828 | 0 | 6 | 597 | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E26
1.6.2.7.3.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1459 | 22539 | 0 | 6 | 1457 | 17 Juli 2025 17:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.3.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 6 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1460 | 19685 | 75 | 6 | 1455EA-4t | 03 Juni 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1461 | 19686 | 3 | 6 | 1458EA-6t | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1462 | 19687 | 3 | 6 | 1461EA+4t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.3.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1463 | 19688 | 6 | 6 | 1465AA-15t | 13 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 26 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1464 | 20839 | 2 | 6 | 1462 | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1465 | 19689 | 7 | 6 | 1436EA+1t | 04 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1466 | 20941 | 1 | 6 | 1465 | 15 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.3.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1467 | 20942 | 1 | 6 | 1466EA-1t | 15 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.3.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1468 | 20943 | 2 | 6 | 1467EA-1t | 15 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.3.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1469 | 19690 | 1 | 6 | 1468 | 17 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1470 | 19692 | 1 | 6 | 1469 | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.3.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1471 | 19693 | 1 | 6 | 1470 | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1472 | 19694 | 7 | 6 | 1471 | 22 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1473 | 19695 | 5 | 6 | 1472 | 01 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1474 | 20601 | 3 | 6 | 1472 | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.3.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1475 | 21431 | 0 | 6 | 1474EA+1t | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.3.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1476 | 22429 | 4 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.3.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1477 | 22430 | 3 | 6 | 1561 | 11 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.3.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1478 | 22431 | 2 | 6 | 1483 | 28 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.3.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1479 | 22432 | 7 | 6 | 1531 | 29 Oktober 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.3.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1480 | 22433 | 5 | 6 | 1479EA-3t | 04 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.3.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1481 | 22434 | 4 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.3.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1482 | 22435 | 4 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.3.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 26.OG | 1483 | 22436 | 9 | 6 | 1482 | 17 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.4 | Subtitel 4 | Montage 27.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1484 | 3744 | 129 | 5 |  | 04 Juni 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.1 | Vorgang | Decke über 27.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1485 | 18083 | 12 | 6 | 319EE | 04 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1486 | 19697 | 0 | 6 | 1485EA+22t | 23 Juli 2025 17:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E27 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1487 | 19698 | 6 | 6 | 1571EE | 23 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1488 | 22829 | 0 | 6 | 597 | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E27
1.6.2.7.4.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 7 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1489 | 19699 | 75 | 6 | 1485EA-4t | 17 Juni 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1490 | 19700 | 3 | 6 | 1461AA+8t | 12 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1491 | 19701 | 3 | 6 | 1490 | 18 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.4.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1492 | 19702 | 5 | 6 | 1494AA-15t | 26 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 27 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1493 | 20840 | 2 | 6 | 1491 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1494 | 19703 | 7 | 6 | 1465EA+1t | 16 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1495 | 20946 | 1 | 6 | 1494 | 25 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.4.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1496 | 20947 | 1 | 6 | 1495EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.4.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1497 | 20948 | 2 | 6 | 1496EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.4.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1498 | 19704 | 1 | 6 | 1497 | 29 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1499 | 19706 | 1 | 6 | 1498 | 30 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.4.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1500 | 19707 | 1 | 6 | 1499 | 01 Oktober 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1501 | 19708 | 7 | 6 | 1500 | 02 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1502 | 19709 | 3 | 6 | 1501 | 13 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1503 | 19710 | 3 | 6 | 1501 | 13 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E27 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.4.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1504 | 22437 | 4 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.4.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1505 | 22438 | 3 | 6 | 1477 | 14 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.4.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1506 | 22439 | 2 | 6 | 1511 | 05 Dezember 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.4.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1507 | 22440 | 7 | 6 | 1479AA | 29 Oktober 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.4.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1508 | 22441 | 5 | 6 | 1480 | 11 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.4.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1509 | 22442 | 4 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.4.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1510 | 22443 | 4 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.4.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 27.OG | 1511 | 22444 | 9 | 6 | 1510 | 24 November 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E27 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.5 | Subtitel 4 | Montage 28.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1512 | 3745 | 125 | 5 |  | 18 Juni 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.1 | Vorgang | Decke über 28.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1513 | 18084 | 12 | 6 | 323EE | 18 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1514 | 19711 | 0 | 6 | 1513EA+22t | 06 August 2025 17:00 | 06 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E28 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.5.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1515 | 19712 | 6 | 6 | 1599EE | 06 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1516 | 22830 | 0 | 6 | 597 | 07 August 2025 17:00 | 07 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E28
1.6.2.7.5.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 8 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1517 | 19713 | 75 | 6 | 1513EA-4t | 01 Juli 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1518 | 19714 | 3 | 6 | 1490AA+8t | 25 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1519 | 19715 | 3 | 6 | 1518 | 28 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.5.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1520 | 19716 | 5 | 6 | 1522AA-15t | 05 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 28 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1521 | 20841 | 2 | 6 | 1519 | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1522 | 19717 | 7 | 6 | 1494EA+1t | 26 September 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1523 | 20951 | 1 | 6 | 1522 | 07 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.5.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1524 | 20952 | 1 | 6 | 1523EA-1t | 07 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.5.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1525 | 20953 | 2 | 6 | 1524EA-1t | 07 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.5.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1526 | 19718 | 1 | 6 | 1525 | 09 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1527 | 19720 | 1 | 6 | 1526 | 10 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.5.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1528 | 19721 | 1 | 6 | 1527 | 13 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1529 | 19722 | 7 | 6 | 1528 | 14 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1530 | 19723 | 3 | 6 | 1529 | 24 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1531 | 19724 | 3 | 6 | 1529 | 24 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E28 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.5.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1532 | 22445 | 4 | 6 | 1536 | 25 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.5.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1533 | 22446 | 3 | 6 | 1505 | 19 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.5.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1534 | 22447 | 2 | 6 | 1539 | 15 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.5.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1535 | 22448 | 7 | 6 | 1479AA | 29 Oktober 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.5.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1536 | 22449 | 5 | 6 | 1508 | 18 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.5.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1537 | 22450 | 4 | 6 | 1536 | 25 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.5.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1538 | 22451 | 4 | 6 | 1536 | 25 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.5.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 28.OG | 1539 | 22452 | 9 | 6 | 1538 | 01 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E28 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.6 | Subtitel 4 | Montage 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1540 | 3746 | 130 | 5 |  | 02 Juli 2025 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.1 | Vorgang | Decke über 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1541 | 18085 | 12 | 6 | 327EE | 02 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1542 | 19726 | 0 | 6 | 1541EA+22t | 20 August 2025 17:00 | 20 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E29 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.6.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1543 | 19727 | 6 | 6 | 1628EE | 20 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1544 | 22831 | 0 | 6 | 597EA+10t | 22 August 2025 17:00 | 22 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E29
1.6.2.7.6.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1545 | 22540 | 0 | 6 | 1543 | 27 August 2025 17:00 | 27 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.6.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 9 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1546 | 19728 | 70 | 6 | 1541EA-4t | 14 Juli 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1547 | 19729 | 3 | 6 | 1518AA+8t | 04 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1548 | 19730 | 3 | 6 | 1547 | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.6.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1549 | 19731 | 5 | 6 | 1551AA-15t | 17 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 29 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1550 | 20842 | 2 | 6 | 1548 | 12 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1551 | 19732 | 7 | 6 | 1522EA+1t | 08 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1552 | 20956 | 1 | 6 | 1551 | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.6.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1553 | 20957 | 1 | 6 | 1552EA-1t | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.6.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1554 | 20958 | 2 | 6 | 1553EA-1t | 20 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.6.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1555 | 19733 | 1 | 6 | 1554EA-1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1556 | 19735 | 1 | 6 | 1555EA+1t | 23 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.6.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1557 | 19736 | 1 | 6 | 1556 | 24 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1558 | 19737 | 7 | 6 | 1557 | 27 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1559 | 19738 | 3 | 6 | 1558 | 05 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1560 | 19739 | 3 | 6 | 1558 | 05 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E29 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.6.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1561 | 21432 | 0 | 6 | 1560EA+1t | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | Ja | Nein | 5 | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.6.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1562 | 22453 | 4 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.6.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1563 | 22454 | 3 | 6 | 1648 | 16 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.6.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1564 | 22455 | 2 | 6 | 1569 | 15 Januar 2026 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.6.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1565 | 22456 | 7 | 6 | 1617 | 02 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.6.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1566 | 22457 | 5 | 6 | 1565EA-3t | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.6.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1567 | 22458 | 4 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.6.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1568 | 22459 | 4 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.6.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 29.OG | 1569 | 22460 | 9 | 6 | 1568 | 22 Dezember 2025 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.7 | Subtitel 4 | Montage 30.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1570 | 3747 | 126 | 5 |  | 15 Juli 2025 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.1 | Vorgang | Decke über 30.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1571 | 18086 | 12 | 6 | 331EE | 15 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1572 | 19740 | 0 | 6 | 1571EA+22t | 02 September 2025 17:00 | 02 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E30 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.7.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1573 | 19741 | 6 | 6 | 1658EE | 03 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1574 | 22832 | 0 | 6 | 598 | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E30
1.6.2.7.7.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 10 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1575 | 19742 | 70 | 6 | 1571EA-4t | 25 Juli 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1576 | 19743 | 3 | 6 | 1574AA-6t | 23 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1577 | 19744 | 3 | 6 | 1576EA+4t | 02 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.7.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1578 | 19745 | 5 | 6 | 1580AA-15t | 29 September 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 30 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1579 | 20843 | 2 | 6 | 1577 | 07 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1580 | 19746 | 7 | 6 | 1551EA+1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1581 | 20961 | 1 | 6 | 1580 | 30 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.7.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1582 | 20962 | 1 | 6 | 1581EA-1t | 30 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.7.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1583 | 20963 | 2 | 6 | 1582EA-1t | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.7.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1584 | 19747 | 2 | 6 | 1583EA-1t | 31 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1585 | 19749 | 1 | 6 | 1584 | 04 November 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.7.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1586 | 19750 | 1 | 6 | 1585 | 05 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1587 | 19751 | 7 | 6 | 1586 | 06 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1588 | 19752 | 3 | 6 | 1587 | 17 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1589 | 19753 | 3 | 6 | 1587 | 17 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E30 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.7.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1590 | 22461 | 4 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.7.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1591 | 22462 | 3 | 6 | 1563 | 19 Dezember 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.7.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1592 | 22463 | 2 | 6 | 1597 | 22 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.7.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1593 | 22464 | 7 | 6 | 1565AA | 02 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.7.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1594 | 22465 | 5 | 6 | 1566 | 16 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.7.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1595 | 22466 | 4 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.7.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1596 | 22467 | 4 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.7.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 30.OG | 1597 | 22468 | 9 | 6 | 1596 | 09 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E30 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.8 | Subtitel 4 | Montage 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG | 1598 | 3748 | 122 | 5 |  | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.1 | Vorgang | Decke über 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1599 | 18087 | 12 | 6 | 335EE | 28 Juli 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1600 | 19754 | 0 | 6 | 1599EA+22t | 15 September 2025 17:00 | 15 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E31 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.7.8.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1601 | 19755 | 6 | 6 | 1686EE | 16 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1602 | 22833 | 0 | 6 | 598 | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E31
1.6.2.7.8.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1603 | 19756 | 70 | 6 | 1599EA-4t | 08 August 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1604 | 19757 | 3 | 6 | 1576AA+8t | 03 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1605 | 19758 | 3 | 6 | 1604 | 08 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.7.8.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1606 | 19759 | 5 | 6 | 1608AA-15t | 09 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 31 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1607 | 20844 | 2 | 6 | 1605 | 13 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1608 | 19760 | 7 | 6 | 1580EA+1t | 31 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1609 | 20966 | 1 | 6 | 1608 | 11 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.7.8.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1610 | 20967 | 1 | 6 | 1609EA-1t | 11 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.8.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1611 | 20968 | 2 | 6 | 1610EA-1t | 11 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.8.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1612 | 19761 | 1 | 6 | 1611 | 13 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1613 | 19763 | 1 | 6 | 1612 | 14 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.7.8.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1614 | 19764 | 1 | 6 | 1613 | 17 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1615 | 19765 | 7 | 6 | 1614 | 18 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1616 | 19766 | 3 | 6 | 1615 | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1617 | 19767 | 3 | 6 | 1615 | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E31 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.7.8.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1618 | 22469 | 4 | 6 | 1622 | 12 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.8.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1619 | 22470 | 3 | 6 | 1591 | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.7.8.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1620 | 22471 | 2 | 6 | 1625 | 29 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.7.8.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1621 | 22472 | 7 | 6 | 1565AA | 02 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 250 HLKS
1.6.2.7.8.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1622 | 22473 | 5 | 6 | 1594 | 23 Dezember 2025 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.7.8.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1623 | 22474 | 4 | 6 | 1622 | 12 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.7.8.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1624 | 22475 | 4 | 6 | 1622 | 12 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.7.8.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 24.OG- 31.OG - Montage 31.OG | 1625 | 22476 | 9 | 6 | 1624 | 16 Januar 2026 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E31 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8 | Subtitel 3 | Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG | 1626 | 15569 | 137 | 4 |  | 11 August 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  | E31 | - | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1 | Subtitel 4 | Montage 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1627 | 3749 | 126 | 5 |  | 11 August 2025 08:00 | 18 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.1 | Vorgang | Decke über 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1628 | 18089 | 12 | 6 | 339EE | 11 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1629 | 19769 | 0 | 6 | 1628EA+22t | 26 September 2025 17:00 | 26 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E32 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.1.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1630 | 19770 | 6 | 6 | 1714EE | 30 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1631 | 22834 | 0 | 6 | 598 | 30 September 2025 17:00 | 30 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E32
1.6.2.8.1.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1632 | 22541 | 0 | 6 | 1630 | 07 Oktober 2025 17:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.1.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1633 | 19771 | 70 | 6 | 1628EA-4t | 22 August 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1634 | 19772 | 3 | 6 | 1604AA+8t | 15 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1635 | 19773 | 3 | 6 | 1634 | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.8.1.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1636 | 19774 | 5 | 6 | 1638AA-15t | 22 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 32 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1637 | 20845 | 2 | 6 | 1635 | 24 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1638 | 19775 | 7 | 6 | 1608EA+1t | 12 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1639 | 20971 | 1 | 6 | 1638 | 21 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.8.1.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1640 | 20972 | 1 | 6 | 1639EA-1t | 21 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.1.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1641 | 20973 | 2 | 6 | 1640EA-1t | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.1.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1642 | 19776 | 1 | 6 | 1641 | 25 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1643 | 19778 | 1 | 6 | 1642 | 26 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.8.1.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1644 | 19779 | 1 | 6 | 1643 | 27 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1645 | 19780 | 7 | 6 | 1644 | 28 November 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1646 | 19781 | 3 | 6 | 1645 | 10 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1647 | 19782 | 3 | 6 | 1645 | 10 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E32 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.8.1.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1648 | 21434 | 0 | 6 | 1647EA+1t | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.1.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1649 | 22477 | 4 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.1.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1650 | 22478 | 3 | 6 | 1734 | 28 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.1.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1651 | 22479 | 2 | 6 | 1656 | 17 Februar 2026 08:00 | 18 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.1.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1652 | 22480 | 7 | 6 | 1704 | 16 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 250 HLKS
1.6.2.8.1.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1653 | 22481 | 5 | 6 | 1652EA-3t | 22 Januar 2026 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.8.1.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1654 | 22482 | 4 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.8.1.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1655 | 22483 | 4 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.1.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 32.OG | 1656 | 22484 | 9 | 6 | 1655 | 04 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.2 | Subtitel 4 | Montage 33.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1657 | 12375 | 122 | 5 |  | 25 August 2025 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.1 | Vorgang | Decke über 33.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1658 | 18090 | 13 | 6 | 343EE | 25 August 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1659 | 19783 | 0 | 6 | 1658EA+22t | 10 Oktober 2025 17:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E33 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1660 | 19784 | 6 | 6 | 1744EE | 13 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1661 | 22835 | 0 | 6 | 598EA+10t | 14 Oktober 2025 17:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E33
1.6.2.8.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1662 | 19785 | 70 | 6 | 1658EA-4t | 05 September 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1663 | 19786 | 3 | 6 | 1634AA+8t | 28 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1664 | 19787 | 3 | 6 | 1663 | 31 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 78
1.6.2.8.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1665 | 19788 | 5 | 6 | 1667AA-15t | 03 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 333 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1666 | 20846 | 2 | 6 | 1664 | 05 November 2025 08:00 | 06 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1667 | 19789 | 7 | 6 | 1638EA+1t | 24 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1668 | 20976 | 1 | 6 | 1667 | 03 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.8.2.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1669 | 20977 | 1 | 6 | 1668EA-1t | 03 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.2.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1670 | 20978 | 2 | 6 | 1669EA-1t | 03 Dezember 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.2.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1671 | 19790 | 1 | 6 | 1670 | 05 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1672 | 19792 | 1 | 6 | 1671 | 09 Dezember 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.8.2.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1673 | 19793 | 1 | 6 | 1672 | 10 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1674 | 19794 | 7 | 6 | 1673 | 11 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1675 | 19795 | 3 | 6 | 1674 | 22 Dezember 2025 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1676 | 19796 | 3 | 6 | 1674 | 22 Dezember 2025 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E33 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.8.2.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1677 | 22485 | 4 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.2.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1678 | 22486 | 3 | 6 | 1650 | 02 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.2.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1679 | 22487 | 2 | 6 | 1684 | 24 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.2.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1680 | 22488 | 7 | 6 | 1652AA | 16 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 250 HLKS
1.6.2.8.2.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1681 | 22489 | 5 | 6 | 1653 | 29 Januar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.8.2.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1682 | 22490 | 4 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.8.2.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1683 | 22491 | 4 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.2.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 33.OG | 1684 | 22492 | 9 | 6 | 1683 | 11 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E33 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.3 | Subtitel 4 | Montage 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1685 | 12353 | 117 | 5 |  | 08 September 2025 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.1 | Vorgang | Decke über 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1686 | 18091 | 12 | 6 | 347EE | 08 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1687 | 20024 | 0 | 6 | 1686EA+22t | 24 Oktober 2025 17:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E34 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1688 | 20025 | 6 | 6 | 1765EE | 27 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1689 | 22836 | 0 | 6 | 599 | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E34
1.6.2.8.3.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1690 | 20026 | 65 | 6 | 1686EA-4t | 18 September 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1691 | 20027 | 3 | 6 | 1689EA-6t | 05 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1692 | 20028 | 1 | 6 | 1691EA+4t | 14 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | Kran
1.6.2.8.3.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1693 | 20029 | 5 | 6 | 1695AA-15t | 13 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.9 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 34 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1694 | 20847 | 2 | 6 | 1692 | 17 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1695 | 20030 | 7 | 6 | 1667EA+1t | 04 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1696 | 20981 | 1 | 6 | 1695 | 16 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.8.3.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1697 | 20982 | 1 | 6 | 1696EA-1t | 16 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.3.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1698 | 20983 | 2 | 6 | 1697EA-1t | 16 Dezember 2025 08:00 | 17 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.3.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1699 | 20031 | 1 | 6 | 1695EA+2t | 18 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1700 | 20033 | 1 | 6 | 1699EA+1t | 22 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.8.3.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1701 | 20034 | 1 | 6 | 1700 | 23 Dezember 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1702 | 20035 | 5 | 6 | 1701 | 06 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1703 | 20036 | 3 | 6 | 1702 | 13 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1704 | 20037 | 3 | 6 | 1702 | 13 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E34 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.8.3.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1705 | 22493 | 4 | 6 | 1709 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.3.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1706 | 22494 | 3 | 6 | 1678 | 05 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.3.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1707 | 22495 | 2 | 6 | 1712 | 03 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.3.23 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1708 | 22496 | 7 | 6 | 1652AA | 16 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 250 HLKS
1.6.2.8.3.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1709 | 22497 | 5 | 6 | 1681 | 05 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.8.3.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1710 | 22498 | 4 | 6 | 1709 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.8.3.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1711 | 22499 | 4 | 6 | 1709 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.3.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 34.OG | 1712 | 22500 | 9 | 6 | 1711 | 18 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E34 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.4 | Subtitel 4 | Montage 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1713 | 12331 | 102 | 5 |  | 19 September 2025 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.1 | Vorgang | Decke über 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1714 | 18092 | 13 | 6 | 354EE | 19 September 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1715 | 20038 | 0 | 6 | 1714EA+22t | 07 November 2025 17:00 | 07 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E35 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1716 | 20039 | 4 | 6 | 1715 | 10 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1717 | 22837 | 0 | 6 | 599 | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E35
1.6.2.8.4.5 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1718 | 22542 | 0 | 6 | 1716 | 13 November 2025 17:00 | 13 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.4.6 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1719 | 20040 | 65 | 6 | 1714EA-4t | 02 Oktober 2025 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1720 | 20041 | 3 | 6 | 1691AA+8t | 17 November 2025 08:00 | 19 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1721 | 20042 | 1 | 6 | 1720 | 20 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | Kran
1.6.2.8.4.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1722 | 20043 | 5 | 6 | 1724AA-15t | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.10 | Vorgang | Aepli Elemente LVL 35 auf der Baustelle | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1723 | 20848 | 2 | 6 | 1721 | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1724 | 20044 | 7 | 6 | 1695EA+1t | 17 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.12 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1725 | 20986 | 1 | 6 | 1724 | 08 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E35 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.8.4.13 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1726 | 20987 | 1 | 6 | 1725EA-1t | 08 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.4.14 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1727 | 20988 | 2 | 6 | 1726EA-1t | 08 Januar 2026 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.4.15 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1728 | 20045 | 1 | 6 | 1727 | 12 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.16 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1729 | 20047 | 1 | 6 | 1728EA+1t | 14 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 1 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.2.8.4.17 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1730 | 20048 | 1 | 6 | 1729 | 15 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.18 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1731 | 20049 | 5 | 6 | 1730EA-1t | 15 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.19 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1732 | 20050 | 3 | 6 | 1731 | 22 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.20 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1733 | 20051 | 3 | 6 | 1731 | 22 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.8.4.21 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1734 | 21435 | 0 | 6 | 1733EA+1t | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.4.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1735 | 22501 | 4 | 6 | 1739 | 04 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.4.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1736 | 22502 | 3 | 6 | 1780 | 28 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.4.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1737 | 22503 | 2 | 6 | 1742 | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.4.25 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1738 | 22504 | 5 | 6 | 1753 | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 250 HLKS
1.6.2.8.4.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1739 | 22505 | 5 | 6 | 1738EA-2t | 28 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.2.8.4.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1740 | 22506 | 4 | 6 | 1739 | 04 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.8.4.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1741 | 22507 | 4 | 6 | 1739 | 04 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.4.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 35.OG | 1742 | 22508 | 9 | 6 | 1741 | 10 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.5 | Subtitel 4 | Montage 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1743 | 12309 | 98 | 5 |  | 03 Oktober 2025 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.1 | Vorgang | Decke über 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1744 | 18094 | 12 | 6 | 358EE | 03 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1745 | 20060 | 0 | 6 | 1744EA+22t | 20 November 2025 17:00 | 20 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E36 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.5.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1746 | 20061 | 5 | 6 | 1745 | 21 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.4 | Vorgang | Zugang Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1747 | 22838 | 0 | 6 | 599 | 12 November 2025 17:00 | 12 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E36
1.6.2.8.5.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1748 | 20062 | 65 | 6 | 1744EA-4t | 15 Oktober 2025 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1749 | 20063 | 3 | 6 | 1720AA+8t | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1750 | 20064 | 1 | 6 | 1749 | 02 Dezember 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | Kran
1.6.2.8.5.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1751 | 20065 | 3 | 6 | 1752AA-15t | 05 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.9 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1752 | 20066 | 7 | 6 | 1724EA+1t | 09 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.10 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1753 | 20073 | 3 | 6 | 1752 | 20 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E36 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.2.8.5.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1754 | 20991 | 1 | 6 | 1752 | 20 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E36 |  | 230.0 Elektro
1.6.2.8.5.12 | Vorgang | Sichtabnahmen der Etage mit BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1755 | 20992 | 1 | 6 | 1754EA-1t | 20 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.5.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1756 | 20993 | 2 | 6 | 1755EA-1t | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.5.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1757 | 20067 | 1 | 6 | 1756 | 22 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.15 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1758 | 22510 | 3 | 6 | 1736 | 02 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.5.16 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1759 | 22511 | 2 | 6 | 1763 | 03 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.2.8.5.17 | Vorgang | Loggia HLKSE (Elektro Kabelzug Whg.-Verteiler & Vorwandsystem Pfif.) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1760 | 22512 | 5 | 6 | 1738AA | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 250 HLKS
1.6.2.8.5.18 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1761 | 22514 | 4 | 6 | 1740 | 10 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 272.2 Geländer
1.6.2.8.5.19 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1762 | 22515 | 4 | 6 | 1740 | 10 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.5.20 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 36.OG | 1763 | 22516 | 6 | 6 | 1742 | 23 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E36 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.6 | Subtitel 4 | Montage 37.OG Dachterrasse | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1764 | 15706 | 78 | 5 |  | 17 Oktober 2025 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.1 | Vorgang | Decke über 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1765 | 18095 | 12 | 6 | 361AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1766 | 20074 | 0 | 6 | 1765AA+21t | 14 November 2025 17:00 | 14 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E37 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.6.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1767 | 20075 | 1 | 6 | 1766 | 17 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1768 | 20772 | 0 | 6 | 1767 | 17 November 2025 17:00 | 17 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E37 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.6.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 6 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1769 | 20076 | 40 | 6 | 1776 | 25 November 2025 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.6 | Vorgang | Montage Aussentüren | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1770 | 20651 | 3 | 6 | 1772AA-4t | 01 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.2.8.6.7 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1771 | 20077 | 3 | 6 | 1772AA-4t | 01 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.8 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1772 | 20078 | 3 | 6 | 1773AA-4t | 05 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.9 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1773 | 20079 | 7 | 6 | 1774AA-20t | 12 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.10 | Vorgang | KGC Montage Dachrand GFB | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1774 | 20080 | 7 | 6 | 1752EA+2t | 22 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.11 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk Dach | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1775 | 20081 | 1 | 6 | 1774 | 02 Februar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.12 | Vorgang | Aepli Montage Stahlkonstruktion | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1776 | 20097 | 15 | 6 | 364AA | 04 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.13 | Vorgang | AEPLI Montage Verkleidung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1777 | 20353 | 20 | 6 | 1776 | 25 November 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.14 | Vorgang | Beginn Demontage Windschild Baumeister (35-37.OG) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1778 | 20098 | 5 | 6 | 365AA | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 211.0 Baumeister /Windschild | PAH
1.6.2.8.6.15 | Vorgang | Fertigstellungsarbeiten Dachboden 37.OG / Winkel (1+2. Lage Abdichten) inkl. Abschlussarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1779 | 20110 | 5 | 6 | 1775 | 03 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.16 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1780 | 20775 | 5 | 6 | 1752EA+1t | 21 Januar 2026 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37
1.6.2.8.6.17 | Vorgang | Gebäude Dicht | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1781 | 22543 | 0 | 6 | 1780 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein
1.6.2.8.6.18 | Vorgang | Gerüst Montage Wände 37. OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1782 | 20083 | 1 | 6 | 1779EA+1t | 11 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.19 | Vorgang | Letzte Anpassungen - Fassade mit Fassadenlift l Kran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1783 | 20111 | 5 | 6 | 1775 | 03 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.6.20 | Vorgang | Extensivbegrünung Terrasse | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 37.OG Dachterrasse | 1784 | 20084 | 4 | 6 | 1782 | 12 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7 | Subtitel 4 | Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt | 1785 | 18430 | 81 | 5 |  | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja | 8 | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.1 | Vorgang | Decke über 38.OG (nicht mehr KGC, Fassadenbauer) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1786 | 18431 | 5 | 6 | 363AA | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1787 | 18432 | 0 | 6 | 1786EA+21t | 04 Dezember 2025 17:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E38 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.7.3 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1788 | 20755 | 0 | 6 | 1787 | 04 Dezember 2025 17:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E38 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.2.8.7.4 | Vorgang | Betonfinish vorbereiten | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1789 | 20108 | 3 | 6 | 1782 | 12 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.2.8.7.5 | Vorgang | Montage Absuturzsicherung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1790 | 20109 | 4 | 6 | 1784EA-2t | 16 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.6 | Vorgang | Montage Stirzelement für Schienenanlage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1791 | 20101 | 3 | 6 | 1789 | 17 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.7 | Vorgang | Schienenanlage Montage inkl. Lift und Finisharbeiten | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1792 | 20103 | 10 | 6 | 1779 | 10 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 263 Fassadenbefahranlage | PAH
1.6.2.8.7.8 | Vorgang | Extensivbegrünung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1793 | 18468 | 2 | 6 | 1792 | 24 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.9 | Vorgang | Finisharbeiten Fassade 37 -38.OG mit Gerüst l Verputz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1794 | 18471 | 5 | 6 | 1793 | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende Fassa | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.10 | Vorgang | Demontage Gerüst (Veputz) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1795 | 18486 | 1 | 6 | 1794 | 05 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.11 | Vorgang | Demontage Kollektivschutz Netz 6+7+8 (Montage bei Stahlkonstruktion) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1796 | 18488 | 0 | 6 | 1795 | 05 März 2026 17:00 | 05 März 2026 17:00 | Ja | Nein |  | E38 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.2.8.7.12 | Vorgang | Fassade dicht 37-38.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAH Hochhau ab 2.OG - Montage 32.OG- 37.OG inkl. Liftüberfahrt - Montage 38.OG letzte Decke Liftüberfahrt | 1797 | 18473 | 0 | 6 | 1783EA+10t | 23 Februar 2026 17:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Ja | Nein
1.6.3 | Subtitel 2 | Fassade PAA Arena ab 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade | 1798 | 20257 | 135 | 3 |  | 20 September 2024 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  | Fassade PAA 2- 4.OG |  |  | PAA
1.6.3.1 | Subtitel 3 | Pfosten Riegel 2-3 OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG | 1799 | 20332 | 120 | 4 |  | 11 Oktober 2024 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.1 | Vorgang | Montage Pfosten Riegel Konstruktion (Stahl)(Starten ab PAS M-I) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1800 | 20333 | 25 | 5 | 479EE | 27 September 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.2 | Vorgang | Verschliessen Pfosten Riegel mit Holz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1801 | 20350 | 10 | 5 | 1800EE | 21 Oktober 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.3 | Vorgang | Provisorium erstellen (Lage PBD durchziehen) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1802 | 21361 | 0 | 5 | 1801EA-1t | 04 November 2024 08:00 | 04 November 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E02-E03 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.6.3.1.4 | Vorgang | UB einbringen (Umgang und Aussenräume) (10AT) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1803 | 20352 | 0 | 5 | 1800 | 04 November 2024 17:00 | 04 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E02-E03 |  | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.6.3.1.5 | Vorgang | Montage Glas / Panel / Türen / Fenster | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1804 | 20334 | 20 | 5 | 1800EA+10t | 19 November 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.6 | Vorgang | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 2) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1805 | 20737 | 10 | 5 | 1804AA+35t | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.3.1.7 | Vorgang | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 4) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1806 | 20738 | 10 | 5 | 1805AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.3.1.8 | Vorgang | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 5) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1807 | 21133 | 10 | 5 | 1806AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.3.1.9 | Vorgang | Montage Kranz nach Pfosten Riegel (Zone 6) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1808 | 21134 | 10 | 5 | 1807AA | 21 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.3.1.10 | Vorgang | Montage Pfosten Riegel nachstellen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1809 | 20335 | 5 | 5 | 1804 | 17 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.11 | Vorgang | Montage schliessen Öffnungen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1810 | 20336 | 5 | 5 | 1809 | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.12 | Vorgang | Montage Dachrand (Dicht) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1811 | 20337 | 15 | 5 | 1810 | 14 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.13 | Vorgang | Montage Sonnenschutz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1812 | 20338 | 10 | 5 | 1811 | 04 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.14 | Vorgang | Montage Lisenen & Bleche | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1813 | 20339 | 20 | 5 | 1812 | 18 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02-E03 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.1.15 | Vorgang | Gerüstdemontage (ganze Arena l 10 AT) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Pfosten Riegel 2-3 OG | 1814 | 20404 | 0 | 5 | 1813EA+10t | 31 März 2025 17:00 | 31 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E02-E03 |  | 211 Gerüstdemontage l Bauma | PAA
1.6.3.2 | Subtitel 3 | Kassettenverkleidung 4 OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG | 1815 | 20340 | 107 | 4 |  | 20 September 2024 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.1 | Vorgang | Montage Kassetten aussen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1816 | 20341 | 25 | 5 | 458 | 20 September 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.2 | Vorgang | Montage Kassetten innen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1817 | 20342 | 20 | 5 | 1816EA-10t | 11 Oktober 2024 08:00 | 11 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.3 | Vorgang | Montage Abschluss Dachrand (Dicht) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1818 | 20343 | 16 | 5 | 1817EA-8t | 30 Oktober 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.4 | Vorgang | Montage UK & Isolation aussen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1819 | 20344 | 20 | 5 | 1818 | 22 November 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.5 | Vorgang | Montage UK & Isolation innen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1820 | 20345 | 7 | 5 | 1819 | 20 Dezember 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.6 | Vorgang | Montage Dachrand | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1821 | 20346 | 15 | 5 | 1820 | 14 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.7 | Vorgang | Montage Blechverkleidung aussen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1822 | 20347 | 14 | 5 | 1821 | 04 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.3.2.8 | Vorgang | Montage Blechverkleidung innen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAA Arena ab 2.OG - Kassettenverkleidung 4 OG | 1823 | 20348 | 8 | 5 | 1822 | 24 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende Fassa | E04 |  | 215.2 Progin | PAA
1.6.4 | Subtitel 2 | Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade | 1824 | 20268 | 257 | 3 |  | 06 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja |  | Fassade PAS 2- 15.OG |  |  | PAS
1.6.4.1 | Vorgang | Demontage Gerüst EG - 8. OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 1825 | 21452 | 0 | 4 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | Ja | Nein
1.6.4.2 | Vorgang | Demontage Gerüst 9-13. OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 1826 | 21451 | 0 | 4 | 567 | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 08:00 | Ja | Nein
1.6.4.3 | Vorgang | Demontage Gerüst 14-17 OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 1827 | 21453 | 0 | 4 | 582 | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | Ja | Nein
1.6.4.4 | Subtitel 3 | Montage 2.OG- 6 OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 1828 | 13945 | 198 | 4 |  | 06 Juni 2024 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.1 | Vorgang | Demontage Gerüst EG-08.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG | 1829 | 20416 | 0 | 5 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | Ja | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2 | Subtitel 4 | Montage 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG | 1830 | 13946 | 155 | 5 |  | 06 Juni 2024 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.2.1 | Vorgang | Decke über 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1831 | 18863 | 10 | 6 | 516EE | 06 Juni 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1832 | 19825 | 0 | 6 | 1831EA+22t | 19 Juli 2024 17:00 | 19 Juli 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E02 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.4.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1833 | 19813 | 4 | 6 | 1832 | 22 Juli 2024 08:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1834 | 20757 | 0 | 6 | 1833 | 25 Juli 2024 17:00 | 25 Juli 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1835 | 19814 | 125 | 6 | 1831EA-4t | 14 Juni 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1836 | 19815 | 3 | 6 | 1838AA-10t | 24 September 2024 08:00 | 26 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1837 | 19816 | 3 | 6 | 1836 | 27 September 2024 08:00 | 01 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.4.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1838 | 19817 | 5 | 6 | 1841AA-10t | 08 Oktober 2024 08:00 | 14 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.9 | Vorgang | Montage Betonelemente Fertig | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1839 | 20420 | 0 | 6 | 713 | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | Ja | Nein | 8 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.10 | Vorgang | Demontage Gerüst EG-08.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1840 | 22716 | 0 | 6 | 1829 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.11 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1841 | 19818 | 9 | 6 | 1839AA-12t | 23 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.12 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1842 | 22658 | 5 | 6 | 1839 | 11 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.13 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1843 | 20998 | 1 | 6 | 1841 | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.4.2.14 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1844 | 20999 | 1 | 6 | 1843EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.15 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1845 | 21000 | 2 | 6 | 1844EA-1t | 06 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.16 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1846 | 19819 | 1 | 6 | 1845 | 08 November 2024 08:00 | 08 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.17 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1847 | 19821 | 1 | 6 | 1846 | 11 November 2024 08:00 | 11 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.4.2.18 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1848 | 19822 | 1 | 6 | 1847 | 12 November 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.19 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1849 | 19823 | 7 | 6 | 1848 | 13 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.20 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1850 | 19824 | 3 | 6 | 1849 | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.21 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1851 | 19827 | 3 | 6 | 1850AA | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.4.2.22 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1852 | 22544 | 4 | 6 | 1856 | 08 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.23 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1853 | 22545 | 3 | 6 | 1907 | 10 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.2.24 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1854 | 22546 | 3 | 6 | 1859 | 24 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.2.25 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1855 | 22547 | 6 | 6 | 1878 | 12 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 250 HLKS
1.6.4.4.2.26 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1856 | 22548 | 6 | 6 | 1855EA-3t | 17 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.4.2.27 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1857 | 22549 | 5 | 6 | 1856EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.4.2.28 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1858 | 22550 | 5 | 6 | 1856EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.2.29 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 2.OG | 1859 | 22551 | 8 | 6 | 1858 | 14 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.3 | Subtitel 4 | Montage 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG | 1860 | 13956 | 143 | 5 |  | 24 Juni 2024 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.3.1 | Vorgang | Decke über 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1861 | 18872 | 10 | 6 | 520EE | 24 Juni 2024 08:00 | 05 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1862 | 19829 | 0 | 6 | 1861EA+22t | 07 August 2024 17:00 | 07 August 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E03 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.4.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1863 | 19830 | 5 | 6 | 1862 | 08 August 2024 08:00 | 14 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1864 | 19831 | 120 | 6 | 1861EA-4t | 02 Juli 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1865 | 19832 | 3 | 6 | 1867AA-10t | 09 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.6 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1866 | 19833 | 3 | 6 | 1865 | 14 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.4.3.7 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1867 | 19834 | 4 | 6 | 1868AA-10t | 24 Oktober 2024 08:00 | 29 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.8 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1868 | 19835 | 9 | 6 | 1841EA+2t | 08 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.9 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1869 | 22659 | 5 | 6 | 1842 | 18 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.3.10 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1870 | 21004 | 1 | 6 | 1868 | 21 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.4.3.11 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1871 | 21006 | 1 | 6 | 1872EA-2t | 21 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.3.12 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1872 | 21005 | 2 | 6 | 1870EA-1t | 21 November 2024 08:00 | 22 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.3.13 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1873 | 19836 | 1 | 6 | 1872 | 25 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.14 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1874 | 19838 | 1 | 6 | 1873 | 26 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.15 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1875 | 19839 | 1 | 6 | 1874 | 27 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.16 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1876 | 19840 | 7 | 6 | 1875 | 28 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.4.3.17 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1877 | 19841 | 3 | 6 | 1876 | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.18 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1878 | 19842 | 3 | 6 | 1877AA | 09 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.4.3.19 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1879 | 22552 | 4 | 6 | 1883 | 08 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.3.20 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1880 | 22553 | 3 | 6 | 1853 | 15 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.3.21 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1881 | 22554 | 3 | 6 | 1886 | 24 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.3.22 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1882 | 22555 | 6 | 6 | 1855AA | 12 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 250 HLKS
1.6.4.4.3.23 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1883 | 22556 | 6 | 6 | 1856AA | 17 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.4.3.24 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1884 | 22557 | 5 | 6 | 1883EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.4.3.25 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1885 | 22558 | 5 | 6 | 1883EA-1t | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.3.26 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 3.OG | 1886 | 22559 | 8 | 6 | 1885 | 14 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.4 | Subtitel 4 | Montage 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG | 1887 | 13972 | 150 | 5 |  | 12 Juli 2024 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.4.1 | Vorgang | Decke über 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1888 | 18886 | 11 | 6 | 524EE | 12 Juli 2024 08:00 | 26 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1889 | 19844 | 0 | 6 | 1888EA+22t | 29 August 2024 17:00 | 29 August 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E04 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.4.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1890 | 19845 | 14 | 6 | 1889 | 30 August 2024 08:00 | 18 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1891 | 20758 | 0 | 6 | 1890 | 18 September 2024 17:00 | 18 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.4.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1892 | 19846 | 120 | 6 | 1888EA-4t | 23 Juli 2024 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1893 | 19847 | 3 | 6 | 1895AA-10t | 23 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1894 | 19848 | 1 | 6 | 1893 | 28 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.4.4.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1895 | 19849 | 5 | 6 | 1896AA-10t | 07 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.9 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1896 | 19850 | 9 | 6 | 1868 | 21 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade Teil 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1897 | 22660 | 5 | 6 | 1869 | 25 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.4.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1898 | 21021 | 1 | 6 | 1896 | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.4.4.12 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1899 | 21034 | 1 | 6 | 1898EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.4.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1900 | 21035 | 3 | 6 | 1899EA-1t | 04 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.4.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1901 | 19851 | 1 | 6 | 1900EA-1t | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1902 | 19853 | 1 | 6 | 1901EA+1t | 10 Dezember 2024 08:00 | 10 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1903 | 19854 | 1 | 6 | 1902 | 11 Dezember 2024 08:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 1 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1904 | 19855 | 7 | 6 | 1903 | 12 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.4.4.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1905 | 19856 | 3 | 6 | 1904 | 23 Dezember 2024 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1906 | 19857 | 3 | 6 | 1905AA | 23 Dezember 2024 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.4.4.20 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1907 | 20661 | 0 | 6 | 1906EA+1t | 09 Januar 2025 17:00 | 09 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.4.21 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1908 | 22632 | 4 | 6 | 1912 | 06 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.4.22 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1909 | 22633 | 3 | 6 | 1960 | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.4.23 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1910 | 22634 | 3 | 6 | 1915 | 24 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.4.24 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1911 | 22635 | 6 | 6 | 1932 | 24 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 250 HLKS
1.6.4.4.4.25 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1912 | 22636 | 6 | 6 | 1911EA-3t | 29 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.4.4.26 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1913 | 22637 | 5 | 6 | 1912EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.4.4.27 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1914 | 22638 | 5 | 6 | 1912EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.4.28 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 4.OG | 1915 | 22639 | 8 | 6 | 1914 | 12 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.5 | Subtitel 4 | Montage 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG | 1916 | 13988 | 135 | 5 |  | 05 August 2024 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.5.1 | Vorgang | Decke über 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1917 | 18896 | 10 | 6 | 529EE | 05 August 2024 08:00 | 19 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.5.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1918 | 19859 | 0 | 6 | 1917EA+22t | 18 September 2024 17:00 | 18 September 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.4.5.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1919 | 19860 | 5 | 6 | 1918 | 19 September 2024 08:00 | 25 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1920 | 19861 | 120 | 6 | 1917EA-4t | 13 August 2024 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1921 | 19862 | 3 | 6 | 1922AA-10t | 12 November 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.6 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1922 | 19864 | 5 | 6 | 1923AA-10t | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.7 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1923 | 19865 | 9 | 6 | 1896EA+4t | 10 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.8 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1924 | 21022 | 1 | 6 | 1923 | 23 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.4.5.9 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1925 | 21036 | 1 | 6 | 1924EA-1t | 23 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.5.10 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1926 | 21037 | 2 | 6 | 1925EA-1t | 23 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.5.11 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1927 | 19866 | 1 | 6 | 1926 | 08 Januar 2025 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.12 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1928 | 19868 | 1 | 6 | 1927EA-1t | 08 Januar 2025 08:00 | 08 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.13 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1929 | 19869 | 1 | 6 | 1928 | 09 Januar 2025 08:00 | 09 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.14 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1930 | 19870 | 7 | 6 | 1929 | 10 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.4.5.15 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1931 | 19871 | 3 | 6 | 1930 | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.16 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1932 | 19872 | 3 | 6 | 1931AA | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.4.5.17 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1933 | 22640 | 4 | 6 | 1937 | 06 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.5.18 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1934 | 22641 | 3 | 6 | 1909 | 14 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.5.19 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1935 | 22642 | 3 | 6 | 1940 | 24 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.5.20 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1936 | 22643 | 6 | 6 | 1911AA | 24 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 250 HLKS
1.6.4.4.5.21 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1937 | 22644 | 6 | 6 | 1912AA | 29 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.4.5.22 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1938 | 22645 | 5 | 6 | 1937EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.4.5.23 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1939 | 22646 | 5 | 6 | 1937EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.5.24 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 5.OG | 1940 | 22647 | 8 | 6 | 1939 | 12 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.6 | Subtitel 4 | Montage 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG | 1941 | 14005 | 146 | 5 |  | 21 August 2024 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.6.1 | Vorgang | Decke über 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1942 | 18906 | 10 | 6 | 533EE | 21 August 2024 08:00 | 03 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.4.6.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1943 | 19874 | 0 | 6 | 1942EA+22t | 03 Oktober 2024 17:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E06 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.4.6.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1944 | 19875 | 5 | 6 | 1943 | 04 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1945 | 20776 | 0 | 6 | 1944 | 10 Oktober 2024 17:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.6.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 6 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1946 | 19876 | 115 | 6 | 1942EA-4t | 29 August 2024 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1947 | 19877 | 3 | 6 | 1949AA-10t | 27 November 2024 08:00 | 29 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1948 | 19878 | 1 | 6 | 1947 | 02 Dezember 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.4.6.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1949 | 19879 | 5 | 6 | 1950AA-10t | 11 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.9 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1950 | 19880 | 9 | 6 | 1923EA+2t | 08 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.10 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1951 | 21023 | 1 | 6 | 1950 | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.4.6.11 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1952 | 21038 | 1 | 6 | 1951EA-1t | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.6.12 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1953 | 21039 | 2 | 6 | 1952EA-1t | 21 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.6.13 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1954 | 19881 | 1 | 6 | 1953 | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.14 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1955 | 19883 | 1 | 6 | 1954EA-1t | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.15 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1956 | 19884 | 1 | 6 | 1955 | 24 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.16 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1957 | 19885 | 7 | 6 | 1956 | 27 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.4.6.17 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1958 | 19886 | 3 | 6 | 1957 | 05 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.18 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1959 | 19887 | 3 | 6 | 1958AA | 05 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.4.6.19 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1960 | 20379 | 0 | 6 | 1959EA+1t | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.6.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1961 | 22560 | 4 | 6 | 1965 | 10 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.6.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1962 | 22561 | 3 | 6 | 2017 | 11 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.4.6.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1963 | 22562 | 3 | 6 | 1968 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.4.6.23 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1964 | 22563 | 6 | 6 | 1988 | 25 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 250 HLKS
1.6.4.4.6.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1965 | 22564 | 6 | 6 | 1964EA-3t | 28 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.4.6.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1966 | 22565 | 5 | 6 | 1965EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.4.6.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1967 | 22566 | 5 | 6 | 1965EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.4.6.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 2.OG- 6 OG - Montage 6.OG | 1968 | 22567 | 8 | 6 | 1967 | 14 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5 | Subtitel 3 | Montage 7.OG- 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 1969 | 15590 | 169 | 4 |  | 05 September 2024 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E06 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.1 | Vorgang | Demontage Gerüst 09-13. OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG | 1970 | 20418 | 0 | 5 | 567 | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 08:00 | Ja | Nein | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.2 | Subtitel 4 | Montage 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG | 1971 | 14022 | 135 | 5 |  | 05 September 2024 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.2.1 | Vorgang | Decke über 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1972 | 18919 | 10 | 6 | 537EE | 05 September 2024 08:00 | 18 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1973 | 19889 | 0 | 6 | 1972EA+22t | 21 Oktober 2024 17:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E07 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.5.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1974 | 19890 | 5 | 6 | 1973 | 22 Oktober 2024 08:00 | 28 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 7 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1975 | 19891 | 82 | 6 | 1972EA-4t | 13 September 2024 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1976 | 19892 | 3 | 6 | 1978AA-10t | 12 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.6 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1977 | 19893 | 1 | 6 | 1976 | 17 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.5.2.7 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1978 | 19894 | 5 | 6 | 1979AA-10t | 09 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.8 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1979 | 19895 | 9 | 6 | 1950EA+2t | 23 Januar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.9 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1980 | 21024 | 1 | 6 | 1979 | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.5.2.10 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1981 | 21040 | 1 | 6 | 1980EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.2.11 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1982 | 21041 | 2 | 6 | 1981EA-1t | 05 Februar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.2.12 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1983 | 19896 | 1 | 6 | 1982 | 07 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.13 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1984 | 19898 | 1 | 6 | 1983EA-1t | 07 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.14 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1985 | 19899 | 1 | 6 | 1984 | 10 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.5.2.15 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1986 | 19900 | 7 | 6 | 1985 | 11 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.16 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1987 | 19901 | 3 | 6 | 1986 | 20 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.17 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1988 | 19902 | 3 | 6 | 1987AA | 20 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.5.2.18 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1989 | 22568 | 4 | 6 | 1993 | 10 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.2.19 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1990 | 22569 | 3 | 6 | 1962 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.2.20 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1991 | 22570 | 3 | 6 | 1996 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.2.21 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1992 | 22571 | 6 | 6 | 1964AA | 25 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 250 HLKS
1.6.4.5.2.22 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1993 | 22572 | 6 | 6 | 1965AA | 28 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.5.2.23 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1994 | 22573 | 5 | 6 | 1993EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.5.2.24 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1995 | 22574 | 5 | 6 | 1993EA-1t | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.2.25 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 7.OG | 1996 | 22575 | 8 | 6 | 1995 | 14 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E07 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.3 | Subtitel 4 | Montage 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG | 1997 | 14038 | 142 | 5 |  | 20 September 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.3.1 | Vorgang | Decke über 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 1998 | 18928 | 10 | 6 | 541EE | 20 September 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 1999 | 19904 | 0 | 6 | 1998EA+22t | 06 November 2024 17:00 | 06 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.5.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2000 | 19905 | 5 | 6 | 1999 | 07 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2001 | 20759 | 0 | 6 | 2000 | 13 November 2024 17:00 | 13 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.3.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 8 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2002 | 19906 | 82 | 6 | 1998EA-4t | 30 September 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2003 | 19907 | 3 | 6 | 2005AA-10t | 08 Januar 2025 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2004 | 19908 | 1 | 6 | 2003 | 13 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.5.3.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2005 | 19909 | 5 | 6 | 2007AA-10t | 22 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.9 | Vorgang | Demontage Gerüst 09-13. OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2006 | 22714 | 0 | 6 | 567 | 15 Januar 2025 17:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.3.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2007 | 19910 | 9 | 6 | 1979 | 05 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2008 | 21025 | 1 | 6 | 2007 | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.5.3.12 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2009 | 21042 | 1 | 6 | 2008EA-1t | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.3.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2010 | 21043 | 2 | 6 | 2009EA-1t | 18 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.3.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2011 | 19911 | 1 | 6 | 2010 | 20 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2012 | 19913 | 1 | 6 | 2011EA-1t | 20 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2013 | 19914 | 1 | 6 | 2012 | 21 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2014 | 19915 | 7 | 6 | 2013 | 24 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.5.3.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2015 | 19916 | 3 | 6 | 2014 | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2016 | 19917 | 3 | 6 | 2015AA | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.5.3.20 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2017 | 20662 | 0 | 6 | 2016EA+1t | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.3.21 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2018 | 22648 | 4 | 6 | 2022 | 03 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.3.22 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2019 | 22649 | 3 | 6 | 2071 | 03 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.3.23 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2020 | 22650 | 3 | 6 | 2025 | 23 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.3.24 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2021 | 22651 | 6 | 6 | 2043 | 21 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 250 HLKS
1.6.4.5.3.25 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2022 | 22652 | 6 | 6 | 2021EA-3t | 26 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.5.3.26 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2023 | 22653 | 5 | 6 | 2022EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.5.3.27 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2024 | 22654 | 5 | 6 | 2022EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.3.28 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 8.OG | 2025 | 22655 | 8 | 6 | 2024 | 09 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.4 | Subtitel 4 | Montage 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG | 2026 | 14054 | 131 | 5 |  | 07 Oktober 2024 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.4.1 | Vorgang | Decke über 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2027 | 18937 | 10 | 6 | 545EE | 07 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2028 | 19919 | 0 | 6 | 2027EA+22t | 21 November 2024 17:00 | 21 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E09 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.5.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2029 | 19920 | 5 | 6 | 2028 | 22 November 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 9 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2030 | 19921 | 82 | 6 | 2027EA-4t | 15 Oktober 2024 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2031 | 19922 | 3 | 6 | 2033AA-10t | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.6 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2032 | 19923 | 1 | 6 | 2031 | 24 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.5.4.7 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2033 | 19924 | 5 | 6 | 2034AA-10t | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.8 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2034 | 19925 | 9 | 6 | 2007 | 18 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.9 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2035 | 21026 | 1 | 6 | 2034 | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.5.4.10 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2036 | 21044 | 1 | 6 | 2035EA-1t | 03 März 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.4.11 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2037 | 21045 | 2 | 6 | 2036EA-1t | 03 März 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.4.12 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2038 | 19926 | 1 | 6 | 2037 | 05 März 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.13 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2039 | 19928 | 1 | 6 | 2038EA-1t | 05 März 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.14 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2040 | 19929 | 1 | 6 | 2039 | 06 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.15 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2041 | 19930 | 7 | 6 | 2040 | 07 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.5.4.16 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2042 | 19931 | 3 | 6 | 2041 | 18 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.17 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2043 | 19932 | 3 | 6 | 2042AA | 18 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.5.4.18 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2044 | 22576 | 4 | 6 | 2048 | 03 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.4.19 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2045 | 22577 | 3 | 6 | 2019 | 08 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.4.20 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2046 | 22578 | 3 | 6 | 2051 | 23 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.4.21 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2047 | 22579 | 6 | 6 | 2021AA | 21 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 250 HLKS
1.6.4.5.4.22 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2048 | 22580 | 6 | 6 | 2022AA | 26 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.5.4.23 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2049 | 22581 | 5 | 6 | 2048EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.5.4.24 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2050 | 22582 | 5 | 6 | 2048EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.4.25 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 9.OG | 2051 | 22583 | 8 | 6 | 2050 | 09 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E09 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.5 | Subtitel 4 | Montage 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG | 2052 | 14070 | 136 | 5 |  | 23 Oktober 2024 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.5.1 | Vorgang | Decke über 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2053 | 18946 | 10 | 6 | 550EE | 23 Oktober 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.5.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2054 | 19934 | 0 | 6 | 2053EA+22t | 06 Dezember 2024 17:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E10 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.5.5.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2055 | 19935 | 5 | 6 | 2054 | 09 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2056 | 20777 | 0 | 6 | 2055 | 13 Dezember 2024 17:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.5.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 1 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2057 | 19936 | 82 | 6 | 2053EA-7t | 28 Oktober 2024 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2058 | 19937 | 3 | 6 | 2060AA-10t | 03 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2059 | 19938 | 1 | 6 | 2058 | 06 Februar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.5.5.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2060 | 19939 | 5 | 6 | 2061AA-10t | 17 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.9 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2061 | 19940 | 8 | 6 | 2034 | 03 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.10 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2062 | 21027 | 1 | 6 | 2061 | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.5.5.11 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2063 | 21046 | 1 | 6 | 2062EA-1t | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.5.12 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2064 | 21047 | 2 | 6 | 2063 | 14 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.5.13 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2065 | 19941 | 1 | 6 | 2064 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.14 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2066 | 19943 | 1 | 6 | 2065EA-2t | 17 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.15 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2067 | 19944 | 1 | 6 | 2066 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.16 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2068 | 19945 | 7 | 6 | 2067 | 19 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.5.5.17 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2069 | 19946 | 3 | 6 | 2068 | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.18 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2070 | 19947 | 3 | 6 | 2069AA | 28 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.5.5.19 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2071 | 20663 | 0 | 6 | 2070EA+1t | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.5.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2072 | 22584 | 4 | 6 | 2076 | 29 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.5.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2073 | 22585 | 3 | 6 | 2128 | 24 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.5.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2074 | 22586 | 3 | 6 | 2079 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.5.23 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2075 | 22587 | 6 | 6 | 2097 | 14 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 250 HLKS
1.6.4.5.5.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2076 | 22588 | 6 | 6 | 2075EA-3t | 17 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.5.5.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2077 | 22589 | 5 | 6 | 2076EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.5.5.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2078 | 22590 | 5 | 6 | 2076EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.5.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 10.OG | 2079 | 22591 | 8 | 6 | 2078 | 05 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.6 | Subtitel 4 | Montage 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG | 2080 | 14087 | 126 | 5 |  | 07 November 2024 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.6.1 | Vorgang | Decke über 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2081 | 18955 | 10 | 6 | 554EE | 07 November 2024 08:00 | 20 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.5.6.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2082 | 19949 | 0 | 6 | 2081EA+22t | 20 Dezember 2024 17:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E11 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.5.6.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2083 | 19950 | 5 | 6 | 2082 | 23 Dezember 2024 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 2 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2084 | 19951 | 82 | 6 | 2081EA-4t | 15 November 2024 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2085 | 19952 | 3 | 6 | 2087AA-10t | 13 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.6 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2086 | 19953 | 1 | 6 | 2085 | 18 Februar 2025 08:00 | 18 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.5.6.7 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2087 | 19954 | 4 | 6 | 2088AA-10t | 27 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.8 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2088 | 19955 | 8 | 6 | 2061 | 13 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.9 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2089 | 21028 | 1 | 6 | 2088 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.5.6.10 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2090 | 21048 | 1 | 6 | 2089EA-1t | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.6.11 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2091 | 21049 | 2 | 6 | 2090EA-1t | 25 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.6.12 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2092 | 19956 | 1 | 6 | 2091 | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.13 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2093 | 19958 | 1 | 6 | 2092EA-1t | 27 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.14 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2094 | 19959 | 1 | 6 | 2093 | 28 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.15 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2095 | 19960 | 7 | 6 | 2094 | 31 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.5.6.16 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2096 | 19961 | 3 | 6 | 2095 | 09 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.17 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2097 | 19962 | 3 | 6 | 2096AA | 09 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.5.6.18 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2098 | 22592 | 4 | 6 | 2102 | 29 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.6.19 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2099 | 22593 | 3 | 6 | 2073 | 29 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.5.6.20 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2100 | 22594 | 3 | 6 | 2105 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.5.6.21 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2101 | 22595 | 6 | 6 | 2075AA | 14 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 250 HLKS
1.6.4.5.6.22 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2102 | 22596 | 6 | 6 | 2076AA | 17 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.5.6.23 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2103 | 22597 | 5 | 6 | 2102EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.5.6.24 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2104 | 22598 | 5 | 6 | 2102EA-1t | 28 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.5.6.25 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 7.OG- 11.OG - Montage 11.OG | 2105 | 22599 | 8 | 6 | 2104 | 05 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6 | Subtitel 3 | Montage 12.OG- 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG | 2106 | 15587 | 141 | 4 |  | 21 November 2024 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja | 5 | E11 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.1 | Vorgang | Demontage Gerüst 14-16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2107 | 21904 | 5 | 5 | 582AA | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.2 | Subtitel 4 | Montage 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2108 | 14104 | 127 | 5 |  | 21 November 2024 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.2.1 | Vorgang | Decke über 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2109 | 18964 | 10 | 6 | 558EE | 21 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.2.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2110 | 19964 | 0 | 6 | 2109EA+22t | 17 Januar 2025 17:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E12 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.6.2.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2111 | 19965 | 5 | 6 | 2110 | 20 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2112 | 20760 | 0 | 6 | 2111 | 24 Januar 2025 17:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.2.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 3 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2113 | 19966 | 82 | 6 | 2109EA-4t | 29 November 2024 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2114 | 19967 | 3 | 6 | 2116AA-10t | 25 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2115 | 19968 | 1 | 6 | 2114 | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.6.2.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2116 | 19969 | 5 | 6 | 2118AA-10t | 11 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.9 | Vorgang | Demontage Gerüst 14-16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2117 | 22715 | 0 | 6 | 2107 | 24 März 2025 17:00 | 24 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.2.10 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2118 | 19970 | 6 | 6 | 2088 | 25 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.11 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2119 | 21029 | 1 | 6 | 2089EA+5t | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.6.2.12 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2120 | 21050 | 1 | 6 | 2119EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.2.13 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2121 | 21051 | 2 | 6 | 2120EA-1t | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.2.14 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2122 | 19971 | 1 | 6 | 2121 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.15 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2123 | 19973 | 1 | 6 | 2122EA+1t | 08 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.16 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2124 | 19974 | 1 | 6 | 2123 | 09 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.17 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2125 | 19975 | 6 | 6 | 2124 | 10 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.6.2.18 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2126 | 19976 | 3 | 6 | 2125 | 22 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.19 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2127 | 19977 | 3 | 6 | 2126AA | 22 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.6.2.20 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk l Abklebung 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2128 | 20381 | 0 | 6 | 2127EA-1t | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | Ja | Nein | 4 | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.2.21 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2129 | 22600 | 4 | 6 | 2133 | 14 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.2.22 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2130 | 22601 | 3 | 6 | 2182 | 12 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.2.23 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2131 | 22602 | 3 | 6 | 2136 | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.2.24 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2132 | 22603 | 6 | 6 | 2154 | 01 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 250 HLKS
1.6.4.6.2.25 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2133 | 22604 | 6 | 6 | 2132EA-3t | 06 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.6.2.26 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2134 | 22605 | 5 | 6 | 2133EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.6.2.27 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2135 | 22606 | 5 | 6 | 2133EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.2.28 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 12.OG | 2136 | 22607 | 8 | 6 | 2135 | 20 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.3 | Subtitel 4 | Montage 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2137 | 14120 | 117 | 5 |  | 05 Dezember 2024 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.3.1 | Vorgang | Decke über 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2138 | 18973 | 10 | 6 | 562EE | 05 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.3.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2139 | 19979 | 0 | 6 | 2138EA+22t | 31 Januar 2025 17:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E13 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.6.3.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2140 | 19980 | 5 | 6 | 2139 | 03 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 4 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2141 | 19981 | 82 | 6 | 2138EA-4t | 13 Dezember 2024 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2142 | 19982 | 3 | 6 | 2144AA-10t | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.6 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2143 | 19983 | 1 | 6 | 2142 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.6.3.7 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2144 | 19984 | 5 | 6 | 2145AA-10t | 19 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.8 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2145 | 19985 | 6 | 6 | 2118 | 02 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.9 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2146 | 21030 | 1 | 6 | 2119EA+5t | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.6.3.10 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2147 | 21052 | 1 | 6 | 2146EA-1t | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.3.11 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2148 | 21053 | 2 | 6 | 2147EA-1t | 10 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.3.12 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2149 | 19986 | 1 | 6 | 2148 | 14 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.13 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2150 | 19988 | 1 | 6 | 2149AA | 14 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.14 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2151 | 19989 | 1 | 6 | 2150 | 15 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.6.3.15 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2152 | 19990 | 6 | 6 | 2151 | 16 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.16 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2153 | 19991 | 3 | 6 | 2152 | 28 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.17 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2154 | 19992 | 3 | 6 | 2153AA | 28 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.6.3.18 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2155 | 22608 | 4 | 6 | 2159 | 14 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.3.19 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2156 | 22609 | 3 | 6 | 2130 | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.3.20 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2157 | 22610 | 3 | 6 | 2162 | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.3.21 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2158 | 22611 | 6 | 6 | 2132AA | 01 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 250 HLKS
1.6.4.6.3.22 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2159 | 22612 | 6 | 6 | 2133AA | 06 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.6.3.23 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2160 | 22613 | 5 | 6 | 2159EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.6.3.24 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2161 | 22614 | 5 | 6 | 2159EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.3.25 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 13.OG | 2162 | 22615 | 8 | 6 | 2161 | 20 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E13 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.4 | Subtitel 4 | Montage 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2163 | 14136 | 120 | 5 |  | 20 Dezember 2024 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.4.1 | Vorgang | Decke über 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2164 | 18982 | 10 | 6 | 566EE | 20 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.4.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2165 | 19994 | 0 | 6 | 2164EA+22t | 17 Februar 2025 17:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.6.4.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2166 | 19995 | 5 | 6 | 2165 | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.4 | Vorgang | provisorische Abdichtung für Fassadenbau | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2167 | 22657 | 0 | 6 | 2166 | 24 Februar 2025 17:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.4.5 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 5 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2168 | 19996 | 82 | 6 | 2164EA-4t | 13 Januar 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2169 | 19997 | 3 | 6 | 2171AA-10t | 13 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2170 | 19998 | 1 | 6 | 2169 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.6.4.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2171 | 19999 | 5 | 6 | 2172AA-10t | 27 März 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.9 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2172 | 20000 | 6 | 6 | 2145 | 10 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.10 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2173 | 21031 | 1 | 6 | 2146EA+5t | 22 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.6.4.11 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2174 | 21054 | 1 | 6 | 2173AA | 22 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.4.12 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2175 | 21055 | 2 | 6 | 2174EA-1t | 22 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.4.13 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2176 | 20001 | 1 | 6 | 2172 | 22 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.14 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2177 | 20003 | 1 | 6 | 2176EA+1t | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.15 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2178 | 20004 | 1 | 6 | 2177 | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.16 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2179 | 20005 | 6 | 6 | 2178 | 28 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.6.4.17 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2180 | 20006 | 3 | 6 | 2179 | 06 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.18 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2181 | 20007 | 3 | 6 | 2180AA | 06 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.6.4.19 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2182 | 20664 | 0 | 6 | 2181EA+1t | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein | 4 | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.4.20 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2183 | 22616 | 4 | 6 | 2187 | 04 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.4.21 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2184 | 22617 | 3 | 6 | 2208 | 21 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.4.22 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2185 | 22618 | 3 | 6 | 2190 | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.4.23 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2186 | 22619 | 6 | 6 | 2208 | 21 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 250 HLKS
1.6.4.6.4.24 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2187 | 22620 | 6 | 6 | 2186EA-3t | 26 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.6.4.25 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2188 | 22621 | 5 | 6 | 2187EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.6.4.26 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2189 | 22622 | 5 | 6 | 2187EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.4.27 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 14.OG | 2190 | 22623 | 8 | 6 | 2189 | 11 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.5 | Subtitel 4 | Montage 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2191 | 14152 | 106 | 5 |  | 23 Januar 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.5.1 | Vorgang | Decke über 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2192 | 18991 | 10 | 6 | 571EE | 23 Januar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.5.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2193 | 20009 | 0 | 6 | 2192EA+22t | 07 März 2025 17:00 | 07 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E15 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.6.5.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2194 | 20010 | 1 | 6 | 2193 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 6 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2195 | 20011 | 74 | 6 | 2192EA-4t | 31 Januar 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.5 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2196 | 20012 | 3 | 6 | 2198AA-10t | 21 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.6 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2197 | 20013 | 1 | 6 | 2196 | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.6.5.7 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2198 | 20014 | 5 | 6 | 2199AA-10t | 04 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.8 | Vorgang | KGC Montage Elementfassade mit Turmkran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2199 | 20015 | 6 | 6 | 2172 | 22 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.9 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2200 | 21032 | 1 | 6 | 2199 | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.6.5.10 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2201 | 21056 | 1 | 6 | 2200AA | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.5.11 | Vorgang | Schutz der Elemente mir Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2202 | 21057 | 2 | 6 | 2201EA-1t | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.5.12 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2203 | 20016 | 1 | 6 | 2202 | 02 Mai 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.13 | Vorgang | Aepli Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2204 | 20018 | 1 | 6 | 2203EA+1t | 06 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.14 | Vorgang | Aepli Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2205 | 20019 | 1 | 6 | 2204 | 07 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.15 | Vorgang | Aepli Montage Loggia | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2206 | 20020 | 6 | 6 | 2205 | 08 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 21
1.6.4.6.5.16 | Vorgang | Aepli Finish Montage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2207 | 20021 | 3 | 6 | 2206 | 16 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.17 | Vorgang | Loggia - Abdichtung 2-lagig (Abdichter) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2208 | 20022 | 3 | 6 | 2207AA | 16 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 | Whg. Loggia | 224.0 Bedachungsarbeiten | PAH
1.6.4.6.5.18 | Vorgang | Aepli Montage Sonnenschutz/Blende | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2209 | 22624 | 4 | 6 | 2213 | 04 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.5.19 | Vorgang | KGC Montage Brandschutz Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2210 | 22625 | 3 | 6 | 2184 | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.5.20 | Vorgang | KGC Verblechung der Loggias | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2211 | 22626 | 3 | 6 | 2216 | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.5.21 | Vorgang | Loggia HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2212 | 22627 | 6 | 6 | 2186AA | 21 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 250 HLKS
1.6.4.6.5.22 | Vorgang | Loggia Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2213 | 22628 | 6 | 6 | 2187AA | 26 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 271 Gipserarbeiten
1.6.4.6.5.23 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2214 | 22629 | 5 | 6 | 2213EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 272.2 Geländer
1.6.4.6.5.24 | Vorgang | Loggia Brandüberschlag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2215 | 22630 | 5 | 6 | 2213EA-1t | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.5.25 | Vorgang | Loggia Isolation/Abdichtung/Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2216 | 22631 | 8 | 6 | 2215 | 11 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.5.26 | Vorgang | Abdichtung Dachrand 16 OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2217 | 20665 | 4 | 6 | 2199 | 30 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.5.27 | Vorgang | Gebäude Dicht | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 15.OG | 2218 | 22656 | 0 | 6 | 2208EE | 20 Mai 2025 17:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.6.4.6.6 | Subtitel 4 | Montage 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2219 | 15624 | 73 | 5 |  | 05 Februar 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.6.1 | Vorgang | Decke über 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2220 | 19024 | 9 | 6 | 574EE | 05 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.6.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2221 | 20756 | 0 | 6 | 2220EA+22t | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E16 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.6.6.3 | Vorgang | Reinigung / Finish / Übergabe | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2222 | 21449 | 5 | 6 | 2221 | 20 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.6.4 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 7 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2223 | 19020 | 68 | 6 | 2220EA-4t | 12 Februar 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.6.5 | Vorgang | Montage Aussentüren | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2224 | 20652 | 3 | 6 | 2226AA-9t | 13 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 221.6 Türen l Fenster l Tore | PAH
1.6.4.6.6.6 | Vorgang | KGC Einmessen UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2225 | 20112 | 3 | 6 | 2227AA-10t | 21 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.7 | Vorgang | KGC Material einbringen | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2226 | 20113 | 3 | 6 | 2225 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH |  | 87
1.6.4.6.6.8 | Vorgang | KGC Montage UK | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2227 | 20114 | 7 | 6 | 2228AA-10t | 04 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.9 | Vorgang | KGC Montage GFB Element und Finish Montage mit Turmkran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2228 | 20115 | 6 | 6 | 2199AA | 22 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.10 | Vorgang | Einzug Storenkabel Elektriker | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2229 | 21033 | 1 | 6 | 2228 | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 |  | 230.0 Elektro
1.6.4.6.6.11 | Vorgang | Sichtabnahme der Etage durch BL | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2230 | 21058 | 1 | 6 | 2229AA | 30 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.6.12 | Vorgang | Schutz der Elemente mit Correx 1.5 m hoch | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2231 | 21059 | 3 | 6 | 2230EA-1t | 30 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.6.13 | Vorgang | KGC Räumen Stockwerk | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2232 | 20116 | 1 | 6 | 2231 | 05 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.14 | Vorgang | AEPLI Montage Stahlkonstruktion | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2233 | 20117 | 15 | 6 | 581AA | 25 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.15 | Vorgang | AEPLI Montage Verkleidung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2234 | 20373 | 20 | 6 | 2233 | 18 März 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau
1.6.4.6.6.16 | Vorgang | Beginn Demontage Gerüst Baumeister (15-17.OG) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2235 | 20118 | 6 | 6 | 582AA | 18 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.17 | Vorgang | Fertigstellungsarbeiten Dachboden 16.OG / Winkel (1+2. Lage Abdichten) inkl. Abschlussarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2236 | 20119 | 5 | 6 | 2232 | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.18 | Vorgang | Gerüst Montage Wände 16. OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2237 | 20120 | 1 | 6 | 2236EA+1t | 14 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.6.19 | Vorgang | Letzte Anpassungen - Fassade mit Fassadenlift l Kran | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2238 | 20121 | 5 | 6 | 2232 | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.6.4.6.6.20 | Vorgang | Extensivbegrünung Terrasse | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 16.OG | 2239 | 20122 | 4 | 6 | 2237 | 15 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16 |  | 215.0 Fassadenbau | PAH
1.6.4.6.7 | Subtitel 4 | Montage 17.OG Dachterassse | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG | 2240 | 15721 | 57 | 5 |  | 18 Februar 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | 8 | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.1 | Vorgang | Decke über 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2241 | 19025 | 5 | 6 | 578AA | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.2 | Vorgang | Demontage Notspriessung 17.OG (bei Liftschacht) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2242 | 19029 | 0 | 6 | 2241EA+21t | 25 März 2025 17:00 | 25 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E17 |  | 211.0 Baumeister | PAS
1.6.4.6.7.3 | Vorgang | Kollektivschutz Netz 8 | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2243 | 19021 | 56 | 6 | 2241EA-4t | 19 Februar 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.4 | Vorgang | Montage Stirzelement für Schienenanlage | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2244 | 15722 | 3 | 6 | 2242 | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.5 | Vorgang | Schienenanlage Montage inkl. Lift | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2245 | 15723 | 10 | 6 | 2244 | 31 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 263 Fassadenbefahranlage | PAS
1.6.4.6.7.6 | Vorgang | Finisharbeiten Fassade 37 -38.OG mit Gerüst l Verputz | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2246 | 15724 | 5 | 6 | 2245 | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.7 | Vorgang | Demontage Gerüst (Veputz) | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2247 | 15725 | 5 | 6 | 2246 | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.8 | Vorgang | Fertigstellungsarbeiten Dachrandboden 17.OG/ Isolation, Abdichtungen, Winkel inkl. extensiv Begrünung | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2248 | 15726 | 5 | 6 | 2247 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende Fassa | E17 |  | 215.0 Fassadenbau | PAS
1.6.4.6.7.9 | Vorgang | Gebäude dicht für Innenausbau 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Fassade - Fassade PAS Scheibe ab 2.OG - Montage 12.OG- 17.OG - Montage 17.OG Dachterassse | 2249 | 19034 | 0 | 6 | 2248 | 06 Mai 2025 17:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein
1.7 | Subtitel 1 | Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) | Terminprogramm Ausführung | 2250 | 20430 | 276 | 2 |  | 15 Mai 2025 17:00 | 03 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja
1.7.1 | Subtitel 2 | PAH Liftzone | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) | 2251 | 20443 | 91 | 3 |  | 20 Februar 2026 17:00 | 03 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja
1.7.1.1 | Vorgang | Innen Lift 0 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2252 | 20531 | 0 | 4 | 614 | 15 April 2026 17:00 | 15 April 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.1.2 | Vorgang | Innen Lift 1 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2253 | 20530 | 0 | 4 | 617 | 20 Februar 2026 17:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.1.3 | Vorgang | Innen Lift 2 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2254 | 20529 | 0 | 4 | 620 | 24 März 2026 17:00 | 24 März 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.1.4 | Vorgang | Innen Lift 3 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2255 | 20436 | 0 | 4 | 621 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.1.5 | Vorgang | Demontage Lift | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2256 | 20435 | 12 | 4 | 2253EA+10t | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.1.6 | Vorgang | Montage Elemente 2-19 | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2257 | 20434 | 6 | 4 | 2256 | 25 März 2026 08:00 | 01 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.7.1.7 | Vorgang | Montage Finish 2-19 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2258 | 20440 | 2 | 4 | 2257 | 02 April 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.7.1.8 | Vorgang | Montage Elemente 20-36 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2259 | 20441 | 6 | 4 | 2257 | 02 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.7.1.9 | Vorgang | Montage Finish 20-36 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2260 | 20439 | 2 | 4 | 2259 | 13 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.7.1.10 | Vorgang | UB für Innenausbau 2-7 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2261 | 21093 | 3 | 4 | 2258 | 07 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
1.7.1.11 | Vorgang | UB für Innenausbau 8-13 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2262 | 21094 | 3 | 4 | 2261 | 10 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
1.7.1.12 | Vorgang | UB für Innenausbau 14-19 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2263 | 21095 | 3 | 4 | 2262 | 15 April 2026 08:00 | 17 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
1.7.1.13 | Vorgang | UB für Innenausbau 20-25 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2264 | 21097 | 3 | 4 | 2263 | 20 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
1.7.1.14 | Vorgang | UB für Innenausbau 26-31 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2265 | 21096 | 3 | 4 | 2264 | 23 April 2026 08:00 | 27 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
1.7.1.15 | Vorgang | UB für Innenausbau 32-36 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2266 | 21098 | 3 | 4 | 2265 | 28 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 281.0 Unterlagsböden
1.7.1.16 | Vorgang | Innenausbau 2-19 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2267 | 20438 | 22 | 4 | 2261EA+20t | 08 Mai 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.7.1.17 | Vorgang | Innenausbau 20-36 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2268 | 20437 | 23 | 4 | 2266EA+20t | 02 Juni 2026 08:00 | 03 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.7.1.18 | Vorgang | Demontage Kran | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAH Liftzone | 2269 | 20442 | 5 | 4 | 646 | 13 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.7.2 | Subtitel 2 | PAS Lifitzone | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) | 2270 | 20432 | 102 | 3 |  | 15 Mai 2025 17:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.7.2.1 | Vorgang | Innen Lift 0 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2271 | 20527 | 0 | 4 | 633 | 16 Mai 2025 17:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.2.2 | Vorgang | Innen Lift 1 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2272 | 20528 | 0 | 4 | 636 | 15 Mai 2025 17:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.2.3 | Vorgang | Innen Lift 2 bereit | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2273 | 20433 | 0 | 4 | 639 | 11 August 2025 17:00 | 11 August 2025 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.2.4 | Vorgang | Demontage Lift | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2274 | 20429 | 7 | 4 | 2271EA+41t | 18 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.7.2.5 | Vorgang | Montage Elemente 02-15 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2275 | 21879 | 6 | 4 | 2274 | 29 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.7.2.6 | Vorgang | Montage Finish 2-15 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2276 | 21878 | 6 | 4 | 2275 | 07 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.7.2.7 | Vorgang | UB für Innenausbau 2-6 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2277 | 21877 | 3 | 4 | 2276 | 18 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.7.2.8 | Vorgang | UB für Innenausbau 7-11 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2278 | 21876 | 3 | 4 | 2277 | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.7.2.9 | Vorgang | UB für Innenausbau 12-15 OG | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2279 | 21875 | 3 | 4 | 2278 | 26 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.7.2.10 | Vorgang | Innenausbau | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2280 | 21883 | 25 | 4 | 2277EA+13t | 09 September 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.7.2.11 | Vorgang | Demontage Kran | Terminprogramm Ausführung - Liftzone (Aussenlift-Fassade Ausbau) - PAS Lifitzone | 2281 | 20415 | 5 | 4 | 656 | 25 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister | PAH
1.8 | Subtitel 1 | Fassadenbefahranlage | Terminprogramm Ausführung | 2282 | 16179 | 229 | 2 |  | 26 März 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.8.1 | Subtitel 2 | Fassadenbefahranlage PAH Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage | 2283 | 3806 | 13 | 3 |  | 17 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.8.1.1 | Vorgang | Vormontage Sockel | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage - Fassadenbefahranlage PAH Hochhaus | 2284 | 3801 | 3 | 4 | 1791AA | 17 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
1.8.1.2 | Vorgang | Anlagenmontage, Montage Schiene | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage - Fassadenbefahranlage PAH Hochhaus | 2285 | 3808 | 10 | 4 | 2284 | 20 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
1.8.1.3 | Vorgang | IBN | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage - Fassadenbefahranlage PAH Hochhaus | 2286 | 3809 | 0 | 4 | 2285 | 05 März 2026 17:00 | 05 März 2026 17:00 | Ja | Nein | 2 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
1.8.2 | Subtitel 2 | Fassadenbefahranlage PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage | 2287 | 15730 | 13 | 3 |  | 26 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.8.2.1 | Vorgang | Vormontage Sockel | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage - Fassadenbefahranlage PAS Scheibe | 2288 | 15731 | 3 | 4 | 2244AA | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
1.8.2.2 | Vorgang | Anlagenmontage, Montage Schiene | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage - Fassadenbefahranlage PAS Scheibe | 2289 | 15732 | 10 | 4 | 2288 | 31 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
1.8.2.3 | Vorgang | IBN | Terminprogramm Ausführung - Fassadenbefahranlage - Fassadenbefahranlage PAS Scheibe | 2290 | 15733 | 0 | 4 | 2289 | 11 April 2025 17:00 | 11 April 2025 17:00 | Ja | Nein | 2 | E37 |  | 263.0 Fassadenbefahranlage | PAH
1.9 | Subtitel 1 | Abdichtungen bis D.ü.UG | Terminprogramm Ausführung | 2291 | 1001 | 1114 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja
1.9.1 | Subtitel 2 | PAK (Turm,Arena,Scheibe) | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG | 2292 | 20653 | 27 | 3 |  | 25 März 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.1.1 | Vorgang | Abdichtung / Gusasphalt Decke über UG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - PAK (Turm,Arena,Scheibe) | 2293 | 20654 | 27 | 4 |  | 25 März 2024 08:00 | 02 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2 | Subtitel 2 | Meilenstein | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG | 2294 | 20658 | 1114 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1 | Subtitel 3 | PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein | 2295 | 3479 | 1114 | 4 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.1 | Vorgang | PAH Prov. Abdichtung Durchdringungen/ Fugen | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2296 | 8508 | 2 | 5 | 506AA | 04 März 2024 08:00 | 05 März 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.2 | Vorgang | PAH Abdichtung Gebäudeanschluss EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2297 | 15449 | 5 | 5 | 2296 | 06 März 2024 08:00 | 12 März 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.3 | Vorgang | PAH Gerüstdemontage | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2298 | 15476 | 0 | 5 | 2297 | 12 März 2024 17:00 | 12 März 2024 17:00 | Ja | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.4 | Vorgang | PAH Kugelstrahlen EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2299 | 15477 | 1 | 5 | 2298 | 13 März 2024 08:00 | 13 März 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.5 | Vorgang | PAH Abdichtung 2 Lagen EP 5 EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2300 | 3811 | 5 | 5 | 2299 | 14 März 2024 08:00 | 20 März 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.6 | Subtitel 4 | PAA Rohbauende Decke ü. 1.UG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2301 | 3474 | 7 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 12 Januar 2022 17:00 | Nein | Ja | 0 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.6.1 | Vorgang | PAA Prov. Abdichtung Durchdringungen/ Fugen | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2302 | 3475 | 2 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 05 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.6.2 | Vorgang | PAA Abdichtung Gebäudeanschluss EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2303 | 15479 | 5 | 6 | 2302 | 06 Januar 2022 08:00 | 12 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.6.3 | Vorgang | PAA Kugelstrahlen EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2304 | 3810 | 1 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.6.4 | Vorgang | PAA Abdichtung 2 Lagen EP 5 EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2305 | 15450 | 5 | 6 | 2304 | 05 Januar 2022 08:00 | 11 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.7 | Subtitel 4 | PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2306 | 8507 | 13 | 5 |  | 28 März 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.7.1 | Vorgang | PAS Prov. Abdichtung Durchdringungen/ Fugen | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2307 | 3480 | 1 | 6 |  | 28 März 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.7.2 | Vorgang | PAS Abdichtung Gebäudeanschluss EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2308 | 15481 | 5 | 6 | 2307 | 02 April 2024 08:00 | 08 April 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.7.3 | Vorgang | PAS Gerüstdemontage EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2309 | 15480 | 0 | 6 | 2308 | 08 April 2024 17:00 | 08 April 2024 17:00 | Ja | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.7.4 | Vorgang | PAS Kugelstrahlen EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2310 | 15451 | 2 | 6 | 2309 | 09 April 2024 08:00 | 10 April 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.7.5 | Vorgang | PAS Abdichtung 2 Lagen EP 5 EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2311 | 3812 | 5 | 6 | 2310 | 11 April 2024 08:00 | 17 April 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.8 | Subtitel 4 | PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2312 | 3797 | 249 | 5 |  | 07 Juli 2025 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.9.2.1.8.1 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2313 | 15542 | 10 | 6 | 2821EA-10t | 07 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.2 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2314 | 15543 | 30 | 6 | 2313 | 21 Juli 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.3 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2315 | 20637 | 10 | 6 | 3184EA-10t | 18 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.4 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2316 | 20635 | 20 | 6 | 2315 | 02 Dezember 2025 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.5 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2317 | 20641 | 10 | 6 | 3402EA-10t | 11 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.6 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2318 | 20642 | 17 | 6 | 2317 | 25 Februar 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E24 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.7 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2319 | 20643 | 10 | 6 | 3656EA-10t | 01 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.8 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2320 | 20644 | 10 | 6 | 2319EA-5t | 08 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E32 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.9 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten bis 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2321 | 20645 | 10 | 6 | 3838EA-10t | 23 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E36 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.8.10 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten bis 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAH Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2322 | 20646 | 10 | 6 | 2321EA-5t | 30 Juni 2026 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 8 | E36 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.9.2.1.9 | Subtitel 4 | PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2323 | 15483 | 746 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAA
1.9.2.1.9.1 | Vorgang | Stützen und Wände 4.OG (fertig) | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2324 | 15484 | 0 | 6 | 1820 | 13 Januar 2025 17:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E04 |  |  | PAA
1.9.2.1.9.2 | Vorgang | Dampfbremse 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2325 | 15488 | 5 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.9.3 | Vorgang | Dämmung/ Abdichten 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2326 | 15489 | 20 | 6 | 2325 | 11 Januar 2022 08:00 | 07 Februar 2022 17:00 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.9.4 | Vorgang | Substrat/ Kies/ Gartenplattten 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2327 | 15490 | 5 | 6 | 2326 | 08 Februar 2022 08:00 | 14 Februar 2022 17:00 | Nein | Nein | 8 | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.9.5 | Vorgang | Trapezblech verlegt Hallendach 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2328 | 15546 | 0 | 6 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.9.6 | Vorgang | Decke Zentrale fertig + Dämmung/ Abdichten 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2329 | 15547 | 5 | 6 | 2328 | 04 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.9.7 | Vorgang | Substrat/ Kies/ Gartenplattten 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAA Abdichtung / Dachaufbau Flachdach | 2330 | 15548 | 5 | 6 | 2329AA | 04 Januar 2022 08:00 | 10 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein | 8 | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.9.2.1.10 | Subtitel 4 | PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG | 2331 | 15508 | 377 | 5 |  | 23 April 2024 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.9.2.1.10.1 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2332 | 15538 | 10 | 6 | 4352EA-10t | 14 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.2 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2333 | 20636 | 10 | 6 | 2332 | 28 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E06 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.3 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten 09.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2334 | 20638 | 10 | 6 | 4459EA-10t | 20 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.4 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten 09.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2335 | 15539 | 10 | 6 | 2332 | 28 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E09 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.5 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2336 | 20639 | 10 | 6 | 385EA-10t | 23 April 2024 08:00 | 06 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.6 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2337 | 20640 | 10 | 6 | 2336 | 07 Mai 2024 08:00 | 22 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E12 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.7 | Vorgang | Balkone Dämmung/ Abdichten 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2338 | 20647 | 5 | 6 | 4672EA-3t | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.9.2.1.10.8 | Vorgang | Balkone Splitt/ Gartenplatten 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen bis D.ü.UG - Meilenstein - PAH Rohbauende Decke ü. 1.UG - PAS Abdichtung / Flachdach Auskragung Gebäude | 2339 | 20648 | 5 | 6 | 2338EA-5t | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E15 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10 | Subtitel 1 | Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) | Terminprogramm Ausführung | 2340 | 21291 | 121 | 2 |  | 08 Oktober 2024 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.10.1 | Subtitel 2 | PAH (Etappe 1) | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) | 2341 | 21292 | 8 | 3 |  | 08 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.1.1 | Vorgang | Gerüstdemontage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2342 | 21337 | 1 | 4 | 247 | 08 Oktober 2024 08:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.1.2 | Vorgang | Wände Rampenbauwerk | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2343 | 21341 | 0 | 4 | 2342 | 08 Oktober 2024 17:00 | 08 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
1.10.1.3 | Vorgang | Elektroarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2344 | 21344 | 0 | 4 | 2360 | 18 Oktober 2024 17:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
1.10.1.4 | Vorgang | Voranstrich | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2345 | 21293 | 1 | 4 | 2342 | 09 Oktober 2024 08:00 | 09 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.1.5 | Vorgang | Dampfbremse mit Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2346 | 21294 | 1 | 4 | 2345 | 10 Oktober 2024 08:00 | 10 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.1.6 | Vorgang | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2347 | 21295 | 1 | 4 | 2346 | 11 Oktober 2024 08:00 | 11 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.1.7 | Vorgang | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2348 | 21296 | 2 | 4 | 2347 | 14 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.1.8 | Vorgang | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 1) | 2349 | 21297 | 1 | 4 | 2348 | 17 Oktober 2024 08:00 | 17 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2 | Subtitel 2 | PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) | 2350 | 21731 | 8 | 3 |  | 01 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.1 | Vorgang | Gerüstdemontage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2351 | 21732 | 1 | 4 | 1814 | 01 April 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.2 | Vorgang | Elektroarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2352 | 21734 | 1 | 4 | 2351 | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
1.10.2.3 | Vorgang | Voranstrich | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2353 | 21735 | 1 | 4 | 2352 | 03 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.4 | Vorgang | Dampfbremse mit Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2354 | 21736 | 1 | 4 | 2353 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.5 | Vorgang | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2355 | 21737 | 1 | 4 | 2354 | 07 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.6 | Vorgang | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2356 | 21738 | 2 | 4 | 2355 | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.7 | Vorgang | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2357 | 21739 | 1 | 4 | 2356 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.2.8 | Vorgang | Elementtreppe | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2358 | 21741 | 0 | 4 | 2357 | 10 April 2025 17:00 | 10 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
1.10.3 | Subtitel 2 | PAS (Etappe 1) | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) | 2359 | 21303 | 12 | 3 |  | 18 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.3.1 | Vorgang | Gerüstdemontage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2360 | 21338 | 1 | 4 | 546 | 18 Oktober 2024 08:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.3.2 | Vorgang | Wände Rampenbauwerk | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2361 | 21342 | 0 | 4 | 2360 | 18 Oktober 2024 17:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
1.10.3.3 | Vorgang | Elektroarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2362 | 21343 | 0 | 4 | 2360 | 18 Oktober 2024 17:00 | 18 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
1.10.3.4 | Vorgang | Voranstrich | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2363 | 21304 | 2 | 4 | 2360 | 21 Oktober 2024 08:00 | 22 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.3.5 | Vorgang | Dampfbremse mit Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2364 | 21305 | 3 | 4 | 2363 | 23 Oktober 2024 08:00 | 25 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.3.6 | Vorgang | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2365 | 21306 | 3 | 4 | 2364 | 28 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.3.7 | Vorgang | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2366 | 21307 | 1 | 4 | 2365 | 31 Oktober 2024 08:00 | 31 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.3.8 | Vorgang | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAS (Etappe 1) | 2367 | 21308 | 2 | 4 | 2366 | 04 November 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.10.4 | Subtitel 2 | PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) | 2368 | 21743 | 8 | 3 |  | 01 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Ja | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.1 | Vorgang | Gerüstdemontage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2369 | 21744 | 1 | 4 | 1814 | 01 April 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.2 | Vorgang | Elektroarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2370 | 21745 | 1 | 4 | 2369 | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 232.0 Elektro
1.10.4.3 | Vorgang | Voranstrich | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2371 | 21746 | 1 | 4 | 2370 | 03 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.4 | Vorgang | Dampfbremse mit Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2372 | 21747 | 1 | 4 | 2371 | 04 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.5 | Vorgang | Abdichtung 1te Lage inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2373 | 21748 | 1 | 4 | 2372 | 07 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.6 | Vorgang | Fassadenanschluss stehende WD inkl. Fläche 2te Lage | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2374 | 21749 | 2 | 4 | 2373 | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.7 | Vorgang | Anschlüsse 2te Lage und FLK an Dornen | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2375 | 21750 | 1 | 4 | 2374 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.10.4.8 | Vorgang | Elementtreppe | Terminprogramm Ausführung - Rampenbauwerk & Sockelbereich (PAH+PAS) - PAH (Etappe 2- Richtung PAA) | 2376 | 21751 | 0 | 4 | 2375 | 10 April 2025 17:00 | 10 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 211.0 Baumeister
1.11 | Subtitel 1 | Abdichtung / Provisorisch | Terminprogramm Ausführung | 2377 | 15659 | 999 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.11.1 | Subtitel 2 | PAK prov. Abdichtungen UG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch | 2378 | 20659 | 14 | 3 |  | 11 März 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.11.1.1 | Vorgang | Decke über UG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAK prov. Abdichtungen UG | 2379 | 20660 | 14 | 4 |  | 11 März 2024 08:00 | 28 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2 | Subtitel 2 | PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch | 2380 | 15593 | 360 | 3 |  | 29 Juli 2024 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.11.2.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2381 | 20649 | 0 | 4 | 2422EA-19t | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.2 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2382 | 21413 | 0 | 4 | 2422EA-11t | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.3 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2383 | 15594 | 0 | 4 | 2555AA;3901AA | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.4 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2384 | 15596 | 0 | 4 | 2556AA;3902AA | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.5 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2385 | 15598 | 0 | 4 | 2557AA | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.6 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2386 | 15600 | 0 | 4 | 2558;3903 | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.7 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2387 | 15602 | 0 | 4 | 2559;3906 | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.8 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2388 | 15604 | 0 | 4 | 2560;3907 | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.9 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2389 | 15606 | 0 | 4 | 2561;3908 | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.10 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2390 | 15608 | 0 | 4 | 2562;3909 | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.11 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2391 | 20634 | 0 | 4 | 2563;3910 | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E29 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.12 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2392 | 20633 | 0 | 4 | 2564;3911 | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.2.13 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2393 | 21446 | 0 | 4 | 2565;3912 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.11.2.14 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2394 | 20632 | 0 | 4 | 2566AA;3919AA | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein |  | E37 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.3 | Subtitel 2 | PAH Provisorische Abdichtung | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch | 2395 | 21366 | 154 | 3 |  | 29 Juli 2024 08:00 | 19 März 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.11.3.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung | 2396 | 21367 | 0 | 4 | 2381 | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.3.2 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung | 2397 | 21415 | 0 | 4 | 2382AA | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.3.3 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung | 2398 | 21368 | 0 | 4 | 2555AA;3901AA | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.3.4 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung | 2399 | 21369 | 0 | 4 | 2556AA;3902AA | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.3.5 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAH Provisorische Abdichtung | 2400 | 21370 | 0 | 4 | 2557AA | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.4 | Subtitel 2 | PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch | 2401 | 3709 | 828 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.11.4.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk EG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2402 | 20650 | 0 | 4 | 2381 | 29 Juli 2024 08:00 | 29 Juli 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.4.2 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2403 | 21414 | 0 | 4 | 2382AA | 09 August 2024 08:00 | 09 August 2024 08:00 | Ja | Nein |  | E00 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAH
1.11.4.3 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2404 | 20666 | 0 | 4 | 1907AA | 09 Januar 2025 17:00 | 09 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E04 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.11.4.4 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2405 | 8503 | 0 | 4 | 4170AA | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E06 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.11.4.5 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2406 | 20667 | 0 | 4 | 2017AA | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.11.4.6 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2407 | 20668 | 0 | 4 | 2071AA | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E10 |  | 224.0 Flachdacharbeiten
1.11.4.7 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2408 | 8504 | 0 | 4 | 4173AA | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | Ja | Nein |  | E12 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.11.4.8 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2409 | 20697 | 0 | 4 | 2182AA | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.11.4.9 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2410 | 20698 | 0 | 4 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.11.4.10 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Abdichtung / Provisorisch - PAS Provisorische Abdichtung (für Innenausbau) | 2411 | 20630 | 0 | 4 | 4176AA | 05 Mai 2025 17:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E16 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.12 | Subtitel 1 | Abdichtungen Wasseraufstösse im Turm (Anhängig wann Fassadeelemente montiert werden) | Terminprogramm Ausführung | 2412 | 21464 | 17 | 2 |  | 14 Oktober 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Ja
1.12.1 | Vorgang | Aushub | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen Wasseraufstösse im Turm (Anhängig wann Fassadeelemente montiert werden) | 2413 | 21463 | 5 | 3 | 667 | 14 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbauer
1.12.2 | Vorgang | Prüfung Geologe und Rückmeldung | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen Wasseraufstösse im Turm (Anhängig wann Fassadeelemente montiert werden) | 2414 | 21462 | 3 | 3 | 2413 | 22 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein
1.12.3 | Vorgang | Massnahme | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen Wasseraufstösse im Turm (Anhängig wann Fassadeelemente montiert werden) | 2415 | 21466 | 7 | 3 | 2414 | 25 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbauer
1.12.4 | Vorgang | Hinterfüllung und Fertigstellung | Terminprogramm Ausführung - Abdichtungen Wasseraufstösse im Turm (Anhängig wann Fassadeelemente montiert werden) | 2416 | 21467 | 2 | 3 | 2415 | 06 November 2024 08:00 | 07 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 201 Tiefbauer
1.13 | Subtitel 1 | Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG | Terminprogramm Ausführung | 2417 | 8968 | 1137 | 2 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 14 August 2026 08:00 | Nein | Ja
1.13.1 | Subtitel 2 | Ausbau UG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG | 2418 | 8969 | 583 | 3 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.1.1 | Subtitel 3 | Mauerwerke UG T/S/A | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG | 2419 | 20526 | 43 | 4 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 12 April 2024 17:00 | Nein | Ja
1.13.1.1.1 | Vorgang | Mauerwerke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - Mauerwerke UG T/S/A | 2420 | 20525 | 43 | 5 |  | 12 Februar 2024 08:00 | 12 April 2024 17:00 | Nein | Nein
1.13.1.2 | Subtitel 3 | PAH Ausbauten UG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG | 2421 | 11890 | 93 | 4 |  | 20 August 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAH
1.13.1.2.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2422 | 15068 | 5 | 5 | 2383EA-80t;2398EA-80t | 20 August 2024 08:00 | 26 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.1.2.2 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2423 | 15058 | 4 | 5 | 2422 | 27 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAH
1.13.1.2.3 | Vorgang | Blockrahmen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2424 | 20450 | 2 | 5 | 2422 | 27 August 2024 08:00 | 28 August 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAH
1.13.1.2.4 | Vorgang | Zementüberzug Technikräume inkl. Keller | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2425 | 14976 | 5 | 5 | 2423EA+9t | 13 September 2024 08:00 | 19 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Zementüberzüge | PAH
1.13.1.2.5 | Vorgang | Montage Schichtex Wände/ Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2426 | 15052 | 10 | 5 | 2425 | 20 September 2024 08:00 | 03 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAH
1.13.1.2.6 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2427 | 9038 | 40 | 5 | 2425 | 20 September 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAH
1.13.1.2.7 | Vorgang | Lattenverschläge Keller UG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2428 | 14977 | 10 | 5 | 2427EA+20t | 17 Dezember 2024 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAH
1.13.1.2.8 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2429 | 15059 | 5 | 5 | 2427 | 19 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.1.2.9 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2430 | 15057 | 5 | 5 | 2429 | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAH
1.13.1.2.10 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2431 | 15060 | 5 | 5 | 2429 | 26 November 2024 08:00 | 02 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | PAH
1.13.1.2.11 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAH Ausbauten UG | 2432 | 15061 | 5 | 5 | 2431 | 03 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.1.3 | Subtitel 3 | PAA Ausbauten UG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG | 2433 | 11887 | 557 | 4 |  | 19 März 2024 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAA
1.13.1.3.1 | Subtitel 4 | ESH | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG | 2434 | 15070 | 557 | 5 |  | 19 März 2024 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja |  | U01 |  |  | PAA
1.13.1.3.1.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen ESH | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2435 | 15069 | 5 | 6 |  | 06 Mai 2024 08:00 | 13 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.1.3.1.2 | Vorgang | Hartbetonbeläge Rampen l (Teil 1 bis Spriessungen- inkl. Technikraum) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2436 | 14980 | 4 | 6 | 2435EA-37t | 19 März 2024 08:00 | 22 März 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Hartbeton | PAA
1.13.1.3.1.3 | Vorgang | Montage Schichtex Wände/ Decken ESH | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2437 | 14983 | 10 | 6 | 2436EA+35t | 16 Mai 2024 08:00 | 31 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAA
1.13.1.3.1.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2438 | 15071 | 40 | 6 | 2427AA | 20 September 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAA
1.13.1.3.1.5 | Vorgang | Hartbetonbeläge (Nach Entfernung unterspriessung UG) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2439 | 8995 | 4 | 6 | 3868 | 29 Juni 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Hartbeton | PAA
1.13.1.3.1.6 | Vorgang | Montage Parkanlage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2440 | 9133 | 5 | 6 | 2438 | 19 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 266.0 | PAA
1.13.1.3.1.7 | Vorgang | IBS Parkanlage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - ESH | 2441 | 9134 | 0 | 6 | 2440 | 25 November 2024 17:00 | 25 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  | U01 |  | 266.0 | PAA
1.13.1.3.2 | Subtitel 4 | Technikräume | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG | 2442 | 15072 | 113 | 5 |  | 25 April 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Ja |  | U01 |  |  | PAA
1.13.1.3.2.1 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2443 | 15064 | 4 | 6 |  | 25 April 2024 08:00 | 30 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.1.3.2.2 | Vorgang | Zementüberzug Technikräume | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2444 | 11891 | 4 | 6 | 2443EA+5t | 08 Mai 2024 08:00 | 14 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Zementüberzüge | PAA
1.13.1.3.2.3 | Vorgang | Montage Schichtex Wände/ Decken Technikräume | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2445 | 14984 | 5 | 6 | 2444 | 15 Mai 2024 08:00 | 22 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAA
1.13.1.3.2.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2446 | 3846 | 80 | 6 | 2445 | 23 Mai 2024 08:00 | 16 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAA
1.13.1.3.2.5 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2447 | 15065 | 5 | 6 | 2446 | 17 September 2024 08:00 | 23 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.1.3.2.6 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2448 | 15063 | 5 | 6 | 2447 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.1.3.2.7 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2449 | 15066 | 5 | 6 | 2447 | 24 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | PAA
1.13.1.3.2.8 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2450 | 15067 | 5 | 6 | 2449 | 01 Oktober 2024 08:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.1.3.2.9 | Vorgang | Doppelboden Elektrozentrale | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAA Ausbauten UG - Technikräume | 2451 | 15050 | 5 | 6 | 2445 | 23 Mai 2024 08:00 | 29 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.8 Doppelboden | PAA
1.13.1.4 | Subtitel 3 | PAS Ausbauten UG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG | 2452 | 11886 | 166 | 4 |  | 18 April 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.13.1.4.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2453 | 15875 | 5 | 5 | 2311 | 18 April 2024 08:00 | 24 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.1.4.2 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2454 | 15876 | 4 | 5 | 2453 | 25 April 2024 08:00 | 30 April 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.1.4.3 | Vorgang | Zementüberzug Technikräume inkl. Keller | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2455 | 15877 | 6 | 5 | 2454 | 01 Mai 2024 08:00 | 08 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 281.1 Zementüberzüge | PAS
1.13.1.4.4 | Vorgang | Montage Schichtex Wände/ Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2456 | 15878 | 10 | 5 | 2455 | 10 Mai 2024 08:00 | 24 Mai 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 225.2 Spez. Dämmung | PAS
1.13.1.4.5 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2457 | 15879 | 30 | 5 | 2427AA | 20 September 2024 08:00 | 04 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | U01 |  | 250.0 HLKS | PAS
1.13.1.4.6 | Vorgang | Lattenverschläge Keller UG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2458 | 15880 | 10 | 5 | 2457EA+20t | 03 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAS
1.13.1.4.7 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2459 | 15881 | 5 | 5 | 2457 | 05 November 2024 08:00 | 11 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.1.4.8 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2460 | 15882 | 5 | 5 | 2459 | 12 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.1.4.9 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2461 | 15883 | 5 | 5 | 2459 | 12 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | PAS
1.13.1.4.10 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2462 | 15884 | 5 | 5 | 2461 | 19 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | U01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.1.4.11 | Vorgang | Übergabe Technik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau UG - PAS Ausbauten UG | 2463 | 21362 | 1 | 5 |  | 24 Oktober 2024 08:00 | 24 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein
1.13.2 | Subtitel 2 | Ausbau Obergeschosse | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG | 2464 | 15657 | 1137 | 3 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 14 August 2026 08:00 | Nein | Ja
1.13.2.1 | Subtitel 3 | PAH EG-1.OG Ausbauten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 2465 | 11885 | 263 | 4 |  | 06 Februar 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.1.1 | Subtitel 4 | Ausbau EG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten | 2466 | 15084 | 132 | 5 |  | 06 Februar 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.1.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2467 | 15074 | 5 | 6 | 2422EA+105t | 06 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.1.2 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2468 | 15075 | 2 | 6 | 2467 | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.1.3 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden inkl. WD | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2469 | 15076 | 10 | 6 | 2468 | 17 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
1.13.2.1.1.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2470 | 15078 | 30 | 6 | 2469 | 03 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.1.5 | Vorgang | Lattenverschläge 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2471 | 15079 | 10 | 6 | 2470 | 14 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.1.6 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2472 | 15081 | 5 | 6 | 2470 | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.1.7 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2473 | 15080 | 5 | 6 | 2472 | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.1.8 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2474 | 15082 | 5 | 6 | 2472 | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
1.13.2.1.1.9 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2475 | 15083 | 5 | 6 | 2474 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.1.10 | Vorgang | Wandverkleidungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 2476 | 20446 | 10 | 6 | 2475EA+60t | 05 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAA
1.13.2.1.2 | Subtitel 4 | PAH Restaurant EG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten | 2477 | 4181 | 126 | 5 |  | 31 März 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.1 | Vorgang | Montage Rahmentüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2478 | 11537 | 5 | 6 | 2470EA-10t | 31 März 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.2.2 | Vorgang | Glattstrich Decken / Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2479 | 11538 | 3 | 6 | 2478 | 07 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.0 Verputzarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.3 | Vorgang | Einbau Scherentreppe Technik-Mezzanin | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2480 | 11539 | 1 | 6 | 2479 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.0 Verputzarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.4 | Vorgang | Lieferung Leichtbauzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2481 | 11540 | 1 | 6 | 2482AA | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.5 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2482 | 11541 | 5 | 6 | 2479 | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.6 | Vorgang | Montage Zargen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2483 | 11542 | 2 | 6 | 2482EE | 15 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.7 | Vorgang | Nasszellen - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2484 | 11543 | 5 | 6 | 2482EE | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.8 | Vorgang | Montage Brandschutzglas | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2485 | 11544 | 2 | 6 | 2482 | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.9 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW und Abhangdecken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2486 | 11545 | 10 | 6 | 2484AA | 10 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.10 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2487 | 11546 | 2 | 6 | 2486EE | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 225.4 Brandschott | Gewerbe
1.13.2.1.2.11 | Vorgang | Ausholzungen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2488 | 11547 | 5 | 6 | 2484AA | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.12 | Vorgang | Montage UK zu Schiebetüre BS_202 | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2489 | 11548 | 1 | 6 | 2490AA | 17 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.13 | Vorgang | LBW schliessen / Abhangdecken / Sturzverkleidungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2490 | 11550 | 10 | 6 | 2488 | 17 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.14 | Vorgang | Anzeichnen Stützenraster Doppelboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2491 | 11551 | 1 | 6 | 2490 | 05 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.15 | Vorgang | Haustechnikinstallationen, Bodenabläufe- und Wannen in Doppelboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2492 | 11552 | 5 | 6 | 2491 | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.16 | Vorgang | Montage Verbunddoppelboden inkl. Brandabschottungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2493 | 11553 | 10 | 6 | 2492 | 13 Mai 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.7 Doppel Bodenbeläge | Gewerbe
1.13.2.1.2.17 | Vorgang | Montage Zellen Kühlraum / Tiefkühlraum inkl. Epoxy | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2494 | 11549 | 8 | 6 | 2493 | 27 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.2.18 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden (nur Restaurant) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2495 | 11554 | 2 | 6 | 2493 | 27 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
1.13.2.1.2.19 | Vorgang | Einbringen Bodenheizung (nur Restaurant) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2496 | 20403 | 2 | 6 | 2495 | 30 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 243 Heizung | Gewerbe
1.13.2.1.2.20 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden (nur Restaurant) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2497 | 11555 | 1 | 6 | 2496 | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
1.13.2.1.2.21 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden (nur Restaurant) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2498 | 11556 | 28 | 6 | 2497 | 04 Juni 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.1.2.22 | Vorgang | Montage Schiebetüren Teil 1 / BS_202, BS_203, BS_501 | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2499 | 11557 | 2 | 6 | 2498AA | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.2.23 | Vorgang | LBW Vorsatzschalen bei Schiebetüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2500 | 11558 | 2 | 6 | 2499 | 06 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.24 | Vorgang | Spachtel- und Abriebarbeiten LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2501 | 11559 | 6 | 6 | 2500 | 11 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.25 | Vorgang | Gastroküche Plattenarbeiten Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2502 | 11560 | 5 | 6 | 2507AE | 16 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 08:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.6 Plattenarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.26 | Vorgang | Montage Unterkonstruktion Gläsergestell Bar | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2503 | 11561 | 2 | 6 | 2501EE | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.27 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelement ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2504 | 11562 | 2 | 6 | 2501 | 20 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.28 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2505 | 11563 | 2 | 6 | 2501 | 20 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 215.0 Fasssadenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.29 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken inkl. Natursteinfurniere | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2506 | 11564 | 5 | 6 | 2501 | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 2711 Spez. Gipserarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.30 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten inkl. Abdichtungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2507 | 11565 | 5 | 6 | 2504 | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.6 Plattenarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.31 | Vorgang | Gastroküche Montage Lüftungsdecke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2508 | 11566 | 5 | 6 | 2502 | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 244.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.2.32 | Vorgang | Montage Schiebetüren Teil 2 / BS_302, BS_303, BS_304 | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2509 | 11567 | 2 | 6 | 2506 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.2.33 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen und Lifttüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2510 | 11568 | 2 | 6 | 2506 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.34 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2511 | 11569 | 2 | 6 | 2506 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273 Schreinerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.35 | Vorgang | Montage Schlitzauslässe Lüftung Bar Lounge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2512 | 11570 | 3 | 6 | 2511AA | 27 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 244.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.2.36 | Vorgang | Montage Trennwände Toilette | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2513 | 11571 | 2 | 6 | 2507 | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 273 Schreinerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.37 | Vorgang | Gastroküche Epoxy Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2514 | 11572 | 5 | 6 | 2508 | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.7 Doppelboden Bodenbeläge | Gewerbe
1.13.2.1.2.38 | Vorgang | Montage Baffeldecke Bar Lounge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2515 | 11573 | 5 | 6 | 2512 | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.39 | Vorgang | Montage Metallrasterdecke Boardroom 20P | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2516 | 11574 | 3 | 6 | 2515AA | 02 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.40 | Vorgang | Gastroküche Montage Apparate | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2517 | 11575 | 10 | 6 | 2514 | 08 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.41 | Vorgang | Gastroküche Montage Brandlöschanlage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2518 | 11576 | 2 | 6 | 2517EE | 18 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.42 | Vorgang | Montage Garderobe / Sitzecke / Weinregal / Verkleidungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2519 | 11577 | 5 | 6 | 2515 | 09 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.43 | Vorgang | Bar / Theke Montage Verkleidungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2520 | 11683 | 5 | 6 | 2515 | 09 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.44 | Vorgang | Bar / Theke Montage Apparate | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2521 | 11684 | 5 | 6 | 2520 | 16 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 258.0 Küchenbau | Gewerbe
1.13.2.1.2.45 | Vorgang | Bar / Theke Finisharbeiten Sanitär / Elektro | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2522 | 11685 | 1 | 6 | 2521 | 23 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 287 Baureinigung | Gewerbe
1.13.2.1.2.46 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2523 | 11578 | 5 | 6 | 2498;2521 | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.7 Bodenbeläge | Gewerbe
1.13.2.1.2.47 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2524 | 11579 | 5 | 6 | 2523 | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.2.48 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2525 | 11580 | 5 | 6 | 2524AA | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.2.49 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchtenmontage / Aufputzinstallationen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2526 | 11581 | 5 | 6 | 2525AA | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 232 Gfeller | Gewerbe
1.13.2.1.2.50 | Vorgang | Montage Glasgeländer | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2527 | 11582 | 2 | 6 | 2523 | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.51 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2528 | 11583 | 1 | 6 | 2527AA | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 275.0 Schliessanlage | Gewerbe
1.13.2.1.2.52 | Vorgang | Montage Fussablage Bar / Spiegel / Regale | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2529 | 11584 | 1 | 6 | 2528AA | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.53 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2530 | 11585 | 1 | 6 | 2529AA | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.2.54 | Vorgang | Einbringen Anhydrit | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2531 | 11586 | 3 | 6 | 2525 | 07 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
1.13.2.1.2.55 | Vorgang | Austrocknung Anhydrit | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2532 | 11587 | 30 | 6 | 2531 | 12 August 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  |  | Gewerbe
1.13.2.1.2.56 | Vorgang | Schleifen Anhydrit | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2533 | 11588 | 2 | 6 | 2532 | 24 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 281.0 Unterlagsboden | Gewerbe
1.13.2.1.2.57 | Vorgang | Kittfugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2534 | 11687 | 2 | 6 | 2533 | 26 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 225.1 Kittfugen | Gewerbe
1.13.2.1.2.58 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - PAH Restaurant EG | 2535 | 11589 | 2 | 6 | 2534 | 30 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 287 Baureinigung | Gewerbe
1.13.2.1.3 | Subtitel 4 | Ausbau 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten | 2536 | 15085 | 72 | 5 |  | 13 Februar 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E01
1.13.2.1.3.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2537 | 15086 | 5 | 6 | 2467 | 13 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.3.2 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2538 | 15087 | 2 | 6 | 2537 | 20 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.3.3 | Vorgang | Einbringen Überzug inkl. WD | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2539 | 15088 | 10 | 6 | 2538 | 24 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
1.13.2.1.3.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2540 | 15090 | 30 | 6 | 2539 | 10 März 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.1.3.5 | Vorgang | Lattenverschläge 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2541 | 15091 | 10 | 6 | 2540 | 23 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.3.6 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2542 | 15093 | 5 | 6 | 2541 | 07 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.3.7 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2543 | 15092 | 5 | 6 | 2542 | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.1.3.8 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2544 | 15094 | 5 | 6 | 2542 | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
1.13.2.1.3.9 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 2545 | 15705 | 5 | 6 | 2544 | 21 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.1.4 | Subtitel 4 | Paketbox | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten | 2546 | 20625 | 2 | 5 |  | 27 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.1.4.1 | Vorgang | Paketbox Beginn & Fertigstellung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Paketbox | 2547 | 20626 | 2 | 6 |  | 27 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 Metallbauarbeiten
1.13.2.1.5 | Subtitel 4 | Briefkasten und Veloparking | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten | 2548 | 21406 | 4 | 5 |  | 02 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.1.5.1 | Vorgang | Briefkasten und Veloparking | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH EG-1.OG Ausbauten - Briefkasten und Veloparking | 2549 | 21405 | 4 | 6 | 2547EA-1t | 02 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.2 | Subtitel 3 | PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 2550 | 4190 | 469.63 | 4 |  | 09 September 2024 11:00 | 14 August 2026 08:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.1 | Subtitel 4 | Montage Geländer | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2551 | 22784 | 84 | 5 |  | 23 Oktober 2025 08:00 | 03 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.1.1 | Vorgang | UG-14.0G | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Montage Geländer | 2552 | 22785 | 19 | 6 | 2784EA+40t | 23 Oktober 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
1.13.2.2.1.2 | Vorgang | 15-37.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Montage Geländer | 2553 | 22789 | 25 | 6 | 2552EA+40t | 28 Januar 2026 08:00 | 03 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
1.13.2.2.2 | Subtitel 4 | Übersicht Abdichtungen Stockwerke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2554 | 20361 | 266 | 5 |  | 11 Dezember 2024 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2555 | 20360 | 0 | 6 | 868 | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E05 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.2 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2556 | 20359 | 0 | 6 | 955 | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.3 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2557 | 20608 | 0 | 6 | 1041 | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E11 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.4 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2558 | 21419 | 0 | 6 | 1128 | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.5 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2559 | 21420 | 0 | 6 | 1215 | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E17 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.6 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2560 | 21421 | 0 | 6 | 1302 | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E20 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.7 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2561 | 21422 | 0 | 6 | 1388 | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E23 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.8 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2562 | 21423 | 0 | 6 | 1475 | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E26 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.9 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2563 | 21424 | 0 | 6 | 1561 | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E29 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.10 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2564 | 21425 | 0 | 6 | 1648 | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E32 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.11 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2565 | 21426 | 0 | 6 | 1734 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein |  | E35 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.2.12 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 2566 | 20614 | 0 | 6 | 1780 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein |  | E37 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.2.3 | Subtitel 4 | Wohnungen 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2567 | 7511 | 112 | 5 |  | 16 Januar 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.3.1 | Vorgang | Abdichtung 8. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2568 | 21447 | 0 | 6 | 2556 | 05 Februar 2025 17:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.3.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2569 | 16294 | 3 | 6 | 2568AA-15t | 16 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2570 | 16295 | 3 | 6 | 2569 | 21 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2571 | 16296 | 12 | 6 | 2570 | 24 Januar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.3.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2572 | 16297 | 2 | 6 | 2571EE | 07 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2573 | 16298 | 5 | 6 | 2571EE | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.3.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2574 | 16301 | 5 | 6 | 2573AA | 04 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
1.13.2.2.3.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2575 | 16299 | 10 | 6 | 2573AA | 04 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2576 | 16300 | 2 | 6 | 2575EE | 14 Februar 2025 08:00 | 17 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
1.13.2.2.3.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2577 | 16302 | 9 | 6 | 2574 | 11 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.3.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2578 | 18714 | 8 | 6 | 2577AA | 11 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
1.13.2.2.3.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2579 | 16303 | 2 | 6 | 2577EE | 20 Februar 2025 08:00 | 21 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2580 | 16304 | 2 | 6 | 2579 | 24 Februar 2025 08:00 | 25 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.3.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2581 | 16306 | 2 | 6 | 2580 | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.3.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2582 | 16307 | 30 | 6 | 2581 | 28 Februar 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.3.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2583 | 16308 | 6 | 6 | 2582AA+10t | 14 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.3.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2584 | 16309 | 2 | 6 | 2583 | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.3.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2585 | 16310 | 5 | 6 | 2584AA | 24 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.19 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2586 | 22794 | 18 | 6 | 2585EA-1t | 28 März 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.2.3.20 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2587 | 16311 | 2 | 6 | 2585 | 31 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.21 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2588 | 16312 | 2 | 6 | 2587 | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.3.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2589 | 16315 | 2 | 6 | 2582EA-8t | 01 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.3.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2590 | 16316 | 3 | 6 | 2581EA+3t | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.3.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2591 | 16317 | 2 | 6 | 2582EA-4t | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.3.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2592 | 16318 | 10 | 6 | 2591 | 09 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
1.13.2.2.3.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2593 | 16321 | 5 | 6 | 2592EE | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E02 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
1.13.2.2.3.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2594 | 16322 | 1 | 6 | 2593EE | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.3.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2595 | 16323 | 1 | 6 | 2594EE+1t | 25 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
1.13.2.2.3.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2596 | 16324 | 5 | 6 | 2595EE | 17 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2597 | 16325 | 3 | 6 | 2596EE | 23 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.3.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2598 | 16326 | 5 | 6 | 2597EE-1t | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.3.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2599 | 16327 | 1 | 6 | 2598EE-1t | 23 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.3.33 | Vorgang | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2600 | 16320 | 2 | 6 | 2601AA-2t | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 258 Movement | PAH
1.13.2.2.3.34 | Vorgang | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2601 | 22718 | 4 | 6 | 2602AA-3t | 10 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 258 Movement
1.13.2.2.3.35 | Vorgang | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2602 | 22722 | 8 | 6 | 2638AA-8t | 13 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 258 Movement
1.13.2.2.3.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 2603 | 16328 | 3 | 6 | 2602EA-1t | 25 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.4 | Subtitel 4 | Wohnungen 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2604 | 12867 | 110 | 5 |  | 30 Januar 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.4.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2605 | 16329 | 2 | 6 | 2569AA+10t | 30 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2606 | 16330 | 4 | 6 | 2605 | 03 Februar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2607 | 16331 | 12 | 6 | 2606 | 07 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.4.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2608 | 16332 | 2 | 6 | 2607EE | 21 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2609 | 16333 | 5 | 6 | 2607EE | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.4.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2610 | 16336 | 5 | 6 | 2609AA | 18 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
1.13.2.2.4.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2611 | 16334 | 10 | 6 | 2609AA | 18 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2612 | 16335 | 2 | 6 | 2611EE | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
1.13.2.2.4.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2613 | 16337 | 9 | 6 | 2610 | 25 Februar 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.4.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2614 | 18715 | 8 | 6 | 2613AA | 25 Februar 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
1.13.2.2.4.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2615 | 16338 | 2 | 6 | 2613EE | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2616 | 16339 | 2 | 6 | 2615 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.4.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2617 | 16340 | 2 | 6 | 2616 | 12 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.4.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2618 | 16341 | 30 | 6 | 2617 | 14 März 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.4.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2619 | 16342 | 6 | 6 | 2618AA+10t | 28 März 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.4.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2620 | 16343 | 2 | 6 | 2619 | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.4.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2621 | 16344 | 5 | 6 | 2620AA | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.18 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2622 | 22795 | 18 | 6 | 2621EA-1t | 11 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.2.4.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2623 | 16345 | 2 | 6 | 2621 | 14 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2624 | 16346 | 2 | 6 | 2623 | 16 April 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.4.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2625 | 16349 | 2 | 6 | 2618EA-8t | 15 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.4.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2626 | 16350 | 3 | 6 | 2617EA+3t | 19 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.4.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2627 | 16351 | 2 | 6 | 2618EA-4t | 23 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.4.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2628 | 16352 | 10 | 6 | 2627 | 25 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
1.13.2.2.4.25 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2629 | 16355 | 5 | 6 | 2628EE | 02 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E03 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
1.13.2.2.4.26 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2630 | 16356 | 1 | 6 | 2629EE | 08 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.4.27 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2631 | 16357 | 1 | 6 | 2630EE+1t | 09 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
1.13.2.2.4.28 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2632 | 16358 | 5 | 6 | 2631EE | 05 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.29 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2633 | 16359 | 3 | 6 | 2632EE | 07 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.4.30 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2634 | 16360 | 5 | 6 | 2633EE-1t | 02 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.4.31 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2635 | 16361 | 1 | 6 | 2634EE-1t | 07 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.4.32 | Vorgang | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2636 | 22723 | 2 | 6 | 2637AA-2t | 12 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 258 Movement | PAH
1.13.2.2.4.33 | Vorgang | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2637 | 22724 | 4 | 6 | 2601 | 16 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 258 Movement
1.13.2.2.4.34 | Vorgang | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2638 | 22725 | 8 | 6 | 2674AA-8t | 26 Juni 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 258 Movement
1.13.2.2.4.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 2639 | 16362 | 3 | 6 | 2638EA-1t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.5 | Subtitel 4 | Wohnungen 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2640 | 12826 | 108 | 5 |  | 13 Februar 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.5.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2641 | 16363 | 2 | 6 | 2605AA+10t | 13 Februar 2025 08:00 | 14 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2642 | 16364 | 4 | 6 | 2641 | 17 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2643 | 16365 | 12 | 6 | 2642 | 21 Februar 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.5.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2644 | 16366 | 2 | 6 | 2643EE | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2645 | 16367 | 5 | 6 | 2643EE | 04 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.5.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2646 | 16370 | 5 | 6 | 2645AA | 04 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
1.13.2.2.5.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2647 | 16368 | 10 | 6 | 2645AA | 04 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2648 | 16369 | 2 | 6 | 2647EE | 14 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
1.13.2.2.5.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2649 | 16371 | 9 | 6 | 2646 | 11 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.5.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2650 | 18716 | 8 | 6 | 2649AA | 11 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
1.13.2.2.5.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2651 | 16372 | 2 | 6 | 2649EE | 20 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2652 | 16373 | 2 | 6 | 2651 | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.5.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2653 | 16374 | 2 | 6 | 2652 | 26 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.5.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2654 | 16375 | 30 | 6 | 2653 | 28 März 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.5.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2655 | 16376 | 6 | 6 | 2654AA+10t | 11 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.5.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2656 | 16377 | 2 | 6 | 2655 | 23 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.5.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2657 | 16378 | 5 | 6 | 2656AA | 23 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.18 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2658 | 22796 | 18 | 6 | 2621EA-1t | 11 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.2.5.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2659 | 16379 | 2 | 6 | 2657 | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2660 | 16380 | 2 | 6 | 2659 | 02 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.5.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2661 | 16383 | 2 | 6 | 2654EA-8t | 01 Mai 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.5.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2662 | 16384 | 3 | 6 | 2653EA+3t | 02 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.5.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2663 | 16385 | 2 | 6 | 2654EA-4t | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.5.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2664 | 16386 | 10 | 6 | 2663 | 09 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
1.13.2.2.5.25 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2665 | 16389 | 5 | 6 | 2664EE | 16 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E04 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
1.13.2.2.5.26 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2666 | 16390 | 1 | 6 | 2665EE | 22 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.5.27 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2667 | 16391 | 1 | 6 | 2666EE+1t | 23 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
1.13.2.2.5.28 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2668 | 16392 | 5 | 6 | 2667EE | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.29 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2669 | 16393 | 3 | 6 | 2668EE | 21 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.5.30 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2670 | 16394 | 5 | 6 | 2669EE-1t | 16 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.5.31 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2671 | 16395 | 1 | 6 | 2670EE-1t | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.5.32 | Vorgang | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2672 | 22726 | 2 | 6 | 2673AA-2t | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 258 Movement | PAH
1.13.2.2.5.33 | Vorgang | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2673 | 22727 | 4 | 6 | 2637 | 23 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 258 Movement
1.13.2.2.5.34 | Vorgang | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2674 | 22728 | 8 | 6 | 2711AA-8t | 08 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 258 Movement
1.13.2.2.5.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 2675 | 16396 | 3 | 6 | 2674EA-1t | 17 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.6 | Subtitel 4 | Wohnungen 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2676 | 12785 | 106 | 5 |  | 27 Februar 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.6.1 | Vorgang | Abdichtung 11. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2677 | 21436 | 0 | 6 | 2557 | 19 März 2025 17:00 | 19 März 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.6.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2678 | 16397 | 2 | 6 | 2641AA+10t | 27 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2679 | 16398 | 4 | 6 | 2678 | 03 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2680 | 16399 | 12 | 6 | 2679 | 07 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.6.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2681 | 16400 | 2 | 6 | 2680EE | 21 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2682 | 16401 | 5 | 6 | 2680EE | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.6.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2683 | 16404 | 5 | 6 | 2682AA | 18 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
1.13.2.2.6.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2684 | 16402 | 10 | 6 | 2682AA | 18 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2685 | 16403 | 2 | 6 | 2684EE | 28 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
1.13.2.2.6.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2686 | 16405 | 9 | 6 | 2683 | 25 März 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.6.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2687 | 18717 | 8 | 6 | 2686AA | 25 März 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
1.13.2.2.6.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2688 | 16406 | 2 | 6 | 2686EE | 03 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2689 | 16407 | 2 | 6 | 2688 | 07 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.6.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2690 | 16408 | 2 | 6 | 2689 | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.6.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2691 | 16409 | 30 | 6 | 2690 | 11 April 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.6.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2692 | 16410 | 6 | 6 | 2691AA+10t | 29 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.6.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2693 | 16411 | 2 | 6 | 2692 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.6.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2694 | 16412 | 5 | 6 | 2693AA | 07 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.19 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2695 | 22797 | 18 | 6 | 2694EA-1t | 13 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.2.6.20 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2696 | 16413 | 2 | 6 | 2694 | 14 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.21 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2697 | 16414 | 2 | 6 | 2696 | 16 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.6.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2698 | 16417 | 2 | 6 | 2691EA-8t | 15 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.6.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2699 | 16418 | 3 | 6 | 2690EA+3t | 16 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.6.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2700 | 16419 | 2 | 6 | 2691EA-4t | 21 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.6.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2701 | 16420 | 10 | 6 | 2700 | 23 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
1.13.2.2.6.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2702 | 16423 | 5 | 6 | 2701EE | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E05 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
1.13.2.2.6.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2703 | 16424 | 1 | 6 | 2702EE | 06 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.6.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2704 | 16425 | 1 | 6 | 2703EE+1t | 10 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
1.13.2.2.6.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2705 | 16426 | 5 | 6 | 2704EE | 03 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2706 | 16427 | 3 | 6 | 2705EE | 05 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.6.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2707 | 16428 | 5 | 6 | 2706EE-1t | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.6.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2708 | 16429 | 1 | 6 | 2707EE-1t | 05 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.6.33 | Vorgang | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2709 | 22729 | 2 | 6 | 2710AA-2t | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 258 Movement | PAH
1.13.2.2.6.34 | Vorgang | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2710 | 22730 | 4 | 6 | 2673 | 27 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 258 Movement
1.13.2.2.6.35 | Vorgang | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2711 | 22731 | 8 | 6 | 2747AA-8t | 18 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 |  | 258 Movement
1.13.2.2.6.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 2712 | 16430 | 3 | 6 | 2711EA-1t | 29 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.7 | Subtitel 4 | Wohnungen 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2713 | 12703 | 104 | 5 |  | 13 März 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.7.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2714 | 16431 | 2 | 6 | 2678AA+10t | 13 März 2025 08:00 | 14 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2715 | 16432 | 4 | 6 | 2714 | 17 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2716 | 16433 | 12 | 6 | 2715 | 21 März 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.7.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2717 | 16434 | 2 | 6 | 2716EE | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2718 | 16435 | 5 | 6 | 2716EE | 01 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.7.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2719 | 16438 | 8 | 6 | 2718AA | 01 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
1.13.2.2.7.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2720 | 16436 | 10 | 6 | 2718AA | 01 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2721 | 16437 | 2 | 6 | 2720EE | 11 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
1.13.2.2.7.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2722 | 16439 | 9 | 6 | 2719 | 11 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.7.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2723 | 18718 | 8 | 6 | 2722AA | 11 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E06 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
1.13.2.2.7.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2724 | 16440 | 2 | 6 | 2722EE | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2725 | 16441 | 2 | 6 | 2724 | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.7.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2726 | 16442 | 2 | 6 | 2725 | 30 April 2025 08:00 | 01 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.7.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2727 | 16443 | 30 | 6 | 2726 | 02 Mai 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.7.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2728 | 16444 | 6 | 6 | 2727AA+10t | 16 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.7.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2729 | 16445 | 2 | 6 | 2728 | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.7.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2730 | 16446 | 5 | 6 | 2729AA | 26 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.18 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2731 | 22798 | 18 | 6 | 2730EA-1t | 02 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.2.7.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2732 | 16447 | 2 | 6 | 2730 | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2733 | 16448 | 2 | 6 | 2732 | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.7.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2734 | 16451 | 2 | 6 | 2727EA-8t | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.7.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2735 | 16452 | 3 | 6 | 2726EA+3t | 07 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.7.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2736 | 16453 | 2 | 6 | 2727EA-4t | 11 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2737 | 16454 | 10 | 6 | 2736 | 13 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
1.13.2.2.7.25 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2738 | 16457 | 5 | 6 | 2737EE | 23 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E06 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
1.13.2.2.7.26 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2739 | 16458 | 1 | 6 | 2738EE | 27 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.7.27 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2740 | 16459 | 1 | 6 | 2739EE+1t | 30 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
1.13.2.2.7.28 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2741 | 16460 | 5 | 6 | 2740EE | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.29 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2742 | 16461 | 3 | 6 | 2741EE | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.7.30 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2743 | 16462 | 5 | 6 | 2742EE-1t | 23 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.7.31 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2744 | 16463 | 1 | 6 | 2743EE-1t | 26 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.7.32 | Vorgang | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2745 | 22732 | 2 | 6 | 2746AA-2t | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 258 Movement | PAH
1.13.2.2.7.33 | Vorgang | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2746 | 22733 | 4 | 6 | 2710 | 03 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 258 Movement
1.13.2.2.7.34 | Vorgang | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2747 | 22734 | 8 | 6 | 2783AA-8t | 30 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 |  | 258 Movement
1.13.2.2.7.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 2748 | 16464 | 3 | 6 | 2747EA-1t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.8 | Subtitel 4 | Wohnungen 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2749 | 12662 | 70 | 5 |  | 27 März 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.8.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2750 | 16465 | 2 | 6 | 2714AA+10t | 27 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.8.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2751 | 16466 | 4 | 6 | 2750 | 31 März 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2752 | 16467 | 12 | 6 | 2751 | 04 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2753 | 16468 | 2 | 6 | 2752EE | 22 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.8.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2754 | 16469 | 5 | 6 | 2752EE | 15 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2755 | 16472 | 5 | 6 | 2754AA | 15 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.8.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2756 | 16470 | 10 | 6 | 2754AA | 15 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.8.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2757 | 16471 | 2 | 6 | 2756EE | 29 April 2025 08:00 | 30 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2758 | 16473 | 9 | 6 | 2755 | 24 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.8.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2759 | 18719 | 8 | 6 | 2758AA | 24 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E07 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.8.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2760 | 16474 | 2 | 6 | 2758EE | 05 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.8.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2761 | 16475 | 2 | 6 | 2760 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2762 | 16476 | 2 | 6 | 2761 | 09 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.8.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2763 | 16477 | 30 | 6 | 2762 | 13 Mai 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.8.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2764 | 16478 | 6 | 6 | 2763AA+10t | 27 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.8.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2765 | 16479 | 2 | 6 | 2764 | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.8.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2766 | 16480 | 5 | 6 | 2765AA | 05 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.8.18 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2767 | 22799 | 18 | 6 | 2766EA-1t | 12 Juni 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.2.8.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2768 | 16481 | 2 | 6 | 2766 | 13 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2769 | 16482 | 2 | 6 | 2768 | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2770 | 16485 | 2 | 6 | 2763EA-8t | 16 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.8.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2771 | 16486 | 3 | 6 | 2762EA+3t | 16 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.8.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2772 | 16487 | 2 | 6 | 2763EA-4t | 23 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.8.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2773 | 16488 | 10 | 6 | 2772 | 25 Juni 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.8.25 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2774 | 16491 | 5 | 6 | 2773EE | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E07 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.8.26 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2775 | 16492 | 1 | 6 | 2774EE | 08 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.8.27 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2776 | 16493 | 1 | 6 | 2775EE+1t | 09 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.8.28 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2777 | 16494 | 5 | 6 | 2776EE | 03 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.8.29 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2778 | 16495 | 3 | 6 | 2777EE | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.30 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2779 | 16496 | 5 | 6 | 2778EE-1t | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.8.31 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2780 | 16497 | 1 | 6 | 2779EE-1t | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.8.32 | Vorgang | Ankermontage für Teilsystem A (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2781 | 22735 | 2 | 6 | 2782AA-2t | 08 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 258 Movement | PAH
1.13.2.2.8.33 | Vorgang | Teilsystem A (Elektro-und mechanischer Aufbau) (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2782 | 22736 | 4 | 6 | 2746EA+1t | 10 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 258 Movement
1.13.2.2.8.34 | Vorgang | Teilsystem B Schreinerarbeiten (Movement) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2783 | 22737 | 8 | 6 | 2774EA+23t | 12 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 |  | 258 Movement
1.13.2.2.8.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 2784 | 16498 | 3 | 6 | 2783EA-1t | 22 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.9 | Subtitel 4 | Wohnungen 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2785 | 12621 | 67 | 5 |  | 10 April 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.9.1 | Vorgang | Abdichtung 14, OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2786 | 22192 | 0 | 6 | 1128 | 02 Mai 2025 17:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.9.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2787 | 16499 | 2 | 6 | 2750AA+10t | 10 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.9.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2788 | 16500 | 3 | 6 | 2787 | 14 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.9.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2789 | 16501 | 12 | 6 | 2788 | 17 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2790 | 16502 | 2 | 6 | 2789EE | 05 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2791 | 16503 | 5 | 6 | 2789EE | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 52
1.13.2.2.9.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2792 | 16506 | 5 | 6 | 2791AA | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2793 | 16504 | 10 | 6 | 2791AA | 30 April 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.9.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2794 | 16505 | 2 | 6 | 2793EE | 12 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 10
1.13.2.2.9.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2795 | 16507 | 8 | 6 | 2792 | 07 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2796 | 18720 | 8 | 6 | 2795AA | 07 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.2.9.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2797 | 16508 | 1 | 6 | 2795EE | 16 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.9.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2798 | 16509 | 2 | 6 | 2797 | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 3
1.13.2.2.9.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2799 | 16510 | 1 | 6 | 2798 | 21 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2800 | 16511 | 30 | 6 | 2799 | 22 Mai 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.9.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2801 | 16512 | 6 | 6 | 2800AA+10t | 06 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.9.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2802 | 16513 | 2 | 6 | 2801 | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.9.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2803 | 16514 | 5 | 6 | 2802AA | 17 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.9.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2804 | 16515 | 2 | 6 | 2803 | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.9.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2805 | 16516 | 2 | 6 | 2804 | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2806 | 16517 | 5 | 6 | 2799EA+5t | 30 Mai 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2807 | 16518 | 3 | 6 | 2799EA+5t | 30 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.9.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2808 | 16519 | 2 | 6 | 2800EA-8t | 26 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.9.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2809 | 16520 | 3 | 6 | 2799EA+3t | 27 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.9.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2810 | 16521 | 2 | 6 | 2800EA-4t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.9.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2811 | 16522 | 10 | 6 | 2810 | 04 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.9.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2812 | 16523 | 2 | 6 | 2806EA+15t | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.9.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2813 | 16525 | 5 | 6 | 2811EE | 11 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E08 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 8
1.13.2.2.9.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2814 | 16526 | 1 | 6 | 2813EE | 17 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.9.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2815 | 16527 | 1 | 6 | 2814EE+1t | 18 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 24
1.13.2.2.9.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2816 | 16528 | 5 | 6 | 2815EE | 14 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 2
1.13.2.2.9.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2817 | 16529 | 3 | 6 | 2816EE | 16 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.9.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2818 | 16530 | 5 | 6 | 2817EE-1t | 11 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2819 | 16531 | 1 | 6 | 2818EE-1t | 16 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.9.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2820 | 16524 | 2 | 6 | 2814EA-1t | 17 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.9.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 2821 | 16532 | 3 | 6 | 2818EA-2t | 16 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.10 | Subtitel 4 | Wohnungen 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2822 | 12539 | 67 | 5 |  | 28 April 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.10.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2823 | 16533 | 2 | 6 | 2787AA+10t | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.10.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2824 | 16534 | 3 | 6 | 2823 | 30 April 2025 08:00 | 02 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2825 | 16535 | 12 | 6 | 2824 | 05 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2826 | 16536 | 2 | 6 | 2825EE | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.10.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2827 | 16537 | 5 | 6 | 2825EE | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2828 | 16540 | 5 | 6 | 2827AA | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.10.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2829 | 16538 | 10 | 6 | 2827AA | 14 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.10.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2830 | 16539 | 2 | 6 | 2829EE | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2831 | 16541 | 8 | 6 | 2828 | 21 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.10.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2832 | 18721 | 8 | 6 | 2831AA | 21 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.10.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2833 | 16542 | 1 | 6 | 2831EE | 02 Juni 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.10.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2834 | 16543 | 2 | 6 | 2833 | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2835 | 16544 | 1 | 6 | 2834 | 05 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.10.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2836 | 16545 | 30 | 6 | 2835 | 06 Juni 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.10.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2837 | 16546 | 6 | 6 | 2836AA+10t | 24 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.10.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2838 | 16547 | 2 | 6 | 2837 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.10.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2839 | 16548 | 5 | 6 | 2838AA | 02 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.10.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2840 | 16549 | 2 | 6 | 2839 | 09 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2841 | 16550 | 2 | 6 | 2840 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2842 | 16551 | 5 | 6 | 2835EA+5t | 16 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.10.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2843 | 16552 | 3 | 6 | 2835EA+5t | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.10.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2844 | 16553 | 2 | 6 | 2836EA-8t | 10 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.10.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2845 | 16554 | 3 | 6 | 2835EA+3t | 12 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.10.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2846 | 16555 | 2 | 6 | 2836EA-4t | 16 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.10.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2847 | 16556 | 10 | 6 | 2846 | 18 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.10.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2848 | 16557 | 2 | 6 | 2842EA+15t | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.10.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2849 | 16559 | 5 | 6 | 2847EE | 25 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E09 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.10.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2850 | 16560 | 1 | 6 | 2849EE | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.10.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2851 | 16561 | 1 | 6 | 2850EE+1t | 04 August 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.10.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2852 | 16562 | 5 | 6 | 2851EE | 28 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.10.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2853 | 16563 | 3 | 6 | 2852EE | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2854 | 16564 | 5 | 6 | 2853EE-1t | 25 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.10.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2855 | 16565 | 1 | 6 | 2854EE-1t | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.10.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2856 | 16558 | 2 | 6 | 2850EA-1t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.10.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 2857 | 16566 | 3 | 6 | 2854EA-2t | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.11 | Subtitel 4 | Wohnungen 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2858 | 12497 | 67 | 5 |  | 12 Mai 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.11.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2859 | 16567 | 2 | 6 | 2823AA+10t | 12 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.11.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2860 | 16568 | 3 | 6 | 2859 | 14 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2861 | 16569 | 12 | 6 | 2860 | 19 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2862 | 16570 | 2 | 6 | 2861EE | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.11.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2863 | 16571 | 5 | 6 | 2861EE | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2864 | 16574 | 5 | 6 | 2863AA | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.11.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2865 | 16572 | 10 | 6 | 2863AA | 28 Mai 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.11.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2866 | 16573 | 2 | 6 | 2865EE | 11 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2867 | 16575 | 8 | 6 | 2864 | 05 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.11.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2868 | 18722 | 8 | 6 | 2867AA | 05 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.11.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2869 | 16576 | 1 | 6 | 2867EE | 17 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.11.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2870 | 16577 | 2 | 6 | 2869 | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2871 | 16578 | 1 | 6 | 2870 | 23 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.11.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2872 | 16579 | 30 | 6 | 2871 | 24 Juni 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.11.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2873 | 16580 | 6 | 6 | 2872AA+10t | 08 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.11.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2874 | 16581 | 2 | 6 | 2873 | 16 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.11.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2875 | 16582 | 5 | 6 | 2874AA | 16 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.11.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2876 | 16583 | 2 | 6 | 2875 | 23 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2877 | 16584 | 2 | 6 | 2876 | 25 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2878 | 16585 | 5 | 6 | 2871EA+5t | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.11.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2879 | 16586 | 3 | 6 | 2871EA+5t | 01 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.11.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2880 | 16587 | 2 | 6 | 2872EA-8t | 24 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.11.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2881 | 16588 | 3 | 6 | 2871EA+3t | 27 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.11.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2882 | 16589 | 2 | 6 | 2872EA-4t | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.11.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2883 | 16590 | 10 | 6 | 2882 | 04 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.11.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2884 | 16591 | 2 | 6 | 2878EA+15t | 29 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.11.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2885 | 16593 | 5 | 6 | 2883EE | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E10 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.11.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2886 | 16594 | 1 | 6 | 2885EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.11.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2887 | 16595 | 1 | 6 | 2886EE+1t | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.11.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2888 | 16596 | 5 | 6 | 2887EE | 12 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.11.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2889 | 16597 | 3 | 6 | 2888EE | 14 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2890 | 16598 | 5 | 6 | 2889EE-1t | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.11.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2891 | 16599 | 1 | 6 | 2890EE-1t | 14 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.11.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2892 | 16592 | 2 | 6 | 2886EA-1t | 18 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.11.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 2893 | 16600 | 3 | 6 | 2890EA-2t | 14 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.12 | Subtitel 4 | Wohnungen 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2894 | 7556 | 67 | 5 |  | 26 Mai 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.12.1 | Vorgang | Abdichtung 17. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2895 | 21438 | 0 | 6 | 2559;3906 | 13 Juni 2025 17:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.12.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2896 | 16601 | 2 | 6 | 2859AA+10t | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.12.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2897 | 16602 | 3 | 6 | 2896 | 28 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2898 | 16603 | 12 | 6 | 2897 | 03 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2899 | 16604 | 2 | 6 | 2898EE | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.12.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2900 | 16605 | 5 | 6 | 2898EE | 13 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2901 | 16608 | 5 | 6 | 2900AA | 13 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.12.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2902 | 16606 | 10 | 6 | 2900AA | 13 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.12.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2903 | 16607 | 2 | 6 | 2902EE | 26 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2904 | 16609 | 8 | 6 | 2901 | 23 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.12.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2905 | 18723 | 8 | 6 | 2904AA | 23 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.12.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2906 | 16610 | 1 | 6 | 2904EE | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.12.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2907 | 16611 | 2 | 6 | 2906 | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2908 | 16612 | 1 | 6 | 2907 | 07 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.12.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2909 | 16613 | 30 | 6 | 2908 | 08 Juli 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.12.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2910 | 16614 | 6 | 6 | 2909AA+10t | 22 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.12.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2911 | 16615 | 2 | 6 | 2910 | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.12.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2912 | 16616 | 5 | 6 | 2911AA | 30 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.12.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2913 | 16617 | 2 | 6 | 2912 | 07 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2914 | 16618 | 2 | 6 | 2913 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2915 | 16619 | 5 | 6 | 2908EA+5t | 15 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.12.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2916 | 16620 | 3 | 6 | 2908EA+5t | 15 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.12.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2917 | 16621 | 2 | 6 | 2909EA-8t | 08 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.12.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2918 | 16622 | 3 | 6 | 2908EA+3t | 11 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.12.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2919 | 16623 | 2 | 6 | 2909EA-4t | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.12.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2920 | 16624 | 10 | 6 | 2919 | 19 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.12.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2921 | 16625 | 2 | 6 | 2915EA+15t | 13 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.12.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2922 | 16627 | 5 | 6 | 2920EE | 26 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E11 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.12.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2923 | 16628 | 1 | 6 | 2922EE | 01 September 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.12.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2924 | 16629 | 1 | 6 | 2923EE+1t | 02 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.12.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2925 | 16630 | 5 | 6 | 2924EE | 27 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.12.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2926 | 16631 | 3 | 6 | 2925EE | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2927 | 16632 | 5 | 6 | 2926EE-1t | 26 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.12.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2928 | 16633 | 1 | 6 | 2927EE-1t | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.12.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2929 | 16626 | 2 | 6 | 2923EA-1t | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.12.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 2930 | 16634 | 3 | 6 | 2927EA-2t | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.13 | Subtitel 4 | Wohnungen 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2931 | 7601 | 67 | 5 |  | 10 Juni 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.13.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2932 | 16635 | 2 | 6 | 2896AA+9t | 10 Juni 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.13.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2933 | 16636 | 3 | 6 | 2932 | 12 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2934 | 16637 | 12 | 6 | 2933 | 17 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2935 | 16638 | 2 | 6 | 2934EE | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.13.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2936 | 16639 | 5 | 6 | 2934EE | 27 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2937 | 16642 | 5 | 6 | 2936AA | 27 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.13.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2938 | 16640 | 10 | 6 | 2936AA | 27 Juni 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.13.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2939 | 16641 | 2 | 6 | 2938EE | 09 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2940 | 16643 | 8 | 6 | 2937 | 04 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.13.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2941 | 18724 | 8 | 6 | 2940AA | 04 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.13.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2942 | 16644 | 1 | 6 | 2940EE | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.13.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2943 | 16645 | 2 | 6 | 2942 | 16 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2944 | 16646 | 1 | 6 | 2943 | 18 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.13.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2945 | 16647 | 30 | 6 | 2944 | 21 Juli 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.13.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2946 | 16648 | 6 | 6 | 2945AA+10t | 05 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.13.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2947 | 16649 | 2 | 6 | 2946 | 13 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.13.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2948 | 16650 | 5 | 6 | 2947AA | 13 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.13.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2949 | 16651 | 2 | 6 | 2948 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2950 | 16652 | 2 | 6 | 2949 | 25 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2951 | 16653 | 5 | 6 | 2944EA+5t | 28 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.13.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2952 | 16654 | 3 | 6 | 2944EA+5t | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.13.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2953 | 16655 | 2 | 6 | 2945EA-8t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.13.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2954 | 16656 | 3 | 6 | 2944EA+3t | 24 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.13.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2955 | 16657 | 2 | 6 | 2945EA-4t | 28 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.13.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2956 | 16658 | 10 | 6 | 2955 | 01 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.13.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2957 | 16659 | 2 | 6 | 2951EA+15t | 27 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.13.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2958 | 16661 | 5 | 6 | 2956EE | 08 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E12 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.13.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2959 | 16662 | 1 | 6 | 2958EE | 12 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.13.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2960 | 16663 | 1 | 6 | 2959EE+1t | 15 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.13.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2961 | 16664 | 5 | 6 | 2960EE | 09 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.13.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2962 | 16665 | 3 | 6 | 2961EE | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2963 | 16666 | 5 | 6 | 2962EE-1t | 08 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.13.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2964 | 16667 | 1 | 6 | 2963EE-1t | 11 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.13.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2965 | 16660 | 2 | 6 | 2959EA-1t | 12 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.13.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 2966 | 16668 | 3 | 6 | 2963EA-2t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.14 | Subtitel 4 | Wohnungen 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 2967 | 7646 | 67 | 5 |  | 24 Juni 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.14.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2968 | 16669 | 2 | 6 | 2932AA+9t | 24 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.14.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2969 | 16670 | 3 | 6 | 2968 | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2970 | 16671 | 12 | 6 | 2969 | 01 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2971 | 16672 | 2 | 6 | 2970EE | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.14.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2972 | 16673 | 5 | 6 | 2970EE | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2973 | 16676 | 5 | 6 | 2972AA | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.14.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2974 | 16674 | 10 | 6 | 2972AA | 10 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.14.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2975 | 16675 | 2 | 6 | 2974EE | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2976 | 16677 | 8 | 6 | 2973 | 17 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.14.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2977 | 18725 | 8 | 6 | 2976AA | 17 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.14.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2978 | 16678 | 1 | 6 | 2976EE | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.14.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2979 | 16679 | 2 | 6 | 2978 | 29 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2980 | 16680 | 1 | 6 | 2979 | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.14.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2981 | 16681 | 30 | 6 | 2980 | 04 August 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.14.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2982 | 16682 | 6 | 6 | 2981AA+10t | 19 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.14.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2983 | 16683 | 2 | 6 | 2982 | 27 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.14.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2984 | 16684 | 5 | 6 | 2983AA | 27 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.14.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2985 | 16685 | 2 | 6 | 2984 | 03 September 2025 08:00 | 04 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2986 | 16686 | 2 | 6 | 2985 | 05 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2987 | 16687 | 5 | 6 | 2980EA+5t | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.14.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2988 | 16688 | 3 | 6 | 2980EA+5t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.14.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2989 | 16689 | 2 | 6 | 2981EA-8t | 04 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.14.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2990 | 16690 | 3 | 6 | 2980EA+3t | 07 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.14.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2991 | 16691 | 2 | 6 | 2981EA-4t | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.14.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2992 | 16692 | 10 | 6 | 2991 | 12 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.14.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2993 | 16693 | 2 | 6 | 2987EA+15t | 09 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.14.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2994 | 16695 | 5 | 6 | 2992EE | 19 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E13 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.14.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2995 | 16696 | 1 | 6 | 2994EE | 25 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.14.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2996 | 16697 | 1 | 6 | 2995EE+1t | 26 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.14.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2997 | 16698 | 5 | 6 | 2996EE | 22 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.14.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2998 | 16699 | 3 | 6 | 2997EE | 24 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 2999 | 16700 | 5 | 6 | 2998EE-1t | 19 September 2025 08:00 | 25 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.14.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 3000 | 16701 | 1 | 6 | 2999EE-1t | 24 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.14.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 3001 | 16694 | 2 | 6 | 2995EA-1t | 25 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.14.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 3002 | 16702 | 3 | 6 | 2999EA-2t | 24 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.15 | Subtitel 4 | Wohnungen 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3003 | 7691 | 67 | 5 |  | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.15.1 | Vorgang | Abdichtung 20. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3004 | 21439 | 0 | 6 | 2560;3907 | 22 Juli 2025 17:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.15.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3005 | 16703 | 2 | 6 | 2968AA+9t | 07 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.15.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3006 | 16704 | 3 | 6 | 3005 | 09 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3007 | 16705 | 12 | 6 | 3006 | 14 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3008 | 16706 | 2 | 6 | 3007EE | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.15.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3009 | 16707 | 5 | 6 | 3007EE | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3010 | 16710 | 5 | 6 | 3009AA | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.15.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3011 | 16708 | 10 | 6 | 3009AA | 23 Juli 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.15.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3012 | 16709 | 2 | 6 | 3011EE | 05 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3013 | 16711 | 8 | 6 | 3010 | 30 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.15.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3014 | 18726 | 8 | 6 | 3013AA | 30 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.15.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3015 | 16712 | 1 | 6 | 3013EE | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.15.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3016 | 16713 | 2 | 6 | 3015 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3017 | 16714 | 1 | 6 | 3016 | 14 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.15.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3018 | 16715 | 30 | 6 | 3017 | 18 August 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.15.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3019 | 16716 | 6 | 6 | 3018AA+10t | 01 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.15.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3020 | 16717 | 2 | 6 | 3019 | 09 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.15.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3021 | 16718 | 5 | 6 | 3020AA | 09 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.15.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3022 | 16719 | 2 | 6 | 3021 | 16 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3023 | 16720 | 2 | 6 | 3022 | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3024 | 16721 | 5 | 6 | 3017EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.15.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3025 | 16722 | 3 | 6 | 3017EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.15.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3026 | 16723 | 2 | 6 | 3018EA-8t | 17 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.15.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3027 | 16724 | 3 | 6 | 3017EA+3t | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.15.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3028 | 16725 | 2 | 6 | 3018EA-4t | 23 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.15.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3029 | 16726 | 10 | 6 | 3028 | 25 September 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.15.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3030 | 16727 | 2 | 6 | 3024EA+15t | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.15.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3031 | 16729 | 5 | 6 | 3029EE | 02 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E14 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.15.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3032 | 16730 | 1 | 6 | 3031EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.15.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3033 | 16731 | 1 | 6 | 3032EE+1t | 09 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.15.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3034 | 16732 | 5 | 6 | 3033EE | 03 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.15.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3035 | 16733 | 3 | 6 | 3034EE | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3036 | 16734 | 5 | 6 | 3035EE-1t | 02 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.15.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3037 | 16735 | 1 | 6 | 3036EE-1t | 07 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.15.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3038 | 16728 | 2 | 6 | 3032EA-1t | 08 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.15.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 3039 | 16736 | 3 | 6 | 3036EA-2t | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.16 | Subtitel 4 | Wohnungen 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3040 | 7736 | 67 | 5 |  | 18 Juli 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.16.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3041 | 16737 | 2 | 6 | 3005AA+9t | 18 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.16.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3042 | 16738 | 3 | 6 | 3041 | 22 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3043 | 16739 | 12 | 6 | 3042 | 25 Juli 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3044 | 16740 | 2 | 6 | 3043EE | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.16.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3045 | 16741 | 5 | 6 | 3043EE | 06 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3046 | 16744 | 5 | 6 | 3045AA | 06 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.16.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3047 | 16742 | 10 | 6 | 3045AA | 06 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.16.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3048 | 16743 | 2 | 6 | 3047EE | 19 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3049 | 16745 | 8 | 6 | 3046 | 13 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.16.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3050 | 18727 | 8 | 6 | 3049AA | 13 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.16.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3051 | 16746 | 1 | 6 | 3049EE | 25 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.16.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3052 | 16747 | 2 | 6 | 3051 | 26 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3053 | 16748 | 1 | 6 | 3052 | 28 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.16.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3054 | 16749 | 30 | 6 | 3053 | 29 August 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.16.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3055 | 16750 | 6 | 6 | 3054AA+10t | 12 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.16.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3056 | 16751 | 2 | 6 | 3055 | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.16.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3057 | 16752 | 5 | 6 | 3056AA | 22 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.16.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3058 | 16753 | 2 | 6 | 3057 | 29 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3059 | 16754 | 2 | 6 | 3058 | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3060 | 16755 | 5 | 6 | 3053EA+5t | 05 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.16.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3061 | 16756 | 3 | 6 | 3053EA+5t | 05 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.16.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3062 | 16757 | 2 | 6 | 3054EA-8t | 30 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.16.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3063 | 16758 | 3 | 6 | 3053EA+3t | 03 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.16.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3064 | 16759 | 2 | 6 | 3054EA-4t | 06 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.16.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3065 | 16760 | 10 | 6 | 3064 | 08 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.16.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3066 | 16761 | 2 | 6 | 3060EA+15t | 03 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.16.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3067 | 16763 | 5 | 6 | 3065EE | 15 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E15 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.16.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3068 | 16764 | 1 | 6 | 3067EE | 22 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.16.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3069 | 16765 | 1 | 6 | 3068EE+1t | 23 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.16.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3070 | 16766 | 5 | 6 | 3069EE | 17 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.16.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3071 | 16767 | 3 | 6 | 3070EE | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3072 | 16768 | 5 | 6 | 3071EE-1t | 15 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.16.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3073 | 16769 | 1 | 6 | 3072EE-1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.16.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3074 | 16762 | 2 | 6 | 3068EA-1t | 22 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.16.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 3075 | 16770 | 3 | 6 | 3072EA-2t | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.17 | Subtitel 4 | Wohnungen 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3076 | 7781 | 67 | 5 |  | 31 Juli 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.17.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3077 | 16771 | 2 | 6 | 3041AA+9t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.17.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3078 | 16772 | 3 | 6 | 3077 | 05 August 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3079 | 16773 | 12 | 6 | 3078 | 08 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3080 | 16774 | 2 | 6 | 3079EE | 25 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.17.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3081 | 16775 | 5 | 6 | 3079EE | 20 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3082 | 16778 | 5 | 6 | 3081AA | 20 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.17.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3083 | 16776 | 10 | 6 | 3081AA | 20 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.17.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3084 | 16777 | 2 | 6 | 3083EE | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3085 | 16779 | 8 | 6 | 3082 | 27 August 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.17.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3086 | 18728 | 8 | 6 | 3085AA | 27 August 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.17.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3087 | 16780 | 1 | 6 | 3085EE | 05 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.17.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3088 | 16781 | 2 | 6 | 3087 | 08 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3089 | 16782 | 1 | 6 | 3088 | 10 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.17.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3090 | 16783 | 30 | 6 | 3089 | 11 September 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.17.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3091 | 16784 | 6 | 6 | 3090AA+10t | 25 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.17.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3092 | 16785 | 2 | 6 | 3091 | 03 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.17.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3093 | 16786 | 5 | 6 | 3092AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.17.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3094 | 16787 | 2 | 6 | 3093 | 10 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3095 | 16788 | 2 | 6 | 3094 | 14 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3096 | 16789 | 5 | 6 | 3089EA+5t | 18 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.17.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3097 | 16790 | 3 | 6 | 3089EA+5t | 18 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.17.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3098 | 16791 | 2 | 6 | 3090EA-8t | 13 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.17.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3099 | 16792 | 3 | 6 | 3089EA+3t | 16 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.17.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3100 | 16793 | 2 | 6 | 3090EA-4t | 20 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.17.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3101 | 16794 | 10 | 6 | 3100 | 22 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.17.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3102 | 16795 | 2 | 6 | 3096EA+15t | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.17.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3103 | 16797 | 5 | 6 | 3101EE | 29 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E16 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.17.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3104 | 16798 | 1 | 6 | 3103EE | 04 November 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.17.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3105 | 16799 | 1 | 6 | 3104EE+1t | 05 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.17.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3106 | 16800 | 5 | 6 | 3105EE | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.17.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3107 | 16801 | 3 | 6 | 3106EE | 03 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3108 | 16802 | 5 | 6 | 3107EE-1t | 29 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.17.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3109 | 16803 | 1 | 6 | 3108EE-1t | 03 November 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.17.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3110 | 16796 | 2 | 6 | 3104EA-1t | 04 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.17.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 16.OG | 3111 | 16804 | 3 | 6 | 3108EA-2t | 03 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E16 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.18 | Subtitel 4 | Wohnungen 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3112 | 7826 | 67 | 5 |  | 14 August 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.18.1 | Vorgang | Abdichtung 23. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3113 | 21440 | 0 | 6 | 2561;3908 | 04 September 2025 17:00 | 04 September 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.18.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3114 | 16805 | 2 | 6 | 3077AA+9t | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.18.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3115 | 16806 | 3 | 6 | 3114 | 19 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3116 | 16807 | 12 | 6 | 3115 | 22 August 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3117 | 16808 | 2 | 6 | 3116EE | 05 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.18.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3118 | 16809 | 5 | 6 | 3116EE | 02 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3119 | 16812 | 5 | 6 | 3118AA | 02 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.18.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3120 | 16810 | 10 | 6 | 3118AA | 02 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.18.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3121 | 16811 | 2 | 6 | 3120EE | 12 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3122 | 16813 | 8 | 6 | 3119 | 09 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.18.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3123 | 18729 | 8 | 6 | 3122AA | 09 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.18.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3124 | 16814 | 1 | 6 | 3122EE | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.18.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3125 | 16815 | 2 | 6 | 3124 | 19 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3126 | 16816 | 1 | 6 | 3125 | 23 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.18.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3127 | 16817 | 30 | 6 | 3126 | 24 September 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E17 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.18.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3128 | 16818 | 6 | 6 | 3127AA+10t | 08 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.18.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3129 | 16819 | 2 | 6 | 3128 | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.18.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3130 | 16820 | 5 | 6 | 3129AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.18.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3131 | 16821 | 2 | 6 | 3130 | 24 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E17 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3132 | 16822 | 2 | 6 | 3131 | 28 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3133 | 16823 | 5 | 6 | 3126EA+5t | 01 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.18.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3134 | 16824 | 3 | 6 | 3126EA+5t | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.18.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3135 | 16825 | 2 | 6 | 3127EA-8t | 27 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.18.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3136 | 16826 | 3 | 6 | 3126EA+3t | 29 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.18.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3137 | 16827 | 2 | 6 | 3127EA-4t | 31 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E17 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.18.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3138 | 16828 | 10 | 6 | 3137 | 04 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E17 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.18.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3139 | 16829 | 2 | 6 | 3133EA+15t | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.18.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3140 | 16831 | 5 | 6 | 3138EE | 11 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E17 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.18.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3141 | 16832 | 1 | 6 | 3140EE | 17 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.18.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3142 | 16833 | 1 | 6 | 3141EE+1t | 18 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.18.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3143 | 16834 | 5 | 6 | 3142EE | 12 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.18.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3144 | 16835 | 3 | 6 | 3143EE | 14 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3145 | 16836 | 5 | 6 | 3144EE-1t | 11 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E17 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.18.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3146 | 16837 | 1 | 6 | 3145EE-1t | 14 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.18.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3147 | 16830 | 2 | 6 | 3141EA-1t | 17 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E17 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.18.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 17.OG | 3148 | 16838 | 3 | 6 | 3145EA-2t | 14 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E17 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.19 | Subtitel 4 | Wohnungen 18.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3149 | 7871 | 67 | 5 |  | 28 August 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.19.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3150 | 16840 | 2 | 6 | 3114AA+9t | 28 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.19.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3151 | 16841 | 3 | 6 | 3150 | 01 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3152 | 16842 | 12 | 6 | 3151 | 04 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3153 | 16843 | 2 | 6 | 3152EE | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.19.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3154 | 16844 | 5 | 6 | 3152EE | 15 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3155 | 16847 | 5 | 6 | 3154AA | 15 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.19.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3156 | 16845 | 10 | 6 | 3154AA | 15 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.19.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3157 | 16846 | 2 | 6 | 3156EE | 25 September 2025 08:00 | 26 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3158 | 16848 | 8 | 6 | 3155 | 22 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.19.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3159 | 18730 | 8 | 6 | 3158AA | 22 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.19.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3160 | 16849 | 1 | 6 | 3158EE | 01 Oktober 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.19.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3161 | 16850 | 2 | 6 | 3160 | 02 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3162 | 16851 | 1 | 6 | 3161 | 06 Oktober 2025 08:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.19.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3163 | 16852 | 30 | 6 | 3162 | 07 Oktober 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E18 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.19.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3164 | 16853 | 6 | 6 | 3163AA+10t | 22 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.19.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3165 | 16854 | 2 | 6 | 3164 | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.19.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3166 | 16855 | 5 | 6 | 3165AA | 30 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.19.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3167 | 16856 | 2 | 6 | 3166 | 06 November 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E18 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3168 | 16857 | 2 | 6 | 3167 | 10 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3169 | 16858 | 5 | 6 | 3162EA+5t | 14 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.19.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3170 | 16859 | 3 | 6 | 3162EA+5t | 14 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.19.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3171 | 16860 | 2 | 6 | 3163EA-8t | 07 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.19.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3172 | 16861 | 3 | 6 | 3162EA+3t | 10 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.19.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3173 | 16862 | 2 | 6 | 3163EA-4t | 13 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E18 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.19.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3174 | 16863 | 10 | 6 | 3173 | 17 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E18 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.19.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3175 | 16864 | 2 | 6 | 3169EA+15t | 12 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.19.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3176 | 16866 | 5 | 6 | 3174EE | 24 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E18 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.19.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3177 | 16867 | 1 | 6 | 3176EE | 28 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.19.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3178 | 16868 | 1 | 6 | 3177EE+1t | 01 Dezember 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.19.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3179 | 16869 | 5 | 6 | 3178EE | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.19.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3180 | 16870 | 3 | 6 | 3179EE | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3181 | 16871 | 5 | 6 | 3180EE-1t | 24 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E18 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.19.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3182 | 16872 | 1 | 6 | 3181EE-1t | 27 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.19.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3183 | 16865 | 2 | 6 | 3177EA-1t | 28 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E18 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.19.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 18.OG | 3184 | 16873 | 3 | 6 | 3181EA-2t | 27 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E18 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.20 | Subtitel 4 | Wohnungen 19.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3185 | 7916 | 67 | 5 |  | 10 September 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.20.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3186 | 16874 | 2 | 6 | 3150AA+9t | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.20.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3187 | 16875 | 3 | 6 | 3186 | 12 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3188 | 16876 | 12 | 6 | 3187 | 17 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3189 | 16877 | 2 | 6 | 3188EE | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.20.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3190 | 16878 | 5 | 6 | 3188EE | 26 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3191 | 16881 | 5 | 6 | 3190AA | 26 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.20.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3192 | 16879 | 10 | 6 | 3190AA | 26 September 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.20.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3193 | 16880 | 2 | 6 | 3192EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3194 | 16882 | 8 | 6 | 3191 | 03 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.20.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3195 | 18731 | 8 | 6 | 3194AA | 03 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.20.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3196 | 16883 | 1 | 6 | 3194EE | 14 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.20.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3197 | 16884 | 2 | 6 | 3196 | 15 Oktober 2025 08:00 | 17 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3198 | 16885 | 1 | 6 | 3197 | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.20.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3199 | 16886 | 30 | 6 | 3198 | 21 Oktober 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E19 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.20.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3200 | 16887 | 6 | 6 | 3199AA+10t | 04 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.20.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3201 | 16888 | 2 | 6 | 3200 | 12 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.20.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3202 | 16889 | 5 | 6 | 3201AA | 12 November 2025 08:00 | 18 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.20.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3203 | 16890 | 2 | 6 | 3202 | 19 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E19 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3204 | 16891 | 2 | 6 | 3203 | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3205 | 16892 | 5 | 6 | 3198EA+5t | 28 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.20.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3206 | 16893 | 3 | 6 | 3198EA+5t | 28 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.20.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3207 | 16894 | 2 | 6 | 3199EA-8t | 20 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.20.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3208 | 16895 | 3 | 6 | 3198EA+3t | 24 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.20.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3209 | 16896 | 2 | 6 | 3199EA-4t | 26 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E19 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.20.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3210 | 16897 | 10 | 6 | 3209 | 28 November 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E19 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.20.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3211 | 16898 | 2 | 6 | 3205EA+15t | 25 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.20.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3212 | 16900 | 5 | 6 | 3210EE | 05 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E19 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.20.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3213 | 16901 | 1 | 6 | 3212EE | 12 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.20.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3214 | 16902 | 1 | 6 | 3213EE+1t | 15 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.20.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3215 | 16903 | 5 | 6 | 3214EE | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.20.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3216 | 16904 | 3 | 6 | 3215EE | 11 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3217 | 16905 | 5 | 6 | 3216EE-1t | 05 Dezember 2025 08:00 | 12 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E19 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.20.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3218 | 16906 | 1 | 6 | 3217EE-1t | 11 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.20.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3219 | 16899 | 2 | 6 | 3213EA-1t | 12 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E19 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.20.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 19.OG | 3220 | 16907 | 3 | 6 | 3217EA-2t | 11 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E19 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.21 | Subtitel 4 | Wohnungen 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3221 | 7961 | 67 | 5 |  | 23 September 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.21.1 | Vorgang | Abdichtung 26. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3222 | 21441 | 0 | 6 | 2562;3909 | 06 Oktober 2025 17:00 | 06 Oktober 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.21.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3223 | 16908 | 2 | 6 | 3186AA+9t | 23 September 2025 08:00 | 24 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.21.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3224 | 16909 | 3 | 6 | 3223 | 25 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3225 | 16910 | 12 | 6 | 3224 | 30 September 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3226 | 16911 | 2 | 6 | 3225EE | 14 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.21.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3227 | 16912 | 5 | 6 | 3225EE | 09 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3228 | 16915 | 5 | 6 | 3227AA | 09 Oktober 2025 08:00 | 15 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.21.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3229 | 16913 | 10 | 6 | 3227AA | 09 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.21.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3230 | 16914 | 2 | 6 | 3229EE | 22 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3231 | 16916 | 8 | 6 | 3228 | 17 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.21.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3232 | 18732 | 8 | 6 | 3231AA | 17 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.21.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3233 | 16917 | 1 | 6 | 3231EE | 28 Oktober 2025 08:00 | 28 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.21.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3234 | 16918 | 2 | 6 | 3233 | 29 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3235 | 16919 | 1 | 6 | 3234 | 31 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.21.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3236 | 16920 | 30 | 6 | 3235 | 03 November 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E20 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.21.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3237 | 16921 | 6 | 6 | 3236AA+10t | 17 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.21.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3238 | 16922 | 2 | 6 | 3237 | 25 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.21.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3239 | 16923 | 5 | 6 | 3238AA | 25 November 2025 08:00 | 01 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.21.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3240 | 16924 | 2 | 6 | 3239 | 02 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E20 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3241 | 16925 | 2 | 6 | 3240 | 04 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3242 | 16926 | 5 | 6 | 3235EA+5t | 10 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.21.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3243 | 16927 | 3 | 6 | 3235EA+5t | 10 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.21.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3244 | 16928 | 2 | 6 | 3236EA-8t | 03 Dezember 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.21.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3245 | 16929 | 3 | 6 | 3235EA+3t | 06 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.21.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3246 | 16930 | 2 | 6 | 3236EA-4t | 10 Dezember 2025 08:00 | 11 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E20 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.21.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3247 | 16931 | 10 | 6 | 3246 | 12 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E20 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.21.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3248 | 16932 | 2 | 6 | 3242EA+15t | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.21.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3249 | 16934 | 5 | 6 | 3247EE | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E20 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.21.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3250 | 16935 | 1 | 6 | 3249EE | 07 Januar 2026 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.21.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3251 | 16936 | 1 | 6 | 3250EE+1t | 08 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.21.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3252 | 16937 | 5 | 6 | 3251EE | 22 Dezember 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.21.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3253 | 16938 | 3 | 6 | 3252EE | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3254 | 16939 | 5 | 6 | 3253EE-1t | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E20 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.21.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3255 | 16940 | 1 | 6 | 3254EE-1t | 06 Januar 2026 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.21.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3256 | 16933 | 2 | 6 | 3250EA-1t | 07 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E20 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.21.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 20.OG | 3257 | 16941 | 3 | 6 | 3254EA-2t | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E20 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.22 | Subtitel 4 | Wohnungen 21.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3258 | 8006 | 67 | 5 |  | 06 Oktober 2025 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.22.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3259 | 16942 | 2 | 6 | 3223AA+9t | 06 Oktober 2025 08:00 | 07 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.22.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3260 | 16943 | 3 | 6 | 3259 | 08 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3261 | 16944 | 12 | 6 | 3260 | 13 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3262 | 16945 | 2 | 6 | 3261EE | 28 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.22.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3263 | 16946 | 5 | 6 | 3261EE | 23 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3264 | 16949 | 5 | 6 | 3263AA | 23 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.22.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3265 | 16947 | 10 | 6 | 3263AA | 23 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.22.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3266 | 16948 | 2 | 6 | 3265EE | 04 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3267 | 16950 | 8 | 6 | 3264 | 30 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.22.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3268 | 18733 | 8 | 6 | 3267AA | 30 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.22.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3269 | 16951 | 1 | 6 | 3267EE | 10 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.22.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3270 | 16952 | 2 | 6 | 3269 | 11 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3271 | 16953 | 1 | 6 | 3270 | 13 November 2025 08:00 | 13 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.22.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3272 | 16954 | 30 | 6 | 3271 | 14 November 2025 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E21 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.22.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3273 | 16955 | 6 | 6 | 3272AA+10t | 28 November 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.22.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3274 | 16956 | 2 | 6 | 3273 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.22.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3275 | 16957 | 5 | 6 | 3274AA | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.22.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3276 | 16958 | 2 | 6 | 3275 | 16 Dezember 2025 08:00 | 17 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E21 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3277 | 16959 | 2 | 6 | 3276 | 18 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3278 | 16960 | 5 | 6 | 3271EA+5t | 21 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.22.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3279 | 16961 | 3 | 6 | 3271EA+5t | 21 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.22.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3280 | 16962 | 2 | 6 | 3272EA-8t | 17 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.22.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3281 | 16963 | 3 | 6 | 3271EA+3t | 19 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.22.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3282 | 16964 | 2 | 6 | 3272EA-4t | 23 Dezember 2025 08:00 | 06 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E21 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.22.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3283 | 16965 | 10 | 6 | 3282 | 07 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E21 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.22.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3284 | 16966 | 2 | 6 | 3278EA+15t | 22 Dezember 2025 08:00 | 23 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.22.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3285 | 16968 | 5 | 6 | 3283EE | 14 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E21 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.22.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3286 | 16969 | 1 | 6 | 3285EE | 20 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.22.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3287 | 16970 | 1 | 6 | 3286EE+1t | 21 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.22.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3288 | 16971 | 5 | 6 | 3287EE | 15 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.22.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3289 | 16972 | 3 | 6 | 3288EE | 19 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3290 | 16973 | 5 | 6 | 3289EE-1t | 14 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E21 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.22.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3291 | 16974 | 1 | 6 | 3290EE-1t | 19 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.22.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3292 | 16967 | 2 | 6 | 3286EA-1t | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E21 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.22.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 21.OG | 3293 | 16975 | 3 | 6 | 3290EA-2t | 19 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E21 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.23 | Subtitel 4 | Wohnungen 22.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3294 | 8051 | 67 | 5 |  | 17 Oktober 2025 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.23.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3295 | 16976 | 2 | 6 | 3259AA+8t | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.23.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3296 | 16977 | 3 | 6 | 3295 | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3297 | 16978 | 12 | 6 | 3296 | 24 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3298 | 16979 | 2 | 6 | 3297EE | 07 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.23.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3299 | 16980 | 5 | 6 | 3297EE | 04 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3300 | 16983 | 5 | 6 | 3299AA | 04 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.23.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3301 | 16981 | 10 | 6 | 3299AA | 04 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.23.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3302 | 16982 | 2 | 6 | 3301EE | 14 November 2025 08:00 | 17 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3303 | 16984 | 8 | 6 | 3300 | 11 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.23.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3304 | 18734 | 8 | 6 | 3303AA | 11 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.23.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3305 | 16985 | 1 | 6 | 3303EE | 20 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.23.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3306 | 16986 | 2 | 6 | 3305 | 21 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3307 | 16987 | 1 | 6 | 3306 | 25 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.23.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3308 | 16988 | 30 | 6 | 3307 | 26 November 2025 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E22 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.23.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3309 | 16989 | 6 | 6 | 3308AA+10t | 11 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.23.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3310 | 16990 | 2 | 6 | 3309 | 19 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.23.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3311 | 16991 | 5 | 6 | 3310AA | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.23.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3312 | 16992 | 2 | 6 | 3311 | 08 Januar 2026 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E22 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3313 | 16993 | 2 | 6 | 3312 | 12 Januar 2026 08:00 | 13 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3314 | 16994 | 5 | 6 | 3307EA+5t | 03 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.23.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3315 | 16995 | 3 | 6 | 3307EA+5t | 03 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.23.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3316 | 16996 | 2 | 6 | 3308EA-8t | 09 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.23.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3317 | 16997 | 3 | 6 | 3307EA+3t | 01 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.23.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3318 | 16998 | 2 | 6 | 3308EA-4t | 15 Januar 2026 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E22 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.23.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3319 | 16999 | 10 | 6 | 3318 | 19 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E22 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.23.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3320 | 17000 | 2 | 6 | 3314EA+15t | 14 Januar 2026 08:00 | 15 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.23.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3321 | 17002 | 5 | 6 | 3319EE | 26 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E22 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.23.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3322 | 17003 | 1 | 6 | 3321EE | 30 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.23.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3323 | 17004 | 1 | 6 | 3322EE+1t | 02 Februar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.23.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3324 | 17005 | 5 | 6 | 3323EE | 27 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.23.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3325 | 17006 | 3 | 6 | 3324EE | 29 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3326 | 17007 | 5 | 6 | 3325EE-1t | 26 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E22 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.23.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3327 | 17008 | 1 | 6 | 3326EE-1t | 29 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.23.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3328 | 17001 | 2 | 6 | 3322EA-1t | 30 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E22 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.23.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 22.OG | 3329 | 17009 | 3 | 6 | 3326EA-2t | 29 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E22 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.24 | Subtitel 4 | Wohnungen 23.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3330 | 8096 | 67 | 5 |  | 29 Oktober 2025 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.24.1 | Vorgang | Abdichtung 29. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3331 | 21442 | 0 | 6 | 2563;3910 | 10 November 2025 17:00 | 10 November 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.24.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3332 | 17010 | 2 | 6 | 3295AA+8t | 29 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.24.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3333 | 17011 | 3 | 6 | 3332 | 31 Oktober 2025 08:00 | 04 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3334 | 17012 | 12 | 6 | 3333 | 05 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3335 | 17013 | 2 | 6 | 3334EE | 19 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.24.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3336 | 17014 | 5 | 6 | 3334EE | 14 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3337 | 17017 | 5 | 6 | 3336AA | 14 November 2025 08:00 | 20 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.24.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3338 | 17015 | 10 | 6 | 3336AA | 14 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.24.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3339 | 17016 | 2 | 6 | 3338EE | 26 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3340 | 17018 | 8 | 6 | 3337 | 21 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.24.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3341 | 18735 | 8 | 6 | 3340AA | 21 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.24.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3342 | 17019 | 1 | 6 | 3340EE | 02 Dezember 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.24.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3343 | 17020 | 2 | 6 | 3342 | 03 Dezember 2025 08:00 | 04 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3344 | 17021 | 1 | 6 | 3343 | 05 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.24.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3345 | 17022 | 30 | 6 | 3344 | 09 Dezember 2025 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E23 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.24.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3346 | 17023 | 6 | 6 | 3345AA+10t | 23 Dezember 2025 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.24.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3347 | 17024 | 2 | 6 | 3346 | 13 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.24.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3348 | 17025 | 5 | 6 | 3347AA | 13 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.24.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3349 | 17026 | 2 | 6 | 3348 | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E23 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3350 | 17027 | 2 | 6 | 3349 | 22 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3351 | 17028 | 5 | 6 | 3344EA+5t | 16 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.24.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3352 | 17029 | 3 | 6 | 3344EA+5t | 16 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.24.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3353 | 17030 | 2 | 6 | 3345EA-8t | 21 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.24.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3354 | 17031 | 3 | 6 | 3344EA+3t | 12 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.24.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3355 | 17032 | 2 | 6 | 3345EA-4t | 27 Januar 2026 08:00 | 28 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E23 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.24.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3356 | 17033 | 10 | 6 | 3355 | 29 Januar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E23 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.24.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3357 | 17034 | 2 | 6 | 3351EA+15t | 26 Januar 2026 08:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.24.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3358 | 17036 | 5 | 6 | 3356EE | 05 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E23 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.24.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3359 | 17037 | 1 | 6 | 3358EE | 11 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.24.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3360 | 17038 | 1 | 6 | 3359EE+1t | 12 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.24.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3361 | 17039 | 5 | 6 | 3360EE | 06 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.24.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3362 | 17040 | 3 | 6 | 3361EE | 10 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3363 | 17041 | 5 | 6 | 3362EE-1t | 05 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E23 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.24.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3364 | 17042 | 1 | 6 | 3363EE-1t | 10 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.24.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3365 | 17035 | 2 | 6 | 3359EA-1t | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E23 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.24.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 23.OG | 3366 | 17043 | 3 | 6 | 3363EA-2t | 10 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E23 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.25 | Subtitel 4 | Wohnungen 24.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3367 | 8141 | 67 | 5 |  | 10 November 2025 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.25.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3368 | 17044 | 2 | 6 | 3332AA+8t | 10 November 2025 08:00 | 11 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3369 | 17045 | 3 | 6 | 3368 | 12 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3370 | 17046 | 12 | 6 | 3369 | 17 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.25.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3371 | 17047 | 2 | 6 | 3370EE | 01 Dezember 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3372 | 17048 | 5 | 6 | 3370EE | 26 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 5
1.13.2.2.25.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3373 | 17051 | 5 | 6 | 3372AA | 26 November 2025 08:00 | 02 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 10
1.13.2.2.25.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3374 | 17049 | 10 | 6 | 3372AA | 26 November 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3375 | 17050 | 2 | 6 | 3374EE | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH
1.13.2.2.25.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3376 | 17052 | 8 | 6 | 3373 | 03 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 58
1.13.2.2.25.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3377 | 18736 | 8 | 6 | 3376AA | 03 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 3
1.13.2.2.25.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3378 | 17053 | 1 | 6 | 3376EE | 15 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3379 | 17054 | 2 | 6 | 3378 | 16 Dezember 2025 08:00 | 17 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.25.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3380 | 17055 | 1 | 6 | 3379 | 18 Dezember 2025 08:00 | 18 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.25.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3381 | 17056 | 30 | 6 | 3380 | 19 Dezember 2025 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E24 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.25.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3382 | 17057 | 6 | 6 | 3381AA+10t | 15 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.25.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3383 | 17058 | 2 | 6 | 3382 | 23 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH
1.13.2.2.25.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3384 | 17059 | 5 | 6 | 3383AA | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3385 | 17060 | 2 | 6 | 3384 | 30 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E24 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3386 | 17061 | 2 | 6 | 3385 | 03 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.25.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3387 | 17062 | 5 | 6 | 3380EA+5t | 08 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.25.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3388 | 17063 | 3 | 6 | 3380EA+5t | 08 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.25.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3389 | 17064 | 2 | 6 | 3381EA-8t | 02 Februar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.25.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3390 | 17065 | 3 | 6 | 3380EA+3t | 06 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.25.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3391 | 17066 | 2 | 6 | 3381EA-4t | 06 Februar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E24 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.25.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3392 | 17067 | 10 | 6 | 3391 | 10 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E24 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 8
1.13.2.2.25.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3393 | 17068 | 2 | 6 | 3387EA+15t | 05 Februar 2026 08:00 | 06 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.25.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3394 | 17070 | 5 | 6 | 3392EE | 17 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E24 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH |  | 24
1.13.2.2.25.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3395 | 17071 | 1 | 6 | 3394EE | 23 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.25.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3396 | 17072 | 1 | 6 | 3395EE+1t | 24 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH
1.13.2.2.25.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3397 | 17073 | 5 | 6 | 3396EE | 18 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3398 | 17074 | 3 | 6 | 3397EE | 20 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.25.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3399 | 17075 | 5 | 6 | 3398EE-1t | 17 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E24 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.25.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3400 | 17076 | 1 | 6 | 3399EE-1t | 20 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.25.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3401 | 17069 | 2 | 6 | 3395EA-1t | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E24 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.25.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 24.OG | 3402 | 17077 | 3 | 6 | 3399EA-2t | 20 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E24 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.26 | Subtitel 4 | Wohnungen 25.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3403 | 8186 | 67 | 5 |  | 20 November 2025 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.26.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3404 | 17078 | 2 | 6 | 3368AA+8t | 20 November 2025 08:00 | 21 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.26.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3405 | 17079 | 3 | 6 | 3404 | 24 November 2025 08:00 | 26 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3406 | 17080 | 12 | 6 | 3405 | 27 November 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3407 | 17081 | 2 | 6 | 3406EE | 12 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.26.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3408 | 17082 | 5 | 6 | 3406EE | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3409 | 17085 | 5 | 6 | 3408AA | 09 Dezember 2025 08:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.26.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3410 | 17083 | 10 | 6 | 3408AA | 09 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.26.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3411 | 17084 | 2 | 6 | 3410EE | 19 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3412 | 17086 | 8 | 6 | 3409 | 16 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.26.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3413 | 18737 | 8 | 6 | 3412AA | 16 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.26.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3414 | 17087 | 1 | 6 | 3412EE | 07 Januar 2026 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.26.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3415 | 17088 | 2 | 6 | 3414 | 08 Januar 2026 08:00 | 09 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3416 | 17089 | 1 | 6 | 3415 | 12 Januar 2026 08:00 | 12 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.26.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3417 | 17090 | 30 | 6 | 3416 | 13 Januar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E25 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.26.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3418 | 17091 | 6 | 6 | 3417AA+10t | 27 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.26.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3419 | 17092 | 2 | 6 | 3418 | 04 Februar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.26.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3420 | 17093 | 5 | 6 | 3419AA | 04 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.26.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3421 | 17094 | 2 | 6 | 3420 | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E25 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3422 | 17095 | 2 | 6 | 3421 | 13 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3423 | 17096 | 5 | 6 | 3416EA+5t | 20 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.26.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3424 | 17097 | 3 | 6 | 3416EA+5t | 20 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.26.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3425 | 17098 | 2 | 6 | 3417EA-8t | 12 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.26.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3426 | 17099 | 3 | 6 | 3416EA+3t | 16 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.26.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3427 | 17100 | 2 | 6 | 3417EA-4t | 18 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E25 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.26.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3428 | 17101 | 10 | 6 | 3427 | 20 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E25 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.26.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3429 | 17102 | 2 | 6 | 3423EA+15t | 17 Februar 2026 08:00 | 18 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.26.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3430 | 17104 | 5 | 6 | 3428EE | 27 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E25 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.26.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3431 | 17105 | 1 | 6 | 3430EE | 05 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.26.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3432 | 17106 | 1 | 6 | 3431EE+1t | 06 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.26.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3433 | 17107 | 5 | 6 | 3432EE | 02 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.26.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3434 | 17108 | 3 | 6 | 3433EE | 04 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3435 | 17109 | 5 | 6 | 3434EE-1t | 27 Februar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E25 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.26.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3436 | 17110 | 1 | 6 | 3435EE-1t | 04 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.26.34 | Vorgang | Montage Schild Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3437 | 17103 | 2 | 6 | 3431EA-1t | 05 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E25 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.26.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 25.OG | 3438 | 17111 | 3 | 6 | 3435EA-2t | 04 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E25 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.27 | Subtitel 4 | Wohnungen 26.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3439 | 8231 | 67 | 5 |  | 02 Dezember 2025 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.27.1 | Vorgang | Abdichtung 32. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3440 | 21443 | 0 | 6 | 2564;3911 | 15 Dezember 2025 17:00 | 15 Dezember 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.27.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3441 | 17112 | 2 | 6 | 3404AA+8t | 02 Dezember 2025 08:00 | 03 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.27.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3442 | 17113 | 3 | 6 | 3441 | 04 Dezember 2025 08:00 | 09 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3443 | 17114 | 12 | 6 | 3442 | 10 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3444 | 17115 | 2 | 6 | 3443EE | 06 Januar 2026 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.27.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3445 | 17116 | 5 | 6 | 3443EE | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3446 | 17119 | 5 | 6 | 3445AA | 19 Dezember 2025 08:00 | 07 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.27.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3447 | 17117 | 10 | 6 | 3445AA | 19 Dezember 2025 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.27.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3448 | 17118 | 2 | 6 | 3447EE | 13 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3449 | 17120 | 8 | 6 | 3446 | 08 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.27.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3450 | 18738 | 8 | 6 | 3449AA | 08 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.27.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3451 | 17121 | 1 | 6 | 3449EE | 19 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.27.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3452 | 17122 | 2 | 6 | 3451 | 20 Januar 2026 08:00 | 21 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3453 | 17123 | 1 | 6 | 3452 | 22 Januar 2026 08:00 | 22 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.27.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3454 | 17124 | 30 | 6 | 3453 | 23 Januar 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E26 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.27.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3455 | 17125 | 6 | 6 | 3454AA+10t | 06 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.27.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3456 | 17126 | 2 | 6 | 3455 | 16 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.27.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3457 | 17127 | 5 | 6 | 3456AA | 16 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.27.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3458 | 17128 | 2 | 6 | 3457 | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E26 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3459 | 17129 | 2 | 6 | 3458 | 25 Februar 2026 08:00 | 26 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3460 | 17130 | 5 | 6 | 3453EA+5t | 30 Januar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.27.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3461 | 17131 | 3 | 6 | 3453EA+5t | 30 Januar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.27.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3462 | 17132 | 2 | 6 | 3454EA-8t | 24 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.27.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3463 | 17133 | 3 | 6 | 3453EA+3t | 28 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.27.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3464 | 17134 | 2 | 6 | 3454EA-4t | 02 März 2026 08:00 | 03 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E26 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.27.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3465 | 17135 | 10 | 6 | 3464 | 04 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E26 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.27.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3466 | 17136 | 2 | 6 | 3460EA+15t | 27 Februar 2026 08:00 | 02 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.27.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3467 | 17138 | 5 | 6 | 3465EE | 11 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E26 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.27.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3468 | 17139 | 1 | 6 | 3467EE | 17 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.27.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3469 | 17140 | 1 | 6 | 3468EE+1t | 18 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.27.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3470 | 17141 | 5 | 6 | 3469EE | 12 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.27.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3471 | 17142 | 3 | 6 | 3470EE | 16 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3472 | 17143 | 5 | 6 | 3471EE-1t | 11 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E26 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.27.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3473 | 17144 | 1 | 6 | 3472EE-1t | 16 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.27.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3474 | 17137 | 2 | 6 | 3468EA-1t | 17 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E26 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.27.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 26.OG | 3475 | 17145 | 3 | 6 | 3472EA-2t | 16 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E26 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.28 | Subtitel 4 | Wohnungen 27.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3476 | 8276 | 67 | 5 |  | 15 Dezember 2025 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.28.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3477 | 17146 | 2 | 6 | 3441AA+8t | 15 Dezember 2025 08:00 | 16 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.28.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3478 | 17147 | 3 | 6 | 3477 | 17 Dezember 2025 08:00 | 19 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3479 | 17148 | 12 | 6 | 3478 | 22 Dezember 2025 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3480 | 17149 | 2 | 6 | 3479EE | 16 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.28.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3481 | 17150 | 5 | 6 | 3479EE | 13 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3482 | 17153 | 5 | 6 | 3481AA | 13 Januar 2026 08:00 | 19 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.28.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3483 | 17151 | 10 | 6 | 3481AA | 13 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.28.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3484 | 17152 | 2 | 6 | 3483EE | 23 Januar 2026 08:00 | 26 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3485 | 17154 | 8 | 6 | 3482 | 20 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.28.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3486 | 18739 | 8 | 6 | 3485AA | 20 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.28.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3487 | 17155 | 1 | 6 | 3485EE | 29 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.28.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3488 | 17156 | 2 | 6 | 3487 | 30 Januar 2026 08:00 | 02 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3489 | 17157 | 1 | 6 | 3488 | 03 Februar 2026 08:00 | 03 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.28.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3490 | 17158 | 30 | 6 | 3489 | 04 Februar 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E27 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.28.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3491 | 17159 | 6 | 6 | 3490AA+10t | 18 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.28.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3492 | 17160 | 2 | 6 | 3491 | 26 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.28.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3493 | 17161 | 5 | 6 | 3492AA | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.28.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3494 | 17162 | 2 | 6 | 3493 | 05 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E27 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3495 | 17163 | 2 | 6 | 3494 | 09 März 2026 08:00 | 10 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3496 | 17164 | 5 | 6 | 3489EA+5t | 11 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.28.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3497 | 17165 | 3 | 6 | 3489EA+5t | 11 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.28.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3498 | 17166 | 2 | 6 | 3490EA-8t | 06 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.28.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3499 | 17167 | 3 | 6 | 3489EA+3t | 09 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.28.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3500 | 17168 | 2 | 6 | 3490EA-4t | 12 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E27 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.28.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3501 | 17169 | 10 | 6 | 3500 | 16 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E27 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.28.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3502 | 17170 | 2 | 6 | 3496EA+15t | 11 März 2026 08:00 | 12 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.28.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3503 | 17172 | 5 | 6 | 3501EE | 23 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E27 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.28.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3504 | 17173 | 1 | 6 | 3503EE | 27 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.28.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3505 | 17174 | 1 | 6 | 3504EE+1t | 30 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.28.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3506 | 17175 | 5 | 6 | 3505EE | 24 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.28.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3507 | 17176 | 3 | 6 | 3506EE | 26 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3508 | 17177 | 5 | 6 | 3507EE-1t | 23 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E27 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.28.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3509 | 17178 | 1 | 6 | 3508EE-1t | 26 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.28.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3510 | 17171 | 2 | 6 | 3504EA-1t | 27 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E27 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.28.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 27.OG | 3511 | 17179 | 3 | 6 | 3508EA-2t | 26 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E27 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.29 | Subtitel 4 | Wohnungen 28.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3512 | 8321 | 67 | 5 |  | 07 Januar 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.29.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3513 | 17180 | 2 | 6 | 3477AA+8t | 07 Januar 2026 08:00 | 08 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.29.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3514 | 17181 | 3 | 6 | 3513 | 09 Januar 2026 08:00 | 13 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3515 | 17182 | 12 | 6 | 3514 | 14 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3516 | 17183 | 2 | 6 | 3515EE | 28 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.29.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3517 | 17184 | 5 | 6 | 3515EE | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3518 | 17187 | 5 | 6 | 3517AA | 23 Januar 2026 08:00 | 29 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.29.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3519 | 17185 | 10 | 6 | 3517AA | 23 Januar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.29.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3520 | 17186 | 2 | 6 | 3519EE | 04 Februar 2026 08:00 | 05 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3521 | 17188 | 8 | 6 | 3518 | 30 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.29.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3522 | 18740 | 8 | 6 | 3521AA | 30 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.29.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3523 | 17189 | 1 | 6 | 3521EE | 10 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.29.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3524 | 17190 | 2 | 6 | 3523 | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3525 | 17191 | 1 | 6 | 3524 | 13 Februar 2026 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.29.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3526 | 17192 | 30 | 6 | 3525 | 16 Februar 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E28 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.29.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3527 | 17193 | 6 | 6 | 3526AA+10t | 02 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.29.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3528 | 17194 | 2 | 6 | 3527 | 10 März 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.29.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3529 | 17195 | 5 | 6 | 3528AA | 10 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.29.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3530 | 17196 | 2 | 6 | 3529 | 17 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E28 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3531 | 17197 | 2 | 6 | 3530 | 19 März 2026 08:00 | 20 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3532 | 17198 | 5 | 6 | 3525EA+5t | 23 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.29.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3533 | 17199 | 3 | 6 | 3525EA+5t | 23 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.29.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3534 | 17200 | 2 | 6 | 3526EA-8t | 18 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.29.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3535 | 17201 | 3 | 6 | 3525EA+3t | 19 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.29.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3536 | 17202 | 2 | 6 | 3526EA-4t | 24 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E28 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.29.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3537 | 17203 | 10 | 6 | 3536 | 26 März 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E28 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.29.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3538 | 17204 | 2 | 6 | 3532EA+15t | 23 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.29.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3539 | 17206 | 5 | 6 | 3537EE | 02 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E28 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.29.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3540 | 17207 | 1 | 6 | 3539EE | 09 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.29.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3541 | 17208 | 1 | 6 | 3540EE+1t | 10 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.29.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3542 | 17209 | 5 | 6 | 3541EE | 06 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.29.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3543 | 17210 | 3 | 6 | 3542EE | 08 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3544 | 17211 | 5 | 6 | 3543EE-1t | 02 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E28 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.29.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3545 | 17212 | 1 | 6 | 3544EE-1t | 08 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.29.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3546 | 17205 | 2 | 6 | 3540EA-1t | 09 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E28 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.29.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 28.OG | 3547 | 17213 | 3 | 6 | 3544EA-2t | 08 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E28 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.30 | Subtitel 4 | Wohnungen 29.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3548 | 8366 | 67 | 5 |  | 19 Januar 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.30.1 | Vorgang | Abdichtung 35. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3549 | 21444 | 0 | 6 | 2565;3912 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.30.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3550 | 17214 | 2 | 6 | 3513AA+8t | 19 Januar 2026 08:00 | 20 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.30.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3551 | 17215 | 3 | 6 | 3550 | 21 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3552 | 17216 | 12 | 6 | 3551 | 26 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3553 | 17217 | 2 | 6 | 3552EE | 09 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.30.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3554 | 17218 | 5 | 6 | 3552EE | 04 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3555 | 17221 | 5 | 6 | 3554AA | 04 Februar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.30.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3556 | 17219 | 10 | 6 | 3554AA | 04 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.30.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3557 | 17220 | 2 | 6 | 3556EE | 16 Februar 2026 08:00 | 17 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3558 | 17222 | 8 | 6 | 3555 | 11 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.30.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3559 | 18741 | 8 | 6 | 3558AA | 11 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.30.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3560 | 17223 | 1 | 6 | 3558EE | 20 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.30.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3561 | 17224 | 2 | 6 | 3560 | 23 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3562 | 17225 | 1 | 6 | 3561 | 25 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.30.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3563 | 17226 | 30 | 6 | 3562 | 26 Februar 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E29 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.30.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3564 | 17227 | 6 | 6 | 3563AA+10t | 12 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.30.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3565 | 17228 | 2 | 6 | 3564 | 20 März 2026 08:00 | 23 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.30.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3566 | 17229 | 5 | 6 | 3565AA | 20 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.30.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3567 | 17230 | 2 | 6 | 3566 | 27 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E29 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3568 | 17231 | 2 | 6 | 3567 | 31 März 2026 08:00 | 01 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3569 | 17232 | 5 | 6 | 3562EA+5t | 05 März 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.30.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3570 | 17233 | 3 | 6 | 3562EA+5t | 05 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.30.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3571 | 17234 | 2 | 6 | 3563EA-8t | 30 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.30.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3572 | 17235 | 3 | 6 | 3562EA+3t | 03 März 2026 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.30.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3573 | 17236 | 2 | 6 | 3563EA-4t | 06 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E29 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.30.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3574 | 17237 | 10 | 6 | 3573 | 08 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E29 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.30.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3575 | 17238 | 2 | 6 | 3569EA+15t | 02 April 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.30.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3576 | 17240 | 5 | 6 | 3574EE | 15 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E29 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.30.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3577 | 17241 | 1 | 6 | 3576EE | 21 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.30.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3578 | 17242 | 1 | 6 | 3577EE+1t | 22 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.30.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3579 | 17243 | 5 | 6 | 3578EE | 16 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.30.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3580 | 17244 | 3 | 6 | 3579EE | 20 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3581 | 17245 | 5 | 6 | 3580EE-1t | 15 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E29 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.30.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3582 | 17246 | 1 | 6 | 3581EE-1t | 20 April 2026 08:00 | 20 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.30.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3583 | 17239 | 2 | 6 | 3577EA-1t | 21 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E29 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.30.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 29.OG | 3584 | 17247 | 3 | 6 | 3581EA-2t | 20 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E29 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.31 | Subtitel 4 | Wohnungen 30.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3585 | 13154 | 67 | 5 |  | 29 Januar 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.31.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3586 | 17248 | 2 | 6 | 3550AA+8t | 29 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.31.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3587 | 17249 | 3 | 6 | 3586 | 02 Februar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3588 | 17250 | 12 | 6 | 3587 | 05 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3589 | 17251 | 2 | 6 | 3588EE | 19 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.31.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3590 | 17252 | 5 | 6 | 3588EE | 16 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3591 | 17255 | 5 | 6 | 3590AA | 16 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.31.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3592 | 17253 | 10 | 6 | 3590AA | 16 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.31.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3593 | 17254 | 2 | 6 | 3592EE | 26 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3594 | 17256 | 8 | 6 | 3591 | 23 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.31.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3595 | 18742 | 8 | 6 | 3594AA | 23 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.31.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3596 | 17257 | 1 | 6 | 3594EE | 04 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.31.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3597 | 17258 | 2 | 6 | 3596 | 05 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3598 | 17259 | 1 | 6 | 3597 | 09 März 2026 08:00 | 09 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.31.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3599 | 17260 | 30 | 6 | 3598 | 10 März 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E30 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.31.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3600 | 17261 | 6 | 6 | 3599AA+10t | 24 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.31.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3601 | 17262 | 2 | 6 | 3600 | 01 April 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.31.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3602 | 17263 | 5 | 6 | 3601AA | 01 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.31.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3603 | 17264 | 2 | 6 | 3602 | 09 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E30 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3604 | 17265 | 2 | 6 | 3603 | 13 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3605 | 17266 | 5 | 6 | 3598EA+5t | 17 März 2026 08:00 | 23 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.31.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3606 | 17267 | 3 | 6 | 3598EA+5t | 17 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.31.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3607 | 17268 | 2 | 6 | 3599EA-8t | 10 April 2026 08:00 | 13 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.31.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3608 | 17269 | 3 | 6 | 3598EA+3t | 13 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.31.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3609 | 17270 | 2 | 6 | 3599EA-4t | 16 April 2026 08:00 | 17 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E30 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.31.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3610 | 17271 | 10 | 6 | 3609 | 20 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E30 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.31.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3611 | 17272 | 2 | 6 | 3605EA+15t | 15 April 2026 08:00 | 16 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.31.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3612 | 17274 | 5 | 6 | 3610EE | 27 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E30 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.31.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3613 | 17275 | 1 | 6 | 3612EE | 01 Mai 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.31.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3614 | 17276 | 1 | 6 | 3613EE+1t | 04 Mai 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.31.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3615 | 17277 | 5 | 6 | 3614EE | 28 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.31.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3616 | 17278 | 3 | 6 | 3615EE | 30 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3617 | 17279 | 5 | 6 | 3616EE-1t | 27 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E30 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.31.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3618 | 17280 | 1 | 6 | 3617EE-1t | 30 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.31.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3619 | 17273 | 2 | 6 | 3613EA-1t | 01 Mai 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E30 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.31.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 30.OG | 3620 | 17281 | 3 | 6 | 3617EA-2t | 30 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E30 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.32 | Subtitel 4 | Wohnungen 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3621 | 13113 | 67 | 5 |  | 10 Februar 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.32.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3622 | 17282 | 2 | 6 | 3586AA+8t | 10 Februar 2026 08:00 | 11 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.32.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3623 | 17283 | 3 | 6 | 3622 | 12 Februar 2026 08:00 | 16 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3624 | 17284 | 12 | 6 | 3623 | 17 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3625 | 17285 | 2 | 6 | 3624EE | 03 März 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.32.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3626 | 17286 | 5 | 6 | 3624EE | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3627 | 17289 | 5 | 6 | 3626AA | 26 Februar 2026 08:00 | 04 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.32.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3628 | 17287 | 10 | 6 | 3626AA | 26 Februar 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.32.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3629 | 17288 | 2 | 6 | 3628EE | 10 März 2026 08:00 | 11 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3630 | 17290 | 8 | 6 | 3627 | 05 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.32.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3631 | 18743 | 8 | 6 | 3630AA | 05 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.32.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3632 | 17291 | 1 | 6 | 3630EE | 16 März 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.32.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3633 | 17292 | 2 | 6 | 3632 | 17 März 2026 08:00 | 18 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3634 | 17293 | 1 | 6 | 3633 | 19 März 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.32.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3635 | 17294 | 30 | 6 | 3634 | 20 März 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E31 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.32.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3636 | 17295 | 6 | 6 | 3635AA+10t | 06 April 2026 08:00 | 13 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.32.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3637 | 17296 | 2 | 6 | 3636 | 14 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.32.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3638 | 17297 | 5 | 6 | 3637AA | 14 April 2026 08:00 | 20 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.32.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3639 | 17298 | 2 | 6 | 3638 | 21 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E31 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3640 | 17299 | 2 | 6 | 3639 | 23 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3641 | 17300 | 5 | 6 | 3634EA+5t | 27 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.32.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3642 | 17301 | 3 | 6 | 3634EA+5t | 27 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.32.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3643 | 17302 | 2 | 6 | 3635EA-8t | 22 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.32.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3644 | 17303 | 3 | 6 | 3633EA+3t | 24 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.32.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3645 | 17304 | 2 | 6 | 3635EA-4t | 28 April 2026 08:00 | 29 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E31 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.32.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3646 | 17305 | 10 | 6 | 3645 | 30 April 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E31 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.32.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3647 | 17306 | 2 | 6 | 3641EA+15t | 27 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.32.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3648 | 17308 | 5 | 6 | 3646EE | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E31 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.32.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3649 | 17309 | 1 | 6 | 3648EE | 13 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.32.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3650 | 17310 | 1 | 6 | 3649EE+1t | 15 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.32.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3651 | 17311 | 5 | 6 | 3650EE | 08 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.32.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3652 | 17312 | 3 | 6 | 3651EE | 12 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3653 | 17313 | 5 | 6 | 3652EE-1t | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E31 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.32.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3654 | 17314 | 1 | 6 | 3653EE-1t | 12 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.32.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3655 | 17307 | 2 | 6 | 3649EA-1t | 13 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E31 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.32.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 31.OG | 3656 | 17315 | 3 | 6 | 3653EA-2t | 12 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E31 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.33 | Subtitel 4 | Wohnungen 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3657 | 13072 | 83 | 5 |  | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.33.1 | Vorgang | Abdichtung 37. OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3658 | 21445 | 0 | 6 | 2566;3919 | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.2.33.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3659 | 17316 | 2 | 6 | 3622AA+7t | 19 Februar 2026 08:00 | 20 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.33.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3660 | 17317 | 3 | 6 | 3659 | 23 Februar 2026 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.4 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3661 | 17318 | 12 | 6 | 3660 | 26 Februar 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3662 | 17319 | 2 | 6 | 3661EE | 12 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.33.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3663 | 17320 | 5 | 6 | 3661EE | 09 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3664 | 17323 | 5 | 6 | 3663AA | 09 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.33.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3665 | 17321 | 10 | 6 | 3663AA | 09 März 2026 08:00 | 20 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.33.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3666 | 17322 | 2 | 6 | 3665EE | 19 März 2026 08:00 | 20 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.10 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3667 | 17324 | 8 | 6 | 3664 | 16 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.33.11 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3668 | 18744 | 8 | 6 | 3667AA | 16 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.33.12 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3669 | 17325 | 1 | 6 | 3667EE | 25 März 2026 08:00 | 25 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.33.13 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3670 | 17326 | 2 | 6 | 3669 | 26 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.14 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3671 | 17327 | 1 | 6 | 3670 | 30 März 2026 08:00 | 30 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.33.15 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3672 | 17328 | 30 | 6 | 3671 | 31 März 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E32 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.33.16 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3673 | 17329 | 6 | 6 | 3672AA+10t | 15 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.33.17 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3674 | 17330 | 2 | 6 | 3673 | 23 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.33.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3675 | 17331 | 5 | 6 | 3674AA | 23 April 2026 08:00 | 29 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.33.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3676 | 17332 | 2 | 6 | 3675 | 30 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E32 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.20 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3677 | 17333 | 2 | 6 | 3676 | 04 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.21 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3678 | 17334 | 5 | 6 | 3671EA+5t | 08 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.33.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3679 | 17335 | 3 | 6 | 3671EA+5t | 08 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.33.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3680 | 17336 | 2 | 6 | 3672EA-8t | 01 Mai 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.33.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3681 | 17337 | 3 | 6 | 3670EA+3t | 02 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.33.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3682 | 17338 | 2 | 6 | 3672EA-4t | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E32 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.33.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3683 | 17339 | 10 | 6 | 3682 | 11 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E32 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.33.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3684 | 17340 | 2 | 6 | 3678EA+15t | 06 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.33.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3685 | 17342 | 5 | 6 | 3683EE | 19 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E32 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.33.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3686 | 17343 | 1 | 6 | 3685EE | 26 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.33.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3687 | 17344 | 1 | 6 | 3686EE+1t | 27 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.33.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3688 | 17345 | 5 | 6 | 3687EE | 20 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.33.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3689 | 17346 | 3 | 6 | 3688EE | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3690 | 17347 | 5 | 6 | 3689EE-1t | 19 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E32 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.33.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3691 | 17348 | 1 | 6 | 3690EE-1t | 22 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.33.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3692 | 17341 | 2 | 6 | 3686EA-1t | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E32 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.33.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 32.OG | 3693 | 17349 | 3 | 6 | 3690EA-2t | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E32 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.34 | Subtitel 4 | Wohnungen 33.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3694 | 13031 | 67 | 5 |  | 02 März 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.34.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3695 | 17350 | 2 | 6 | 3659AA+7t | 02 März 2026 08:00 | 03 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.34.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3696 | 17351 | 3 | 6 | 3695 | 04 März 2026 08:00 | 06 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3697 | 17352 | 12 | 6 | 3696 | 09 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3698 | 17353 | 2 | 6 | 3697EE | 23 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.34.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3699 | 17354 | 5 | 6 | 3697EE | 18 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3700 | 17357 | 5 | 6 | 3699AA | 18 März 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.34.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3701 | 17355 | 10 | 6 | 3699AA | 18 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.34.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3702 | 17356 | 2 | 6 | 3701EE | 30 März 2026 08:00 | 31 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3703 | 17358 | 8 | 6 | 3700 | 25 März 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.34.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3704 | 18745 | 8 | 6 | 3703AA | 25 März 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.34.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3705 | 17359 | 1 | 6 | 3703EE | 06 April 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.34.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3706 | 17360 | 2 | 6 | 3705 | 07 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3707 | 17361 | 1 | 6 | 3706 | 09 April 2026 08:00 | 09 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.34.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3708 | 17362 | 30 | 6 | 3707 | 10 April 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E33 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.34.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3709 | 17363 | 6 | 6 | 3708AA+10t | 24 April 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.34.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3710 | 17364 | 2 | 6 | 3709 | 04 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.34.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3711 | 17365 | 5 | 6 | 3710AA | 04 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.34.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3712 | 17366 | 2 | 6 | 3711 | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E33 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3713 | 17367 | 2 | 6 | 3712 | 13 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3714 | 17368 | 5 | 6 | 3707EA+5t | 17 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.34.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3715 | 17369 | 3 | 6 | 3707EA+5t | 17 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.34.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3716 | 17370 | 2 | 6 | 3708EA-8t | 12 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.34.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3717 | 17371 | 3 | 6 | 3706EA+3t | 14 April 2026 08:00 | 16 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.34.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3718 | 17372 | 2 | 6 | 3708EA-4t | 19 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E33 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.34.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3719 | 17373 | 10 | 6 | 3718 | 21 Mai 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E33 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.34.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3720 | 17374 | 2 | 6 | 3714EA+15t | 18 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.34.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3721 | 17376 | 5 | 6 | 3719EE | 29 Mai 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E33 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.34.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3722 | 17377 | 1 | 6 | 3721EE | 05 Juni 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.34.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3723 | 17378 | 1 | 6 | 3722EE+1t | 08 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.34.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3724 | 17379 | 5 | 6 | 3723EE | 01 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.34.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3725 | 17380 | 3 | 6 | 3724EE | 03 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3726 | 17381 | 5 | 6 | 3725EE-1t | 29 Mai 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E33 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.34.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3727 | 17382 | 1 | 6 | 3726EE-1t | 03 Juni 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.34.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3728 | 17375 | 2 | 6 | 3722EA-1t | 05 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E33 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.34.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 33.OG | 3729 | 17383 | 3 | 6 | 3726EA-2t | 03 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E33 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.35 | Subtitel 4 | Wohnungen 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3730 | 12990 | 67 | 5 |  | 11 März 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.35.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3731 | 17384 | 2 | 6 | 3695AA+7t | 11 März 2026 08:00 | 12 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.35.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3732 | 17385 | 3 | 6 | 3731 | 13 März 2026 08:00 | 17 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3733 | 17386 | 12 | 6 | 3732 | 18 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3734 | 17387 | 2 | 6 | 3733EE | 01 April 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.35.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3735 | 17388 | 5 | 6 | 3733EE | 27 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3736 | 17391 | 5 | 6 | 3735AA | 27 März 2026 08:00 | 02 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.35.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3737 | 17389 | 10 | 6 | 3735AA | 27 März 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.35.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3738 | 17390 | 2 | 6 | 3737EE | 09 April 2026 08:00 | 10 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3739 | 17392 | 8 | 6 | 3736 | 06 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.35.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3740 | 18746 | 8 | 6 | 3739AA | 06 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.35.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3741 | 17393 | 1 | 6 | 3739EE | 15 April 2026 08:00 | 15 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.35.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3742 | 17394 | 2 | 6 | 3741 | 16 April 2026 08:00 | 17 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3743 | 17395 | 1 | 6 | 3742 | 20 April 2026 08:00 | 20 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.35.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3744 | 17396 | 30 | 6 | 3743 | 21 April 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E34 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.35.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3745 | 17397 | 6 | 6 | 3744AA+10t | 05 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.35.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3746 | 17398 | 2 | 6 | 3745 | 13 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.35.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3747 | 17399 | 5 | 6 | 3746AA | 13 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.35.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3748 | 17400 | 2 | 6 | 3747 | 21 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E34 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3749 | 17401 | 2 | 6 | 3748 | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3750 | 17402 | 5 | 6 | 3743EA+5t | 28 April 2026 08:00 | 04 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.35.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3751 | 17403 | 3 | 6 | 3743EA+5t | 28 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.35.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3752 | 17404 | 2 | 6 | 3744EA-8t | 22 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.35.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3753 | 17405 | 3 | 6 | 3743EA+3t | 24 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.35.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3754 | 17406 | 2 | 6 | 3744EA-4t | 29 Mai 2026 08:00 | 01 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E34 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.35.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3755 | 17407 | 10 | 6 | 3754 | 02 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E34 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.35.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3756 | 17408 | 2 | 6 | 3750EA+15t | 28 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.35.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3757 | 17410 | 5 | 6 | 3755EE | 10 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E34 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.35.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3758 | 17411 | 1 | 6 | 3757EE | 16 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.35.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3759 | 17412 | 1 | 6 | 3758EE+1t | 17 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.35.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3760 | 17413 | 5 | 6 | 3759EE | 11 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.35.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3761 | 17414 | 3 | 6 | 3760EE | 15 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3762 | 17415 | 5 | 6 | 3761EE-1t | 10 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E34 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.35.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3763 | 17416 | 1 | 6 | 3762EE-1t | 15 Juni 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.35.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3764 | 17409 | 2 | 6 | 3758EA-1t | 16 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E34 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.35.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 34.OG | 3765 | 17417 | 3 | 6 | 3762EA-2t | 15 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E34 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.36 | Subtitel 4 | Wohnungen 35.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3766 | 12949 | 67 | 5 |  | 20 März 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.36.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3767 | 17418 | 2 | 6 | 3731AA+7t | 20 März 2026 08:00 | 23 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.36.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3768 | 17419 | 3 | 6 | 3767 | 24 März 2026 08:00 | 26 März 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3769 | 17420 | 12 | 6 | 3768 | 27 März 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3770 | 17421 | 2 | 6 | 3769EE | 13 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.36.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3771 | 17422 | 5 | 6 | 3769EE | 08 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3772 | 17425 | 5 | 6 | 3771AA | 08 April 2026 08:00 | 14 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.36.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3773 | 17423 | 10 | 6 | 3771AA | 08 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.36.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3774 | 17424 | 2 | 6 | 3773EE | 20 April 2026 08:00 | 21 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3775 | 17426 | 8 | 6 | 3772 | 15 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.36.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3776 | 18747 | 8 | 6 | 3775AA | 15 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.36.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3777 | 17427 | 1 | 6 | 3775EE | 24 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.36.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3778 | 17428 | 2 | 6 | 3777 | 27 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3779 | 17429 | 1 | 6 | 3778 | 29 April 2026 08:00 | 29 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.36.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3780 | 17430 | 30 | 6 | 3779 | 30 April 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E35 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.36.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3781 | 17431 | 6 | 6 | 3780AA+10t | 15 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.36.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3782 | 17432 | 2 | 6 | 3781 | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.36.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3783 | 17433 | 5 | 6 | 3782AA | 26 Mai 2026 08:00 | 01 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.36.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3784 | 17434 | 2 | 6 | 3783 | 02 Juni 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E35 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3785 | 17435 | 2 | 6 | 3784 | 05 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3786 | 17436 | 5 | 6 | 3779EA+5t | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.36.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3787 | 17437 | 3 | 6 | 3779EA+5t | 07 Mai 2026 08:00 | 11 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.36.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3788 | 17438 | 2 | 6 | 3780EA-8t | 03 Juni 2026 08:00 | 05 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.36.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3789 | 17439 | 3 | 6 | 3779EA+3t | 05 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.36.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3790 | 17440 | 2 | 6 | 3780EA-4t | 10 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E35 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.36.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3791 | 17441 | 10 | 6 | 3790 | 12 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E35 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.36.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3792 | 17442 | 2 | 6 | 3786EA+15t | 09 Juni 2026 08:00 | 10 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.36.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3793 | 17444 | 5 | 6 | 3791EE | 19 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E35 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.36.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3794 | 17445 | 1 | 6 | 3793EE | 25 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 24
1.13.2.2.36.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3795 | 17446 | 1 | 6 | 3794EE+1t | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.36.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3796 | 17447 | 5 | 6 | 3795EE | 22 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.36.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3797 | 17448 | 3 | 6 | 3796EE | 24 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3798 | 17449 | 5 | 6 | 3797EE-1t | 19 Juni 2026 08:00 | 25 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E35 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.36.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3799 | 17450 | 1 | 6 | 3798EE-1t | 24 Juni 2026 08:00 | 24 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.36.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3800 | 17443 | 2 | 6 | 3794EA-1t | 25 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E35 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.36.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 35.OG | 3801 | 17451 | 3 | 6 | 3798EA-2t | 24 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E35 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.37 | Subtitel 4 | Wohnungen 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3802 | 12908 | 66 | 5 |  | 31 März 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.2.37.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3803 | 17452 | 2 | 6 | 3767AA+7t | 31 März 2026 08:00 | 01 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.37.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3804 | 17453 | 3 | 6 | 3803 | 02 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.3 | Vorgang | LBW einzeichen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3805 | 17454 | 12 | 6 | 3804 | 08 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3806 | 17455 | 2 | 6 | 3805EE | 22 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 52
1.13.2.2.37.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3807 | 17456 | 5 | 6 | 3805EE | 17 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3808 | 17459 | 5 | 6 | 3807AA | 17 April 2026 08:00 | 23 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 5
1.13.2.2.37.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3809 | 17457 | 10 | 6 | 3807AA | 17 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 10
1.13.2.2.37.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3810 | 17458 | 2 | 6 | 3809EE | 29 April 2026 08:00 | 30 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.9 | Vorgang | LBW stellen / isolieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3811 | 17460 | 8 | 6 | 3808 | 24 April 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.37.10 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3812 | 18748 | 8 | 6 | 3811AA | 24 April 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA |  | 58
1.13.2.2.37.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3813 | 17461 | 1 | 6 | 3811EE | 05 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 3
1.13.2.2.37.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3814 | 17462 | 2 | 6 | 3813 | 06 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3815 | 17463 | 1 | 6 | 3814 | 08 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH |  | 2
1.13.2.2.37.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3816 | 17464 | 30 | 6 | 3815 | 11 Mai 2026 08:00 | 24 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E36 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAH
1.13.2.2.37.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3817 | 17465 | 6 | 6 | 3816AA+10t | 27 Mai 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH
1.13.2.2.37.16 | Vorgang | Brüstung Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3818 | 17466 | 2 | 6 | 3817 | 05 Juni 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAH |  | 2
1.13.2.2.37.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3819 | 17467 | 5 | 6 | 3818AA | 05 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH
1.13.2.2.37.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3820 | 17468 | 2 | 6 | 3819 | 12 Juni 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 0 | E36 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3821 | 17469 | 2 | 6 | 3820 | 16 Juni 2026 08:00 | 17 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3822 | 17470 | 5 | 6 | 3815EA+5t | 19 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 2
1.13.2.2.37.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3823 | 17471 | 3 | 6 | 3815EA+5t | 19 Mai 2026 08:00 | 21 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAH
1.13.2.2.37.22 | Vorgang | Montage Sauna | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3824 | 21110 | 3 | 6 | 3823 | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 |  | 252.0 Sauna
1.13.2.2.37.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3825 | 17472 | 2 | 6 | 3816EA-8t | 15 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.37.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3826 | 17473 | 3 | 6 | 3815EA+3t | 15 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 33
1.13.2.2.37.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3827 | 17474 | 2 | 6 | 3816EA-4t | 19 Juni 2026 08:00 | 22 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 3 | E36 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH |  | 33
1.13.2.2.37.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3828 | 17475 | 10 | 6 | 3827 | 23 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 7 | E36 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAH
1.13.2.2.37.27 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3829 | 17476 | 2 | 6 | 3822EA+15t | 18 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH |  | 8
1.13.2.2.37.28 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3830 | 17478 | 5 | 6 | 3828EE | 30 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 6 | E36 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAH
1.13.2.2.37.29 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3831 | 17479 | 1 | 6 | 3830EE | 06 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH |  | 24
1.13.2.2.37.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3832 | 17480 | 1 | 6 | 3831EE | 06 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAH |  | 2
1.13.2.2.37.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3833 | 17481 | 5 | 6 | 3832EE | 30 Juni 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH
1.13.2.2.37.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3834 | 17482 | 3 | 6 | 3833EE | 02 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 250 HLKS | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3835 | 17483 | 5 | 6 | 3834EE-1t | 29 Juni 2026 08:00 | 03 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 4 | E36 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAH |  | 1
1.13.2.2.37.34 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3836 | 17484 | 1 | 6 | 3835EE-1t | 02 Juli 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAH |  | 2
1.13.2.2.37.35 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3837 | 17477 | 2 | 6 | 3831EA-2t | 03 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 2 | E36 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAH
1.13.2.2.37.36 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 36.OG | 3838 | 17485 | 3 | 6 | 3835EA-2t | 02 Juli 2026 08:00 | 06 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein | 5 | E36 | Whg. | 287 Baureinigung | PAH
1.13.2.2.38 | Subtitel 4 | Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3839 | 4817 | 49 | 5 |  | 22 April 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  | Whg., Technik |  | PAS
1.13.2.2.38.1 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3840 | 15817 | 1 | 6 | 3806EA-2t | 22 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.2.2.38.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3841 | 15818 | 2 | 6 | 3840 | 23 April 2026 08:00 | 24 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3842 | 15819 | 2 | 6 | 3841 | 27 April 2026 08:00 | 28 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.4 | Vorgang | LBW einzeichnen / 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3843 | 15820 | 5 | 6 | 3842 | 29 April 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.5 | Vorgang | Messen Vorwände Bad/ WC | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3844 | 15821 | 1 | 6 | 3843AA+2t | 01 Mai 2026 08:00 | 01 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37
1.13.2.2.38.6 | Vorgang | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3845 | 15822 | 2 | 6 | 3844EA+10t | 19 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37
1.13.2.2.38.7 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3846 | 15823 | 1 | 6 | 3843AA+4t | 05 Mai 2026 08:00 | 05 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.8 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3847 | 15824 | 2 | 6 | 3843EE+3t | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.2.38.9 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3848 | 15827 | 2 | 6 | 3847AA | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.10 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3849 | 15825 | 5 | 6 | 3847AA | 07 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.2.38.11 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3850 | 15826 | 2 | 6 | 3849EE | 12 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 225.4 Brandschott | PAS
1.13.2.2.38.12 | Vorgang | LBW einzeichnen / stellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3851 | 15828 | 2 | 6 | 3848 | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.13 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3852 | 18749 | 2 | 6 | 3851AA | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.2.38.14 | Vorgang | Doppelboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3853 | 20175 | 1 | 6 | 3854 | 15 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 243 Heizung | PAS
1.13.2.2.38.15 | Vorgang | Dämmung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3854 | 15829 | 1 | 6 | 3851 | 13 Mai 2026 08:00 | 13 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.0 Unterlagsboden | PAS
1.13.2.2.38.16 | Vorgang | Fussbodenheizung verlegen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3855 | 15830 | 1 | 6 | 3854 | 15 Mai 2026 08:00 | 15 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 243 Heizung | PAS
1.13.2.2.38.17 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden + Hartbeton | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3856 | 15831 | 2 | 6 | 3855 | 18 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.0 Unterlagsboden | PAS
1.13.2.2.38.18 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden + Hartbeton | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3857 | 15832 | 24 | 6 | 3856 | 20 Mai 2026 08:00 | 24 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik |  | PAS
1.13.2.2.38.19 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3858 | 15833 | 3 | 6 | 3857AA+7t | 01 Juni 2026 08:00 | 03 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.20 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3859 | 15835 | 2 | 6 | 3858EA+3t | 10 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.21 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3860 | 15836 | 1 | 6 | 3859 | 12 Juni 2026 08:00 | 12 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.22 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3861 | 15838 | 1 | 6 | 3856EA+5t | 28 Mai 2026 08:00 | 28 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 258.0 Küchenbau | PAS
1.13.2.2.38.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3862 | 15840 | 1 | 6 | 3857EA-8t | 15 Juni 2026 08:00 | 15 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.24 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3863 | 15841 | 1 | 6 | 3856EA+3t | 26 Mai 2026 08:00 | 26 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.2.38.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3864 | 15842 | 1 | 6 | 3857EA-4t | 19 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3865 | 15843 | 5 | 6 | 3864 | 22 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.27 | Vorgang | Abrieb Nasszellen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3866 | 15844 | 1 | 6 | 3865 | 29 Juni 2026 08:00 | 29 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.28 | Vorgang | Malerarbeiten Nasszellenwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3867 | 15845 | 2 | 6 | 3866EA+1t | 01 Juli 2026 08:00 | 02 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.2.38.29 | Vorgang | Linoleum | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3868 | 15848 | 3 | 6 | 3865EE | 24 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 281.7 Bodenbeläge aus Holz | PAS
1.13.2.2.38.30 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3869 | 15849 | 1 | 6 | 3868EE | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.2.2.38.31 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3870 | 15850 | 1 | 6 | 3869EE+1t | 29 Juni 2026 08:00 | 29 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 275.0 Schliessanlage | PAS
1.13.2.2.38.32 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3871 | 15851 | 5 | 6 | 3865EA-2t | 25 Juni 2026 08:00 | 01 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.2.38.33 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3872 | 15852 | 1 | 6 | 3871EE | 01 Juli 2026 08:00 | 01 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.2.38.34 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3873 | 15853 | 2 | 6 | 3868EA-2t | 25 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 232.0 Elektro | PAS
1.13.2.2.38.35 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3874 | 15854 | 1 | 6 | 3873EE | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.2.2.38.36 | Vorgang | Kittfugen allg. | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik 37.OG - 38.OG | 3875 | 15855 | 1 | 6 | 3873EE | 26 Juni 2026 08:00 | 26 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende i.A | E37 | Whg., Technik | 225.1 Kittfugen | PAS
1.13.2.2.39 | Subtitel 4 | Dachterasse (aussen) 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3876 | 15856 | 17 | 5 |  | 05 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  | Whg. Loggia |  | PAS
1.13.2.2.39.1 | Vorgang | Dämmung/ Abdichten 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3877 | 15857 | 3 | 6 | 3869AA-35t | 05 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.39.2 | Vorgang | An- und Abschlüssse Fassaden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3878 | 15858 | 3 | 6 | 3877 | 08 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.39.3 | Vorgang | Allg. Gipserarbeiten AWD | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3879 | 20401 | 4 | 6 | 3878EA+2t | 18 Mai 2026 08:00 | 21 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
1.13.2.2.39.4 | Vorgang | Substrat/ Kies/ Gartenplattten/ Holzrost 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3880 | 15859 | 5 | 6 | 3878 | 13 Mai 2026 08:00 | 20 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.39.5 | Vorgang | Montagen Aufbauten Loggia | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3881 | 15860 | 2 | 6 | 3880 | 21 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.39.6 | Vorgang | Bepflanzung Aussenflächen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3882 | 15861 | 2 | 6 | 3881 | 26 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.39.7 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3883 | 15847 | 2 | 6 | 3882 | 28 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg., Technik | 258.0 Küchenbau | PAS
1.13.2.2.39.8 | Vorgang | Allg. Maler- Gipserarbeiten Aussen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Dachterasse (aussen) 37.OG | 3884 | 15862 | 6 | 6 | 3880 | 21 Mai 2026 08:00 | 29 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
1.13.2.2.40 | Subtitel 4 | Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3885 | 15863 | 10 | 5 |  | 05 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.13.2.2.40.1 | Vorgang | Verlegen Dampfbremse inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | 3886 | 15864 | 2 | 6 | 3877AA | 05 Mai 2026 08:00 | 06 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.40.2 | Vorgang | Verlegen Bodendämmung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | 3887 | 15865 | 2 | 6 | 3886 | 07 Mai 2026 08:00 | 08 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.40.3 | Vorgang | Abdichtung 2-lagig inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | 3888 | 15866 | 2 | 6 | 3887 | 11 Mai 2026 08:00 | 12 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.40.4 | Vorgang | Allg. Maler- Gipserarbeiten Aussen inkl. Verputzt | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | 3889 | 20390 | 4 | 6 | 3888EA-1t | 12 Mai 2026 08:00 | 18 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E37 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
1.13.2.2.40.5 | Vorgang | Begrünung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 38.OG | 3890 | 15867 | 2 | 6 | 3888EA+2t | 18 Mai 2026 08:00 | 19 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | E38 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.2.41 | Subtitel 4 | IBS Wohnungen EG - 37.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen | 3891 | 11765 | 469.63 | 5 |  | 09 September 2024 11:00 | 14 August 2026 08:00 | Nein | Ja |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.1 | Vorgang | Definitiv Wasser | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3892 | 11766 | 5 | 6 | 3863AA-5t | 18 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.2 | Vorgang | SINA erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3893 | 11767 | 10 | 6 | 3892AA | 18 Mai 2026 08:00 | 01 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.3 | Vorgang | Mängelbehebung Unternehmer nach interner Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3894 | 11768 | 20 | 6 | 3893 | 02 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.4 | Vorgang | Baureinigung grob | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3895 | 11769 | 10 | 6 | 3894EA-10t | 17 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.5 | Vorgang | Vorabnahmen BH (UG-7.OG) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3896 | 11770 | 0 | 6 | 4796;4803;4810;4817;4824;4831;4838;4845 | 14 August 2026 08:00 | 14 August 2026 08:00 | Ja | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.6 | Vorgang | Vorabnahmen BH (8.OG-32.OG) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3897 | 20769 | 0 | 6 |  | 09 September 2024 11:00 | 09 September 2024 11:00 | Ja | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.2.41.7 | Vorgang | Vorabnahmen BH (33.OG-37.OG) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 2.OG-36.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen EG - 37.OG | 3898 | 20768 | 0 | 6 |  | 09 September 2024 11:00 | 09 September 2024 11:00 | Ja | Nein |  | - | Whg. | - | HB
1.13.2.3 | Subtitel 3 | PAH 3.OG Musterwohnung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 3899 | 22661 | 57 | 4 |  | 22 Oktober 2024 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.3.1 | Subtitel 4 | Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung | 3900 | 22662 | 57 | 5 |  | 22 Oktober 2024 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.1 | Vorgang | KGC- Fassade (Hauptfassade) Teil1-3 | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3901 | 22663 | 10 | 6 | 797 | 22 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.2 | Vorgang | Aepli-Fassade (Loggiafassade) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3902 | 22664 | 10 | 6 | 805 | 29 Oktober 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.3 | Vorgang | Abdichtungen Loggia inkl. Brandabschottung Loggia | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3903 | 22666 | 3 | 6 | 3902 | 13 November 2024 08:00 | 15 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.4 | Vorgang | Decke Loggia | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3904 | 22705 | 1 | 6 | 3903 | 18 November 2024 08:00 | 18 November 2024 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.3.1.5 | Vorgang | Storen Loggia | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3905 | 22706 | 1 | 6 | 3904 | 19 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.3.1.6 | Vorgang | Loggia Geländer | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3906 | 22667 | 1 | 6 | 3904 | 19 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.7 | Vorgang | Loggia Boden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3907 | 22668 | 2 | 6 | 3906 | 20 November 2024 08:00 | 21 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.8 | Vorgang | Fassadenabschlüsse auf Loggia (Fallstecke,San.Elemente, El.Wandeinlagen) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3908 | 22669 | 2 | 6 | 3907 | 22 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.9 | Vorgang | Deckenputz innen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3909 | 22670 | 3 | 6 | 3908EA-1t | 25 November 2024 08:00 | 27 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.10 | Vorgang | Trockenbauwände Innen mit Anschlüssen an Loggia-Fassade & Gipsanschlüsse Betonwände/Stütze zu Fassade | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3910 | 22671 | 5 | 6 | 3909 | 28 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.11 | Vorgang | Trockenbau Nasszellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3911 | 22672 | 5 | 6 | 3910AA | 28 November 2024 08:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.12 | Vorgang | Türzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3912 | 22673 | 0 | 6 | 3911 | 04 Dezember 2024 17:00 | 04 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.13 | Vorgang | Malerarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3913 | 22697 | 1 | 6 | 3912 | 05 Dezember 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.14 | Vorgang | Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3914 | 22696 | 1 | 6 | 3913 | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.15 | Vorgang | Warten bis UB begehbar | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3915 | 22707 | 1 | 6 | 3914 | 09 Dezember 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.3.1.16 | Vorgang | Abrieb | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3916 | 22704 | 2 | 6 | 3915EA+1t | 11 Dezember 2024 08:00 | 12 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.17 | Vorgang | Küchen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3917 | 22695 | 2 | 6 | 3916 | 13 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.18 | Vorgang | Nasszellen Platten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3918 | 22694 | 2 | 6 | 3917AA | 13 Dezember 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.19 | Vorgang | Parkett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3919 | 22674 | 2 | 6 | 3914AA+20t | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.3.1.20 | Vorgang | Sanitär,Elektro und Leuchtengeräte | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3920 | 22703 | 2 | 6 | 3919 | 21 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.21 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3921 | 22702 | 1 | 6 | 3920EA-1t | 22 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.22 | Vorgang | Kittfuge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3922 | 22701 | 1 | 6 | 3921 | 23 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03
1.13.2.3.1.23 | Vorgang | Reinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAH 3.OG Musterwohnung - Wohnungsnr. PAH W_10306.02 / 10307.02 | 3923 | 22700 | 0 | 6 | 3922 | 23 Januar 2025 17:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.4 | Subtitel 3 | PAA Ausbauten EG-4.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 3924 | 15043 | 254 | 4 |  | 26 Juni 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.1 | Subtitel 4 | Montage Geländer + Absturzsicherungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 3925 | 20591 | 104 | 5 |  | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.1.1 | Vorgang | Arena komplett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Montage Geländer + Absturzsicherungen | 3926 | 20592 | 60 | 6 | 4138EA-40t | 01 April 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 20 |  |  | 272.2 A+H Metallbau
1.13.2.4.1.2 | Subtitel 5 | Absturzsicherungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Montage Geländer + Absturzsicherungen | 3927 | 20593 | 25 | 6 |  | 29 Januar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.1.2.1 | Vorgang | Arena komplett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Montage Geländer + Absturzsicherungen - Absturzsicherungen | 3928 | 20594 | 25 | 7 | 4138EA-35t | 29 Januar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
1.13.2.4.2 | Subtitel 4 | Steigleiten vor IBS | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 3929 | 21410 | 5 | 5 |  | 28 März 2025 08:00 | 04 April 2025 08:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.2.1 | Vorgang | Steigleiten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Steigleiten vor IBS | 3930 | 21409 | 5 | 6 | 4784AE-10t | 28 März 2025 08:00 | 04 April 2025 08:00 | Nein | Nein
1.13.2.4.3 | Subtitel 4 | Briefkasten und Veloparking | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 3931 | 21412 | 4 | 5 |  | 06 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.3.1 | Vorgang | Briefkasten und Veloparking | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Briefkasten und Veloparking | 3932 | 21411 | 4 | 6 | 3930EA+20t | 06 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.4.4 | Subtitel 4 | Innengerüste & Installationen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 3933 | 20532 | 98 | 5 |  | 02 Oktober 2024 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.4.1 | Vorgang | Hängegerüste (Stahl, HLKS, Elektro, Vormontage Videowürfel) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3934 | 20534 | 30 | 6 | 488AA | 02 Oktober 2024 08:00 | 14 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 12 | E00 |  | 211.1 Gerüste
1.13.2.4.4.2 | Vorgang | Akustik- Elemente Decke (Hallenbereich) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3935 | 22709 | 15 | 6 | 3934 | 15 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 283.3 Akustikdecke
1.13.2.4.4.3 | Vorgang | HLKSE- Installationen Decken (Hallenbereich) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3936 | 22708 | 40 | 6 | 3935EA-7t | 27 November 2024 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 250.0 HLKS
1.13.2.4.4.4 | Vorgang | AV- Installationen Decke (Hallenbereich) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3937 | 22711 | 6 | 6 | 3936 | 05 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 232.0 Elektro
1.13.2.4.4.5 | Vorgang | Flächengerüste Umgänge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3938 | 20537 | 41 | 6 | 3934EA-24t | 10 Oktober 2024 08:00 | 09 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 211.1 Gerüste
1.13.2.4.4.6 | Vorgang | HLKSE- Installationen Decken (Umgänge) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3939 | 20536 | 40 | 6 | 3938AA+6t | 21 Oktober 2024 08:00 | 16 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 250.0 HLKS
1.13.2.4.4.7 | Vorgang | AV- Installationen Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3940 | 20538 | 9 | 6 | 3939EA-3t | 12 Dezember 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 232.0 Elektro
1.13.2.4.4.8 | Vorgang | Akustik- Elemente Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3941 | 20533 | 15 | 6 | 3940 | 08 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 283.3 Akustikdecke
1.13.2.4.4.9 | Vorgang | AV- Installationen Decke (Restarbeiten) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3942 | 20539 | 8 | 6 | 3940EA+5t | 15 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 |  | 232.0 Elektro
1.13.2.4.4.10 | Vorgang | Vorabnahmen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3943 | 20740 | 2 | 6 | 3942 | 27 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00
1.13.2.4.4.11 | Vorgang | Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3944 | 20741 | 10 | 6 | 3943 | 29 Januar 2025 08:00 | 11 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00
1.13.2.4.4.12 | Vorgang | Hängegerüste (Vorabnahmen, Rückbau) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Innengerüste & Installationen | 3945 | 20739 | 15 | 6 | 3944 | 12 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00
1.13.2.4.5 | Subtitel 4 | Ausbau EG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 3946 | 15044 | 254 | 5 |  | 26 Juni 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E00
1.13.2.4.5.1 | Subtitel 5 | Halle und Umgang | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG | 3947 | 15989 | 254 | 6 |  | 26 Juni 2024 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja |  | E00
1.13.2.4.5.1.1 | Vorgang | Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3948 | 15095 | 10 | 7 | 3949AA-3t | 02 Oktober 2024 08:00 | 15 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.2 | Vorgang | HLKSE ink. Steigzonen Tribünen 4 Stück | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3949 | 22803 | 10 | 7 | 3950EA-62t | 07 Oktober 2024 08:00 | 21 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250 HLKS
1.13.2.4.5.1.3 | Vorgang | Splinker (Nur FOYER) (eigentlich Decke 3.OG) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3950 | 22801 | 18 | 7 | 3938 | 10 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.4.5.1.4 | Vorgang | HLKSE (Nur FOYER) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3951 | 22802 | 28 | 7 | 3950EA-3t | 14 Januar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Whg. | 250 HLKS | HT
1.13.2.4.5.1.5 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3952 | 15096 | 2 | 7 | 3951 | 21 Februar 2025 08:00 | 24 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.5.1.6 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3953 | 15289 | 8 | 7 | 3952 | 25 Februar 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.7 | Vorgang | Montage Zargen LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3954 | 15292 | 2 | 7 | 3953 | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Spez. Gipserarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3955 | 15295 | 2 | 7 | 3953 | 07 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
1.13.2.4.5.1.9 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3956 | 15296 | 5 | 7 | 3953 | 07 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3957 | 15297 | 6 | 7 | 3956 | 14 März 2025 08:00 | 21 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.11 | Vorgang | Hartbeton Umgang | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3958 | 15097 | 10 | 7 | 3957EA+2t | 26 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E00 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.5.1.12 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3959 | 15302 | 6 | 7 | 3958 | 09 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.13 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3960 | 15304 | 5 | 7 | 3959 | 17 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.14 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3961 | 15305 | 2 | 7 | 3960 | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.15 | Vorgang | Metallrahmen mit Glas | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3962 | 21100 | 15 | 7 | 3961AA | 28 April 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E00 |  | 272.3 Gebr. Vogel
1.13.2.4.5.1.16 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3963 | 15321 | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.1.17 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3964 | 15322 | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
1.13.2.4.5.1.18 | Vorgang | Kücheneinbau | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3965 | 20023 | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 258 Kücheneinrichtungen | PAA
1.13.2.4.5.1.19 | Vorgang | Sitzbänke und Heimgarderobe | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3966 | 20444 | 5 | 7 | 3961 | 30 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 273 Schreinerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.20 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3967 | 15285 | 5 | 7 | 3964 | 07 Mai 2025 08:00 | 13 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.5.1.21 | Vorgang | Kittfugen allg | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3968 | 15324 | 5 | 7 | 3967 | 14 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.1 Fugendichtungen | PAA
1.13.2.4.5.1.22 | Vorgang | Montage Haustechnik Technikräume letzte Decke (grosse Geräte z.B.Monoblock) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3969 | 16036 | 0 | 7 | 1816EA-3t | 23 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 08:00 | Ja | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.1.23 | Vorgang | Montage Haustechnik Hallendach inkl. Akustik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3970 | 20349 | 0 | 7 | 3969EA+52t | 17 Januar 2025 17:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.1.24 | Vorgang | Einbringen Hallenboden inkl. Markierungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3971 | 15298 | 40 | 7 | 1818EA+5t | 29 November 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 281.2 Hallenboden | PAA
1.13.2.4.5.1.25 | Vorgang | Sanitärarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3972 | 15300 | 15 | 7 | 3971EA-25t | 20 Dezember 2024 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.1.26 | Vorgang | Stützen + Betonwand ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3973 | 20556 | 5 | 7 | 3972EA-2t | 22 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 211.0 Baumeister
1.13.2.4.5.1.27 | Vorgang | Austrocknung und Hallenboden schützen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3974 | 15301 | 7 | 7 | 3972EA+3t | 29 Januar 2025 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 281.2 Hallenboden | PAA
1.13.2.4.5.1.28 | Vorgang | Massaufnahme - Unteres Bereich | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3975 | 20551 | 4 | 7 | 3977AA-57t | 26 Juni 2024 08:00 | 01 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
1.13.2.4.5.1.29 | Vorgang | Massaufnahme - Oberes Bereich + Teleskop | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3976 | 20552 | 10 | 7 | 3975EA-3t | 27 Juni 2024 08:00 | 10 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
1.13.2.4.5.1.30 | Vorgang | Lieferungen - Material + Vormontage (Oberrang) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3977 | 16033 | 7 | 7 | 448AA | 17 September 2024 08:00 | 25 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
1.13.2.4.5.1.31 | Vorgang | Montage erste Etappe (Oberrang & Unterrang feste Tribüne) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3978 | 16034 | 21 | 7 | 3974EA+25t | 14 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
1.13.2.4.5.1.32 | Vorgang | Montage zweite Etappe (Teleskoptribüne) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3979 | 16032 | 29 | 7 | 3978 | 14 April 2025 08:00 | 26 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
1.13.2.4.5.1.33 | Vorgang | Montage Stühle und Fertigstellungsarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3980 | 20553 | 10 | 7 | 3979 | 27 Mai 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 279.1 Teleskoptribüne | PAA
1.13.2.4.5.1.34 | Vorgang | Signaletik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3981 | 20554 | 17 | 7 | 3980 | 12 Juni 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 617.8 Signaletik
1.13.2.4.5.1.35 | Vorgang | Endmontage Videowürfel | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3982 | 20582 | 10 | 7 | 3980 | 12 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.4.5.1.36 | Vorgang | Wandverkleidungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3983 | 16035 | 10 | 7 | 3979 | 27 Mai 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.1.37 | Vorgang | Beläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3984 | 15317 | 15 | 7 | 3983 | 12 Juni 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 | Arena | 281.7 Bodenbeläge aus Holz | PAA
1.13.2.4.5.1.38 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3985 | 15102 | 5 | 7 | 3984 | 04 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Holz | PAA
1.13.2.4.5.1.39 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Halle und Umgang | 3986 | 15323 | 1 | 7 | 3985 | 11 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.5.2 | Subtitel 5 | Aussenräume | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG | 3987 | 15103 | 119 | 6 |  | 17 Oktober 2024 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  | Arena |  | PAA
1.13.2.4.5.2.1 | Vorgang | Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3988 | 16029 | 5 | 7 | 3948 | 17 Oktober 2024 08:00 | 23 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.2 | Vorgang | HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3989 | 22839 | 28 | 7 | 3988 | 24 Oktober 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E00 |  | 250 HLKS
1.13.2.4.5.2.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3990 | 15994 | 10 | 7 | 3989 | 04 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.4 | Vorgang | Messen Vorwände Bad/ WC | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3991 | 15995 | 1 | 7 | 3990AA+2t | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 271.1 Verputzarbeiten
1.13.2.4.5.2.5 | Vorgang | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3992 | 15996 | 3 | 7 | 3991EA+15t | 13 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 |  | 271.1 Verputzarbeiten
1.13.2.4.5.2.6 | Vorgang | Montage Zargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3993 | 15997 | 2 | 7 | 3990AA | 04 Dezember 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.7 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3994 | 15998 | 5 | 7 | 3990EE | 11 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.2.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3995 | 15999 | 8 | 7 | 3994AA-2t | 09 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.2.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3996 | 16000 | 2 | 7 | 3995EE | 17 Dezember 2024 08:00 | 18 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
1.13.2.4.5.2.10 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3997 | 16001 | 3 | 7 | 3994AA | 11 Dezember 2024 08:00 | 13 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.11 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3998 | 16002 | 10 | 7 | 3990 | 18 Dezember 2024 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.12 | Vorgang | Wände spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 3999 | 22849 | 5 | 7 | 3998 | 15 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.13 | Vorgang | Dämmung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4000 | 16003 | 2 | 7 | 3999 | 22 Januar 2025 08:00 | 23 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.5.2.14 | Vorgang | Fussbodenheizung verlegen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4001 | 16004 | 2 | 7 | 4000 | 24 Januar 2025 08:00 | 27 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 243 Heizung | PAA
1.13.2.4.5.2.15 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4002 | 16005 | 2 | 7 | 4001 | 28 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.5.2.16 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4003 | 16006 | 30 | 7 | 4002 | 30 Januar 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena |  | PAA
1.13.2.4.5.2.17 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4004 | 16007 | 6 | 7 | 4003AA+10t | 13 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.18 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4005 | 16009 | 8 | 7 | 4004 | 21 Februar 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4006 | 16010 | 3 | 7 | 4005 | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.20 | Vorgang | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4007 | 16014 | 2 | 7 | 4003EA-8t | 03 März 2025 08:00 | 04 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.21 | Vorgang | Nasszelle - Zementöse Schicht für PU Wand | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4008 | 21112 | 3 | 7 | 4007 | 05 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.22 | Vorgang | Nasszelle - Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4009 | 16015 | 2 | 7 | 4007 | 05 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.2.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4010 | 16016 | 2 | 7 | 4003EA-3t | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.24 | Vorgang | Nasszelle - PU Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4011 | 16017 | 15 | 7 | 4010 | 12 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E00 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.25 | Vorgang | Abrieb Nasszellen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4012 | 16018 | 2 | 7 | 4011 | 02 April 2025 08:00 | 03 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.26 | Vorgang | Malerarbeiten Nasszellenwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4013 | 16019 | 2 | 7 | 4012EA+2t | 08 April 2025 08:00 | 09 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.5.2.27 | Vorgang | Einbau Sauna inkl. Eisbad | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4014 | 21111 | 3 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 252.0 Sauna
1.13.2.4.5.2.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4015 | 16024 | 1 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
1.13.2.4.5.2.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4016 | 16025 | 10 | 7 | 4011EA-2t | 31 März 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.2.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4017 | 16026 | 5 | 7 | 4016EE | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.5.2.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4018 | 16027 | 10 | 7 | 4011 | 02 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
1.13.2.4.5.2.32 | Vorgang | WC Trennwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4019 | 21157 | 1 | 7 | 4018AA | 02 April 2025 08:00 | 02 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 277.2 WC Trennwände
1.13.2.4.5.2.33 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4020 | 16030 | 3 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.5.2.34 | Vorgang | Kittfugen allg. | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau EG - Aussenräume | 4021 | 16028 | 5 | 7 | 4013 | 10 April 2025 08:00 | 16 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E00 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
1.13.2.4.6 | Subtitel 4 | Ausbau 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 4022 | 15104 | 85 | 5 |  | 14 November 2024 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.6.1 | Vorgang | Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4023 | 16037 | 3 | 6 | 3988AA+25t | 22 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.2 | Vorgang | HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4024 | 22841 | 23 | 6 | 4023 | 27 November 2024 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 250 HLKS
1.13.2.4.6.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4025 | 16039 | 4 | 6 | 4024 | 13 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.4 | Vorgang | Messen Vorwände Bad/ WC | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4026 | 16040 | 1 | 6 | 4025AA+2t | 15 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 |  | 271.1 Verputzarbeiten
1.13.2.4.6.5 | Vorgang | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4027 | 16041 | 3 | 6 | 4026EA+15t | 06 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 |  | 271.1 Verputzarbeiten
1.13.2.4.6.6 | Vorgang | Montage Zargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4028 | 16042 | 2 | 6 | 4025AA | 13 Januar 2025 08:00 | 14 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.7 | Vorgang | Innere Verglasung Oberränge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4029 | 20699 | 17 | 6 | 4023EA-9t | 14 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.8 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4030 | 16043 | 2 | 6 | 4025EE | 15 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.6.9 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4031 | 16044 | 3 | 6 | 4030AA-2t | 13 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.6.10 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4032 | 16045 | 2 | 6 | 4031EE | 14 Januar 2025 08:00 | 15 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
1.13.2.4.6.11 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4033 | 16046 | 2 | 6 | 4030AA | 15 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.12 | Vorgang | LBW einzeichnen / stellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4034 | 16047 | 3 | 6 | 4025 | 17 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.13 | Vorgang | Wände spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4035 | 22850 | 3 | 6 | 4034 | 22 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.14 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4036 | 18711 | 3 | 6 | 4034 | 22 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.6.15 | Vorgang | Dämmung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4037 | 16048 | 2 | 6 | 4036 | 27 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.6.16 | Vorgang | Fussbodenheizung verlegen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4038 | 16049 | 2 | 6 | 4037 | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 243 Heizung | PAA
1.13.2.4.6.17 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4039 | 16050 | 2 | 6 | 4038 | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.6.18 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4040 | 16051 | 30 | 6 | 4039 | 04 Februar 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E01 | Arena |  | PAA
1.13.2.4.6.19 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4041 | 16052 | 3 | 6 | 4040AA+10t | 18 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E01 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.20 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4042 | 16053 | 4 | 6 | 4041EA+5t | 28 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.21 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4043 | 16054 | 1 | 6 | 4042 | 06 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4044 | 16055 | 1 | 6 | 4040EA-8t | 06 März 2025 08:00 | 06 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.23 | Vorgang | Nasszelle - Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4045 | 16056 | 1 | 6 | 4039EA+3t | 07 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.6.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4046 | 16057 | 1 | 6 | 4040EA-3t | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E01 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4047 | 16058 | 3 | 6 | 4046 | 14 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E01 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.26 | Vorgang | Abrieb Nasszellen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4048 | 16059 | 1 | 6 | 4047 | 19 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.27 | Vorgang | Malerarbeiten Nasszellenwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4049 | 16060 | 1 | 6 | 4048EA+2t | 24 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.6.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4050 | 16061 | 1 | 6 | 4049 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
1.13.2.4.6.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4051 | 16062 | 3 | 6 | 4047EA-2t | 17 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.6.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4052 | 16063 | 2 | 6 | 4051EE | 18 März 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.6.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4053 | 16064 | 4 | 6 | 4047 | 19 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
1.13.2.4.6.32 | Vorgang | Teppichbeläge in den Sitzungszimmern | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4054 | 21345 | 2 | 6 | 4053 | 25 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 |  | 281.3 Teppich
1.13.2.4.6.33 | Vorgang | WC Trennwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4055 | 21154 | 2 | 6 | 4053AA | 19 März 2025 08:00 | 20 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E01 |  | 277.2 WC Trennwände
1.13.2.4.6.34 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4056 | 16065 | 1 | 6 | 4049 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.6.35 | Vorgang | Kittfugen allg. | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 1.OG | 4057 | 16066 | 1 | 6 | 4049 | 25 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E01 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
1.13.2.4.7 | Subtitel 4 | Ausbau 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 4058 | 15113 | 75 | 5 |  | 14 November 2024 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.7.1 | Vorgang | Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4059 | 16067 | 2 | 6 | 4023AA | 22 November 2024 08:00 | 25 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.2 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4060 | 22843 | 18 | 6 | 4059 | 26 November 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.4.7.3 | Vorgang | HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4061 | 22842 | 23 | 6 | 4060EA-3t | 17 Dezember 2024 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 |  | 250 HLKS
1.13.2.4.7.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4062 | 16069 | 2 | 6 | 4061 | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.5 | Vorgang | Messen Vorwände Bad/ WC | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4063 | 16070 | 1 | 6 | 4062AA+2t | 04 Februar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02
1.13.2.4.7.6 | Vorgang | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4064 | 16071 | 3 | 6 | 4063EA+15t | 26 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02
1.13.2.4.7.7 | Vorgang | Montage Zargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4065 | 16072 | 2 | 6 | 4062AA | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.8 | Vorgang | Innere Verglasung Oberränge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4066 | 20700 | 17 | 6 | 4029AA | 14 November 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.9 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4067 | 16073 | 2 | 6 | 4062EE | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.10 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4068 | 16074 | 2 | 6 | 4067AA-2t | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.7.11 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4069 | 16075 | 2 | 6 | 4068EE | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
1.13.2.4.7.12 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4070 | 16076 | 2 | 6 | 4067AA | 31 Januar 2025 08:00 | 03 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.13 | Vorgang | LBW einzeichnen / stellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4071 | 16077 | 2 | 6 | 4062 | 04 Februar 2025 08:00 | 05 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.14 | Vorgang | Wände spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4072 | 22852 | 3 | 6 | 4071 | 06 Februar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.15 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4073 | 18712 | 2 | 6 | 4072 | 11 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.7.16 | Vorgang | Hartbeton | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4074 | 16078 | 5 | 6 | 4073 | 13 Februar 2025 08:00 | 19 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.7.17 | Vorgang | Austrocknung Hartbeton | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4075 | 16081 | 5 | 6 | 4074 | 20 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Arena |  | PAA
1.13.2.4.7.18 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4076 | 16082 | 2 | 6 | 4075AA+10t | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.19 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4077 | 16084 | 1 | 6 | 4076 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.20 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4078 | 16083 | 2 | 6 | 4077 | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4079 | 16085 | 2 | 6 | 4076 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.22 | Vorgang | Nasszelle - Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4080 | 16086 | 2 | 6 | 4074EA+3t | 25 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.7.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4081 | 16087 | 2 | 6 | 4075EA-3t | 24 Februar 2025 08:00 | 25 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4082 | 16088 | 2 | 6 | 4081 | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.25 | Vorgang | Abrieb Nasszellen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4083 | 16089 | 2 | 6 | 4082 | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.26 | Vorgang | Malerarbeiten Nasszellenwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4084 | 16090 | 2 | 6 | 4083EA+2t | 06 März 2025 08:00 | 07 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.7.27 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4085 | 16091 | 1 | 6 | 4084 | 10 März 2025 08:00 | 10 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
1.13.2.4.7.28 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4086 | 16092 | 2 | 6 | 4082EA-2t | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.7.29 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4087 | 16093 | 2 | 6 | 4086EE | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.7.30 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4088 | 16094 | 2 | 6 | 4082 | 28 Februar 2025 08:00 | 03 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
1.13.2.4.7.31 | Vorgang | WC Trennwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4089 | 21155 | 1 | 6 | 4088AA | 28 Februar 2025 08:00 | 28 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 |  | 277.2 WC Trennwände
1.13.2.4.7.32 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4090 | 16095 | 2 | 6 | 4084 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.7.33 | Vorgang | Kittfugen allg. | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 2.OG | 4091 | 16096 | 2 | 6 | 4084 | 10 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
1.13.2.4.8 | Subtitel 4 | Ausbau 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 4092 | 15122 | 83 | 5 |  | 27 September 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.8.1 | Vorgang | Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4093 | 16151 | 5 | 6 | 4059AA | 22 November 2024 08:00 | 28 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.2 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4094 | 22844 | 18 | 6 | 4093 | 29 November 2024 08:00 | 07 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.4.8.3 | Vorgang | HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4095 | 22845 | 25 | 6 | 4094EA-3t | 20 Dezember 2024 08:00 | 06 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E03 |  | 250 HLKS
1.13.2.4.8.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4096 | 16152 | 5 | 6 | 4093 | 29 November 2024 08:00 | 05 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.5 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4097 | 16153 | 10 | 6 | 4096 | 06 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.6 | Vorgang | Messen Vorwände Bad/ WC | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4098 | 16154 | 1 | 6 | 4097AA+2t | 10 Dezember 2024 08:00 | 10 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 271.1 Verputzarbeiten
1.13.2.4.8.7 | Vorgang | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4099 | 16155 | 3 | 6 | 4098EA+15t | 15 Januar 2025 08:00 | 17 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 |  | 271.1 Verputzarbeiten
1.13.2.4.8.8 | Vorgang | Montage Zargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4100 | 16156 | 1 | 6 | 4097AA | 06 Dezember 2024 08:00 | 06 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.9 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4101 | 16157 | 2 | 6 | 4097EE | 18 Dezember 2024 08:00 | 19 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.10 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4102 | 16158 | 2 | 6 | 4101AA-2t | 16 Dezember 2024 08:00 | 17 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.11 | Vorgang | Brandschuzanstrich aussen (Schrauben bei Gewindstangen ca. 20 Stk.)(zwingend vor Start Fassadenbau - Ruch) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4103 | 21755 | 2 | 6 | 1800AA | 27 September 2024 08:00 | 30 September 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
1.13.2.4.8.12 | Vorgang | Prov. Abdichten für Brandschutzanstrich (sofern, Pfostenriegel verschlossen wurde) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4104 | 21753 | 2 | 6 | 1801 | 05 November 2024 08:00 | 06 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 224.0 Flachdacharbeiten | PAA
1.13.2.4.8.13 | Vorgang | Brandschuzanstrich innen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4105 | 16159 | 5 | 6 | 4104 | 07 November 2024 08:00 | 13 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 225.4 Brandschott | PAA
1.13.2.4.8.14 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4106 | 16160 | 3 | 6 | 4101AA | 18 Dezember 2024 08:00 | 20 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.15 | Vorgang | LBW einzeichnen / stellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4107 | 16161 | 2 | 6 | 4097 | 20 Dezember 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.16 | Vorgang | Wände spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4108 | 22851 | 3 | 6 | 4107 | 07 Januar 2025 08:00 | 09 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E01 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.17 | Vorgang | UP Installation HLKS-E | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4109 | 18713 | 2 | 6 | 4108 | 10 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.18 | Vorgang | Zementüberzug | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4110 | 16162 | 5 | 6 | 4107 | 07 Januar 2025 08:00 | 13 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.8.19 | Vorgang | Austrocknung Zementüberzug | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4111 | 16163 | 5 | 6 | 4110 | 14 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Arena |  | PAA
1.13.2.4.8.20 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4112 | 16164 | 2 | 6 | 4111AA+10t | 28 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.21 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4113 | 16165 | 2 | 6 | 4112 | 30 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.22 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4114 | 16166 | 2 | 6 | 4113 | 03 Februar 2025 08:00 | 04 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.23 | Vorgang | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4115 | 16167 | 2 | 6 | 4112 | 30 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 271.1 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.24 | Vorgang | Nasszelle - Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4116 | 16168 | 2 | 6 | 4110EA+3t | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.25 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4117 | 16169 | 1 | 6 | 4111EA-3t | 16 Januar 2025 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.26 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4118 | 16170 | 2 | 6 | 4117 | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Arena | 281.6 Plattenarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.27 | Vorgang | Abrieb Nasszellen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4119 | 16171 | 2 | 6 | 4118 | 21 Januar 2025 08:00 | 22 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 271.0 Verputzarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.28 | Vorgang | Malerarbeiten Nasszellenwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4120 | 16172 | 2 | 6 | 4119EA+2t | 27 Januar 2025 08:00 | 28 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.8.29 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4121 | 21347 | 2 | 6 | 4111EA+5t | 28 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E03 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.4.8.30 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4122 | 16173 | 1 | 6 | 4120 | 29 Januar 2025 08:00 | 29 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 275.0 Schliessanlage | PAA
1.13.2.4.8.31 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4123 | 16174 | 2 | 6 | 4118EA-2t | 17 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.32 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4124 | 16175 | 3 | 6 | 4123EE | 16 Januar 2025 08:00 | 20 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.8.33 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4125 | 16176 | 4 | 6 | 4118 | 21 Januar 2025 08:00 | 24 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Arena | 232.0 Elektro | PAA
1.13.2.4.8.34 | Vorgang | WC Trennwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4126 | 21156 | 1 | 6 | 4125AA | 21 Januar 2025 08:00 | 21 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 |  | 277.2 WC Trennwände
1.13.2.4.8.35 | Vorgang | Einhängen Türen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4127 | 16177 | 3 | 6 | 4120 | 29 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 273.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.8.36 | Vorgang | Kittfugen allg. | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 3.OG | 4128 | 16178 | 2 | 6 | 4120 | 29 Januar 2025 08:00 | 30 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Arena | 225.1 Kittfugen | PAA
1.13.2.4.9 | Subtitel 4 | Ausbau 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG | 4129 | 15131 | 75 | 5 |  | 29 November 2024 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.4.9.1 | Vorgang | Wände spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4130 | 15132 | 3 | 6 | 4093 | 29 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.9.2 | Vorgang | Splinker | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4131 | 22846 | 18 | 6 | 4130 | 04 Dezember 2024 08:00 | 10 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 |  | 259.0 Splinker |  |  | 4
1.13.2.4.9.3 | Vorgang | HLKSE | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4132 | 22848 | 21 | 6 | 4131 | 13 Januar 2025 08:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 |  | 250 HLKS
1.13.2.4.9.4 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4133 | 15133 | 2 | 6 | 4132 | 11 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.9.5 | Vorgang | Hartbeton | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4134 | 15134 | 10 | 6 | 4133 | 13 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 281.0 Unterlagsboden | PAA
1.13.2.4.9.6 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4135 | 15135 | 15 | 6 | 4134 | 27 Februar 2025 08:00 | 19 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E04 | Arena | 250.0 HLKS | PAA
1.13.2.4.9.7 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4136 | 15137 | 3 | 6 | 4135 | 20 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E04 | Arena | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAA
1.13.2.4.9.8 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4137 | 15136 | 3 | 6 | 4136 | 25 März 2025 08:00 | 27 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende i.A | E04 | Arena | 272.0 Innentüren aus Metall | PAA
1.13.2.4.9.9 | Vorgang | Zugänge sichern (Umgang Scheibe + Turm) | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbauten EG-4.OG - Ausbau 4.OG | 4138 | 20742 | 5 | 6 | 4137EA-12t | 12 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.5 | Subtitel 3 | PAA Ausbau Gastro | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 4139 | 20176 | 84 | 4 |  | 31 März 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.5.1 | Vorgang | Innenausbauten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAA Ausbau Gastro | 4140 | 20178 | 84 | 5 |  | 31 März 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 30 | E04 | Arena |  | PAA
1.13.2.6 | Subtitel 3 | PAS EG-1.OG Ausbauten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 4141 | 15046 | 302 | 4 |  | 27 Mai 2024 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.6.1 | Subtitel 4 | Ausbau EG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten | 4142 | 15140 | 132 | 5 |  | 27 Mai 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.6.1.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4143 | 15969 | 5 | 6 | 2453EA+20t | 27 Mai 2024 08:00 | 03 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.1.2 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4144 | 15970 | 2 | 6 | 4143 | 04 Juni 2024 08:00 | 05 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.6.1.3 | Vorgang | UB | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4145 | 15971 | 10 | 6 | 4144 | 06 Juni 2024 08:00 | 19 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
1.13.2.6.1.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4146 | 15972 | 30 | 6 | 4145 | 20 Juni 2024 08:00 | 31 Juli 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E00 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.6.1.5 | Vorgang | Lattenverschläge 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4147 | 15973 | 10 | 6 | 4146EA+55t | 22 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.1.6 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4148 | 15974 | 5 | 6 | 4146 | 02 August 2024 08:00 | 08 August 2024 17:00 | Nein | Nein | 4 | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.1.7 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4149 | 15975 | 5 | 6 | 4148 | 09 August 2024 08:00 | 16 August 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.6.1.8 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4150 | 15976 | 5 | 6 | 4148 | 09 August 2024 08:00 | 16 August 2024 17:00 | Nein | Nein | 6 | E00 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
1.13.2.6.1.9 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4151 | 15977 | 5 | 6 | 4150 | 19 August 2024 08:00 | 23 August 2024 17:00 | Nein | Nein | 3 | E00 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.1.10 | Vorgang | Wandverkleidungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau EG | 4152 | 20447 | 10 | 6 | 4151EA+60t | 20 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein | 5 | E00 | Arena | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | PAA
1.13.2.6.2 | Subtitel 4 | Ausbau 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten | 4153 | 15978 | 127 | 5 |  | 04 Juni 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.6.2.1 | Vorgang | Wände/ Decke spritzen, streichen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4154 | 15979 | 5 | 6 | 4143 | 04 Juni 2024 08:00 | 10 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.2.2 | Vorgang | Stahlzargen montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4155 | 15980 | 2 | 6 | 4154 | 11 Juni 2024 08:00 | 12 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.6.2.3 | Vorgang | UB | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4156 | 15981 | 10 | 6 | 4155 | 13 Juni 2024 08:00 | 26 Juni 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 281.0 Unterlagsböden | Gewerbe
1.13.2.6.2.4 | Vorgang | Montage Haustechnik | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4157 | 15982 | 30 | 6 | 4156 | 27 Juni 2024 08:00 | 08 August 2024 17:00 | Nein | Nein | 10 | E01 | - | 250.0 HLKS | Gewerbe
1.13.2.6.2.5 | Vorgang | Lattenverschläge 1.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4158 | 15983 | 10 | 6 | 4157EA+55t | 29 Oktober 2024 08:00 | 12 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.2.6 | Vorgang | Stahlzargen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4159 | 15984 | 5 | 6 | 4158 | 13 November 2024 08:00 | 19 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.2.7 | Vorgang | Innentüren aus Metall montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4160 | 15985 | 5 | 6 | 4159 | 20 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 272.0 Innentüren aus Metall | Gewerbe
1.13.2.6.2.8 | Vorgang | Rahmentüren montieren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4161 | 15986 | 5 | 6 | 4159 | 20 November 2024 08:00 | 26 November 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 273.0 Innentüren aus Holz | Gewerbe
1.13.2.6.2.9 | Vorgang | Blockrahmen Spritzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Ausbau 1.OG | 4162 | 15987 | 5 | 6 | 4161 | 27 November 2024 08:00 | 03 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  | E01 |  | 285.1 Innere Malerarbeiten | Gewerbe
1.13.2.6.3 | Subtitel 4 | Briefkasten + Veloparking | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten | 4163 | 21408 | 4 | 5 |  | 18 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.6.3.1 | Vorgang | Briefkasten + Veloparking | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS EG-1.OG Ausbauten - Briefkasten + Veloparking | 4164 | 21407 | 4 | 6 |  | 18 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.13.2.7 | Subtitel 3 | PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse | 4165 | 14186 | 948 | 4 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.1 | Subtitel 4 | Montage Geländer | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4166 | 22787 | 60 | 5 |  | 24 Juli 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.1.1 | Vorgang | UG-15.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Montage Geländer | 4167 | 22788 | 60 | 6 | 4672EA-70t | 24 Juli 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 A+H Metallbau
1.13.2.7.2 | Subtitel 4 | Übersicht Abdichtungen Stockwerke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4168 | 20385 | 828 | 5 |  | 04 Januar 2022 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.2.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4169 | 20669 | 0 | 6 | 2404 | 09 Januar 2025 17:00 | 09 Januar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E04 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.2 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4170 | 20388 | 0 | 6 | 1960 | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E06 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.3 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4171 | 20670 | 0 | 6 | 2406 | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E08 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.4 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4172 | 20671 | 0 | 6 | 2407 | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E10 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.5 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4173 | 20386 | 0 | 6 | 2128 | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | Ja | Nein |  | E12 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.6 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4174 | 20672 | 0 | 6 | 2409 | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E14 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.7 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4175 | 20673 | 0 | 6 | 2410 | 04 Januar 2022 08:00 | 04 Januar 2022 08:00 | Ja | Nein |  | E15 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.2.8 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 16.OG Dachrand | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Übersicht Abdichtungen Stockwerke | 4176 | 20389 | 0 | 6 | 2217 | 05 Mai 2025 17:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein |  | E16 |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.13.2.7.3 | Subtitel 4 | Wohnungen 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4177 | 14188 | 90 | 5 |  | 29 Januar 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.3.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4178 | 20675 | 0 | 6 | 4170 | 10 Februar 2025 17:00 | 10 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.7.3.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4179 | 17487 | 3 | 6 | 4178AA-9t | 29 Januar 2025 08:00 | 31 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4180 | 17488 | 5 | 6 | 4179 | 03 Februar 2025 08:00 | 07 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4181 | 17489 | 14 | 6 | 4180 | 10 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.3.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4182 | 17490 | 2 | 6 | 4181EE | 26 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4183 | 17491 | 5 | 6 | 4181EE | 21 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.3.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4184 | 17494 | 5 | 6 | 4183AA | 21 Februar 2025 08:00 | 27 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
1.13.2.7.3.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4185 | 17492 | 14 | 6 | 4184AA | 21 Februar 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.3.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4186 | 17493 | 2 | 6 | 4185EE | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
1.13.2.7.3.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4187 | 17495 | 10 | 6 | 4184 | 28 Februar 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.3.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4188 | 17496 | 1 | 6 | 4187EE | 13 März 2025 08:00 | 13 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4189 | 17497 | 2 | 6 | 4188 | 14 März 2025 08:00 | 17 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.3.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4190 | 17498 | 1 | 6 | 4189 | 18 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.3.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4191 | 17499 | 40 | 6 | 4190 | 19 März 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.3.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4192 | 17500 | 7 | 6 | 4191AA+10t | 02 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.16 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4193 | 17501 | 2 | 6 | 4192 | 11 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.3.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4194 | 17502 | 6 | 6 | 4193AA | 11 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.3.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4195 | 17503 | 2 | 6 | 4194 | 23 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E02 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4196 | 17504 | 2 | 6 | 4195 | 25 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4197 | 17505 | 5 | 6 | 4190EA+5t | 26 März 2025 08:00 | 01 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
1.13.2.7.3.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4198 | 17506 | 3 | 6 | 4190EA+5t | 26 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4199 | 17507 | 2 | 6 | 4191EA-8t | 06 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.3.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4200 | 17508 | 3 | 6 | 4190EA+3t | 24 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
1.13.2.7.3.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4201 | 17509 | 3 | 6 | 4191EA-3t | 13 Mai 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.3.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4202 | 17510 | 12 | 6 | 4201 | 16 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E02 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
1.13.2.7.3.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4203 | 17511 | 2 | 6 | 4197EA+15t | 25 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
1.13.2.7.3.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4204 | 17513 | 7 | 6 | 4202EE | 23 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E02 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.7.3.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4205 | 17514 | 1 | 6 | 4204EE | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
1.13.2.7.3.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4206 | 17515 | 1 | 6 | 4205EE+1t | 04 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
1.13.2.7.3.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4207 | 17516 | 6 | 6 | 4206EE | 27 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.3.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4208 | 17517 | 3 | 6 | 4207EE | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.3.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4209 | 17518 | 6 | 6 | 4208EE-1t | 26 Mai 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E02 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
1.13.2.7.3.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4210 | 17519 | 1 | 6 | 4209EE | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.3.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4211 | 17512 | 2 | 6 | 4205 | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E02 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
1.13.2.7.3.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 2.OG | 4212 | 17520 | 3 | 6 | 4209 | 04 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E02 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
1.13.2.7.4 | Subtitel 4 | Wohnungen 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4213 | 14229 | 90 | 5 |  | 11 Februar 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.4.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4214 | 17521 | 3 | 6 | 4179EA+6t | 11 Februar 2025 08:00 | 13 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4215 | 17522 | 5 | 6 | 4214 | 14 Februar 2025 08:00 | 20 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4216 | 17523 | 14 | 6 | 4215 | 21 Februar 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4217 | 17524 | 2 | 6 | 4216EE | 11 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.4.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4218 | 17525 | 5 | 6 | 4216EE | 06 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.4.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4219 | 17528 | 5 | 6 | 4218AA | 06 März 2025 08:00 | 12 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4220 | 17526 | 14 | 6 | 4218AA | 06 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.4.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4221 | 17527 | 2 | 6 | 4220EE | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.4.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4222 | 17529 | 10 | 6 | 4219 | 13 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4223 | 17530 | 1 | 6 | 4222EE | 26 März 2025 08:00 | 26 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.4.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4224 | 17531 | 2 | 6 | 4223 | 27 März 2025 08:00 | 28 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.4.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4225 | 17532 | 1 | 6 | 4224 | 31 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.4.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4226 | 17533 | 40 | 6 | 4225 | 01 April 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.4.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4227 | 17534 | 7 | 6 | 4226AA+10t | 15 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4228 | 17535 | 2 | 6 | 4227 | 28 April 2025 08:00 | 29 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.4.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4229 | 17536 | 6 | 6 | 4228AA | 28 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4230 | 17537 | 2 | 6 | 4229 | 06 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E03 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.4.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4231 | 17538 | 2 | 6 | 4230 | 08 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4232 | 17539 | 5 | 6 | 4225EA+5t | 08 April 2025 08:00 | 14 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.4.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4233 | 17540 | 3 | 6 | 4225EA+5t | 08 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.4.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4234 | 17541 | 2 | 6 | 4226EA-8t | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.4.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4235 | 17542 | 3 | 6 | 4225EA+3t | 04 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.4.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4236 | 17543 | 3 | 6 | 4226EA-3t | 26 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.4.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4237 | 17544 | 12 | 6 | 4236 | 30 Mai 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E03 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.4.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4238 | 17545 | 2 | 6 | 4232EA+15t | 08 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.4.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4239 | 17547 | 7 | 6 | 4237EE | 06 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E03 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.4.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4240 | 17548 | 1 | 6 | 4239EE | 17 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.4.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4241 | 17549 | 1 | 6 | 4240EE+1t | 18 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.4.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4242 | 17550 | 6 | 6 | 4241EE | 11 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.4.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4243 | 17551 | 3 | 6 | 4242EE | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.4.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4244 | 17552 | 6 | 6 | 4243EE-1t | 10 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E03 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.4.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4245 | 17553 | 1 | 6 | 4244EE | 17 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.4.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4246 | 17546 | 2 | 6 | 4240 | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E03 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.4.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 3.OG | 4247 | 17554 | 3 | 6 | 4244 | 18 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E03 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.5 | Subtitel 4 | Wohnungen 4.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4248 | 14270 | 90 | 5 |  | 24 Februar 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.5.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4249 | 20674 | 0 | 6 | 4171 | 10 März 2025 17:00 | 10 März 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.7.5.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4250 | 17555 | 3 | 6 | 4214EA+6t | 24 Februar 2025 08:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4251 | 17556 | 5 | 6 | 4250 | 27 Februar 2025 08:00 | 05 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4252 | 17557 | 14 | 6 | 4251 | 06 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.5.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4253 | 17558 | 2 | 6 | 4252EE | 24 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4254 | 17559 | 5 | 6 | 4252EE | 19 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.5.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4255 | 17562 | 5 | 6 | 4254AA | 19 März 2025 08:00 | 25 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
1.13.2.7.5.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4256 | 17560 | 14 | 6 | 4254AA | 19 März 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.5.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4257 | 17561 | 2 | 6 | 4256EE | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
1.13.2.7.5.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4258 | 17563 | 10 | 6 | 4255 | 26 März 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.5.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4259 | 17564 | 1 | 6 | 4258EE | 08 April 2025 08:00 | 08 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4260 | 17565 | 2 | 6 | 4259 | 09 April 2025 08:00 | 10 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.5.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4261 | 17566 | 1 | 6 | 4260 | 11 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.5.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4262 | 17567 | 40 | 6 | 4261 | 14 April 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.5.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4263 | 17568 | 7 | 6 | 4262AA+10t | 30 April 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.16 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4264 | 17569 | 2 | 6 | 4263 | 09 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.5.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4265 | 17570 | 6 | 6 | 4264AA | 09 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.5.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4266 | 17571 | 2 | 6 | 4265 | 19 Mai 2025 08:00 | 20 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E04 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4267 | 17572 | 2 | 6 | 4266 | 21 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4268 | 17573 | 5 | 6 | 4267EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
1.13.2.7.5.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4269 | 17574 | 3 | 6 | 4267EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4270 | 17575 | 2 | 6 | 4262EA-8t | 02 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.5.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4271 | 17576 | 3 | 6 | 4261EA+3t | 17 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
1.13.2.7.5.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4272 | 17577 | 3 | 6 | 4262EA-3t | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.5.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4273 | 17578 | 12 | 6 | 4272 | 13 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E04 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
1.13.2.7.5.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4274 | 17579 | 2 | 6 | 4268EA+15t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
1.13.2.7.5.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4275 | 17581 | 7 | 6 | 4273EE | 23 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E04 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.7.5.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4276 | 17582 | 1 | 6 | 4275EE | 01 Juli 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
1.13.2.7.5.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4277 | 17583 | 1 | 6 | 4276EE+1t | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
1.13.2.7.5.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4278 | 17584 | 6 | 6 | 4277EE | 25 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.5.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4279 | 17585 | 3 | 6 | 4278EE | 30 Juni 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.5.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4280 | 17586 | 6 | 6 | 4279EE-1t | 24 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E04 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
1.13.2.7.5.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4281 | 17587 | 1 | 6 | 4280EE | 01 Juli 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.5.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4282 | 17580 | 2 | 6 | 4276 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E04 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
1.13.2.7.5.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 4.OG | 4283 | 17588 | 3 | 6 | 4280 | 02 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E04 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
1.13.2.7.6 | Subtitel 4 | Wohnungen 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4284 | 14311 | 90 | 5 |  | 07 März 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.6.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4285 | 17589 | 3 | 6 | 4250EA+6t | 07 März 2025 08:00 | 11 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4286 | 17590 | 5 | 6 | 4285 | 12 März 2025 08:00 | 18 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4287 | 17591 | 14 | 6 | 4286 | 19 März 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4288 | 17592 | 2 | 6 | 4287EE | 04 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.6.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4289 | 17593 | 5 | 6 | 4287EE | 01 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.6.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4290 | 17596 | 5 | 6 | 4289AA | 01 April 2025 08:00 | 07 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4291 | 17594 | 14 | 6 | 4289AA | 01 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.6.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4292 | 17595 | 2 | 6 | 4291EE | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.6.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4293 | 17597 | 10 | 6 | 4290 | 08 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4294 | 17598 | 1 | 6 | 4293EE | 23 April 2025 08:00 | 23 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.6.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4295 | 17599 | 2 | 6 | 4294 | 24 April 2025 08:00 | 25 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.6.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4296 | 17600 | 1 | 6 | 4295 | 28 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.6.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4297 | 17601 | 40 | 6 | 4296 | 29 April 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.6.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4298 | 17602 | 7 | 6 | 4297AA+10t | 13 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4299 | 17603 | 2 | 6 | 4298 | 22 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.6.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4300 | 17604 | 6 | 6 | 4299AA | 22 Mai 2025 08:00 | 30 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4301 | 17605 | 2 | 6 | 4300 | 02 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E05 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.6.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4302 | 17606 | 2 | 6 | 4301 | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4303 | 17607 | 5 | 6 | 4296EA+5t | 06 Mai 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.6.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4304 | 17608 | 3 | 6 | 4296EA+5t | 06 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.6.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4305 | 17609 | 2 | 6 | 4297EA-8t | 16 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.6.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4306 | 17610 | 3 | 6 | 4296EA+3t | 02 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.6.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4307 | 17611 | 3 | 6 | 4297EA-3t | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.6.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4308 | 17612 | 12 | 6 | 4307 | 27 Juni 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E05 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.6.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4309 | 17613 | 2 | 6 | 4303EA+15t | 04 Juni 2025 08:00 | 05 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.6.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4310 | 17615 | 7 | 6 | 4308EE | 04 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E05 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.6.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4311 | 17616 | 1 | 6 | 4310EE | 14 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.6.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4312 | 17617 | 1 | 6 | 4311EE+1t | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.6.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4313 | 17618 | 6 | 6 | 4312EE | 08 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.6.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4314 | 17619 | 3 | 6 | 4313EE | 11 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.6.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4315 | 17620 | 6 | 6 | 4314EE-1t | 07 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E05 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.6.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4316 | 17621 | 1 | 6 | 4315EE | 14 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.6.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4317 | 17614 | 2 | 6 | 4311 | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E05 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.6.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 5.OG | 4318 | 17622 | 3 | 6 | 4315 | 15 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E05 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.7 | Subtitel 4 | Wohnungen 6.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4319 | 14352 | 90 | 5 |  | 20 März 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.7.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4320 | 20676 | 0 | 6 | 4172 | 02 April 2025 17:00 | 02 April 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.7.7.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4321 | 17623 | 3 | 6 | 4285EA+6t | 20 März 2025 08:00 | 24 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4322 | 17624 | 5 | 6 | 4321 | 25 März 2025 08:00 | 31 März 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4323 | 17625 | 14 | 6 | 4322 | 01 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.7.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4324 | 17626 | 2 | 6 | 4323EE | 17 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4325 | 17627 | 5 | 6 | 4323EE | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.7.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4326 | 17630 | 5 | 6 | 4325AA | 14 April 2025 08:00 | 22 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
1.13.2.7.7.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4327 | 17628 | 14 | 6 | 4325AA | 14 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.7.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4328 | 17629 | 2 | 6 | 4327EE | 02 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
1.13.2.7.7.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4329 | 17631 | 10 | 6 | 4326 | 23 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.7.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4330 | 17632 | 1 | 6 | 4329EE | 06 Mai 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4331 | 17633 | 2 | 6 | 4330 | 07 Mai 2025 08:00 | 08 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.7.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4332 | 17634 | 1 | 6 | 4331 | 09 Mai 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.7.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4333 | 17635 | 40 | 6 | 4332 | 12 Mai 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.7.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4334 | 17636 | 7 | 6 | 4333AA+10t | 26 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.16 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4335 | 17637 | 2 | 6 | 4334 | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.7.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4336 | 17638 | 6 | 6 | 4335AA | 05 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.7.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4337 | 17639 | 2 | 6 | 4336 | 16 Juni 2025 08:00 | 17 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E06 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4338 | 17640 | 2 | 6 | 4337 | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4339 | 17641 | 5 | 6 | 4332EA+5t | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
1.13.2.7.7.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4340 | 17642 | 3 | 6 | 4332EA+5t | 19 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4341 | 17643 | 2 | 6 | 4333EA-8t | 30 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.7.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4342 | 17644 | 3 | 6 | 4332EA+3t | 15 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
1.13.2.7.7.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4343 | 17645 | 3 | 6 | 4333EA-3t | 07 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.7.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4344 | 17646 | 12 | 6 | 4343 | 10 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E06 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
1.13.2.7.7.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4345 | 17647 | 2 | 6 | 4339EA+15t | 18 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
1.13.2.7.7.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4346 | 17649 | 7 | 6 | 4344EE | 17 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E06 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.7.7.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4347 | 17650 | 1 | 6 | 4346EE | 25 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
1.13.2.7.7.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4348 | 17651 | 1 | 6 | 4347EE+1t | 28 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
1.13.2.7.7.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4349 | 17652 | 6 | 6 | 4348EE | 21 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.7.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4350 | 17653 | 3 | 6 | 4349EE | 24 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.7.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4351 | 17654 | 6 | 6 | 4350EE-1t | 18 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E06 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
1.13.2.7.7.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4352 | 17655 | 1 | 6 | 4351EE | 25 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.7.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4353 | 17648 | 2 | 6 | 4347 | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E06 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
1.13.2.7.7.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 6.OG | 4354 | 17656 | 3 | 6 | 4351 | 28 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E06 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
1.13.2.7.8 | Subtitel 4 | Wohnungen 7.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4355 | 14393 | 90 | 5 |  | 02 April 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.8.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4356 | 17657 | 3 | 6 | 4321EA+6t | 02 April 2025 08:00 | 04 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4357 | 17658 | 5 | 6 | 4356 | 07 April 2025 08:00 | 11 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4358 | 17659 | 14 | 6 | 4357 | 14 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4359 | 17660 | 2 | 6 | 4358EE | 02 Mai 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.8.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4360 | 17661 | 5 | 6 | 4358EE | 29 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.8.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4361 | 17664 | 5 | 6 | 4360AA | 29 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4362 | 17662 | 14 | 6 | 4360AA | 29 April 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.8.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4363 | 17663 | 2 | 6 | 4362EE | 15 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.8.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4364 | 17665 | 10 | 6 | 4361 | 06 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4365 | 17666 | 1 | 6 | 4364EE | 19 Mai 2025 08:00 | 19 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.8.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4366 | 17667 | 2 | 6 | 4365 | 20 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.8.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4367 | 17668 | 1 | 6 | 4366 | 22 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.8.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4368 | 17669 | 40 | 6 | 4367 | 23 Mai 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.8.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4369 | 17670 | 7 | 6 | 4368AA+10t | 10 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4370 | 17671 | 2 | 6 | 4369 | 20 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.8.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4371 | 17672 | 6 | 6 | 4370AA | 20 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4372 | 17673 | 2 | 6 | 4371 | 30 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E07 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.8.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4373 | 17674 | 2 | 6 | 4372 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4374 | 17675 | 5 | 6 | 4367EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.8.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4375 | 17676 | 3 | 6 | 4367EA+5t | 02 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.8.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4376 | 17677 | 2 | 6 | 4368EA-8t | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.8.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4377 | 17678 | 3 | 6 | 4367EA+3t | 28 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.8.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4378 | 17679 | 3 | 6 | 4368EA-3t | 18 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.8.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4379 | 17680 | 12 | 6 | 4378 | 23 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E07 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.8.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4380 | 17681 | 2 | 6 | 4374EA+15t | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.8.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4381 | 17683 | 7 | 6 | 4379EE | 30 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E07 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.8.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4382 | 17684 | 1 | 6 | 4381EE | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.8.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4383 | 17685 | 1 | 6 | 4382EE+1t | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.8.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4384 | 17686 | 6 | 6 | 4383EE | 04 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.8.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4385 | 17687 | 3 | 6 | 4384EE | 07 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.8.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4386 | 17688 | 6 | 6 | 4385EE-1t | 31 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E07 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.8.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4387 | 17689 | 1 | 6 | 4386EE | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.8.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4388 | 17682 | 2 | 6 | 4382 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E07 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.8.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 7.OG | 4389 | 17690 | 3 | 6 | 4386 | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E07 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.9 | Subtitel 4 | Wohnungen 8.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4390 | 14434 | 90 | 5 |  | 11 April 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.9.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4391 | 20677 | 0 | 6 | 4173 | 24 April 2025 08:00 | 24 April 2025 08:00 | Ja | Nein
1.13.2.7.9.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4392 | 17691 | 3 | 6 | 4356EA+4t | 11 April 2025 08:00 | 15 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4393 | 17692 | 5 | 6 | 4392 | 16 April 2025 08:00 | 24 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4394 | 17693 | 14 | 6 | 4393 | 25 April 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.9.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4395 | 17694 | 2 | 6 | 4394EE | 13 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4396 | 17695 | 5 | 6 | 4394EE | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.9.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4397 | 17698 | 5 | 6 | 4396AA | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
1.13.2.7.9.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4398 | 17696 | 14 | 6 | 4396AA | 08 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.9.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4399 | 17697 | 2 | 6 | 4398EE | 26 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
1.13.2.7.9.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4400 | 17699 | 10 | 6 | 4397 | 15 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.9.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4401 | 17700 | 1 | 6 | 4400EE | 28 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4402 | 17701 | 2 | 6 | 4401 | 30 Mai 2025 08:00 | 02 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.9.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4403 | 17702 | 1 | 6 | 4402 | 03 Juni 2025 08:00 | 03 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.9.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4404 | 17703 | 40 | 6 | 4403 | 04 Juni 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.9.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4405 | 17704 | 7 | 6 | 4404AA+10t | 20 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.16 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4406 | 17705 | 2 | 6 | 4405 | 01 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.9.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4407 | 17706 | 6 | 6 | 4406AA | 01 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.9.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4408 | 17707 | 2 | 6 | 4407 | 09 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E08 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4409 | 17708 | 2 | 6 | 4408 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4410 | 17709 | 5 | 6 | 4403EA+5t | 12 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
1.13.2.7.9.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4411 | 17710 | 3 | 6 | 4403EA+5t | 12 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4412 | 17711 | 2 | 6 | 4404EA-8t | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.9.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4413 | 17712 | 3 | 6 | 4403EA+3t | 10 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
1.13.2.7.9.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4414 | 17713 | 3 | 6 | 4404EA-3t | 29 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.9.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4415 | 17714 | 12 | 6 | 4414 | 04 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E08 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
1.13.2.7.9.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4416 | 17715 | 2 | 6 | 4410EA+15t | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
1.13.2.7.9.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4417 | 17717 | 7 | 6 | 4415EE | 11 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E08 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.7.9.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4418 | 17718 | 1 | 6 | 4417EE | 20 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
1.13.2.7.9.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4419 | 17719 | 1 | 6 | 4418EE+1t | 21 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
1.13.2.7.9.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4420 | 17720 | 6 | 6 | 4419EE | 13 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.9.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4421 | 17721 | 3 | 6 | 4420EE | 19 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.9.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4422 | 17722 | 6 | 6 | 4421EE-1t | 12 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E08 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
1.13.2.7.9.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4423 | 17723 | 1 | 6 | 4422EE | 20 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.9.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4424 | 17716 | 2 | 6 | 4418 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E08 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
1.13.2.7.9.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 8.OG | 4425 | 17724 | 3 | 6 | 4422 | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E08 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
1.13.2.7.10 | Subtitel 4 | Wohnungen 9.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4426 | 14475 | 90 | 5 |  | 24 April 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.10.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4427 | 17725 | 3 | 6 | 4392EA+4t | 24 April 2025 08:00 | 28 April 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4428 | 17726 | 5 | 6 | 4427 | 29 April 2025 08:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4429 | 17727 | 14 | 6 | 4428 | 06 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4430 | 17728 | 2 | 6 | 4429EE | 22 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.10.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4431 | 17729 | 5 | 6 | 4429EE | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.10.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4432 | 17732 | 5 | 6 | 4431AA | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4433 | 17730 | 14 | 6 | 4431AA | 19 Mai 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.10.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4434 | 17731 | 2 | 6 | 4433EE | 05 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.10.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4435 | 17733 | 10 | 6 | 4432 | 26 Mai 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4436 | 17734 | 1 | 6 | 4435EE | 10 Juni 2025 08:00 | 10 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.10.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4437 | 17735 | 2 | 6 | 4436 | 11 Juni 2025 08:00 | 12 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.10.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4438 | 17736 | 1 | 6 | 4437 | 13 Juni 2025 08:00 | 13 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.10.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4439 | 17737 | 40 | 6 | 4438 | 16 Juni 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.10.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4440 | 17738 | 7 | 6 | 4439AA+10t | 01 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4441 | 17739 | 2 | 6 | 4440 | 10 Juli 2025 08:00 | 11 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.10.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4442 | 17740 | 6 | 6 | 4441AA | 10 Juli 2025 08:00 | 17 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4443 | 17741 | 2 | 6 | 4442 | 18 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E09 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.10.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4444 | 17742 | 2 | 6 | 4443 | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4445 | 17743 | 5 | 6 | 4438EA+5t | 24 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.10.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4446 | 17744 | 3 | 6 | 4438EA+5t | 24 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.10.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4447 | 17745 | 2 | 6 | 4439EA-8t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.10.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4448 | 17746 | 3 | 6 | 4438EA+3t | 20 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.10.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4449 | 17747 | 3 | 6 | 4439EA-3t | 08 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.10.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4450 | 17748 | 12 | 6 | 4449 | 13 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E09 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.10.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4451 | 17749 | 2 | 6 | 4445EA+15t | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.10.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4452 | 17751 | 7 | 6 | 4450EE | 21 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E09 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.10.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4453 | 17752 | 1 | 6 | 4452EE | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.10.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4454 | 17753 | 1 | 6 | 4453EE+1t | 01 September 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.10.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4455 | 17754 | 6 | 6 | 4454EE | 25 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.10.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4456 | 17755 | 3 | 6 | 4455EE | 28 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.10.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4457 | 17756 | 6 | 6 | 4456EE-1t | 22 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E09 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.10.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4458 | 17757 | 1 | 6 | 4457EE | 29 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.10.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4459 | 17750 | 2 | 6 | 4453 | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E09 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.10.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 9.OG | 4460 | 17758 | 3 | 6 | 4457 | 01 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E09 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.11 | Subtitel 4 | Wohnungen 10.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4461 | 14516 | 90 | 5 |  | 05 Mai 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.11.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4462 | 20678 | 0 | 6 | 4174 | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.7.11.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4463 | 17759 | 3 | 6 | 4427EA+4t | 05 Mai 2025 08:00 | 07 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4464 | 17760 | 5 | 6 | 4463 | 08 Mai 2025 08:00 | 14 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4465 | 17761 | 14 | 6 | 4464 | 15 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.11.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4466 | 17762 | 2 | 6 | 4465EE | 03 Juni 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4467 | 17763 | 5 | 6 | 4465EE | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.11.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4468 | 17766 | 5 | 6 | 4467AA | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
1.13.2.7.11.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4469 | 17764 | 14 | 6 | 4467AA | 28 Mai 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.11.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4470 | 17765 | 2 | 6 | 4469EE | 17 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
1.13.2.7.11.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4471 | 17767 | 10 | 6 | 4468 | 05 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.11.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4472 | 17768 | 1 | 6 | 4471EE | 20 Juni 2025 08:00 | 20 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4473 | 17769 | 2 | 6 | 4472 | 23 Juni 2025 08:00 | 24 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.11.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4474 | 17770 | 1 | 6 | 4473 | 25 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.11.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4475 | 17771 | 40 | 6 | 4474 | 26 Juni 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.11.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4476 | 17772 | 7 | 6 | 4475AA+10t | 10 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.16 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4477 | 17773 | 2 | 6 | 4476 | 21 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.11.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4478 | 17774 | 6 | 6 | 4477AA | 21 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.11.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4479 | 17775 | 2 | 6 | 4478 | 29 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E10 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4480 | 17776 | 2 | 6 | 4479 | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4481 | 17777 | 5 | 6 | 4474EA+5t | 03 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
1.13.2.7.11.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4482 | 17778 | 3 | 6 | 4474EA+5t | 03 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4483 | 17779 | 2 | 6 | 4475EA-8t | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.11.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4484 | 17780 | 3 | 6 | 4474EA+3t | 01 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
1.13.2.7.11.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4485 | 17781 | 3 | 6 | 4475EA-3t | 20 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.11.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4486 | 17782 | 12 | 6 | 4485 | 25 August 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E10 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
1.13.2.7.11.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4487 | 17783 | 2 | 6 | 4481EA+15t | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
1.13.2.7.11.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4488 | 17785 | 7 | 6 | 4486EE | 01 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E10 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.7.11.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4489 | 17786 | 1 | 6 | 4488EE | 09 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
1.13.2.7.11.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4490 | 17787 | 1 | 6 | 4489EE+1t | 10 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
1.13.2.7.11.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4491 | 17788 | 6 | 6 | 4490EE | 03 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.11.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4492 | 17789 | 3 | 6 | 4491EE | 08 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.11.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4493 | 17790 | 6 | 6 | 4492EE-1t | 02 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E10 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
1.13.2.7.11.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4494 | 17791 | 1 | 6 | 4493EE | 09 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.11.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4495 | 17784 | 2 | 6 | 4489 | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E10 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
1.13.2.7.11.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 10.OG | 4496 | 17792 | 3 | 6 | 4493 | 10 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E10 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
1.13.2.7.12 | Subtitel 4 | Wohnungen 11.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4497 | 14557 | 90 | 5 |  | 14 Mai 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.12.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4498 | 17793 | 3 | 6 | 4463EA+4t | 14 Mai 2025 08:00 | 16 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4499 | 17794 | 5 | 6 | 4498 | 19 Mai 2025 08:00 | 23 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4500 | 17795 | 14 | 6 | 4499 | 26 Mai 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4501 | 17796 | 2 | 6 | 4500EE | 13 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.12.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4502 | 17797 | 5 | 6 | 4500EE | 10 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.12.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4503 | 17800 | 5 | 6 | 4502AA | 10 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4504 | 17798 | 14 | 6 | 4502AA | 10 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.12.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4505 | 17799 | 2 | 6 | 4504EE | 27 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.12.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4506 | 17801 | 10 | 6 | 4503 | 17 Juni 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4507 | 17802 | 1 | 6 | 4506EE | 01 Juli 2025 08:00 | 01 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.12.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4508 | 17803 | 2 | 6 | 4507 | 02 Juli 2025 08:00 | 03 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.12.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4509 | 17804 | 1 | 6 | 4508 | 04 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.12.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4510 | 17805 | 40 | 6 | 4509 | 07 Juli 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.12.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4511 | 17806 | 7 | 6 | 4510AA+10t | 21 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4512 | 17807 | 2 | 6 | 4511 | 30 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.12.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4513 | 17808 | 6 | 6 | 4512AA | 30 Juli 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4514 | 17809 | 2 | 6 | 4513 | 08 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E11 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.12.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4515 | 17810 | 2 | 6 | 4514 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4516 | 17811 | 5 | 6 | 4509EA+5t | 14 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.12.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4517 | 17812 | 3 | 6 | 4509EA+5t | 14 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.12.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4518 | 17813 | 2 | 6 | 4510EA-8t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.12.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4519 | 17814 | 3 | 6 | 4509EA+3t | 10 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.12.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4520 | 17815 | 3 | 6 | 4510EA-3t | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.12.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4521 | 17816 | 12 | 6 | 4520 | 03 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E11 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.12.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4522 | 17817 | 2 | 6 | 4516EA+15t | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.12.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4523 | 17819 | 7 | 6 | 4521EE | 10 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E11 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.12.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4524 | 17820 | 1 | 6 | 4523EE | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.12.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4525 | 17821 | 1 | 6 | 4524EE+1t | 19 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.12.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4526 | 17822 | 6 | 6 | 4525EE | 12 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.12.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4527 | 17823 | 3 | 6 | 4526EE | 17 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.12.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4528 | 17824 | 6 | 6 | 4527EE-1t | 11 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E11 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.12.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4529 | 17825 | 1 | 6 | 4528EE | 18 September 2025 08:00 | 18 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.12.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4530 | 17818 | 2 | 6 | 4524 | 19 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E11 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.12.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 11.OG | 4531 | 17826 | 3 | 6 | 4528 | 19 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E11 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.13 | Subtitel 4 | Wohnungen 12.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4532 | 14598 | 103 | 5 |  | 05 Mai 2025 17:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.13.1 | Vorgang | Abdichtung Stockwerk 15+16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4533 | 20679 | 0 | 6 | 4176 | 05 Mai 2025 17:00 | 05 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein
1.13.2.7.13.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4534 | 17827 | 3 | 6 | 4498EA+4t | 23 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4535 | 17828 | 5 | 6 | 4534 | 28 Mai 2025 08:00 | 04 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4536 | 17829 | 14 | 6 | 4535 | 05 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.13.5 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4537 | 17830 | 2 | 6 | 4536EE | 25 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.6 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4538 | 17831 | 5 | 6 | 4536EE | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.13.7 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4539 | 17834 | 5 | 6 | 4538AA | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 10
1.13.2.7.13.8 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4540 | 17832 | 14 | 6 | 4538AA | 20 Juni 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.13.9 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4541 | 17833 | 2 | 6 | 4540EE | 08 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS
1.13.2.7.13.10 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4542 | 17835 | 10 | 6 | 4539 | 27 Juni 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.13.11 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4543 | 17836 | 1 | 6 | 4542EE | 10 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.12 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4544 | 17837 | 2 | 6 | 4543 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.13.13 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4545 | 17838 | 1 | 6 | 4544 | 15 Juli 2025 08:00 | 15 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.13.14 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4546 | 17839 | 40 | 6 | 4545 | 16 Juli 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.13.15 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4547 | 17840 | 7 | 6 | 4546AA+10t | 30 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.16 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4548 | 17841 | 2 | 6 | 4547 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.13.17 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4549 | 17842 | 6 | 6 | 4548AA | 11 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.13.18 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4550 | 17843 | 2 | 6 | 4549 | 20 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E12 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.19 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4551 | 17844 | 2 | 6 | 4550 | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.20 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4552 | 17845 | 5 | 6 | 4545EA+5t | 23 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 50
1.13.2.7.13.21 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4553 | 17846 | 3 | 6 | 4545EA+5t | 23 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.22 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4554 | 17847 | 2 | 6 | 4546EA-8t | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.13.23 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4555 | 17848 | 3 | 6 | 4545EA+3t | 21 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 48
1.13.2.7.13.24 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4556 | 17849 | 3 | 6 | 4546EA-3t | 09 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.13.25 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4557 | 17850 | 12 | 6 | 4556 | 12 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E12 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 11
1.13.2.7.13.26 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4558 | 17851 | 2 | 6 | 4552EA+15t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 6
1.13.2.7.13.27 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4559 | 17853 | 7 | 6 | 4557EE | 19 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E12 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 30
1.13.2.7.13.28 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4560 | 17854 | 1 | 6 | 4559EE | 29 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 2
1.13.2.7.13.29 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4561 | 17855 | 1 | 6 | 4560EE+1t | 30 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS
1.13.2.7.13.30 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4562 | 17856 | 6 | 6 | 4561EE | 23 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.13.31 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4563 | 17857 | 3 | 6 | 4562EE | 26 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.13.32 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4564 | 17858 | 6 | 6 | 4563EE-1t | 22 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E12 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS
1.13.2.7.13.33 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4565 | 17859 | 1 | 6 | 4564EE | 29 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.13.34 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4566 | 17852 | 2 | 6 | 4560 | 30 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E12 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 10
1.13.2.7.13.35 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 12.OG | 4567 | 17860 | 3 | 6 | 4564 | 30 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E12 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS
1.13.2.7.14 | Subtitel 4 | Wohnungen 13.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4568 | 14639 | 90 | 5 |  | 04 Juni 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.14.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4569 | 17861 | 3 | 6 | 4534EA+4t | 04 Juni 2025 08:00 | 06 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4570 | 17862 | 5 | 6 | 4569 | 10 Juni 2025 08:00 | 16 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4571 | 17863 | 14 | 6 | 4570 | 17 Juni 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4572 | 17864 | 2 | 6 | 4571EE | 04 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.14.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4573 | 17865 | 5 | 6 | 4571EE | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.14.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4574 | 17868 | 5 | 6 | 4573AA | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4575 | 17866 | 14 | 6 | 4573AA | 01 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.14.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4576 | 17867 | 2 | 6 | 4575EE | 17 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.14.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4577 | 17869 | 10 | 6 | 4574 | 08 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4578 | 17870 | 1 | 6 | 4577EE | 21 Juli 2025 08:00 | 21 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.14.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4579 | 17871 | 2 | 6 | 4578 | 22 Juli 2025 08:00 | 23 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.14.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4580 | 17872 | 1 | 6 | 4579 | 24 Juli 2025 08:00 | 24 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.14.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4581 | 17873 | 40 | 6 | 4580 | 25 Juli 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.14.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4582 | 17874 | 7 | 6 | 4581AA+10t | 11 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4583 | 17875 | 2 | 6 | 4582 | 21 August 2025 08:00 | 22 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.14.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4584 | 17876 | 6 | 6 | 4583AA | 21 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4585 | 17877 | 2 | 6 | 4584 | 29 August 2025 08:00 | 01 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E13 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.14.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4586 | 17878 | 2 | 6 | 4585 | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4587 | 17879 | 5 | 6 | 4580EA+5t | 04 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.14.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4588 | 17880 | 3 | 6 | 4580EA+5t | 04 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.14.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4589 | 17881 | 2 | 6 | 4581EA-8t | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.14.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4590 | 17882 | 3 | 6 | 4580EA+3t | 30 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.14.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4591 | 17883 | 3 | 6 | 4581EA-3t | 18 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.14.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4592 | 17884 | 12 | 6 | 4591 | 23 September 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E13 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.14.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4593 | 17885 | 2 | 6 | 4587EA+15t | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.14.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4594 | 17887 | 7 | 6 | 4592EE | 30 September 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E13 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.14.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4595 | 17888 | 1 | 6 | 4594EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.14.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4596 | 17889 | 1 | 6 | 4595EE+1t | 09 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.14.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4597 | 17890 | 6 | 6 | 4596EE | 02 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.14.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4598 | 17891 | 3 | 6 | 4597EE | 07 Oktober 2025 08:00 | 09 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.14.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4599 | 17892 | 6 | 6 | 4598EE-1t | 01 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E13 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.14.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4600 | 17893 | 1 | 6 | 4599EE | 08 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.14.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4601 | 17886 | 2 | 6 | 4595 | 09 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E13 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.14.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 13.OG | 4602 | 17894 | 3 | 6 | 4599 | 09 Oktober 2025 08:00 | 13 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E13 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.15 | Subtitel 4 | Wohnungen 14.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4603 | 14680 | 90 | 5 |  | 16 Juni 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.15.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4604 | 17929 | 3 | 6 | 4569EA+4t | 16 Juni 2025 08:00 | 18 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4605 | 17930 | 5 | 6 | 4604 | 20 Juni 2025 08:00 | 26 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4606 | 17931 | 14 | 6 | 4605 | 27 Juni 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4607 | 17932 | 2 | 6 | 4606EE | 15 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.15.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4608 | 17933 | 5 | 6 | 4606EE | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.15.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4609 | 17936 | 5 | 6 | 4608AA | 10 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4610 | 17934 | 14 | 6 | 4608AA | 10 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.15.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4611 | 17935 | 2 | 6 | 4610EE | 28 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.15.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4612 | 17937 | 10 | 6 | 4609 | 17 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4613 | 17938 | 1 | 6 | 4612EE | 30 Juli 2025 08:00 | 30 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.15.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4614 | 17939 | 2 | 6 | 4613 | 31 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.15.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4615 | 17940 | 1 | 6 | 4614 | 05 August 2025 08:00 | 05 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.15.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4616 | 17941 | 40 | 6 | 4615 | 06 August 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.15.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4617 | 17942 | 7 | 6 | 4616AA+10t | 21 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4618 | 17943 | 2 | 6 | 4617 | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.15.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4619 | 17944 | 6 | 6 | 4618AA | 01 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4620 | 17945 | 2 | 6 | 4619 | 09 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E14 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.15.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4621 | 17946 | 2 | 6 | 4620 | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4622 | 17947 | 5 | 6 | 4615EA+5t | 13 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.15.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4623 | 17948 | 3 | 6 | 4615EA+5t | 13 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.15.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4624 | 17949 | 2 | 6 | 4616EA-8t | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.15.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4625 | 17950 | 3 | 6 | 4615EA+3t | 11 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.15.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4626 | 17951 | 3 | 6 | 4616EA-3t | 29 September 2025 08:00 | 01 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.15.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4627 | 17952 | 12 | 6 | 4626 | 02 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E14 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.15.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4628 | 17953 | 2 | 6 | 4622EA+15t | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.15.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4629 | 17955 | 7 | 6 | 4627EE | 09 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E14 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.15.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4630 | 17956 | 1 | 6 | 4629EE | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.15.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4631 | 17957 | 1 | 6 | 4630EE+1t | 21 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.15.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4632 | 17958 | 6 | 6 | 4631EE | 13 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.15.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4633 | 17959 | 3 | 6 | 4632EE | 17 Oktober 2025 08:00 | 21 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.15.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4634 | 17960 | 6 | 6 | 4633EE-1t | 10 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E14 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.15.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4635 | 17961 | 1 | 6 | 4634EE | 20 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.15.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4636 | 17954 | 2 | 6 | 4630 | 21 Oktober 2025 08:00 | 22 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E14 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.15.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 14.OG | 4637 | 17962 | 3 | 6 | 4634 | 21 Oktober 2025 08:00 | 23 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E14 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.16 | Subtitel 4 | Wohnungen 15.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4638 | 14721 | 90 | 5 |  | 26 Juni 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Ja
1.13.2.7.16.1 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4639 | 17963 | 3 | 6 | 4604EA+4t | 26 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.2 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4640 | 17964 | 5 | 6 | 4639 | 01 Juli 2025 08:00 | 07 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.3 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4641 | 17965 | 14 | 6 | 4640 | 08 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.4 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4642 | 17966 | 2 | 6 | 4641EE | 24 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS |  | 78
1.13.2.7.16.5 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4643 | 17967 | 5 | 6 | 4641EE | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.16.6 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4644 | 17970 | 5 | 6 | 4643AA | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.7 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4645 | 17968 | 14 | 6 | 4643AA | 21 Juli 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 10
1.13.2.7.16.8 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4646 | 17969 | 2 | 6 | 4645EE | 07 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 225 Spez. Dichtungen / Dämmungen | PAS |  | 1
1.13.2.7.16.9 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4647 | 17971 | 10 | 6 | 4644 | 28 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 12 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.10 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4648 | 17972 | 1 | 6 | 4647EE | 11 August 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 88
1.13.2.7.16.11 | Vorgang | Isolieren Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4649 | 17973 | 2 | 6 | 4648 | 12 August 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.16.12 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4650 | 17974 | 1 | 6 | 4649 | 14 August 2025 08:00 | 14 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS |  | 2
1.13.2.7.16.13 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4651 | 17975 | 40 | 6 | 4650 | 18 August 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 281.0 Unterlagsböden | PAS
1.13.2.7.16.14 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4652 | 17976 | 7 | 6 | 4651AA+10t | 01 September 2025 08:00 | 09 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.15 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4653 | 17977 | 2 | 6 | 4652 | 10 September 2025 08:00 | 11 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 215 Fassadenbau | PAS
1.13.2.7.16.16 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4654 | 17978 | 6 | 6 | 4653AA | 10 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.17 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4655 | 17979 | 2 | 6 | 4654 | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E15 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS |  | 1
1.13.2.7.16.18 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4656 | 17980 | 2 | 6 | 4655 | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.19 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4657 | 17981 | 5 | 6 | 4650EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.16.20 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4658 | 17982 | 3 | 6 | 4650EA+5t | 25 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 50
1.13.2.7.16.21 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4659 | 17983 | 2 | 6 | 4651EA-8t | 01 Oktober 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.16.22 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4660 | 17984 | 3 | 6 | 4650EA+3t | 21 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.16.23 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4661 | 17985 | 3 | 6 | 4651EA-3t | 08 Oktober 2025 08:00 | 10 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.16.24 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4662 | 17986 | 12 | 6 | 4661 | 13 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E15 | Whg. | 281.6 Bodenbeläge Platten | PAS |  | 48
1.13.2.7.16.25 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4663 | 17987 | 2 | 6 | 4657EA+15t | 22 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS |  | 11
1.13.2.7.16.26 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4664 | 17989 | 7 | 6 | 4662EE | 21 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E15 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge Holz | PAS |  | 6
1.13.2.7.16.27 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4665 | 17990 | 1 | 6 | 4664EE | 29 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS |  | 30
1.13.2.7.16.28 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4666 | 17991 | 1 | 6 | 4665EE+1t | 30 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 275 Schliessanlagen | PAS |  | 2
1.13.2.7.16.29 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4667 | 17992 | 6 | 6 | 4666EE | 23 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS
1.13.2.7.16.30 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4668 | 17993 | 3 | 6 | 4667EE | 28 Oktober 2025 08:00 | 30 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 250 HLKS | PAS |  | 1
1.13.2.7.16.31 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4669 | 17994 | 6 | 6 | 4668EE-1t | 22 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E15 | Whg. | 23 Elektroanlagen | PAS |  | 1
1.13.2.7.16.32 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4670 | 17995 | 1 | 6 | 4669EE | 29 Oktober 2025 08:00 | 29 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 271 Gipserarbeiten | PAS
1.13.2.7.16.33 | Vorgang | Montage Schild Küche + Geräte inkl. Kitffugen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4671 | 17988 | 2 | 6 | 4665 | 30 Oktober 2025 08:00 | 31 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E15 | Whg. | 258 Kücheneinrichtungen | PAS
1.13.2.7.16.34 | Vorgang | Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Wohnungen 15.OG | 4672 | 17996 | 3 | 6 | 4669 | 30 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein | 5 | E15 | Whg. | 287 Baureinigung | PAS |  | 10
1.13.2.7.17 | Subtitel 4 | Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4673 | 15434 | 61 | 5 |  | 23 Juni 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.13.2.7.17.1 | Vorgang | Montage Rahmen Eingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4674 | 15778 | 1 | 6 | 2248EA+30t | 23 Juni 2025 08:00 | 23 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.2.7.17.2 | Vorgang | Grundputz Betonwände inkl. Grundierung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4675 | 15779 | 2 | 6 | 4674 | 24 Juni 2025 08:00 | 25 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.3 | Vorgang | Weissputz Decke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4676 | 15780 | 2 | 6 | 4675 | 26 Juni 2025 08:00 | 27 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.4 | Vorgang | LBW 1-seitig beplanken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4677 | 15781 | 5 | 6 | 4676 | 30 Juni 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.5 | Vorgang | Messen Vorwände Bad/ WC | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4678 | 15782 | 1 | 6 | 4677AA+2t | 02 Juli 2025 08:00 | 02 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16
1.13.2.7.17.6 | Vorgang | Abdrücken/ Isolieren Sanitärleitungen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4679 | 15783 | 1 | 6 | 4678EA+20t | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E16
1.13.2.7.17.7 | Vorgang | Montage Zargen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4680 | 15784 | 1 | 6 | 4677AA | 30 Juni 2025 08:00 | 30 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.8 | Vorgang | Nasszelle - Vorwandelemente erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4681 | 15785 | 2 | 6 | 4677EE | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.7.17.9 | Vorgang | Ausholzung LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4682 | 15788 | 2 | 6 | 4681AA | 03 Juli 2025 08:00 | 04 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.10 | Vorgang | Haustechnikinstallationen in LBW | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4683 | 15786 | 5 | 6 | 4681AA | 03 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.7.17.11 | Vorgang | evtl. Brandschott | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4684 | 15787 | 2 | 6 | 4683EE | 08 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 225.4 Brandschott | PAS
1.13.2.7.17.12 | Vorgang | LBW schliessen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4685 | 15789 | 2 | 6 | 4682 | 07 Juli 2025 08:00 | 08 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 10 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.13 | Vorgang | Dämmung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4686 | 15790 | 1 | 6 | 4685 | 09 Juli 2025 08:00 | 09 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsboden | PAS
1.13.2.7.17.14 | Vorgang | Fussbodenheizung verlegen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4687 | 15791 | 1 | 6 | 4686 | 10 Juli 2025 08:00 | 10 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 243 Heizung | PAS
1.13.2.7.17.15 | Vorgang | Einbringen Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4688 | 15792 | 2 | 6 | 4687 | 11 Juli 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 281.0 Unterlagsboden | PAS
1.13.2.7.17.16 | Vorgang | Austrocknung Unterlagsboden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4689 | 15793 | 20 | 6 | 4688 | 15 Juli 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. |  | PAS
1.13.2.7.17.17 | Vorgang | Abrieb Wände / Spachteln | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4690 | 15794 | 3 | 6 | 4689AA+10t | 29 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.18 | Vorgang | Brüstungsclip Fassade innen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4691 | 15795 | 1 | 6 | 4690 | 04 August 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 215.0 Sottas | PAS
1.13.2.7.17.19 | Vorgang | Malerarbeiten Wände / Decken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4692 | 15796 | 3 | 6 | 4691AA | 04 August 2025 08:00 | 06 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.20 | Vorgang | Malerarbeiten Stahlzargen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4693 | 15797 | 1 | 6 | 4692 | 07 August 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 0 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.21 | Vorgang | Montage Vorhangbrett | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4694 | 15798 | 1 | 6 | 4693 | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273 Schreinerarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.22 | Vorgang | Montage Küchenelemente | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4695 | 15799 | 1 | 6 | 4688EA+5t | 22 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 258.0 Küchenbau | PAS
1.13.2.7.17.23 | Vorgang | Montage Einbauschränke | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4696 | 15800 | 1 | 6 | 4688EA+5t | 22 Juli 2025 08:00 | 22 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 273.1 Wandschränke | PAS
1.13.2.7.17.24 | Vorgang | Nasszelle - Vorwand-Elemente ausflocken | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4697 | 15801 | 1 | 6 | 4689EA-8t | 31 Juli 2025 08:00 | 31 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271.1 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.25 | Vorgang | Nasszelle - Badewanne / Dusche setzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4698 | 15802 | 1 | 6 | 4690EA+3t | 07 August 2025 08:00 | 07 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.7.17.26 | Vorgang | Nasszelle - Abdichtung Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4699 | 15803 | 1 | 6 | 4689EA-3t | 08 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 3 | E16 | Whg. | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.27 | Vorgang | Nasszelle - Plattenarbeiten Boden / Wände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4700 | 15804 | 5 | 6 | 4699 | 11 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 7 | E16 | Whg. | 281.6 Plattenarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.28 | Vorgang | Abrieb Nasszellen ergänzen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4701 | 15805 | 1 | 6 | 4700 | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 271.0 Verputzarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.29 | Vorgang | Malerarbeiten Nasszellenwände | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4702 | 15806 | 2 | 6 | 4701EA+2t | 22 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.17.30 | Vorgang | Montage Abdeckplatte Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4703 | 15807 | 2 | 6 | 4695EA+10t | 07 August 2025 08:00 | 08 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258.0 Küchenbau | PAS
1.13.2.7.17.31 | Vorgang | Montage Schild Küche | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4704 | 15808 | 2 | 6 | 4703 | 11 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 258.0 Küchenbau | PAS
1.13.2.7.17.32 | Vorgang | Parkettbeläge inkl. Sockelleisten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4705 | 15809 | 3 | 6 | 4700EE | 13 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 6 | E16 | Whg. | 281.7 Bodenbeläge aus Holz | PAS
1.13.2.7.17.33 | Vorgang | Einhängen Wohnungseingangstüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4706 | 15810 | 1 | 6 | 4705EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.2.7.17.34 | Vorgang | Schliessanlage / Beschläge | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4707 | 15811 | 1 | 6 | 4706EE+1t | 19 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 275.0 Schliessanlage | PAS
1.13.2.7.17.35 | Vorgang | Sanitär Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4708 | 15812 | 5 | 6 | 4700EA-2t | 14 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.7.17.36 | Vorgang | Lüftung Apparatemontage | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4709 | 15813 | 1 | 6 | 4708EE | 21 August 2025 08:00 | 21 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 250.0 HLKS | PAS
1.13.2.7.17.37 | Vorgang | Elektro Apparatemontage / Leuchten | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4710 | 15814 | 2 | 6 | 4705EA-2t | 14 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. | 232.0 Elektro | PAS
1.13.2.7.17.38 | Vorgang | Einhängen Zimmertüren | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4711 | 15815 | 1 | 6 | 4710EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 2 | E16 | Whg. | 273.0 Innentüren aus Metall | PAS
1.13.2.7.17.39 | Vorgang | Kittfugen allg. | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4712 | 15816 | 1 | 6 | 4710EE | 18 August 2025 08:00 | 18 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 100 l ende i.A | E16 | Whg. | 225.1 Kittfugen | PAS
1.13.2.7.17.40 | Vorgang | Dampfbremse 16.OG inkl. Liftüberfahrt | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4713 | 15734 | 6 | 6 | 4706AA | 18 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.17.41 | Vorgang | Dämmung/ Abdichten 16.OG inkl. Liftüberfahrt | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4714 | 15735 | 4 | 6 | 4713EA-1t | 25 August 2025 08:00 | 28 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.17.42 | Vorgang | An- und Abschlüssse Fassaden | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4715 | 15736 | 3 | 6 | 4714 | 29 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.17.43 | Vorgang | Substrat/ Kies/ Gartenplattten/ Holzrost 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4716 | 15737 | 6 | 6 | 4715 | 03 September 2025 08:00 | 10 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 8 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.17.44 | Vorgang | Montagen Aufbauten Loggia | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4717 | 15738 | 2 | 6 | 4716 | 11 September 2025 08:00 | 12 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.17.45 | Vorgang | Bepflanzung Aussenflächen inkl. Begrünung Liftüberfahrt | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4718 | 15440 | 3 | 6 | 4717 | 15 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 4 | E16 | Whg. Loggia | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.17.46 | Vorgang | Allg. Gipserarbeiten Aussen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4719 | 20391 | 12 | 6 | 4715EA-1t | 02 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E16 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
1.13.2.7.17.47 | Vorgang | Allg. Malerarbeiten Aussen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Dachterrasse / Technik / Liftüberfahrt 16.OG | 4720 | 15441 | 3 | 6 | 4716 | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | 1 | E16 | Whg. Loggia | 285.1 Innere Malerarbeiten | PAS
1.13.2.7.18 | Subtitel 4 | Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4721 | 20762 | 10 | 5 |  | 26 August 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.13.2.7.18.1 | Vorgang | Verlegen Dampfbremse inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | 4722 | 20763 | 2 | 6 | 4713 | 26 August 2025 08:00 | 27 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.18.2 | Vorgang | Verlegen Bodendämmung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | 4723 | 20764 | 2 | 6 | 4722 | 28 August 2025 08:00 | 29 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.18.3 | Vorgang | Abdichtung 2-lagig inkl. Aufbordung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | 4724 | 20765 | 2 | 6 | 4723 | 01 September 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.18.4 | Vorgang | Allg. Maler- Gipserarbeiten Aussen inkl. Verputzt | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | 4725 | 20766 | 4 | 6 | 4724EA-1t | 02 September 2025 08:00 | 05 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 | Whg. Loggia | 226.2 Verp. AWD | PAS
1.13.2.7.18.5 | Vorgang | Begrünung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - Technik/ Liftüberfahrt (aussen) 17.OG | 4726 | 20767 | 2 | 6 | 4724EA+2t | 05 September 2025 08:00 | 08 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  | E17 |  | 224.0 Flachdacharbeiten | PAS
1.13.2.7.19 | Subtitel 4 | IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen | 4727 | 14968 | 38 | 5 |  | 06 August 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  |  | PAS
1.13.2.7.19.1 | Vorgang | Definitiv Wasser | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | 4728 | 14969 | 5 | 6 | 4704EA-5t | 06 August 2025 08:00 | 12 August 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
1.13.2.7.19.2 | Vorgang | SINA erstellen | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | 4729 | 14970 | 10 | 6 | 4728AA | 06 August 2025 08:00 | 20 August 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
1.13.2.7.19.3 | Vorgang | Mängelbehebung Unternehmer nach interner Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | 4730 | 14971 | 20 | 6 | 4729 | 21 August 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
1.13.2.7.19.4 | Vorgang | Baureinigung | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | 4731 | 14972 | 8 | 6 | 4730 | 18 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
1.13.2.7.19.5 | Vorgang | Vorabnahmen BH | Terminprogramm Ausführung - Innenausbau 1+2 / HLKKSE / UG - Ausbau Obergeschosse - PAS 2.OG-16.OG Ausbau Wohnungen - IBS Wohnungen 2.OG - 16.OG | 4732 | 14973 | 3 | 6 | 4863EA-3t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | Whg. | - | HB
1.14 | Subtitel 1 | Umgebung | Terminprogramm Ausführung | 4733 | 1026 | 274 | 2 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Ja
1.14.1 | Subtitel 2 | Zone 1 | Terminprogramm Ausführung - Umgebung | 4734 | 10016 | 50 | 3 |  | 14 Januar 2026 08:00 | 24 März 2026 17:00 | Nein | Ja
1.14.1.1 | Vorgang | Stützmauer erstellt | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4735 | 21115 | 0 | 4 | 362EA+62t | 27 Januar 2026 17:00 | 27 Januar 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 211.0 Baumeister
1.14.1.2 | Vorgang | Containerdorf weg / umstellen | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4736 | 10022 | 0 | 4 | 4735EA-10t | 14 Januar 2026 08:00 | 14 Januar 2026 08:00 | Ja | Nein
1.14.1.3 | Vorgang | FA- Lift weg PAH | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4737 | 10029 | 0 | 4 | 601 | 24 März 2026 17:00 | 24 März 2026 17:00 | Ja | Nein
1.14.1.4 | Vorgang | Terraingestaltung / Gebäudesockel | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4738 | 10017 | 10 | 4 | 4735 | 28 Januar 2026 08:00 | 10 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.1.5 | Vorgang | Belagsarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4739 | 10018 | 2 | 4 | 4738 | 11 Februar 2026 08:00 | 12 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.1.6 | Vorgang | Zäune / Begrünung / Spielplatz | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4740 | 10019 | 10 | 4 | 4738 | 11 Februar 2026 08:00 | 24 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.1.7 | Vorgang | Bepflanzung / Bäume pflanzen / Finisharbeiten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4741 | 10020 | 8 | 4 | 4740EA-5t | 18 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.1.8 | Vorgang | Umgänge zwischen PAA und PAH | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 1 | 4742 | 21363 | 6 | 4 | 4738AA | 28 Januar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.2 | Subtitel 2 | Zone 2 | Terminprogramm Ausführung - Umgebung | 4743 | 10021 | 141 | 3 |  | 28 Juli 2025 17:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Ja
1.14.2.1 | Vorgang | FA- Lift weg PAS | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4744 | 21116 | 0 | 4 | 609 | 28 Juli 2025 17:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Ja | Nein
1.14.2.2 | Vorgang | Terraingestaltung / Gebäudesockel / Aussentreppen | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4745 | 10023 | 9 | 4 | 4738AA | 28 Januar 2026 08:00 | 09 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.2.3 | Vorgang | Spielfläche erstellen / Einzäunung / Mobiliar | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4746 | 10024 | 8 | 4 | 4745 | 10 Februar 2026 08:00 | 19 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.2.4 | Vorgang | Belagsarbeiten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4747 | 10025 | 2 | 4 | 4746 | 20 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.2.5 | Vorgang | Zäune / Begrünung | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4748 | 10026 | 6 | 4 | 4746 | 20 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.2.6 | Vorgang | Bepflanzung / Finisharbeiten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4749 | 10027 | 5 | 4 | 4748AA+1t | 23 Februar 2026 08:00 | 27 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.2.7 | Vorgang | Umgänge zwischen PAA und PAS | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 2 | 4750 | 21364 | 6 | 4 | 4745AA | 28 Januar 2026 08:00 | 04 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.3 | Subtitel 2 | Zone 3 | Terminprogramm Ausführung - Umgebung | 4751 | 10028 | 25 | 3 |  | 03 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | Nein | Ja
1.14.3.1 | Vorgang | Aussentreppen einbauen | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 3 | 4752 | 10030 | 5 | 4 | 3836 | 03 Juli 2026 08:00 | 09 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.3.2 | Vorgang | Asphalt ausbauen | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 3 | 4753 | 10031 | 3 | 4 | 4752 | 10 Juli 2026 08:00 | 14 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.3.3 | Vorgang | Belagsarbeiten / Randsteine | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 3 | 4754 | 10033 | 10 | 4 | 4752 | 10 Juli 2026 08:00 | 23 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.3.4 | Vorgang | Bepflanzung (Bäume) | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 3 | 4755 | 10034 | 10 | 4 | 4754EA-5t | 17 Juli 2026 08:00 | 30 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.3.5 | Vorgang | Finisharbeiten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 3 | 4756 | 10035 | 5 | 4 | 4755 | 31 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.4 | Subtitel 2 | Zone 4 | Terminprogramm Ausführung - Umgebung | 4757 | 10036 | 43 | 3 |  | 23 September 2025 17:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Ja
1.14.4.1 | Vorgang | Fertig Wände +Decke 34.OG | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4758 | 21124 | 0 | 4 | 347 | 23 September 2025 17:00 | 23 September 2025 17:00 | Ja | Nein
1.14.4.2 | Vorgang | Demontage Betonanlage | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4759 | 21123 | 5 | 4 | 4758 | 24 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.4.3 | Vorgang | Start Decke UFC | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4760 | 21125 | 3 | 4 | 4759 | 01 Oktober 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.4.4 | Vorgang | Einbau UFC | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4761 | 21126 | 10 | 4 | 4760 | 06 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | COR/RAP
1.14.4.5 | Vorgang | Rückzug Spundwand | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4762 | 21132 | 2 | 4 | 4761AA+5t | 13 Oktober 2025 08:00 | 14 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein | COR
1.14.4.6 | Vorgang | Start Terraingestaltung | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4763 | 10037 | 10 | 4 | 4761 | 21 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.4.7 | Vorgang | Belagsarbeiten / Randsteine | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 4 | 4764 | 10072 | 15 | 4 | 4763 | 04 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.5 | Subtitel 2 | Zone 5 + 6 Instandstellungsarbeiten Asphalt | Terminprogramm Ausführung - Umgebung | 4765 | 21118 | 27 | 3 |  | 17 Juli 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Ja
1.14.5.1 | Vorgang | Terraingestaltung | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 5 + 6 Instandstellungsarbeiten Asphalt | 4766 | 21119 | 9 | 4 | 4754EA-5t | 17 Juli 2026 08:00 | 29 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.5.2 | Vorgang | Ausgleichsschichten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 5 + 6 Instandstellungsarbeiten Asphalt | 4767 | 21120 | 9 | 4 | 4766EA-3t | 27 Juli 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.5.3 | Vorgang | Asphalteinbau | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Zone 5 + 6 Instandstellungsarbeiten Asphalt | 4768 | 21121 | 14 | 4 | 4767EA-2t | 05 August 2026 08:00 | 24 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.14.6 | Subtitel 2 | Vorgezogene Arbeiten | Terminprogramm Ausführung - Umgebung | 4769 | 10039 | 20 | 3 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.14.6.1 | Subtitel 3 | Signaletik aussen (optional grob) | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten | 4770 | 12106 | 20 | 4 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.14.6.1.1 | Subtitel 4 | Leuchtreklamen | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) | 4771 | 12107 | 15 | 5 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.14.6.1.1.1 | Vorgang | Kubus montieren | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) - Leuchtreklamen | 4772 | 12109 | 3 | 6 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 16 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.6.1.1.2 | Vorgang | HH montieren | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) - Leuchtreklamen | 4773 | 12118 | 8 | 6 | 4772 | 17 Juli 2025 08:00 | 28 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.6.1.1.3 | Vorgang | Annex montieren | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) - Leuchtreklamen | 4774 | 12119 | 4 | 6 | 4773 | 29 Juli 2025 08:00 | 04 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.6.1.2 | Subtitel 4 | Werbetechnik (Beschriftungen) | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) | 4775 | 12114 | 20 | 5 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.14.6.1.2.1 | Vorgang | Kubus montieren | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) - Werbetechnik (Beschriftungen) | 4776 | 12115 | 5 | 6 |  | 14 Juli 2025 08:00 | 18 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.6.1.2.2 | Vorgang | HH montieren | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) - Werbetechnik (Beschriftungen) | 4777 | 12116 | 15 | 6 | 4776 | 21 Juli 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.14.6.1.2.3 | Vorgang | Annex montieren | Terminprogramm Ausführung - Umgebung - Vorgezogene Arbeiten - Signaletik aussen (optional grob) - Werbetechnik (Beschriftungen) | 4778 | 12117 | 5 | 6 | 4776 | 21 Juli 2025 08:00 | 25 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein
1.15 | Subtitel 1 | Inbetriebsetzungen | Terminprogramm Ausführung | 4779 | 1031 | 284 | 2 |  | 22 April 2025 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja
1.15.1 | Subtitel 2 | PAH Inbetriebnahme | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen | 4780 | 15692 | 24 | 3 |  | 15 Mai 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja | - | - | - | - | -
1.15.1.1 | Vorgang | 1. IBS / Integrale Tests | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAH Inbetriebnahme | 4781 | 15693 | 15 | 4 | 4851AA-15t | 15 Mai 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.15.1.2 | Vorgang | 2. IBS / Integrale Tests | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAH Inbetriebnahme | 4782 | 15694 | 9 | 4 | 4852EA-15t | 09 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.15.2 | Subtitel 2 | PAA Inbetriebnahme | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen | 4783 | 15691 | 23 | 3 |  | 22 April 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Ja | - | - | - | - | -
1.15.2.1 | Vorgang | Messungen Pfiffner vorraussichtlich | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAA Inbetriebnahme | 4784 | 21379 | 15 | 4 | 4856AA | 22 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.15.2.2 | Vorgang | 1. IBS / Integrale Tests | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAA Inbetriebnahme | 4785 | 1034 | 11 | 4 | 4854 | 22 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.15.2.3 | Vorgang | 2. IBS / Integrale Tests | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAA Inbetriebnahme | 4786 | 1035 | 12 | 4 | 4856 | 07 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.15.3 | Subtitel 2 | PAS Inbetriebnahme | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen | 4787 | 15701 | 24 | 3 |  | 24 Februar 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Ja | - | - | - | - | -
1.15.3.1 | Vorgang | 1. IBS / Integrale Tests | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAS Inbetriebnahme | 4788 | 15702 | 15 | 4 | 4903AA-15t | 24 Februar 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.15.3.2 | Vorgang | 2. IBS / Integrale Tests | Terminprogramm Ausführung - Inbetriebsetzungen - PAS Inbetriebnahme | 4789 | 15703 | 9 | 4 | 4904EA-15t | 17 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | 250.0 HLKS | -
1.16 | Subtitel 1 | Abnahmen | Terminprogramm Ausführung | 4790 | 1036 | 351 | 2 |  | 28 März 2025 08:00 | 01 September 2026 17:00 | Nein | Ja
1.16.1 | Subtitel 2 | PAH Abnahmen Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen | 4791 | 15660 | 250 | 3 |  | 27 August 2025 08:00 | 01 September 2026 17:00 | Nein | Ja
1.16.1.1 | Vorgang | 02-07 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4792 | 21761 | 5 | 4 | 2784 | 27 August 2025 08:00 | 02 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.2 | Vorgang | 02-07 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4793 | 21760 | 10 | 4 | 4792 | 03 September 2025 08:00 | 16 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.3 | Vorgang | 02-07 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4794 | 21759 | 5 | 4 | 4793 | 17 September 2025 08:00 | 23 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.4 | Vorgang | 02-07 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4795 | 21758 | 5 | 4 | 4794 | 24 September 2025 08:00 | 30 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.5 | Vorgang | 02-07 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4796 | 8563 | 3 | 4 |  | 06 April 2026 08:00 | 08 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.6 | Vorgang | 02-07 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4797 | 8566 | 10 | 4 | 4796 | 09 April 2026 08:00 | 22 April 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.7 | Vorgang | 02-07 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4798 | 21806 | 3 | 4 | 4797 | 23 April 2026 08:00 | 27 April 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.8 | Vorgang | 08-13 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4799 | 21768 | 5 | 4 | 3002 | 29 September 2025 08:00 | 03 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.9 | Vorgang | 08-13 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4800 | 21769 | 10 | 4 | 4799 | 06 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.10 | Vorgang | 08-13 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4801 | 21770 | 5 | 4 | 4800 | 21 Oktober 2025 08:00 | 27 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.11 | Vorgang | 08-13 OG OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4802 | 21771 | 5 | 4 | 4801 | 28 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.12 | Vorgang | 08-13 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4803 | 21807 | 3 | 4 | 4804AE | 20 April 2026 08:00 | 23 April 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.13 | Vorgang | 08-13 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4804 | 21808 | 10 | 4 | 4797 | 23 April 2026 08:00 | 06 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.14 | Vorgang | 08-13 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4805 | 21809 | 3 | 4 | 4804 | 07 Mai 2026 08:00 | 11 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.15 | Vorgang | 14-19 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4806 | 21772 | 5 | 4 | 3220 | 16 Dezember 2025 08:00 | 22 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.16 | Vorgang | 14-19 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4807 | 21773 | 10 | 4 | 4806 | 23 Dezember 2025 08:00 | 16 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.17 | Vorgang | 14-19 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4808 | 21774 | 5 | 4 | 4807 | 19 Januar 2026 08:00 | 23 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.18 | Vorgang | 14-19 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4809 | 21775 | 5 | 4 | 4808 | 26 Januar 2026 08:00 | 30 Januar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.19 | Vorgang | 14-19 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4810 | 21810 | 3 | 4 | 4811AE | 04 Mai 2026 08:00 | 07 Mai 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.20 | Vorgang | 14-19 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4811 | 21811 | 10 | 4 | 4804 | 07 Mai 2026 08:00 | 21 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.21 | Vorgang | 14-19 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4812 | 21812 | 3 | 4 | 4811 | 22 Mai 2026 08:00 | 27 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.22 | Vorgang | 20-25 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4813 | 21776 | 5 | 4 | 3438 | 09 März 2026 08:00 | 13 März 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.23 | Vorgang | 20-25 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4814 | 21777 | 10 | 4 | 4813 | 16 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.24 | Vorgang | 20-25 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4815 | 21778 | 5 | 4 | 4814 | 30 März 2026 08:00 | 06 April 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.25 | Vorgang | 20-25 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4816 | 21779 | 5 | 4 | 4815 | 07 April 2026 08:00 | 13 April 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.26 | Vorgang | 20-25 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4817 | 21813 | 3 | 4 | 4818AE | 19 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.27 | Vorgang | 20-25 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4818 | 21814 | 10 | 4 | 4811 | 22 Mai 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.28 | Vorgang | 20-25 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4819 | 21815 | 3 | 4 | 4818 | 09 Juni 2026 08:00 | 11 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.29 | Vorgang | 26-31 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4820 | 21786 | 5 | 4 | 3656 | 18 Mai 2026 08:00 | 22 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.30 | Vorgang | 26-31 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4821 | 21787 | 10 | 4 | 4820 | 26 Mai 2026 08:00 | 09 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.31 | Vorgang | 26-31 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4822 | 21788 | 5 | 4 | 4821 | 10 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.32 | Vorgang | 26-31 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4823 | 21789 | 5 | 4 | 4822 | 17 Juni 2026 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.33 | Vorgang | 26-31 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4824 | 21816 | 3 | 4 | 4825AE | 16 Juli 2026 08:00 | 21 Juli 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.34 | Vorgang | 26-31 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4825 | 21817 | 10 | 4 | 4818EA+30t | 21 Juli 2026 08:00 | 03 August 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.35 | Vorgang | 26-31 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4826 | 21818 | 3 | 4 | 4825 | 04 August 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.36 | Vorgang | 32-36 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4827 | 21790 | 5 | 4 | 3838 | 07 Juli 2026 08:00 | 13 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.37 | Vorgang | 32-36 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4828 | 21791 | 10 | 4 | 4827 | 14 Juli 2026 08:00 | 27 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.38 | Vorgang | 32-36 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4829 | 21792 | 5 | 4 | 4828 | 28 Juli 2026 08:00 | 03 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.39 | Vorgang | 32-36 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4830 | 21793 | 5 | 4 | 4829 | 04 August 2026 08:00 | 10 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.40 | Vorgang | 32-36 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4831 | 21819 | 3 | 4 | 4832AE | 11 August 2026 08:00 | 14 August 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.41 | Vorgang | 32-36 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4832 | 21820 | 9 | 4 | 4825EA+8t | 14 August 2026 08:00 | 26 August 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.42 | Vorgang | 32-36 Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4833 | 21821 | 3 | 4 | 4832 | 27 August 2026 08:00 | 31 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.43 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4834 | 21794 | 3 | 4 | 2267 | 12 Juni 2026 08:00 | 16 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.44 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4835 | 21795 | 10 | 4 | 4834 | 17 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.45 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4836 | 21796 | 3 | 4 | 4835 | 01 Juli 2026 08:00 | 03 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.46 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4837 | 21797 | 3 | 4 | 4836 | 06 Juli 2026 08:00 | 08 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.47 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4838 | 21822 | 3 | 4 | 4839AE | 16 Juli 2026 08:00 | 21 Juli 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.48 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4839 | 21823 | 10 | 4 | 4825AA | 21 Juli 2026 08:00 | 03 August 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.49 | Vorgang | 02-19 OG Liftzone Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4840 | 21824 | 3 | 4 | 4839 | 04 August 2026 08:00 | 06 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.50 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4841 | 21802 | 3 | 4 | 2268 | 06 Juli 2026 08:00 | 08 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.51 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4842 | 21803 | 10 | 4 | 4841 | 09 Juli 2026 08:00 | 22 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.52 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4843 | 21804 | 3 | 4 | 4842 | 23 Juli 2026 08:00 | 27 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.53 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4844 | 21805 | 3 | 4 | 4843 | 28 Juli 2026 08:00 | 30 Juli 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.54 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4845 | 21825 | 3 | 4 | 4846AE | 11 August 2026 08:00 | 14 August 2026 08:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.1.55 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4846 | 21826 | 9 | 4 | 4825EA+8t | 14 August 2026 08:00 | 26 August 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.1.56 | Vorgang | 20-36 OG Liftzone Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4847 | 21827 | 3 | 4 | 4846 | 27 August 2026 08:00 | 31 August 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.57 | Vorgang | Übergabe Hochhaus Bauherr | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4848 | 21828 | 0 | 4 | 4847EA+1t | 01 September 2026 17:00 | 01 September 2026 17:00 | Ja | Nein
1.16.1.58 | Vorgang | Übergabe Umgebung Bauherr | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4849 | 21829 | 0 | 4 | 4847EA+1t | 01 September 2026 17:00 | 01 September 2026 17:00 | Ja | Nein
1.16.1.59 | Vorgang | 1. IBS/ Integrale Test | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4850 | 21150 | 15 | 4 | 4851AA-15t | 15 Mai 2026 08:00 | 08 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.60 | Vorgang | 2. IBS/ Intergrale Test | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4851 | 21151 | 9 | 4 | 4852EA-15t | 09 Juni 2026 08:00 | 19 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.1.61 | Vorgang | Übergabe Bauherr | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAH Abnahmen Hochhaus | 4852 | 20558 | 0 | 4 |  | 30 Juni 2026 08:00 | 30 Juni 2026 08:00 | Ja | Nein
1.16.2 | Subtitel 2 | PAA Abnahmen Arena | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen | 4853 | 15661 | 101 | 3 |  | 28 März 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Ja
1.16.2.1 | Vorgang | Fertigstellung / Vorabnahmen Halle / Tribüne / Umgänge | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4854 | 20546 | 15 | 4 | 4137 | 28 März 2025 08:00 | 17 April 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.2 | Vorgang | Messungen Pffifner voraussichtlich | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4855 | 21152 | 15 | 4 | 4856AA | 22 April 2025 08:00 | 12 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.3 | Vorgang | 1. IBS/ Intergrale Test | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4856 | 20547 | 11 | 4 | 4854 | 22 April 2025 08:00 | 06 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.4 | Vorgang | 2. IBS/ Intergrale Test | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4857 | 21147 | 12 | 4 | 4856 | 07 Mai 2025 08:00 | 22 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.5 | Vorgang | Mängelbeseitigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4858 | 20548 | 11 | 4 | 4856 | 07 Mai 2025 08:00 | 21 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.6 | Vorgang | Abnahmen Bauherr | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4859 | 20549 | 5 | 4 | 4858 | 22 Mai 2025 08:00 | 28 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.7 | Vorgang | Mängelbeseitigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4860 | 20557 | 8 | 4 | 4859 | 30 Mai 2025 08:00 | 11 Juni 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.2.8 | Vorgang | Übergabe Bauherr | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAA Abnahmen Arena | 4861 | 15671 | 2 | 4 | 4860 | 25 August 2025 08:00 | 26 August 2025 17:00 | Nein | Nein | 30.09.25 |  | - | - | -
1.16.3 | Subtitel 2 | PAS Abnahmen Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen | 4862 | 15672 | 169 | 3 |  | 25 Juli 2025 08:00 | 07 April 2026 17:00 | Nein | Ja
1.16.3.1 | Vorgang | Vorabnahme Bauherr UG - OG1 | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4863 | 15685 | 3 | 4 | 4389EA+19t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | Bauherr
1.16.3.2 | Vorgang | Mängelbehebung / Erstpflege Parkett UG - OG1 | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4864 | 15686 | 5 | 4 | 4863 | 16 September 2025 08:00 | 22 September 2025 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.3.3 | Vorgang | 02-05 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4865 | 21853 | 3 | 4 | 4318EA+5t | 25 Juli 2025 08:00 | 29 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.4 | Vorgang | 02-05 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4866 | 21852 | 10 | 4 | 4865 | 30 Juli 2025 08:00 | 13 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.5 | Vorgang | 02-05 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4867 | 21857 | 3 | 4 | 4866 | 14 August 2025 08:00 | 19 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.6 | Vorgang | 02-05 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4868 | 21856 | 4 | 4 | 4867 | 20 August 2025 08:00 | 25 August 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.7 | Vorgang | 02-05 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4869 | 21855 | 2 | 4 | 4868EA+5t | 02 September 2025 08:00 | 03 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.8 | Vorgang | 02-05 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4870 | 21851 | 10 | 4 | 4869 | 04 September 2025 08:00 | 17 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.9 | Vorgang | 02-05 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4871 | 21850 | 2 | 4 | 4870 | 18 September 2025 08:00 | 19 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.10 | Vorgang | 06-09 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4872 | 21860 | 3 | 4 | 4460EA+5t | 11 September 2025 08:00 | 15 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.11 | Vorgang | 06-09 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4873 | 21861 | 10 | 4 | 4872 | 16 September 2025 08:00 | 29 September 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.12 | Vorgang | 06-09 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4874 | 21862 | 3 | 4 | 4873 | 30 September 2025 08:00 | 02 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.13 | Vorgang | 06-09 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4875 | 21863 | 4 | 4 | 4874 | 03 Oktober 2025 08:00 | 08 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.14 | Vorgang | 06-09 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4876 | 21864 | 2 | 4 | 4875EA+5t | 17 Oktober 2025 08:00 | 20 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.15 | Vorgang | 06-09 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4877 | 21865 | 10 | 4 | 4876 | 21 Oktober 2025 08:00 | 03 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.16 | Vorgang | 06-09 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4878 | 21866 | 2 | 4 | 4877 | 04 November 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.17 | Vorgang | 10-13 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4879 | 21867 | 3 | 4 | 4602EA+5t | 22 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.18 | Vorgang | 10-13 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4880 | 21868 | 8 | 4 | 4879 | 27 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.19 | Vorgang | 10-13 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4881 | 21869 | 3 | 4 | 4880 | 06 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.20 | Vorgang | 10-13 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4882 | 21870 | 4 | 4 | 4881 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.21 | Vorgang | 10-13 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4883 | 21871 | 2 | 4 | 4882EA+5t | 24 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.22 | Vorgang | 10-13 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4884 | 21872 | 8 | 4 | 4883 | 26 November 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.23 | Vorgang | 10-13 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4885 | 21873 | 2 | 4 | 4884 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.24 | Vorgang | 14-15 OG Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4886 | 21896 | 2 | 4 | 4672EA+5t | 11 November 2025 08:00 | 12 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.25 | Vorgang | 14-15 OG Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4887 | 21897 | 8 | 4 | 4886 | 13 November 2025 08:00 | 24 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.26 | Vorgang | 14-15 OG Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4888 | 21898 | 1 | 4 | 4887 | 25 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.27 | Vorgang | 14-15 OG Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4889 | 21899 | 2 | 4 | 4888 | 26 November 2025 08:00 | 27 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.28 | Vorgang | 14-15 OG Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4890 | 21900 | 1 | 4 | 4889 | 28 November 2025 08:00 | 28 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.29 | Vorgang | 14-15 OG Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4891 | 21901 | 5 | 4 | 4890 | 01 Dezember 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.30 | Vorgang | 14-15 OG Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4892 | 21902 | 2 | 4 | 4891 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.31 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Halter Vorabnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4893 | 21849 | 3 | 4 | 2280EA+5t | 22 Oktober 2025 08:00 | 24 Oktober 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.32 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Halter Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4894 | 21888 | 8 | 4 | 4893 | 27 Oktober 2025 08:00 | 05 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.33 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Halter Kontrolle | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4895 | 21887 | 3 | 4 | 4894 | 06 November 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.34 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Halter Endreinigung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4896 | 21886 | 4 | 4 | 4895 | 11 November 2025 08:00 | 14 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.35 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Bauherr Abnahme | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4897 | 21859 | 2 | 4 | 4896EA+5t | 24 November 2025 08:00 | 25 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.36 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Mängelbehebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4898 | 21858 | 8 | 4 | 4897 | 26 November 2025 08:00 | 05 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.37 | Vorgang | 02-15 OG Liftzone Erstpflege Parket | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4899 | 21848 | 2 | 4 | 4898 | 09 Dezember 2025 08:00 | 10 Dezember 2025 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.38 | Vorgang | Abnahme Umgebung | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4900 | 15681 | 2 | 4 |  | 18 November 2025 08:00 | 01 April 2026 17:00 | Nein | Nein | - | - | - | Bauherr | -
1.16.3.39 | Vorgang | Messungen Pffifner voraussichtlich | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4901 | 21153 | 5 | 4 | 4902AA-5t | 17 Februar 2026 08:00 | 23 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.40 | Vorgang | 1. IBS/ Integrale Test | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4902 | 21149 | 15 | 4 | 4903AA-15t | 24 Februar 2026 08:00 | 16 März 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.41 | Vorgang | 2. IBS/ Intergrale Test | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4903 | 21148 | 9 | 4 | 4904EA-15t | 17 März 2026 08:00 | 27 März 2026 17:00 | Nein | Nein
1.16.3.42 | Vorgang | Übergabe Bauherr | Terminprogramm Ausführung - Abnahmen - PAS Abnahmen Scheibe | 4904 | 15682 | 3 | 4 | 4900 | 02 April 2026 08:00 | 07 April 2026 17:00 | Nein | Nein | 30.09.25 | - | - | Bauherr | -
1.17 | Subtitel 1 | Entscheidungsmatrix Bauherren + Käufer | Terminprogramm Ausführung | 4905 | 18106 | 116 | 2 |  | 02 Oktober 2023 08:00 | 01 April 2024 08:00 | Nein | Ja
1.17.1 | Vorgang | 08. bis 20.OG | Terminprogramm Ausführung - Entscheidungsmatrix Bauherren + Käufer | 4906 | 18107 | 0 | 3 |  | 02 Oktober 2023 08:00 | 02 Oktober 2023 08:00 | Ja | Nein | - | - | - | 1000 Wohnungskonfi. | -
1.17.2 | Vorgang | 21.OG bis 31.OG | Terminprogramm Ausführung - Entscheidungsmatrix Bauherren + Käufer | 4907 | 18110 | 0 | 3 |  | 04 Dezember 2023 08:00 | 04 Dezember 2023 08:00 | Ja | Nein | - | - | - | 1000 Wohnungskonfi. | -
1.17.3 | Vorgang | Skylevel 32. bis 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Entscheidungsmatrix Bauherren + Käufer | 4908 | 18200 | 0 | 3 |  | 01 April 2024 08:00 | 01 April 2024 08:00 | Ja | Nein | - | - | - | 1000 Wohnungskonfi. | -
|  |  |  | 4909 | 21905 |  | 3
1.18 | Subtitel 1 | Vorschlag Innenausbau 0 - Turm | Terminprogramm Ausführung | 4910 | 21907 | 777 ? | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja
1.18.1 | Subtitel 2 | 2.OG | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm | 4911 | 21909 | 777 ? | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Ja
1.18.1.1 | Vorgang | Übergabe Baumeister Boden 06.OG | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4912 | 21922 | 0 | 4 | 880 | 07 Oktober 2024 17:00 | 07 Oktober 2024 17:00 | Ja | Nein
1.18.1.2 | Vorgang | Start HLKSE - Kernzone (Lift) 1 - 05.OG | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4913 | 21911 | 16 | 4 | 4912 | 08 Oktober 2024 08:00 | 30 Oktober 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250 HLKS
1.18.1.3 | Vorgang | Mauern Baumeister bis 5.OG | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4914 | 21987 | 3 | 4 | 4913 | 31 Oktober 2024 08:00 | 05 November 2024 17:00 | Nein | Nein
1.18.1.4 | Vorgang | Start HLKSE - Kernzone (Gang) 2 05.OG | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4915 | 21923 | 5 | 4 | 234EA-2t | 26 August 2024 08:00 | 30 August 2024 17:00 | Nein | Nein
1.18.1.5 | Vorgang | Start HLKSE - Loggia (Aussen) (Abhängig von Fassade) | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4916 | 21925 | 1 ? | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250 HLKS
1.18.1.6 | Vorgang | 2.OG bereits abgedichtet - Abdichtung im 5.OG (2.Abdichtungsebenen) | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4917 | 21921 | 0 | 4 | 2383 | 11 Dezember 2024 17:00 | 11 Dezember 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 215.0 Fassadenbau
1.18.1.7 | Vorgang | Start HLKSE - Steigzonen & GIS (Kernzone innen-Steigzonen WHG.) | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4918 | 21920 | 16 | 4 | 4917 | 12 Dezember 2024 08:00 | 16 Januar 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 250 HLKS
1.18.1.8 | Vorgang | Start HLKSE - Restflächen | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4919 | 21924 | 2 | 4 | 2573 | 11 Februar 2025 08:00 | 12 Februar 2025 17:00 | Nein | Nein
1.18.1.9 | Vorgang | Start Deckendämmung Balkone | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4920 | 21912 | 4 | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 16 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 271 Gipserarbeiten
1.18.1.10 | Vorgang | Start Geländer | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4921 | 21913 | 2 | 4 | 4920 | 17 Dezember 2021 08:00 | 20 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 272.2 Geländer
1.18.1.11 | Vorgang | Montage Storen Aepli | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4922 | 21988 | 2 | 4 | 4921 | 21 Dezember 2021 08:00 | 22 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein
1.18.1.12 | Vorgang | Start Bodenbelag | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 2.OG | 4923 | 21914 | 5 | 4 | 4922 | 23 Dezember 2021 08:00 | 07 Januar 2022 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 224.0 Bedachungsarbeiten
1.18.2 | Subtitel 2 | 3.OG | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm | 4924 | 21915 | 1 ? | 3 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | Nein | Ja
1.18.2.1 | Vorgang | Vorschlag Innenausbau 0 | Terminprogramm Ausführung - Vorschlag Innenausbau 0 - Turm - 3.OG | 4925 | 21906 | 1 ? | 4 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein
1.19 | Vorgang |  | Terminprogramm Ausführung | 4929 | 22388 | 1 ? | 2 |  | 13 Dezember 2021 08:00 | 13 Dezember 2021 17:00 | Nein | Nein
1.20 | Subtitel 1 | Innenlifte Montage (Vorschlag) | Terminprogramm Ausführung | 4930 | 22750 | 877 | 2 |  | 21 November 2022 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja |  | Innenlift
1.20.1 | Subtitel 2 | PAH Hochhaus | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) | 4931 | 22751 | 667 | 3 |  | 18 September 2023 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.1.1 | Vorgang | Provisorische Abdichtung 38.OG (Liftmontage) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4932 | 22752 | 0 | 4 | 578EA+2t | 26 Februar 2025 17:00 | 26 Februar 2025 17:00 | Ja | Nein
1.20.1.2 | Vorgang | Einlagen Liftgruben und Schächte | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4933 | 22753 | 0 | 4 |  | 18 September 2023 08:00 | 18 September 2023 08:00 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.1.3 | Vorgang | HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4934 | 22754 | 70 | 4 | 363 | 06 November 2025 08:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.1.4 | Vorgang | Revision HH Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4935 | 22755 | 20 | 4 | 4940EA+54t | 26 Mai 2026 08:00 | 23 Juni 2026 17:00 | Nein | Nein
1.20.1.5 | Vorgang | Stand Innenausbau (grosse Materialien wie Küchen) 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4936 | 22756 | 0 | 4 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | Ja | Nein
1.20.1.6 | Vorgang | HH Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4937 | 22757 | 62 | 4 | 4934AA | 06 November 2025 08:00 | 13 Februar 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.1.7 | Vorgang | Revision HH Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4938 | 22758 | 15 | 4 | 4941 | 26 März 2026 08:00 | 16 April 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.20.1.8 | Vorgang | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 32.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4939 | 22759 | 0 | 4 | 3678 | 14 April 2026 17:00 | 14 April 2026 17:00 | Ja | Nein |  |  |  | 261.0 Aufzug
1.20.1.9 | Vorgang | HH Lift 2 | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4940 | 22760 | 62 | 4 | 4937AA+14t | 26 November 2025 08:00 | 05 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.1.10 | Vorgang | HH Lift 3 | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4941 | 22761 | 62 | 4 | 4940AA+14t | 17 Dezember 2025 08:00 | 25 März 2026 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.1.11 | Vorgang | PAH Demontage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4942 | 22762 | 0 | 4 | 4934 | 25 Februar 2026 17:00 | 25 Februar 2026 17:00 | Ja | Nein
1.20.1.12 | Vorgang | PAH - Montage KGC bis 36.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4943 | 22782 | 16 | 4 | 4942 | 26 Februar 2026 08:00 | 19 März 2026 17:00 | Nein | Nein
1.20.1.13 | Vorgang | PAH Demontage Kran | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4944 | 22763 | 0 | 4 | 4943 | 19 März 2026 17:00 | 19 März 2026 17:00 | Ja | Nein
1.20.1.14 | Vorgang | PAH - Innenausbau inkl.UB | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAH Hochhaus | 4945 | 22791 | 43 | 4 | 4944EA-3t | 17 März 2026 08:00 | 18 Mai 2026 17:00 | Nein | Nein
1.20.2 | Subtitel 2 | PAA Arena | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) | 4946 | 22764 | 518 | 3 |  | 21 November 2022 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAA
1.20.2.1 | Vorgang | Hallendach dicht (bereit für Lift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAA Arena | 4947 | 22765 | 0 | 4 |  | 03 Januar 2024 08:00 | 03 Januar 2024 08:00 | Ja | Nein
1.20.2.2 | Vorgang | Einlagen Liftgruben und Schächte | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAA Arena | 4948 | 22766 | 0 | 4 |  | 21 November 2022 08:00 | 21 November 2022 08:00 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.20.2.3 | Vorgang | Lift 1 EG-2.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAA Arena | 4949 | 22767 | 45 | 4 |  | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.20.2.4 | Vorgang | Lift 2 ViP UG-3.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAA Arena | 4950 | 22768 | 45 | 4 | 4949AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.20.2.5 | Vorgang | Lift 2 Waren EG-3.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAA Arena | 4951 | 22769 | 45 | 4 | 4950AA | 21 Oktober 2024 08:00 | 23 Dezember 2024 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAA
1.20.3 | Subtitel 2 | PAS Scheibe | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) | 4952 | 22770 | 243 | 3 | 4951AA+14t | 08 November 2024 17:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Ja |  |  |  | 261.0 Aufzug | PAS
1.20.3.1 | Vorgang | Provisorische Abdichtung 17.OG (Liftmontage) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4953 | 22771 | 0 | 4 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | Ja | Nein
1.20.3.2 | Vorgang | Einlagen Liftgruben und Schächte | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4954 | 22772 | 0 | 4 |  | 08 November 2024 17:00 | 08 November 2024 17:00 | Ja | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
1.20.3.3 | Vorgang | PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4955 | 22773 | 52 | 4 | 578 | 25 Februar 2025 08:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
1.20.3.4 | Vorgang | Revision PAS Lift 0 Feuerwehrlift (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4956 | 22774 | 25 | 4 | 4955EA+100t | 06 Oktober 2025 08:00 | 10 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.20.3.5 | Vorgang | Stand Innenausbau (grosse Materialien wie Küchen) 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4957 | 22775 | 0 | 4 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | Ja | Nein
1.20.3.6 | Vorgang | PAS Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4958 | 22776 | 42 | 4 | 578EA+14t | 17 März 2025 08:00 | 15 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAS
1.20.3.7 | Vorgang | Revision PAS Lift 1 (Baulift) | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4959 | 22777 | 20 | 4 | 4958EA+100t | 10 Oktober 2025 08:00 | 07 November 2025 17:00 | Nein | Nein
1.20.3.8 | Vorgang | Stand Innenausbau (Kleinmaterialien) 16.OG | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4960 | 22778 | 0 | 4 | 4657 | 29 August 2025 17:00 | 29 August 2025 17:00 | Ja | Nein
1.20.3.9 | Vorgang | PAS Lift 2 | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4961 | 22779 | 44 | 4 | 4958EA+14t | 06 Juni 2025 08:00 | 11 August 2025 17:00 | Nein | Nein |  |  | Whg. | 261.0 Aufzug | PAH
1.20.3.10 | Vorgang | PAS Demontage Fassadenlift | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4962 | 22780 | 0 | 4 | 4955 | 09 Mai 2025 17:00 | 09 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein
1.20.3.11 | Vorgang | PAS - Montage KGC | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4963 | 22790 | 12 | 4 | 4962 | 12 Mai 2025 08:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Nein | Nein
1.20.3.12 | Vorgang | PAS Demontage Kran | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4964 | 22781 | 0 | 4 | 4963 | 27 Mai 2025 17:00 | 27 Mai 2025 17:00 | Ja | Nein
1.20.3.13 | Vorgang | PAS - Innenausbau inkl. UB | Terminprogramm Ausführung - Innenlifte Montage (Vorschlag) - PAS Scheibe | 4965 | 22792 | 34 | 4 | 4963EA-3t | 23 Mai 2025 08:00 | 14 Juli 2025 17:00 | Nein | Nein